## ANEXO 2 CONCURSO ABIERTO
Anexo 2 - Cronograma - "Documento tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte" - Versión 3
Código | CCE-EICP-IDI-23 | Versión | 4
Actividad | Fecha |  |  | Lugar | Norma | CM-011-2026
Publicación del aviso de convocatoria pública | 2026-09-01 |  |  | [Enlace SECOP II] | Fecha definida por la Entidad.
Publicación estudios y documentos previos | 2026-09-01 |  |  | [Enlace SECOP II] | Fecha definida por la Entidad. | contratacion@guaduas-cundinamarca.gov.co
Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones | 2026-09-01 |  |  | [Enlace SECOP II] | Fecha definida por la Entidad. | Guaduas, Cundinamarca - Carrera 5 No. 12-04 Sur, sede CERES
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |  |  | SECOP II, a través del enlace del Proceso de Contratación CM-011-2026. | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4. | www.guaduas-cundinamarca.gov.co
Plazo para presentar manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a Mipymes | 2026-09-07 |  |  | [Enlace SECOP II] | Dto. 1860/21 art. 5 - Modificación Dto 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones | 2026-09-10 |  |  | [Enlace SECOP II] | Fecha definida por la Entidad.
Publicación del aviso de limitación a Mipymes | 2026-09-10 |  |  | [Enlace SECOP II] | Fecha definida por la Entidad.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación | 2026-09-10 |  |  | [Enlace SECOP II] | Fecha definida por la Entidad.
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo | 2026-09-10 |  |  | [Enlace SECOP II] | Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de asignación de Riesgos (solo cuando la Entidad decida realizarla) | N/A |  |  | [Enlace SECOP II] | L. 80/93 art. 30
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones | 2026-09-16 |  |  | Ver sección de comunicaciones de los Pliegos de Condiciones. | Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones | 2026-09-16 |  |  | [Enlace SECOP II] | Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para expedir Adendas | 2026-09-16 |  |  | [Enlace SECOP II] | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre del Proceso de Contratación | 2026-09-21 |  |  | [Enlace SECOP II] | Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas | N/A |  |  | [Enlace SECOP II] | Fecha definida por la Entidad.
[Página web de la Entidad]
Evaluación de las ofertas | 2026-09-24 |  |  | [Enlace SECOP II] | Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe inicial de evaluación | 2026-09-24 |  |  | [Enlace SECOP II] | Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones) | DESDE EL 24/09/2026 HASTA 29/09/2026 |  |  | [Enlace SECOP II] | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2
Publicación del informe final de evaluación | 2026-09-30 |  |  | [Enlace SECOP II] | Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de orden de elegibilidad *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia | N/A |  |  | SECOP II y, en caso de realizarse audiencia, municipio de Guaduas, sede de la Entidad. | Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta | 1 DE OCTUBREDE 2026 |  |  | [Enlace SECOP II] | Fecha definida por la Entidad.
Firma del contrato | 5 dias habiles posteriores |  |  | [Enlace SECOP II] | Fecha definida por la Entidad.
Entrega de Garantías | 5 dias habiles posteriores |  |  | [Enlace SECOP II] | Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de Garantías | 5 dias habiles posteriores |  |  | [Enlace SECOP II] | Fecha definida por la Entidad.