## MATRIZ
Id | Clase | Etapa | Tipo | Descripción del Riesgo | Consecuencia | Probabilidad (Inicial) | Impacto (Inicial) | Valoración (Inicial) | Mitigación / Acción Preventiva | Responsable | Probabilidad (Final) | Impacto (Final) | Valoración (Final)
1 | General | Planeación | Operacional | Inadecuada estimación de cantidades o especificaciones técnicas incorrectas en los kits que no se ajusten a las necesidades reales de las IEO. | Retraso en la ejecución, compras innecesarias o desiertas por inviabilidad técnica de cumplimiento. | 3 | 3 | 6 | Mesas de trabajo técnicas, validación detallada de fichas técnicas bajo estándares internacionales UNSPSC. | Secretaría de Educación - Equipo Estructurador | 1 | 3 | 4
2 | General | Selección | Económico | Fluctuación de precios de mercado, inflación o desabastecimiento internacional de equipos de importación (ej. Desfibrilador externo automatico) que dejen el presupuesto estimado desactualizado. | Proceso de Selección Abreviada declarado desierto por falta de oferentes o cotizaciones que superen el presupuesto oficial. | MATRIZ | 4 | 7 | Análisis robusto del sector con amplio margen de cotizaciones y proyección financiera a la vigencia 2026. Inclusión de fórmulas de equilibrio contractual si aplica. | Secretaría de Educación / Contratista Rol Financiero | 2 | 3 | 5
3 | General | Selección | Operacional | Ausencia de pluralidad de oferentes debido a exigencias financieras y técnicas demasiado restrictivas para los laboratorios o falta de incentivos reales para MIPYMES. | Concentración del mercado en un solo proponente o declaratoria de desierto. | 3 | 3 | 6 | Diseño de indicadores financieros flexibles para MIPYMES y empresas lideradas por mujeres, estructurando lotes o subasta inversa transparente acorde a la Ley 2069 de 2020. | Secretaría de Educación - Equipo Jurídico | 1 | 3 | 4
4 | General | Contratación | Ambiental | Incumplimiento en las normas de bioseguridad, rotulado SGA o entrega de reactivos químicos sin fichas de datos de seguridad (FDS/MSDS), provocando riesgo de contaminación u accidentes. | Sanciones ambientales de entes de control, accidentes escolares o suspensión del uso de los laboratorios por parte de los planteles. | 2 | 4 | 6 | Exigencia contractual obligatoria de etiquetas SGA y entrega obligatoria de FDS. Auditoría por parte de la supervisión/interventoría antes del recibo a satisfacción. | Contratista Seleccionado / Supervisión de Contrato | 1 | 4 | 5
5 | General | Contratación / Ejecución | Operacional | Daño, rotura o pérdida de material de vidrio de alta precisión ( Desfibrilador externo automatico) o descalibración de equipos electrónicos durante el transporte y distribución logística a las sedes escolares prioritarias. | Entrega incompleta o defectuosa a las Instituciones Educativas Oficiales, dilatando los cronogramas pedagógicos. | 3 | 3 | 6 | Exigir embalaje de alta resistencia técnica (evitando icopor pero garantizando espumas de alta densidad), transporte especializado y constitución de póliza de amparo de transporte de mercancías. | Contratista Seleccionado | 1 | 2 | 3
6 | General | Ejecución | Operacional | Falta de capacitación técnica a los docentes de las IEO sobre el uso de las nuevas herramientas tecnológicas ( Desfibrilador externo automatico) y la correcta gestión RESPEL. | Subutilización de la millonaria inversión tecnológica contratada por el Distrito o mal manejo de desechos. | 4 | 3 | 7 | Establecer como obligación contractual ineludible el dictado de talleres pedagógicos prácticos y metodologías de microescala como entregable técnico para primer pago. | Contratista Seleccionado / Rectores IEO | 1 | 3 | 4
7 | General | Post-contractual | Ambiental | Inadecuada disposición final de envases vacíos o residuos químicos peligrosos remanentes después de las prácticas escolares (ej. Analizador de clor yo pH para agua potable) | Impacto ambiental negativo en el entorno de las comunas y riesgo sanitario escolar. | 3 | 4 | 7 | Inclusión de cláusulas estrictas de logística inversa para que el proveedor retire los envases de sustancias peligrosas bajo planes post-consumo. | Contratista Seleccionado / Supervisión | 1 | 3 | 4

## ESCALAS DE CALIFICACIÓN
PROBABILIDAD (De menor a mayor)
Nivel | Categoría | Descripción
1 | Raro | Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (Ej. menos de 1 vez en 5 años)
2 | Improbable | Puede ocurrir en algún momento (Ej. 1 vez entre 2 y 5 años)
3 | Posible | Fácilmente podría ocurrir (Ej. 1 vez al año)
4 | Probable | Probable que ocurra en la mayoría de las circunstancias (Ej. más de 1 vez al año)
5 | Casi Seguro | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias (Ej. de forma recurrente)
IMPACTO (De menor a mayor)
Nivel | Categoría | Descripción
1 | Insignificante | El impacto no afecta el cumplimiento del objeto contractual
2 | Menor | Bajo impacto en tiempo, costos o calidad, fácilmente subsanable
3 | Moderado | Afecta plazos o costos moderadamente sin impedir el cumplimiento final
4 | Mayor | Afecta gravemente el desarrollo del contrato, requiere reestructuración
5 | Catastrófico | Imposibilita el cumplimiento del objeto, liquidación forzosa o pérdidas totales

## EVALUACIÓN
MATRIZ DE EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
PROBABILIDAD | 1. Insignificante | 2. Menor | 3. Moderado | 4. Mayor | 5. Catastrófico
5. Casi Seguro | Bajo (6) | Medio (7) | Alto (8) | Extremo (9) | Extremo (10)
4. Probable | Bajo (5) | Medio (6) | Alto (7) | Alto (8) | Extremo (9)
3. Posible | Bajo (4) | Bajo (5) | Medio (6) | Alto (7) | Alto (8)
2. Improbable | Bajo (3) | Bajo (4) | Bajo (5) | Medio (6) | Medio (7)
1. Raro | Bajo (2) | Bajo (3) | Bajo (4) | Bajo (5) | Bajo (6)