## Hoja5
No. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Clase |  | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General
Fuente |  | Externo | Externo | Externo | Externo | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Externo | Externo | Interno | Interno | Interno | Externo | Interno | Interno | Externo | Interno | Interno
Etapa |  | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Liquidación | Liquidación | Ejecución | Ejecución | Ejecución
Tipo |  | Administrativo | Jurídico | Presupuestal | Climático | Técnico | Constructivo | Cronograma | Seguridad Industrial | Ambiental | Social | Servicios Públicos | Financiero | Logístico | Calidad | Orden Público | Administrativo | Jurídico | Predial | Eléctrico | Estructural
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)-- RIESGO |  | Errores u omisiones en los estudios previos. | Declaratoria desierta del proceso. | Retraso en la expedición del registro presupuestal. | Lluvias intensas que impidan desarrollar actividades exteriores. | Existencia de daños ocultos no detectados durante el diagnóstico. | Deficiencias en la calidad de los materiales. | Incumplimiento del cronograma de obra. | Accidentes laborales. | Generación inadecuada de residuos de construcción. | Inconformidad de la comunidad durante las obras. | Interferencia con redes existentes. | Incremento en el precio de materiales. | Retrasos en el suministro de materiales. | Trabajos ejecutados fuera de especificación. | Alteraciones del orden público o manifestaciones. | Demora en entrega de informes y documentos finales. | Incumplimiento en la entrega de garantías o soportes. | Restricciones temporales de acceso a los salones comunales. | Hallazgo de instalaciones eléctricas deterioradas no previstas. | Descubrimiento de deterioro estructural superior al previsto.
Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Modificaciones al contrato y retrasos. | Retraso en la ejecución del proyecto. | Demora en el inicio del contrato. | Ampliación del plazo y disminución del rendimiento. | Incremento en cantidades de obra. | Rechazo de actividades y reposiciones. | Aplicación de multas o prórrogas. | Suspensión de actividades y sanciones. | Sanciones ambientales. | Interrupción temporal de actividades. | Retrasos y costos adicionales. | Disminución de utilidad del contratista. | Afectación del cronograma. | Reprocesos y mayores costos. | Suspensión temporal. | Retraso en la liquidación. | No liquidación del contrato. | Retrasos en la ejecución. | Mayores cantidades de obra. | Necesidad de rediseño o actividades adicionales.
Probabilidad |  | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5
Impacto |  | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8
Valoración del riesgo |  | 4 | 4.5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7.5 | 7
Categoría |  | Medio | Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Alto | Alto | Bajo | Medio | Alto | Alto | Medio | Alto | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Alto | Alto
¿A quién se asigna? |  | Entidad | Entidad | Entidad | Compartido | Compartido | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | Compartido | Compartido | Contratista | Contratista | Contratista | Entidad | Contratista | Contratista | Entidad | Compartido | Compartido
Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Revisión técnica y jurídica previa. | Elaborar pliegos claros y promover pluralidad de oferentes. | Programación presupuestal oportuna. | Programación de actividades según condiciones climáticas. | Inspección detallada antes del inicio y manejo mediante actas de mayores cantidades cuando proceda. | Control de calidad y certificados de materiales. | Programación detallada y seguimiento semanal. | Implementar SG-SST, capacitación y uso de EPP. | Implementar manejo integral de residuos (RCD). | Socialización previa con las Juntas de Acción Comunal. | Verificación previa de redes y coordinación con empresas de servicios públicos. | Planeación de compras y abastecimiento oportuno. | Programar compras con anticipación. | Control permanente por residente y supervisión | Coordinación con autoridades municipales. | Cronograma de cierre contractual. | Revisión documental antes del cierre. | Coordinación con las JAC y la comunidad. | Inspección técnica inicial y aprobación de modificaciones. | Evaluación técnica antes de intervenir y definición de alcance mediante supervisión.
Impacto después del tratamiento | Probabilidad | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4
| Impacto | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6
| Valoración del riesgo | 3 | 4.5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6
| Categoría | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Medio | Alto | Alto | Bajo | Medio | Alto | Alto | Medio | Alto | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Alto | Alto
¿Afecta la ejecución del contrato? | bar: 1 to 20
Persona responsable por implementar el tratamiento |  | Entidad | Entidad | Entidad | Compartido | Compartido | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | Compartido | Compartido | Contratista | Contratista | Contratista | Entidad | Contratista | Contratista | Entidad | Compartido | Compartido
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | Elaboración de estudios previos | Publicación del proceso | Adjudicación del contrato | Inicio de la ejecución | Inicio de la ejecución | Inicio de la ejecución | Inicio de la ejecución | Inicio de la ejecución | Inicio de la ejecución | Socialización del proyecto | Inicio de la ejecución | Presentación de la oferta | Inicio de la ejecución | Inicio de la ejecución | Inicio de la ejecución | Terminación de la ejecución | Terminación de la ejecución | Planeación de la ejecución | Inicio de la ejecución | Inicio de la ejecución
Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  | Publicación del proceso | Adjudicación del contrato | Suscripción del acta de inicio | Recibo final de la obra | Recibo final de la obra | Recibo final de la obra | Liquidación del contrato | Liquidación del contrato | Recibo final de la obra | Recibo final de la obra | Recibo final de la obra | Terminación de la ejecución | Terminación de la ejecución | Recibo final de la obra | Terminación de la ejecución | Liquidación del contrato | Liquidación del contrato | Recibo final de la obra | Recibo final de la obra | Recibo final de la obra
Monitoreo y revisión | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Revisión técnica de estudios, presupuesto y especificaciones por el supervisor antes de la publicación. | Seguimiento al proceso de contratación y análisis de observaciones de los oferentes. | Verificación del cumplimiento de los requisitos para la legalización del contrato. | Consulta de pronósticos climáticos y verificación de las condiciones en obra. | Inspecciones técnicas durante demoliciones y actividades constructivas. | Revisión de certificados de calidad e inspección de materiales recibidos. | Comparación del avance físico frente al cronograma aprobado. | Inspecciones de seguridad y verificación del cumplimiento del SG-SST. | Inspecciones ambientales y revisión de la disposición de RCD. | Atención de quejas y reuniones con la comunidad cuando se requiera. | Inspecciones en campo y coordinación con las empresas prestadoras. | Seguimiento al abastecimiento y control de compras del contratista. | Verificación del plan de compras y entregas de proveedores. | Inspecciones técnicas y revisión de las actividades ejecutadas. | Seguimiento a las condiciones de seguridad del sector y comunicación con autoridades. | Revisión del cronograma de entrega documental. | Verificación documental antes del recibo final y la liquidación. | Coordinación permanente con la Administración Municipal y la Junta de Acción Comunal. | Inspecciones técnicas durante las intervenciones eléctricas. | Inspecciones técnicas y revisión por el supervisor cuando aparezcan patologías estructurales.
| Periodicidad ¿Cuándo? | Una sola vez (Planeación) | Durante la etapa precontractual | Hasta el acta de inicio | Semanal o cuando se presenten lluvias | Diario durante la ejecución | En cada suministro | Semanal | Diario | Semanal | Mensual o cuando se presenten novedades | Durante las actividades que involucren excavaciones o instalaciones | Mensual | Semanal | Diario | Cuando se presenten novedades | Semanal durante el cierre | Una sola vez (Cierre del contrato) | Semanal | Diario durante la ejecución de actividades eléctricas | Durante la ejecución de la obra

## Hoja2
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)-- RIESGO | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Planeación | Administrativo | Errores u omisiones en los estudios previos. | Modificaciones al contrato y retrasos. | 3 | 5 | 4 | Medio | Entidad | Revisión técnica y jurídica previa. | 2 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad | Elaboración de estudios previos | Publicación del proceso | Revisión técnica de estudios, presupuesto y especificaciones por el supervisor antes de la publicación. | Una sola vez (Planeación)
2 | General | Externo | Selección | Jurídico | Declaratoria desierta del proceso. | Retraso en la ejecución del proyecto. | 2 | 7 | 4.5 | Medio | Entidad | Elaborar pliegos claros y promover pluralidad de oferentes. | 2 | 2 | 4.5 | Bajo | SI | Entidad | Publicación del proceso | Adjudicación del contrato | Seguimiento al proceso de contratación y análisis de observaciones de los oferentes. | Durante la etapa precontractual
3 | General | Externo | Contratación | Presupuestal | Retraso en la expedición del registro presupuestal. | Demora en el inicio del contrato. | 2 | 5 | 3 | Bajo | Entidad | Programación presupuestal oportuna. | 2 | 5 | 3 | Bajo | SI | Entidad | Adjudicación del contrato | Suscripción del acta de inicio | Verificación del cumplimiento de los requisitos para la legalización del contrato. | Hasta el acta de inicio
4 | General | Externo | Ejecución | Climático | Lluvias intensas que impidan desarrollar actividades exteriores. | Ampliación del plazo y disminución del rendimiento. | 4 | 5 | 5 | Medio | Compartido | Programación de actividades según condiciones climáticas. | 4 | 5 | 5 | Medio | SI | Compartido | Inicio de la ejecución | Recibo final de la obra | Consulta de pronósticos climáticos y verificación de las condiciones en obra. | Semanal o cuando se presenten lluvias
5 | General | Interno | Ejecución | Técnico | Existencia de daños ocultos no detectados durante el diagnóstico. | Incremento en cantidades de obra. | 6 | 5 | 7 | Alto | Compartido | Inspección detallada antes del inicio y manejo mediante actas de mayores cantidades cuando proceda. | 5 | 4 | 6 | Alto | SI | Compartido | Inicio de la ejecución | Recibo final de la obra | Inspecciones técnicas durante demoliciones y actividades constructivas. | Diario durante la ejecución
6 | General | Interno | Ejecución | Constructivo | Deficiencias en la calidad de los materiales. | Rechazo de actividades y reposiciones. | 3 | 4 | 5 | Alto | Contratista | Control de calidad y certificados de materiales. | 2 | 3 | 4 | Medio | SI | Contratista | Inicio de la ejecución | Recibo final de la obra | Revisión de certificados de calidad e inspección de materiales recibidos. | En cada suministro
7 | General | Interno | Ejecución | Cronograma | Incumplimiento del cronograma de obra. | Aplicación de multas o prórrogas. | 4 | 8 | 6 | Alto | Contratista | Programación detallada y seguimiento semanal. | 3 | 6 | 4 | Alto | SI | Contratista | Inicio de la ejecución | Liquidación del contrato | Comparación del avance físico frente al cronograma aprobado. | Semanal
8 | General | Interno | Ejecución | Seguridad Industrial | Accidentes laborales. | Suspensión de actividades y sanciones. | 3 | 7 | 5 | Alto | Contratista | Implementar SG-SST, capacitación y uso de EPP. | 2 | 6 | 4 | Alto | SI | Contratista | Inicio de la ejecución | Liquidación del contrato | Inspecciones de seguridad y verificación del cumplimiento del SG-SST. | Diario
9 | General | Interno | Ejecución | Ambiental | Generación inadecuada de residuos de construcción. | Sanciones ambientales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Implementar manejo integral de residuos (RCD). | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución | Recibo final de la obra | Inspecciones ambientales y revisión de la disposición de RCD. | Semanal
10 | General | Externo | Ejecución | Social | Inconformidad de la comunidad durante las obras. | Interrupción temporal de actividades. | 3 | 4 | 4 | Medio | Compartido | Socialización previa con las Juntas de Acción Comunal. | 2 | 3 | 4 | Medio | SI | Compartido | Socialización del proyecto | Recibo final de la obra | Atención de quejas y reuniones con la comunidad cuando se requiera. | Mensual o cuando se presenten novedades
11 | General | Externo | Ejecución | Servicios Públicos | Interferencia con redes existentes. | Retrasos y costos adicionales. | 4 | 6 | 5 | Alto | Compartido | Verificación previa de redes y coordinación con empresas de servicios públicos. | 3 | 5 | 5 | Alto | SI | Compartido | Inicio de la ejecución | Recibo final de la obra | Inspecciones en campo y coordinación con las empresas prestadoras. | Durante las actividades que involucren excavaciones o instalaciones
12 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Incremento en el precio de materiales. | Disminución de utilidad del contratista. | 5 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Planeación de compras y abastecimiento oportuno. | 5 | 5 | 6 | Alto | SI | Contratista | Presentación de la oferta | Terminación de la ejecución | Seguimiento al abastecimiento y control de compras del contratista. | Mensual
13 | General | Interno | Ejecución | Logístico | Retrasos en el suministro de materiales. | Afectación del cronograma. | 4 | 6 | 5 | Medio | Contratista | Programar compras con anticipación. | 3 | 5 | 5 | Medio | SI | Contratista | Inicio de la ejecución | Terminación de la ejecución | Verificación del plan de compras y entregas de proveedores. | Semanal
14 | General | Interno | Ejecución | Calidad | Trabajos ejecutados fuera de especificación. | Reprocesos y mayores costos. | 3 | 5 | 5 | Alto | Contratista | Control permanente por residente y supervisión | 3 | 5 | 5 | Alto | SI | Contratista | Inicio de la ejecución | Recibo final de la obra | Inspecciones técnicas y revisión de las actividades ejecutadas. | Diario
15 | General | Externo | Ejecución | Orden Público | Alteraciones del orden público o manifestaciones. | Suspensión temporal. | 3 | 4 | 4 | Bajo | Entidad | Coordinación con autoridades municipales. | 2 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad | Inicio de la ejecución | Terminación de la ejecución | Seguimiento a las condiciones de seguridad del sector y comunicación con autoridades. | Cuando se presenten novedades
16 | General | Interno | Liquidación | Administrativo | Demora en entrega de informes y documentos finales. | Retraso en la liquidación. | 3 | 4 | 5 | Bajo | Contratista | Cronograma de cierre contractual. | 2 | 3 | 5 | Bajo | SI | Contratista | Terminación de la ejecución | Liquidación del contrato | Revisión del cronograma de entrega documental. | Semanal durante el cierre
17 | General | Interno | Liquidación | Jurídico | Incumplimiento en la entrega de garantías o soportes. | No liquidación del contrato. | 2 | 3 | 3 | Bajo | Contratista | Revisión documental antes del cierre. | 2 | 3 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Terminación de la ejecución | Liquidación del contrato | Verificación documental antes del recibo final y la liquidación. | Una sola vez (Cierre del contrato)
18 | General | Externo | Ejecución | Predial | Restricciones temporales de acceso a los salones comunales. | Retrasos en la ejecución. | 2 | 4 | 4 | Bajo | Entidad | Coordinación con las JAC y la comunidad. | 2 | 3 | 4 | Bajo | SI | Entidad | Planeación de la ejecución | Recibo final de la obra | Coordinación permanente con la Administración Municipal y la Junta de Acción Comunal. | Semanal
19 | General | Interno | Ejecución | Eléctrico | Hallazgo de instalaciones eléctricas deterioradas no previstas. | Mayores cantidades de obra. | 7 | 8 | 7.5 | Alto | Compartido | Inspección técnica inicial y aprobación de modificaciones. | 3 | 5 | 4 | Alto | SI | Compartido | Inicio de la ejecución | Recibo final de la obra | Inspecciones técnicas durante las intervenciones eléctricas. | Diario durante la ejecución de actividades eléctricas
20 | General | Interno | Ejecución | Estructural | Descubrimiento de deterioro estructural superior al previsto. | Necesidad de rediseño o actividades adicionales. | 5 | 8 | 7 | Alto | Compartido | Evaluación técnica antes de intervenir y definición de alcance mediante supervisión. | 4 | 6 | 6 | Alto | SI | Compartido | Inicio de la ejecución | Recibo final de la obra | Inspecciones técnicas y revisión por el supervisor cuando aparezcan patologías estructurales. | Durante la ejecución de la obra