## Matriz de riesgo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
[6 empty] | PROCESO |  |  | Gestión Contractual | [9 empty] | CÓDIGO |  | AGCF.34
[6 empty] | FORMATO |  |  | Matriz de riesgo | [9 empty] | VERSIÓN |  | 1
NRO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Estimación inadecuada de los costos por el contratista para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y el suministro de repuestos de la máquina láser TROTEC SP100R C30 | Incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato, además de los perjuicios subsecuentes para los fines de la Entidad. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista 100% | El contratista deberá realizar la validación técnica y económica de los costos asociados a mano de obra, desplazamientos, soporte especializado y suministro de repuestos antes de presentar su oferta, asumiendo integralmente el riesgo derivado de errores en la estructuración económica de la propuesta. No procederán reclamaciones derivadas de subestimaciones de costos imputables al contratista. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | UAE MIGRACIÓN COLOMBIA - CONTRATISTA | Desde la consolidación de la necesidad de contratar | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento en la etapa precontractual y contractual | Permanente
2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes para ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de la impresora láser TROTEC SP100R C30 | Baja calidad del servicio de mantenimiento, demoras en la prestación del servicio y posible daño al equipo. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 100% | El contratista deberá mantener durante toda la ejecución del contrato personal técnico certificado y con experiencia específica en mantenimiento de equipos láser TROTEC SP100R C30 o equivalentes. La supervisión verificará en cada intervención la idoneidad y permanencia del personal asignado. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la suscripción del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato | Verificación de idoneidad del personal técnico en cada visita de mantenimiento | Permanente
3 | General | Externo | Contratación | Riesgos Económicos | Afectación del estudio de mercado por fluctuación de la moneda cambiaria en la importación de repuestos especializados para la máquina láser TROTEC SP100R C30 (tubo láser CO2, lentes ZnSe, componentes electrónicos) | Incumplimiento del objeto contractual por aumento en el costo de los repuestos importados que superen el valor de la bolsa de repuestos pactada. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 100% | Establecer el presupuesto teniendo en cuenta la fluctuación de la moneda cambiaria. El contratista debe prever la variación cambiaria en la elaboración de la oferta, ya que el equilibrio económico del contrato se establece a la fecha de cierre del proceso. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Al término de validación de las propuestas y en la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento al comportamiento del mercado cambiario y disponibilidad de repuestos | Acto de adjudicación y durante la ejecución del contrato
4 | General | Externo | Selección | Riesgos Regulatorios | Cambio de normas, disposiciones o directrices que deba adoptar la administración por ser aplicables al proceso contractual de mínima cuantía para el mantenimiento de la máquina láser | Modificación del alcance y condiciones de la prestación del servicio requerido, relacionadas con nuevas reglamentaciones en materia de contratación pública o de seguridad industrial. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad Estatal 100% | Seguimiento permanente a la normatividad de contratación pública y de la actividad a contratar (mantenimiento de equipos de impresión láser). Revisión de circulares de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Comité estructurador | Desde la consolidación de la necesidad de contratar | Hasta la aceptación de la oferta | Revisión de normatividad vigente y aplicable para la modalidad de selección de mínima cuantía | Mensual
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Técnicos | Daño irreparable o pérdida total de la máquina láser TROTEC SP100R C30 durante la ejecución del contrato de mantenimiento debido a intervención técnica inadecuada | Interrupción de las funciones misionales de Control Migratorio que dependen de la elaboración de sellos. Necesidad de adquirir nuevo equipo. | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista 100% | El contratista deberá garantizar que las actividades sean ejecutadas por personal con experiencia acreditada en mantenimiento de equipos de grabado láser CO₂ o tecnologías láser de aplicación industrial o documental. El supervisor verificará la idoneidad del personal mediante los soportes aportados por el contratista antes del inicio de las actividades. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde la ejecución del contrato (acta de inicio). | Hasta la liquidación del contrato | Verificación documental de certificaciones. Revisión de informes técnicos de cada mantenimiento. Validación funcional posterior a cada intervención. | En cada visita de mantenimiento
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No contar con disponibilidad oportuna de repuestos originales para la impresora láser TROTEC SP100R C30 (tubo láser CO2, motor axis X, lentes, correas, etc.) en el mercado colombiano | Demora en la atención de fallas y paralización de la elaboración de sellos misionales por más de 20 días calendario, afectando los Puestos de Control Migratorio a nivel nacional. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista 100% | El contratista deberá garantizar acceso a la cadena de suministro de repuestos originales o equivalentes compatibles y mantener mecanismos de abastecimiento que permitan atender oportunamente los requerimientos derivados de los mantenimientos preventivos y correctivos cuando la solución a la impresora se demore más de 20 días calendario, debe reemplazar la impresora por una de iguales o superiores características en calidad de backup. El contratista deberá acreditar la disponibilidad de repuestos originales o técnicamente compatibles mediante certificación bajo gravedad de juramento suscrita por el representante legal y, cuando aplique, soportes que acrediten acceso a la cadena de suministro correspondiente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento al tiempo de respuesta del contratista ante requerimientos de mantenimiento correctivo | Permanente
7 | Específico | Interno | Selección | Riesgos Regulatorios y de Mercado | Configuración de restricciones a la libre concurrencia y pluralidad de oferentes derivada de la exigencia de requisitos habilitantes corporativos rígidos (v.g. representación legal exclusiva en Colombia) o asimetrías en el acceso a la cadena de suministro de repuestos originales del fabricante. | Limitación injustificada en la participación de proponentes calificados, riesgo inminente de declaratoria de desierto del proceso, ausencia de presión competitiva sobre los precios de mercado (sobrecostos) y exposición a impugnaciones al Pliego de Condiciones o acciones de control. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Entidad Estatal 100% | Reformulación y flexibilización de los requisitos habilitantes de capacidad técnica en los Estudios Previos. Permitir la acreditación de la idoneidad a través de experiencia homóloga, ingenieros calificados y declaraciones de garantía de suministro de componentes legítimos (originales o equivalentes tecnológicos homologados), eliminando barreras exclusivas de marca. | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | Comité estructurador Área de contratación | Desde la elaboración de los estudios previos. | Hasta la adjudicación o declaratoria de desierto. | Revisión jurídica y técnica de los requisitos habilitantes durante la estructuración del proceso. Validación de observaciones de interesados y análisis de pluralidad de oferentes. | Durante la etapa precontractual.
|  | PROBABILIDAD DEL RIESGO | [9 empty] | IMPACTO DEL RIESGO
|  | CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN |  |  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN
|  | PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | IMPACTO DE RIESGO | INSIGNIFICANTE | 1
|  |  | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) |  |  |  | 2 | [5 empty] | MENOR | 2
|  |  | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) |  |  |  | 3 | [5 empty] | MODERADO | 3
|  |  | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) |  |  |  | 4 | [5 empty] | MAYOR | 4
|  |  | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) |  |  |  | 5 | [5 empty] | CATASTRÓFIC O | 5
IMPACTO
|  | CATEGORIA DEL RIESGO |  |  |  | VALORACION | [5 empty] | CATEGORÍA |  | VALORACIÓN |  |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
|  | RIESGO EXTREMO |  |  |  | 8, 9 Y 10 | [10 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
|  | RIESGO ALTO |  |  |  | 6 Y 7 | [5 empty] | PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
|  | RIESGO MEDIO |  |  |  | 5 | [6 empty] | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
|  | RIESGO BAJO |  |  |  | 2, 3 Y 4 | [6 empty] | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
[13 empty] | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
[13 empty] | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10

## Instrucciones
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
|  | PROCESO | Gestión Contractual | CÓDIGO | AGCF.34
|  | FORMATO | Matriz de riesgo | VERSIÓN | 1
NOMBRE DEL FORMATO
MATRIZ DE RIESGOS
Generalidades
1) Este formato tiene por objetivo identificar, evaluar y priorizar los riesgos potenciales (financieros, operativos, legales, etc.) en cada etapa del proceso de selección para diseñar e implementar estrategias de mitigación y control, asegurando así el éxito del negocio jurídico y la satisfacción de las necesidades de la entidad.
2) El formato está asociado al Manual de Contratación (AGCMA.01) y al Manual Supervisión e Interventoría (AGCMA.02), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
3) Este formato es diligenciado por el área de la neecsidad cada vez que se pretenda adelantar un proceso de selección, independientemente de su modalidad.
4) Este formato no requiere ser impreso. Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente. Una vez diligenciado, el formato deberá archivarse de conformidad con lo establecidos en las tablas de retención documental de la entidad.
5) El contenido incluido en el formato es básico. No obstante, será responsabilidad del área de la necesidad complementar el mismo. Para su complemento se puede tener en cuenta las guías de Colombia Compra Eficiente.
6) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique. No modifique el formato más allá de lo que se requiera para así mantener la uniformidad e integridad del mismo. Recuerde siempre descargarlo del Sistema Integrado de Gestión para evitar un formato reciclado que pueda contener errores.
7) Una vez se realice la verificación de los criterios respecto de cada proponente se debe validar la redacción y ortografía del documento (presionar "F7"). Posteriormente se debe imprimir en PDF el documento completo para así publicarlo en las diferentes plataformas.
8) El documento no está bloqueado y puede ser editado en su totalidad, excepto la hoja de instrucciones.
9) Elimine esta hoja, previa publicación de la Matriz.
10) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo del GIT Contratos.