MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS


Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

	OBJETO
	“MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOGAR AGRUPADO PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER” 



Matriz de Riesgos

	N
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN
	CATEGORÍA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN 
	ECONOMICO
	Oferta economica  con precios Artificialmente Bajos 
	Impacto económico desfavorable al Contratista y repercusiones a la entidad por ejecucion de obras con materiales e insumos de baja calidad
	4
	5
	9
	RIESGO EXTREMO

	2
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN-EJECUCION 
	ECONOMICO
	Desabastecimiento de materias primas e insumos. Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato,
	Afectación al equilibrio económico del contrato y retrasos en el desarrollo de los proyectos
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO

	3
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	ECONOMICO
	Variación de precios durante la ejecución del contrato. Se refiere a la posibilidad de que los precios ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean influenciados con alzas  no previsibles.
	Desequilibrio económico del contrato
	3
	4
	5
	RIESGO ALTO

	4
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	ECONOMICO
	Que haya fluctuación en los precios de los insumos (sobre precios o precios bajos) en la etapa precontractual.
	Desequilibrio económico del contrato
	4
	4
	8
	RIESGO EXTREMO

	5
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN-EJECUCION
	ECONOMICO
	Limitación en la movilidad. Se refiere a la posibilidad de encontrar limitaciones o restricciones en los Departamentos, Municipios, Veredas, corregimientos o sectores necesarios para acceder al proyecto o donde se desarrolle el mismo.
	Desequilibrio económico del contrato y retrasos del contrato 
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO

	6
	GENERAL
	INTERNO
	CONTRATACION
	OPERACIONAL
	No legalización del contrato en los términos contemplados por incumplimiento de documentos por parte del contratista
	
Efectivas pólizas de seriedad de la oferta
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO

	7
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACION
	OPERACIONAL
	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato
	Retrasos para la adjudicación del contrato
	3
	1
	4
	RIESGO BAJO

	8
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Modificaciones de obra  , se refiere a la probabilidad  de realizar ajustes, actualizaciones, unificaciones o modificaciones de ítems de obra no contemplados o visibilizados 
	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación ítems de obra.
	3
	5
	8
	RIESGO EXTREMO

	9
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Cambios en el equipo de trabajo del Contratista
	Retrasos en el cronograma de trabajo y/o mala calidad de la obra en caso de ajustarse a los perfiles inicialmente solicitados por la entidad.
	3
	1
	4
	RIESGO BAJO

	10
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Cuando los bienes entregados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada
	No cumplimiento del contrato y efectivas pólizas cumplimiento del contrato
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO

	11
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Cuando no se entregan las obras en los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto
	Incumpliendo del contrato en los términos señalados
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO

	12
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Aprobación tardía de terceros involucrados con el desarrollo del contrato tales como autoridades ambientales, de tránsito entre otros. Coordinación Interinstitucional
	Impedimentos legales para la ejecución del contrato
	2
	4
	6
	RIESGO ALTO

	13
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA.
	Desequilibrio económico,  demandas, indemnizaciones del personal afectado
	3
	1
	4
	RIESGO BAJO

	14
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Daños, perjuicios o pérdidas, de los bienes del contratista
	Desequilibrio económico
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO

	15
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Variación de cantidades de obra debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas  para la ejecución de las obras.
 
	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual.
	4
	2
	6
	RIESGO ALTO

	16
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por  materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación  de ejecución de las obras.
	Demora en la ejecución de la obra  por correctivos necesarios generando desequilibrios económicos
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO

	17
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONALES
	Fraude documental por parte del contratista
	
Dilaciones en el desarrollo del proceso contractual hasta que se logre demostrar la legitimidad de los documentos
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO

	18
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONALES
	Por Ajuste y/0 Actualización  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados  por el Contratista: Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de los estudios y/o diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.
	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de   obra y aumento o reducción de presupuesto
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO

	19
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	SOCIALES Y POLITICOS
	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras.  
	Posible pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución de las obras.
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO

	20
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	SOCIALES Y POLITICOS
	Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos,  yacimientos mineros,
	Interferencia  en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó del contratista,  cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO

	21 
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCION
	FINANCIERO
	Demora en el pago de las actas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.
	Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato.
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO

	22 
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCION
	FINANCIERO
	Quiebra del contratista y no desarrollo de la obra
	Incumplimiento del contrato
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO

	23 
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCION
	FINANCIERO
	Insuficiencia del presupuesto para la ejecución del alcance del contrato que se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de los precios
	Desequilibrio económico
	3
	5
	8
	RIESGO EXTREMO

	24
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	NATURALEZA
	Afectación en el desarrollo del proyecto por condiciones climáticas
	No cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del proyecto o deterioro del avance de la obra
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO

	25
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	AMBIENTAL
	Daños ambientales por las inadecuadas prácticas durante la ejecución del proyecto y Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.
	Sanciones que haya lugar por parte de los organismos de control
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO

	26
	GENERAL
	EXTERNO
	PLANEACION
	CORRUPCION
	Solicitar requisitos habilitantes diferentes a los establecidos por la ley
	Limitación a la Pluralidad de oferentes y/o favoreciendo de terceros
	2
	4
	6
	RIESGO ALTO

	27
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACION
	CORRUPCION
	Direccionamiento de la contratación en favor de un tercero
	Sanciones y observaciones impuestas por los entes de control
	2
	4
	6
	RIESGO ALTO

	28
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACION
	CORRUPCION
	Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
	Detrimento patrimonial de los recursos del estado
	2
	4
	6
	RIESGO ALTO

	29
	ESPECIFICA
	INTERNO
	CONTRATACIÓN
	REGULATORIOS
	No publicación de los documentos del proceso contractual conforme la norma
	Sanciones disciplinarias por los organismos de control y manifestación de observaciones
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO



	ITEM
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	CONTRATISTA 
	La entidad implementara controles en la fase precontractual  solicitando aclaración a las ofertas artificialmente bajas cuando lo considere y solicitara póliza con los amparos de cumplimiento y calidad de la obra a fin de resguardar el proyecto
	3
	1
	4
	RIESGO BAJO
	SI
	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista
	Etapa precontractual 
	Hasta la audiencia de adjudicación 
	Solicitud y revisión de las justificaciones dadas por el oferente frente a su propuesta economica 

	Una vez durante la evaluación económica y cada vez que se requiera conforme los avances de obra

	2
	CONTRATISTA
	El contratista de las obras deberá identificar y establecer una estrategia para , cuantificar  y costear las alternativas de fuentes de abastecimiento de todos los insumos necesarios para garantizar la disponibilidad de los mismos.
	3
	1
	4
	RIESGO BAJO
	Si 
	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista
	Etapa precontractual 
	Hasta la liquidacion
	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado al momento de realizar los estudios
	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado

	3
	CONTRATISTA -ENTIDAD 
	Durante la ejecucion del contrato se deberá informar las variaciones de los precios, y presentar soportes sobre el 
comportamiento de precios en la etapa de ejecucion que no era posible predecirlos
	2
	3
	3
	RIESGO MEDIO 
	SI
	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista
	Ejecución del contrato
	Hasta la liquidación del contrato
	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
	Cada vez que se requiera

	4
	ENTIDAD-CONTRSTISTA 
	La entidad estable los presupuestos conforme los precios reales del mercado , es decir lo que se estan ofertando al momento de la publicación.

-Se establecerá términos en el cronograma para recibir observación por parte de los proponentes 
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO 
	SI
	Gestores Contratista
	Etapa precontractual 
	Finalizado los términos para expedir adendas
	Estudio de viabilidad del proyecto 
	Cada vez que se requiera

	5
	CONTRATISTA
	El Contratista deberá analizar al momento de la estructuración de su oferta las condiciones de movilidad y acceso de los sectores propios de la ejecución del proyecto, así como los necesarios para el transporte de materiales, personal o servicios.
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO
	No 
	Oficina asesora jurídica y gestor del proceso
	Etapa precontractual
	Firma del acta de inicio
	Verificación de la gestión del Contratista en la planeación e implementación de las formas de acceso a los frentes de obra
	Cades vez que se requiera

	6
	CONTRATISTA 
	Establecer en el cronograma la fecha de suscripción de contrato y solicitar y verificar pólizas de seriedad de la oferta 
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO
	NO
	Oficina asesora jurídica y gestor del proceso
	
	
	Verificación de la póliza en la etapa de evaluación 
	Una vez durante la etapa precontractual

	7
	MUNICIPIO
	Atención y respuesta oportuna de los reclamos presentados en el proceso de contratación
	3
	1
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	Oficina gestora del proceso 
	Etapa precontractual
	En la adjudicación y perfeccionamiento de contrato.
	Respuesta y publicación en el Secop a todas las observaciones presentadas al proceso contractual 
	Cada vez que se requiera hasta la adjudicación y perfeccionamiento de contrato.

	8
	CONTRATISTA-ENTIDAD 
	Realizar una verificación constante durante la etapa de Ajuste y/0 Actualización  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios  para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. 

	3
	4
	7
	RIESGO ALTO
	SI
	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista
	Ejecución del contrato
	Seguimiento continuo  a través de sus especialistas,  al Ajuste y/0 Actualizacion  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios
	Seguimiento de ejecución de los trabajos de obra
	Cada vez que se requiera

	9
	CONTRATISTA
	Realizar empalme de equipo de trabajo días antes de que se realice el cambio de equipo de trabajo conforme los perfiles solicitados
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO
	NO
	Contratista , Supervisores,
	Ejecución del contrato
	Hasta la liquidación del contrato
	Seguimiento de ejecución de los trabajos de obra
	Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato 

	10
	CONTRATISTA
	Los trabajos de obra deberán ejecutarse conforme lo estimado por la entidad, estarán respaldados por las pólizas de calidad y verificados por la entidad contratante 
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO
	NO
	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista
	Ejecución del contrato
	Hasta la liquidación del contrato
	Seguimiento de ejecución de los trabajos de obra y aprobación de pólizas
	Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato.

	11
	CONTRATISTA
	Seguimiento continuo de la programación de Obra
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO
	NO
	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista
	Ejecución del contrato
	Hasta la liquidación del contrato
	Seguimiento a la programación de la obra
	Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato.

	12
	MUNICIPIO 
	El proceso contractual se publicará una vez se tengan cada uno de los permisos  iniciales requeridos para la ejecución de los trabajos  de obra 
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO
	NO
	Oficina gestora del proceso
	Etapa precontractual
	Hasta la liquidación del contrato
	Validación licencias y/o permisos 
	Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato.

	13
	CONTRATISTA 
	El Interventor o supervisor  debe exigir  el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad en salud en el trabajo , verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. 
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO
	NO
	Contratista 
	Ejecución del contrato
	Hasta la liquidación del contrato
	El interventor o supervisor está obligado al seguimiento y corroboración de la utilización de los implementos de seguridad y señalización de la obra y afiliación a seguridad social 
	Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato.

	14
	CONTRATISTA
	Implementar sistema de seguridad en los frentes de trabajo e informar a los entes del control el inicio de los trabajos de obra
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO
	NO
	Contratista 
	Ejecución del contrato
	Hasta la liquidación del contrato
	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.
	Control de seguimiento cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato.

	15
	MUNICIPIO Y CONTRATISTA
	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra.
	3
	1
	4
	RIESGO BAJO
	SI
	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista
	Ejecución del contrato
	Hasta la liquidación del contrato
	Balance de actividades de ejecución
	Control de seguimiento cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato.

	16
	CONTRATISTA
	Verificación permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas 
	3
	1
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista
	Ejecución del contrato
	Hasta la liquidación del contrato
	Control permanente por parte del Interventor  o supervisión de la  ejecución de las obras
	Control de seguimiento , cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato.

	17
	MUNICIPIO-CONTRATISTA 
	Evaluación de la propuesta 
	3
	1
	4
	RIESGO BAJO
	No 
	Gestores-Contratista 
	Etapa precontractual
	Hasta la firma del contrato
	Verificación de documentos  y solicitud de requerimiento 
	Una vez etapa precontractual

	18
	MUNICIPIO Y CONTRATISTA
	Es responsabilidad del contratista de obra junto con la Interventoría o supervisor , Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. 
	3
	1
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista
	Ejecución del contrato
	Hasta la liquidación del contrato
	Informacion a entes y control  y comunicación del inicio de los trabajos de obra y alteración de orden que se evidencien 
	Control de seguimiento , cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato.

	19
	CONTRATISTA 
	Realizar una interventoría o supervisión adecuada durante la etapa de Ajuste y/0 Actualización  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios  para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. 

	3
	1
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista
	Ejecución del contrato
	Hasta la liquidación del contrato
	Acta de seguimiento continuo  del proyecto
	Control de seguimiento , cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato.

	20
	CONTRATISTA-ENTIDAD 
	Recopilación de datos estadísticos e información a partir  de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de  aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto
 
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO
	SI 
	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista
	Etapa precontractual 
	Hasta la liquidación del contrato
	Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar
	En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento.

	21
	MUNICIPIO
	El Municipio se compromete al pago conforme la minuta contractual la cual se especificará la forma como se desarrollaron los desembolsos
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO
	NO
	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista
	En la ejecución del contrato
	Hasta la liquidación del contrato
	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.
	Una vez previa firma del contrato

	22
	MUNICIPIO 
	La entidad solicitara indicadores financieros, póliza de cumplimiento y la forma de pago se estipulara en pagos parciales conforme se ejecuten los trabajos para salvaguardar los recursos.
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	Gestores , equipo jurídico  , interventor 
	Etapa precontractual 
	Hasta la liquidación del contrato
	Seguimiento  financiero del proyecto.
	cada vez que se requiera 

	23
	CONTRATISTA
	El presupuesto estimado la entidad lo determina conforme la disponibilidad presupuestal y valores sujetos a proyectos radicados y viabilizados por la oficina gestora.
	3
	4
	
	RIESGO ALTO
	SI
	Contratista
	Etapa precontractual 
	Hasta la firma del contrato 
	Cotejo del presupuesto proyectado al momento de la publicación y el tiempo de ejecucion .
	Cada vez que se requiera

	24
	CONTRATISTA
	Recopilación de datos sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto 
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO
	NO
	Contratista 
	Ejecución del contrato
	Hasta la liquidación del contrato
	Seguimiento a la programación de obra, conforme la estadística verificada
	cada vez que se requiera 

	25
	CONTRATISTA
	Seguimiento por parte del Interventor o supervisor  a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. 
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO
	NO
	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista
	Ejecución del contrato
	Hasta la liquidación del contrato
	Seguimiento al plan de manejo ambiental y/o licencia ambiental.
	Control de seguimiento cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato.

	26
	ENTIDAD 
	Revisión del contenido de los documentos aportados de acuerdo a la normatividad legal vigente y a los principios inherentes la contratación publica
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	SI
	Oficina asesora jurídica, y gestor del proceso contractual
	Etapa precontractual
	Hasta la firma del contrato
	Capacitación a los profesionales de apoyo de contratación y supervisores del contrato en los procedimientos y controles establecidos
	Control de seguimiento cada vez que se requiera 

	27
	ENTIDAD 
	Planear y contratar de forma oportuna los bienes y servicios de acuerdo a las necesidades de los procesos, cumpliendo con los requisitos legales y los establecidos por Colombia Compra Eficiente 
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	SI
	Oficina asesora jurídica y supervisor del contrato
	Etapa precontractual
	Hasta la firma del contrato 
	Establecer herramienta de auditoria jurídica a los documentos proyectados para el proceso contractual 
	Control de seguimiento cada vez que se requiera.

	28
	ENTIDAD Y CONTRATISTA
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