Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

| OBJETO | “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOGAR AGRUPADO PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER” |
| --- | --- |

Matriz de Riesgos

| N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONOMICO | Oferta economica con precios Artificialmente Bajos | Impacto económico desfavorable al Contratista y repercusiones a la entidad por ejecucion de obras con materiales e insumos de baja calidad | 4 | 5 | 9 | RIESGO EXTREMO |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN-EJECUCION | ECONOMICO | Desabastecimiento de materias primas e insumos. Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, | Afectación al equilibrio económico del contrato y retrasos en el desarrollo de los proyectos | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Variación de precios durante la ejecución del contrato. Se refiere a la posibilidad de que los precios ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean influenciados con alzas no previsibles. | Desequilibrio económico del contrato | 3 | 4 | 5 | RIESGO ALTO |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Que haya fluctuación en los precios de los insumos (sobre precios o precios bajos) en la etapa precontractual. | Desequilibrio económico del contrato | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN-EJECUCION | ECONOMICO | Limitación en la movilidad. Se refiere a la posibilidad de encontrar limitaciones o restricciones en los Departamentos, Municipios, Veredas, corregimientos o sectores necesarios para acceder al proyecto o donde se desarrolle el mismo. | Desequilibrio económico del contrato y retrasos del contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 6 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | No legalización del contrato en los términos contemplados por incumplimiento de documentos por parte del contratista | Efectivas pólizas de seriedad de la oferta | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Retrasos para la adjudicación del contrato | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Modificaciones de obra , se refiere a la probabilidad de realizar ajustes, actualizaciones, unificaciones o modificaciones de ítems de obra no contemplados o visibilizados | Retrasos en el cronograma de ejecución, variación ítems de obra. | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cambios en el equipo de trabajo del Contratista | Retrasos en el cronograma de trabajo y/o mala calidad de la obra en caso de ajustarse a los perfiles inicialmente solicitados por la entidad. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO |
| 10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cuando los bienes entregados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada | No cumplimiento del contrato y efectivas pólizas cumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cuando no se entregan las obras en los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto | Incumpliendo del contrato en los términos señalados | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Aprobación tardía de terceros involucrados con el desarrollo del contrato tales como autoridades ambientales, de tránsito entre otros. Coordinación Interinstitucional | Impedimentos legales para la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO |
| 13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA. | Desequilibrio económico, demandas, indemnizaciones del personal afectado | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO |
| 14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Daños, perjuicios o pérdidas, de los bienes del contratista | Desequilibrio económico | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 15 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Variación de cantidades de obra debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. | Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual. | 4 | 2 | 6 | RIESGO ALTO |
| 16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras. | Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios generando desequilibrios económicos | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Fraude documental por parte del contratista | Dilaciones en el desarrollo del proceso contractual hasta que se logre demostrar la legitimidad de los documentos | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 18 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Por Ajuste y/0 Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista: Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de los estudios y/o diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras. | Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra y aumento o reducción de presupuesto | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 19 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIALES Y POLITICOS | Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras. | Posible pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución de las obras. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO |
| 20 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIALES Y POLITICOS | Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, | Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO |
| 21 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Demora en el pago de las actas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad. | Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 22 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Quiebra del contratista y no desarrollo de la obra | Incumplimiento del contrato | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 23 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Insuficiencia del presupuesto para la ejecución del alcance del contrato que se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de los precios | Desequilibrio económico | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO |
| 24 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | NATURALEZA | Afectación en el desarrollo del proyecto por condiciones climáticas | No cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del proyecto o deterioro del avance de la obra | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 25 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | AMBIENTAL | Daños ambientales por las inadecuadas prácticas durante la ejecución del proyecto y Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental. | Sanciones que haya lugar por parte de los organismos de control | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 26 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | CORRUPCION | Solicitar requisitos habilitantes diferentes a los establecidos por la ley | Limitación a la Pluralidad de oferentes y/o favoreciendo de terceros | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO |
| 27 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | CORRUPCION | Direccionamiento de la contratación en favor de un tercero | Sanciones y observaciones impuestas por los entes de control | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO |
| 28 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | CORRUPCION | Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos | Detrimento patrimonial de los recursos del estado | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO |
| 29 | ESPECIFICA | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | No publicación de los documentos del proceso contractual conforme la norma | Sanciones disciplinarias por los organismos de control y manifestación de observaciones | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO |

| ITEM | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRATISTA | La entidad implementara controles en la fase precontractual solicitando aclaración a las ofertas artificialmente bajas cuando lo considere y solicitara póliza con los amparos de cumplimiento y calidad de la obra a fin de resguardar el proyecto | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Etapa precontractual | Hasta la audiencia de adjudicación | Solicitud y revisión de las justificaciones dadas por el oferente frente a su propuesta economica | Una vez durante la evaluación económica y cada vez que se requiera conforme los avances de obra |
| 2 | CONTRATISTA | El contratista de las obras deberá identificar y establecer una estrategia para , cuantificar y costear las alternativas de fuentes de abastecimiento de todos los insumos necesarios para garantizar la disponibilidad de los mismos. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | Si | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Etapa precontractual | Hasta la liquidacion | Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado al momento de realizar los estudios | Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado |
| 3 | CONTRATISTA -ENTIDAD | Durante la ejecucion del contrato se deberá informar las variaciones de los precios, y presentar soportes sobre el comportamiento de precios en la etapa de ejecucion que no era posible predecirlos | 2 | 3 | 3 | RIESGO MEDIO | SI | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Cada vez que se requiera |
| 4 | ENTIDAD-CONTRSTISTA | La entidad estable los presupuestos conforme los precios reales del mercado , es decir lo que se estan ofertando al momento de la publicación. -Se establecerá términos en el cronograma para recibir observación por parte de los proponentes | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | SI | Gestores Contratista | Etapa precontractual | Finalizado los términos para expedir adendas | Estudio de viabilidad del proyecto | Cada vez que se requiera |
| 5 | CONTRATISTA | El Contratista deberá analizar al momento de la estructuración de su oferta las condiciones de movilidad y acceso de los sectores propios de la ejecución del proyecto, así como los necesarios para el transporte de materiales, personal o servicios. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | No | Oficina asesora jurídica y gestor del proceso | Etapa precontractual | Firma del acta de inicio | Verificación de la gestión del Contratista en la planeación e implementación de las formas de acceso a los frentes de obra | Cades vez que se requiera |
| 6 | CONTRATISTA | Establecer en el cronograma la fecha de suscripción de contrato y solicitar y verificar pólizas de seriedad de la oferta | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Oficina asesora jurídica y gestor del proceso |  |  | Verificación de la póliza en la etapa de evaluación | Una vez durante la etapa precontractual |
| 7 | MUNICIPIO | Atención y respuesta oportuna de los reclamos presentados en el proceso de contratación | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Oficina gestora del proceso | Etapa precontractual | En la adjudicación y perfeccionamiento de contrato. | Respuesta y publicación en el Secop a todas las observaciones presentadas al proceso contractual | Cada vez que se requiera hasta la adjudicación y perfeccionamiento de contrato. |
| 8 | CONTRATISTA-ENTIDAD | Realizar una verificación constante durante la etapa de Ajuste y/0 Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | SI | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Ejecución del contrato | Seguimiento continuo a través de sus especialistas, al Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios | Seguimiento de ejecución de los trabajos de obra | Cada vez que se requiera |
| 9 | CONTRATISTA | Realizar empalme de equipo de trabajo días antes de que se realice el cambio de equipo de trabajo conforme los perfiles solicitados | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista , Supervisores, | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento de ejecución de los trabajos de obra | Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato |
| 10 | CONTRATISTA | Los trabajos de obra deberán ejecutarse conforme lo estimado por la entidad, estarán respaldados por las pólizas de calidad y verificados por la entidad contratante | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento de ejecución de los trabajos de obra y aprobación de pólizas | Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 11 | CONTRATISTA | Seguimiento continuo de la programación de Obra | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento a la programación de la obra | Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 12 | MUNICIPIO | El proceso contractual se publicará una vez se tengan cada uno de los permisos iniciales requeridos para la ejecución de los trabajos de obra | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Oficina gestora del proceso | Etapa precontractual | Hasta la liquidación del contrato | Validación licencias y/o permisos | Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 13 | CONTRATISTA | El Interventor o supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad en salud en el trabajo , verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | El interventor o supervisor está obligado al seguimiento y corroboración de la utilización de los implementos de seguridad y señalización de la obra y afiliación a seguridad social | Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 14 | CONTRATISTA | Implementar sistema de seguridad en los frentes de trabajo e informar a los entes del control el inicio de los trabajos de obra | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario. | Control de seguimiento cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 15 | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Balance de actividades de ejecución | Control de seguimiento cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 16 | CONTRATISTA | Verificación permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Control permanente por parte del Interventor o supervisión de la ejecución de las obras | Control de seguimiento , cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 17 | MUNICIPIO-CONTRATISTA | Evaluación de la propuesta | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | No | Gestores-Contratista | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Verificación de documentos y solicitud de requerimiento | Una vez etapa precontractual |
| 18 | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Es responsabilidad del contratista de obra junto con la Interventoría o supervisor , Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Informacion a entes y control y comunicación del inicio de los trabajos de obra y alteración de orden que se evidencien | Control de seguimiento , cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 19 | CONTRATISTA | Realizar una interventoría o supervisión adecuada durante la etapa de Ajuste y/0 Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Acta de seguimiento continuo del proyecto | Control de seguimiento , cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 20 | CONTRATISTA-ENTIDAD | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Etapa precontractual | Hasta la liquidación del contrato | Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar | En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento. |
| 21 | MUNICIPIO | El Municipio se compromete al pago conforme la minuta contractual la cual se especificará la forma como se desarrollaron los desembolsos | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | En la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno. | Una vez previa firma del contrato |
| 22 | MUNICIPIO | La entidad solicitara indicadores financieros, póliza de cumplimiento y la forma de pago se estipulara en pagos parciales conforme se ejecuten los trabajos para salvaguardar los recursos. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Gestores , equipo jurídico , interventor | Etapa precontractual | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento financiero del proyecto. | cada vez que se requiera |
| 23 | CONTRATISTA | El presupuesto estimado la entidad lo determina conforme la disponibilidad presupuestal y valores sujetos a proyectos radicados y viabilizados por la oficina gestora. | 3 | 4 |  | RIESGO ALTO | SI | Contratista | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Cotejo del presupuesto proyectado al momento de la publicación y el tiempo de ejecucion . | Cada vez que se requiera |
| 24 | CONTRATISTA | Recopilación de datos sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento a la programación de obra, conforme la estadística verificada | cada vez que se requiera |
| 25 | CONTRATISTA | Seguimiento por parte del Interventor o supervisor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento al plan de manejo ambiental y/o licencia ambiental. | Control de seguimiento cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 26 | ENTIDAD | Revisión del contenido de los documentos aportados de acuerdo a la normatividad legal vigente y a los principios inherentes la contratación publica | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Oficina asesora jurídica, y gestor del proceso contractual | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Capacitación a los profesionales de apoyo de contratación y supervisores del contrato en los procedimientos y controles establecidos | Control de seguimiento cada vez que se requiera |
| 27 | ENTIDAD | Planear y contratar de forma oportuna los bienes y servicios de acuerdo a las necesidades de los procesos, cumpliendo con los requisitos legales y los establecidos por Colombia Compra Eficiente | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Oficina asesora jurídica y supervisor del contrato | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Establecer herramienta de auditoria jurídica a los documentos proyectados para el proceso contractual | Control de seguimiento cada vez que se requiera. |
| 28 | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Establecer la secuencia de actividades que se deben seguir en la alcaldía para el pago de obligaciones | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría) | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Establecer herramienta de auditoria para el pago de obligaciones | Etapa precontractual |
| 29 | ENTIDAD | Supervisión de la página del Secop | 2 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | No | Oficina asesora jurídica, supervisor del contrato | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Verificación del Secop. Checklist | Control de seguimiento cada vez que se requiera |

Aratoca, Santander, septiembre del año 2026.

ANDRÉS SAÍN PINZÓN FONSECA

Contratista Delegado  Esa servicios Integrados OC