## PARQUES
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS - PROCESO No. FDLRUU-LP-002-2026 | [20 empty] | Fecha elaboración:
2024
Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso. Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.
Entidad: |  |  | Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | A quién se le asigna | Control /Tratamiento | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del Contrato | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en la que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Cambios de intervenciòn en los diagnósticos preliminares | Posibles cambios en la ejecución de la obra y cumplimiento del plazo contractual | 3 | 4 | 6 | ALTO | Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe 50%/Contratista 50% | Ejecutar los Diagnósticos de acuerdo con las normas técnicas vigentes aplicables y que se ajuste en forma clara y completa a las necesidades del proyecto./Realizar los diganosticos por medio del contratista previo a la intervención de cada salón comunla | 2 | 3 | 5 | MEDIO - ALTO | SI | Contratista | Fecha de estructuración de los estudios previos, anexos tecnicos y documentos/Fecha de estructuracion y presentacion de la propuesta | Firma de los estudios previos/Fecha de presetnación de la propuesta | A través de la realizaciòn adecuada y acertada de los diagnosticos contratados , por parte del Contratista adjudicado | Dentro de la etapa de Diagnostcios, Estudios y Diseños/Tramites internos y autonomos del contratista
2 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Demora por parte del contratista en el trámite de aprobación de precios no previstos | Atraso en la obra, por imposibilidad de suministrar los bienes que no están previstos | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Acatar los lineamientos establecidos tanto en el pliego de condiciones definitivos como en el contrato referentes al trámite, forma y término para la presentación al Fondo de Desarrollo Local de Rafael Urbibe Uribe de los ítmes no previstos | 1 | 3 | 4 | MEDIO - ALTO | Si | Contratista | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Solictando en forma oportuna la aprobación de los ítems no previstos en el contrato, de acuerdo con el avance de las obras y la programación | Término de duración del contrato
3 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Demora por parte de la Interventorá en el trámite de precios no previstos | Atraso en la obra, por imposibilidad de adquirir los productos que no están previstos | 2 | 4 | 6 | ALTO | Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe | Dar el trámite oportuno a los documentos que radique el contratista con la finalidad de acordar ítmes no previstos | 1 | 3 | 4 | MEDIO - ALTO | Si | interventoría y Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | A través de la revisión del equipo de planeación a los documentos que sobre este punto presente la Interventoría | Término de duración del contrato
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en las consecución de permisos, licencias y/o aprobaciones con otras entidades o empresas de servicios públicos involucradas directamente con el proceso contractual | Retraso en el cronograma por imposibilidad de iniciar la ejecución del proyecto | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Aplicar los procedimientos establecidos en los Convenios con otras Entidades y con las empresas de servicios públicos | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Contratista | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Realizando las gestiones necesarias para obtener los respectivos permisos una vez identificada la necesidad de los mismos | Término de duración del contrato
5 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatoria | Demora en la iniciación del contrato por falta de Interventoría | Posible atraso en el inicio del proyecto | 2 | 4 | 6 | ALTO | Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe/Contratista | Elaborar una buena planeación del proceso de contratación de interventoría/Prever en la estructuracion de la oferta el riesgo de una posible declaratoria de desierta del proceso de selección de interventoria. | 1 | 3 | 4 | MEDIO - ALTO | No | Equipo de Planeación / Contratista | Etapa precontractual | Adjudicación del proceso de selección del contratista que ejecutará la obra | Realizando la debida planeación al momento de elaborar los estudio previos para el proceso de obra | En todo el tiempo que dure la etapa precontractual
6 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo | Retrasos en la entrega del objeto del contrato, por posibles demoliciones o reconstrucciones. Además de posibles sanciones administrativas | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Revisión por parte de interventoría de los procesos constructivos y su adecuada ejecución | 1 | 3 | 4 | MEDIO - ALTO | No | Interventor | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Mediante seguimiento a los Procesos Constructivos | Término de duración del contrato
7 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto | Demoras en el cronograma de la obra | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Comités sociales de seguimiento y reuniones extraordinarias con la comunidad | 1 | 3 | 4 | MEDIO - ALTO | No | Contratista | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Evaluación de comentarios realizados por la comunidad | Término de duración del contrato
8 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatoria | Abandono de la obra por parte del contratista | Paralización de la obra y perjuicios a la comunidad y a la Entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO - ALTO | Contratista | Pactar en el contrato la posibilidad de imponer multas al contratista, clausual penal y garantías que amparen el cumplimiento del contrato | 1 | 2 | 3 | MEDIO - BAJO | No | Equipo de Planeación | Estructuración de los documentos previos | Suscripción del contrato | Revisión de los documentos previos y del contrato por parte del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe | Desde el incio de la etapa precontractual hasta la firma del contrato
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencias asociadas a la elaboración y a la implementación del Plan de Mnaejo de Trafico | Paralización de la obra y/o suspensión del contrato | 4 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | El contratista debe implementar procesos y procedimeintos que no interrumpan la movilidad de los segmentos viales de la Localidad de Rafael Uribe Uribe | 3 | 4 | 4 | MEDIO - ALTO | Si | Contratista | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Efectuar mesas de trabajo con la Secretaria Distrital de Movilidad al inicio del contrato, para concertar procedimintos, | Inicio del contrato y durante su ejecución
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP) | Paralización de la obra y/o suspensión del contrato | 4 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | Aplicar a tiempo protocolos y procedimientos de las ESP y de las otras Entidades para el tramite de permisos y/o autorizaciones | 3 | 4 | 4 | MEDIO - ALTO | Si | Contratista | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Realizar al inicio del contrato una adecuada y oportuna gestión Interinstitucional | Inicio del contrato y durante su ejecución
11 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares | Paralización de la obra | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Socialización del objeto del contrato con la comunidad y búsqueda de los fines del Estado con la ejecución de las obras | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Interventoría, Contartista y Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe | Estructuración de los documentos previos | Liquidación del contrato | Verificación, control y monitoreo de la gestión Social del Proyecto | Desde el incio de la etapa precontractual hasta la terminación del contrato
12 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Cambios en las politicas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivados de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de pandemias | Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Revision de las especificaciones y condiciones contractuales e implementacion de acciones que mitiguen los impactos, emitidas por el gobierno nacional y/o distrital que incidan en la ejecucion del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | ejecucion del proyecto | Liquidación del contrato | Verificacion de las disposiciones emitidas por el gobierno nacional y/o distrital derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria , para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad el objeto contractual | En el evento