## CONTEXTO (hidden)
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS (hidden)
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Estatal | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | Especifico | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Estatal | Interno | Operacionales
Ineficiencia o falta de idoneidad del equipo estructurador |  | Estatal | Interno | Operacionales
Falta de estandarización o ambigüedad en la ficha técnica de los servicios logísticos a requerir |  | General | Interno | Operacionales
No previsión de la capacidad instalada mínima: No exigir en la ficha técnica que el proveedor demuestre su capacidad operativa |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada descripción en la solicitud de la gestión de permisos |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | Estatal | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Estatal | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Estatal | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Validación de certificaciones de experiencia falsas |  | General | Interno | Operacionales
Simulación de capacidad instalada propia |  | General | Externo | Operacionales
Aceptar subsanaciones extemporáneas o ilegales |  | General | Interno | Operacionales
Falta de competencia técnica especializada del comité evaluador |  | Especifico | Interno | Operacionales
Rigidez extrema ante errores puramente formales |  | Especifico | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Especifico | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Economicos
Inconformidad de los oferente en la adjudicación del proceso |  | General | Externo | Economicos
Inadecuada verificación de las garantías presentadas |  | Especifico | Interno | Economicos
Retrasos en la firma del acta de inicio del contrato |  | Especifico | Interno | Operacionales
Demora en la apropiación de recursos del contrato a través del Registro Presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada legalización del contrato |  | General | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Intrusión violenta y disturbios de colectivos sociales |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Hackeo de cámaras de vigilancia y vulneración del sistema de seguridad |  | General | Externo | Operacionales
Factores políticos o macroeconómicos. |  | Estatal | Externo | Sociales o Políticos
Hurtos internos dentro del edificio |  | Especifico | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | General | Externo | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  | Especifico | Externo | Operacionales
Contratación de personal no calificado |  | Especifico | Externo | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | General | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | Estatal | Externo | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | General | Interno | Operacionales
Fuentes de materiales |  | General | Interno | Operacionales
Accidentes por mal manejo del pesonal armado |  | General | Externo | Operacionales
Fallas en el servicio por falta de personal |  | General | Externo | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Riesgo geológico |  | General | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | General | Externo | Ambientales
Emergencia Sanitaria ordenada por OMS y aplicada al territorio |  | Especifico | Externo | Operacionales
Contaminación por el uso de Plantas Eléctricas de Respaldo |  | Especifico | Externo | Ambientales
Aplicación de retenciones en la fuente o estampillas territoriales no previstas |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento en los tiempos de cargue, viaje y descargue por fallas operativas de patio |  | Especifico | Externo | Operacionales
Retrasos en la entrega de insumos solicitados en la ejecución del contrato |  | Especifico | Externo | Operacionales
Incidentes de seguridad y salud en el trabajo con terceros contratados por horas |  | Especifico | Externo | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION (hidden)
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: Contratar la prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada en la modalidad de vigilancia fija, con medio humano con y sin arma, apoyo canino y medios tecnológicos, para la protección de las personas, bienes muebles e inmuebles y demás intereses patrimoniales del Fondo Desarrollo Local de Kennedy y de aquellos por los cuales sea o llegare a ser legalmente responsable.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Nulidad del proceso o del contrato, Investigaciones y sanciones de entes de control: Apertura de procesos disciplinarios o fiscales contra los ordenadores del gasto por evadir los procedimientos legales de selección | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Proceso desierto o Contratación de un proveedor sin capacidad real. | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Desequilibrio económico inmediato, posible afectación de los recursos públicos, ineficiencia en el gasto público que puedan ser objeto de hallazgos fiscales. | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Inexistencia de justificación financiera para el inicio del proceso contractual | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Pérdida de poder de negociación de la entidad, Riesgo de estructurar un pliego de condiciones que de manera involuntaria favorezca a un solo actor del mercado, limitando la libre competencia y propiciando escenarios de colusión. | 1 | 2 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | Ineficiencia o falta de idoneidad del equipo estructurador |  |  |  | Proceso sin condiciones técnicas necesarias para la prestación del servicio. | 1 | 1 | 2 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Demandas por parte de los oferentes no seleccionados: Acciones de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de competidores que sí cumplían y vieron vulnerados sus derechos, obligando a la entidad al pago de indemnizaciones. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Vicios de procedimiento y nulidad y Pérdida de confianza institucional y reputación | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Infracción del principio de publicidad y transparencia, nvestigaciones disciplinarias de la Procuraduría, ineficacia de las etapas contractuales. | 1 | 2 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Deficiencia extrema en la calidad del servicio o suministro o Litigiosidad por solicitudes de reequilibrio económico. | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Validación de certificaciones de experiencia falsas |  |  |  | Configuración de delitos penales y fiscales, Siniestro por incapacidad técnica absoluta y Revocatoria directa del acto de adjudicación. | 1 | 5 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Rigidez extrema ante errores puramente formales |  |  |  | Demandas de los oferentes por una selección no objetiva, posible declaratoria de descierto del proceso contractual. | 1 | 2 | 3 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Imposibilidad de iniciar la ejecución (Retraso en el cronograma), Desprotección patrimonial del Estado, | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Hallazgos administrativos y disciplinarios, sanciones por omisión de cargue en los tiempos perentorios establecidos por Colombia Compra Eficiente (Secop I o Secop II) | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Retrasos en la firma del acta de inicio del contrato |  |  |  | Fracaso del proceso de selección, activiación de garantías | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Violación a las normas presupuestales: Tramitar la firma o el inicio de actividades sin RP genera responsabilidad disciplinaria por comprometer la apropiación presupuestal de manera ilegal. | 1 | 2 | 3 | BAJO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Inseguridad jurídica y riesgo de medidas cautelares: Si los terceros elevan el reclamo a la vía judicial (Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo) | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Ruptura de la ecuación contractual: Modificación imprevista de las condiciones de prestación del servicio que incrementa los costos operativos para el contratista o las obligaciones de la entidad. | 1 | 5 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Intrusión violenta y disturbios de colectivos sociales |  |  |  | Daños y vandalismo a la infraestructura física de la Alcaldía (ruptura de vidrios, puertas, mobiliario), parálisis total o parcial en la atención al público, riesgo inminente para la integridad física de los funcionarios. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Emergencia Sanitaria ordenada por OMS y aplicada al territorio |  |  |  | Suspensión indefinida del objeto contractual: Cancelación obligatoria de todas las actividades presenciales y eventos masivos programados debido a las restricciones legales de movilidad y aforo decretadas por el Gobierno. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Hackeo de cámaras de vigilancia y vulneración del sistema de seguridad |  |  |  | Pérdida total o parcial de la visibilidad en tiempo real de los puntos críticos de la Alcaldía | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Fallas en el servicio por falta de personal |  |  |  | Dejar puestos de trabajo, ventanillas de atención o accesos perimetrales descubiertos, desprotección física de los funcionarios públicos de la Alcaldía de Kennedy frente a posibles agresiones. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Hurtos internos dentro del edificio |  |  |  | Pérdida de activos fijos de la Alcaldía (computadores, tablets, televisores) o posible pérdida o fuga de documentos físicos archivados de alta importancia. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Alarmas perimetrales que no se activan ante intrusiones, o bien, falsas alarmas repetitivas que saturan los canales de reacción; cámaras con mala resolución, mal enfocadas o con fallas intermitentes de energía. | 1 | 1 | 2 | BAJO
EJECUCIÓN | Accidentes por mal manejo del pesonal armado |  |  |  | Activación accidental de armas de fuego dentro de las instalaciones; lesiones graves o letales a funcionarios, ciudadanos en atención o a los mismos guardias de seguridad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incidentes de seguridad y salud en el trabajo con terceros contratados por horas |  |  |  | Posibles sanciones, afectación en la continuidad del servicio y necesidad de reemplazo inmediato del personal para evitar la desatención de los puestos de vigilancia de la Alcaldía Local de Kennedy. | 1 | 2 | 3 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES (hidden)
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: Contratar la prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada en la modalidad de vigilancia fija, con medio humano con y sin arma, apoyo canino y medios tecnológicos, para la protección de las personas, bienes muebles e inmuebles y demás intereses patrimoniales del Fondo Desarrollo Local de Kennedy y de aquellos por los cuales sea o llegare a ser legalmente responsable.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | análisis normativo riguroso en los estudios previos que justifique de manera expresa la modalidad de selección elegida, confrontándola directamente con las causales taxativas de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Coordinador de Contratación. | mayo | junio | Revisiones a los documentos previos a la publicación | Permanente
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Estructurar las exigencias de capacidad jurídica, financiera y organizacional con estricta observancia a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, tomando como base directa los hallazgos y variables promedio identificadas en el estudio de sector. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador, líder, Profesionales | mayo | junio | Revisiones a los documentos previos a la publicación. | Permanente
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Elaborar el presupuesto estimado mediante el cruce de múltiples fuentes de información confiables: como mínimo tres cotizaciones de proveedores idóneos del sector, precios históricos de contratos estatales de objeto similar en el SECOP y consulta de precios de referencia de catálogos oficiales. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Formulador, líder, Profesionales financieros | Mayo | junio | Revisiones a los documentos previos a la publicación. | Permanente
PLANEACIÓN | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | Realizar tramites de vigencias en tiempos, revisión anticipada de la necesidad y relacionamiento con secretaria de planeación para ajustas el PAA. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Formulador, líder, Profesionales | mayo | junio | Revisiones a los documentos previos a la publicación. | Permanente
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Aplicar de manera rigurosa la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector de Colombia Compra Eficiente, documentando de forma cualitativa y cuantitativa el comportamiento del mercado, los principales competidores, las condiciones de comercialización y la identificación de riesgos asociados a la cadena de suministro. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Formulador, líder, Profesionales financieros | mayo | junio | Revisiones a los documentos previos a la publicación. | Permanente
PLANEACIÓN | Ineficiencia o falta de idoneidad del equipo estructurador |  | Realizar una selección del equipo estrucutrador adecuad, revisión de estudios previos de los No Hay solicitados para los formuladores de los procesos. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Coordinador de Contratación. | mayo | junio | Evaluación de la Propuesta Económica | Permanente
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Designar un comité evaluador (técnico, financiero y jurídico) conformado por profesionales idóneos, garantizando que dediquen el tiempo necesario mediante el uso de listas de chequeo estrictas y automatizadas basadas exclusivamente en los pliegos definitivos. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Comité evaluador | mayo | junio | Evaluación de la Propuesta Económica | Permanente
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Consolidar un banco de respuestas tipo y realizar mesas de trabajo extraordinarias permanentes durante la etapa de observaciones para garantizar respuestas de fondo, motivadas legalmente y publicadas estrictamente dentro de los plazos del cronograma. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Comité evaluador | junio | agosto | Revisiones a los documentos previos a la publicación. | Permanente
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Realizar auditorías de control interno periódicas al estado de los expedientes electrónicos para asegurar el cumplimiento del principio de publicidad y transparencia. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Coordinador de Contratación. | julio | agosto | Seguimiento constante en la plataforma del Secop | Permanente
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Aplicar de forma rigurosa la metodología y las fórmulas de la Guía de Precios Artificialmente Bajos de Colombia Compra Eficiente ante cualquier oferta que presente desviaciones significativas frente al presupuesto estimado |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Comité evaluador | julio | agosto | Revisiónes en la aplicación de la fórmula para la evaluación. | Permanente
SELECCIÓN | Validación de certificaciones de experiencia falsas |  | Cruzar la información del Registro Único de Proponentes (RUP) con las bases de datos públicas del SECOP. |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | Comité evaluador | julio | agosto | Evaluación de la Propuesta Económica | Permanente
SELECCIÓN | Rigidez extrema ante errores puramente formales |  | Socializar con el comité jurídico y técnico de la Alcaldía Local las directrices de Colombia Compra Eficiente sobre el principio de proporcionalidad, enfatizando que la forma no debe prevalecer sobre lo sustancial para no limitar la libre competencia. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Coordinador de Contratación. | julio | agosto | Seguimiento constante en la plataforma del Secop | Permanente
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Diseñar y aplicar una lista de chequeo interna por parte del equipo jurídico o de contratación para validar rigurosamente que cada amparo (cumplimiento, salarios, calidad, responsabilidad civil) coincida exactamente con los valores, vigencias y condiciones técnicas exigidas en los pliegos definitivos antes de expedir el acto de aprobación de la garantía. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Coordinador de Contratación. | julio | agosto | Seguimiento constante en la plataforma del Secop | Permanente
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Asignar la responsabilidad de supervisión del expediente digital al coordinador del área de contratación, asegurando el cumplimiento del principio de publicidad dentro de los tres días siguientes a la expedición de cada documento, según los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Coordinador de Contratación. | julio | agosto | Seguimiento constante en la plataforma del Secop | Permanente
CONTRATACIÓN | Retrasos en la firma del acta de inicio del contrato |  | Establecer contractualmente que el acta de inicio se suscribirá de manera inmediata una vez se cuente con la aprobación de las pólizas y la expedición del Registro Presupuestal, dejando constancia escrita y justificada de cualquier factor externo que dilate dicha suscripción. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Coordinador de Contratación. | Junio | septiembre | Revisiones a los documentos previos a la publicación, y las observaciones realizadas por los proponentes | Permanente
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Automatizar el flujo de trabajo administrativo para que, de manera simultánea a la recolección de las firmas del contrato, el sistema remita la solicitud formal de expedición del Registro Presupuestal (RP) ante el área de presupuesto o financiera de la entidad. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Coordinador de Contratación. | agosto | septiembre | Seguimiento constante de los procesos contractuales | Permanente
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Garantizar que los informes de evaluación definitivos y los actos de adjudicación cuenten con una motivación fáctica y jurídica robusta e incontrovertible, resolviendo de fondo cada una de las observaciones para mitigar la interposición de recursos posteriores. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Formulador, líder, Profesionales | Junio | septiembre | Revisiones a los documentos previos a la publicación, y las observaciones realizadas por los proponentes | Permanente
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Establecer en las mesas técnicas bilaterales la evaluación inmediata del impacto económico u operativo de la nueva norma, acordando de ser necesario la suscripción de modificaciones, adiciones o un plan de transición legal que proteja la ecuación contractual y evite litigios administrativos. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Coordinador de Contratación. | agosto | diciembre | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | Permanente
EJECUCIÓN | Intrusión violenta y disturbios de colectivos sociales |  | la exigencia y verificación periódica de protocolos de reacción y contingencia ante alteraciones de orden público, evacuación y coordinación con las autoridades competentes. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Apoyo a la Supervisión | agosto | diciembre | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | Permanente
EJECUCIÓN | Emergencia Sanitaria ordenada por OMS y aplicada al territorio |  | Pactar contractualmente los mecanismos automáticos de suspensión por fuerza mayor, la renegociación de hitos o la virtualización de actividades (como el uso de plataformas para la transmisión de eventos) para mitigar el impacto fiscal ante un cese de actividades presenciales decretado por la autoridad sanitaria. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Apoyo a la Supervisión | agosto | diciembre | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | Permanente
EJECUCIÓN | Hackeo de cámaras de vigilancia y vulneración del sistema de seguridad |  | Exigir al contratista políticas de actualización de firmware, encriptación de datos, cambios periódicos de contraseñas robustas y la instalación de un firewall. Realizar auditorías lógicas e inspecciones técnicas mensuales por parte del supervisor o interventor. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Apoyo a la Supervisión | agosto | diciembre | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | Permanente
EJECUCIÓN | Fallas en el servicio por falta de personal |  | Establecer contractualmente la obligación de mantener un grupo de retén o personal de reserva disponible en la localidad de Kennedy para cubrir ausencias en menos de dos (2) horas. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Apoyo a la Supervisión | agosto | diciembre | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | Permanente
EJECUCIÓN | Hurtos internos dentro del edificio |  | Diseñar y aplicar un estricto protocolo de control de activos mediante bitácoras digitales para el ingreso/salida de equipos y paquetes. Implementar un plan de rondas dinámicas aleatorias con lector de tags |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Apoyo a la Supervisión | agosto | diciembre | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | Permanente
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de equipos |  | Exigir en el pliego de condiciones fichas técnicas homologadas de los equipos y realizar una prueba piloto de funcionamiento antes de la firma del acta de recibo a satisfacción. Pactar un plan de mantenimiento preventivo mensual y correctivo las 24 horas, con la obligación de reemplazar de manera provisional cualquier equipo defectuoso en un plazo máximo |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Apoyo a la Supervisión/ Contratista | agosto | diciembre | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | Permanente
EJECUCIÓN | Accidentes por mal manejo del pesonal armado |  | Exigir de manera obligatoria las pruebas psicotécnicas, certificados de capacitación vigentes en manejo de armas (aprobados por la Superintendencia de Vigilancia) y realizar una estricta verificación antes del despliegue del personal. Establecer un protocolo riguroso para el arme y desarme exclusivamente en las zonas seguras autorizadas dentro de la Alcaldía, bajo supervisión del supervisor de turno. |  | 2 | 3 | 4 | BAJO | NO | Apoyo a la Supervisión/ Contratista | agosto | diciembre | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | Permanente
EJECUCIÓN | Incidentes de seguridad y salud en el trabajo con terceros contratados por horas |  | Exigir al contratista la afiliación completa y oportuna de todo el personal operativo al Sistema General de Seguridad Social (EPS, ARL, AFP y Caja de Compensación), incluyendo al personal contratado por horas o en modalidad de refuerzo. Implementar un programa de inducción en SST antes del despliegue del personal. El supervisor verificará mensualmente la vigencia de las afiliaciones y aplicará las sanciones contractuales ante cualquier incumplimiento. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | agosto | diciembre | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | Permanente
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA, CON MEDIO HUMANO CON Y SIN ARMA, Y MEDIOS TECNOLÓGICOS, PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DEMÁS INTERESES PATRIMONIALES DEL FONDO DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY Y DE AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Nulidad del proceso o del contrato, Investigaciones y sanciones de entes de control: Apertura de procesos disciplinarios o fiscales contra los ordenadores del gasto por evadir los procedimientos legales de selección | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | análisis normativo riguroso en los estudios previos que justifique de manera expresa la modalidad de selección elegida, confrontándola directamente con las causales taxativas de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Coordinador de Contratación. | mayo | junio | Revisiones a los documentos previos a la publicación | Permanente
2 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Proceso desierto o Contratación de un proveedor sin capacidad real. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Estructurar las exigencias de capacidad jurídica, financiera y organizacional con estricta observancia a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, tomando como base directa los hallazgos y variables promedio identificadas en el estudio de sector. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador, líder, Profesionales | mayo | junio | Revisiones a los documentos previos a la publicación. | Permanente
3 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Desequilibrio económico inmediato, posible afectación de los recursos públicos, ineficiencia en el gasto público que puedan ser objeto de hallazgos fiscales. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Elaborar el presupuesto estimado mediante el cruce de múltiples fuentes de información confiables: como mínimo tres cotizaciones de proveedores idóneos del sector, precios históricos de contratos estatales de objeto similar en el SECOP y consulta de precios de referencia de catálogos oficiales. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Formulador, líder, Profesionales financieros | Mayo | junio | Revisiones a los documentos previos a la publicación. | Permanente
4 | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Inexistencia de justificación financiera para el inicio del proceso contractual | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Realizar tramites de vigencias en tiempos, revisión anticipada de la necesidad y relacionamiento con secretaria de planeación para ajustas el PAA. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Formulador, líder, Profesionales | mayo | junio | Revisiones a los documentos previos a la publicación. | Permanente
5 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | General | Interno | Pérdida de poder de negociación de la entidad, Riesgo de estructurar un pliego de condiciones que de manera involuntaria favorezca a un solo actor del mercado, limitando la libre competencia y propiciando escenarios de colusión. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Aplicar de manera rigurosa la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector de Colombia Compra Eficiente, documentando de forma cualitativa y cuantitativa el comportamiento del mercado, los principales competidores, las condiciones de comercialización y la identificación de riesgos asociados a la cadena de suministro. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Formulador, líder, Profesionales financieros | mayo | junio | Revisiones a los documentos previos a la publicación. | Permanente
6 | Ineficiencia o falta de idoneidad del equipo estructurador | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Proceso sin condiciones técnicas necesarias para la prestación del servicio. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Realizar una selección del equipo estrucutrador adecuad, revisión de estudios previos de los No Hay solicitados para los formuladores de los procesos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Coordinador de Contratación. | mayo | junio | Evaluación de la Propuesta Económica | Permanente
7 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Demandas por parte de los oferentes no seleccionados: Acciones de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de competidores que sí cumplían y vieron vulnerados sus derechos, obligando a la entidad al pago de indemnizaciones. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Designar un comité evaluador (técnico, financiero y jurídico) conformado por profesionales idóneos, garantizando que dediquen el tiempo necesario mediante el uso de listas de chequeo estrictas y automatizadas basadas exclusivamente en los pliegos definitivos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Comité evaluador | mayo | junio | Evaluación de la Propuesta Económica | Permanente
8 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Vicios de procedimiento y nulidad y Pérdida de confianza institucional y reputación | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Consolidar un banco de respuestas tipo y realizar mesas de trabajo extraordinarias permanentes durante la etapa de observaciones para garantizar respuestas de fondo, motivadas legalmente y publicadas estrictamente dentro de los plazos del cronograma. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Comité evaluador | junio | agosto | Revisiones a los documentos previos a la publicación. | Permanente
9 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Infracción del principio de publicidad y transparencia, nvestigaciones disciplinarias de la Procuraduría, ineficacia de las etapas contractuales. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Realizar auditorías de control interno periódicas al estado de los expedientes electrónicos para asegurar el cumplimiento del principio de publicidad y transparencia. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Coordinador de Contratación. | julio | agosto | Seguimiento constante en la plataforma del Secop | Permanente
10 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Deficiencia extrema en la calidad del servicio o suministro o Litigiosidad por solicitudes de reequilibrio económico. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 80/20 | Aplicar de forma rigurosa la metodología y las fórmulas de la Guía de Precios Artificialmente Bajos de Colombia Compra Eficiente ante cualquier oferta que presente desviaciones significativas frente al presupuesto estimado | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Comité evaluador | julio | agosto | Revisiónes en la aplicación de la fórmula para la evaluación. | Permanente
11 | Validación de certificaciones de experiencia falsas | SELECCIÓN | General | Interno | Configuración de delitos penales y fiscales, Siniestro por incapacidad técnica absoluta y Revocatoria directa del acto de adjudicación. | 1 | 5 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Cruzar la información del Registro Único de Proponentes (RUP) con las bases de datos públicas del SECOP. | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | Comité evaluador | julio | agosto | Evaluación de la Propuesta Económica | Permanente
12 | Rigidez extrema ante errores puramente formales | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Demandas de los oferentes por una selección no objetiva, posible declaratoria de descierto del proceso contractual. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Socializar con el comité jurídico y técnico de la Alcaldía Local las directrices de Colombia Compra Eficiente sobre el principio de proporcionalidad, enfatizando que la forma no debe prevalecer sobre lo sustancial para no limitar la libre competencia. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Coordinador de Contratación. | julio | agosto | Seguimiento constante en la plataforma del Secop | Permanente
13 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Interno | Fracaso del proceso de selección, activiación de garantías | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Diseñar y aplicar una lista de chequeo interna por parte del equipo jurídico o de contratación para validar rigurosamente que cada amparo (cumplimiento, salarios, calidad, responsabilidad civil) coincida exactamente con los valores, vigencias y condiciones técnicas exigidas en los pliegos definitivos antes de expedir el acto de aprobación de la garantía. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Coordinador de Contratación. | julio | agosto | Seguimiento constante en la plataforma del Secop | Permanente
14 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | Estatal | Interno | Hallazgos administrativos y disciplinarios, sanciones por omisión de cargue en los tiempos perentorios establecidos por Colombia Compra Eficiente (Secop I o Secop II) | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Asignar la responsabilidad de supervisión del expediente digital al coordinador del área de contratación, asegurando el cumplimiento del principio de publicidad dentro de los tres días siguientes a la expedición de cada documento, según los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Coordinador de Contratación. | julio | agosto | Seguimiento constante en la plataforma del Secop | Permanente
15 | Retrasos en la firma del acta de inicio del contrato | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Fracaso del proceso de selección, activiación de garantías | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Establecer contractualmente que el acta de inicio se suscribirá de manera inmediata una vez se cuente con la aprobación de las pólizas y la expedición del Registro Presupuestal, dejando constancia escrita y justificada de cualquier factor externo que dilate dicha suscripción. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Coordinador de Contratación. | Junio | septiembre | Revisiones a los documentos previos a la publicación, y las observaciones realizadas por los proponentes | Permanente
16 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | General | Interno | Violación a las normas presupuestales: Tramitar la firma o el inicio de actividades sin RP genera responsabilidad disciplinaria por comprometer la apropiación presupuestal de manera ilegal. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Automatizar el flujo de trabajo administrativo para que, de manera simultánea a la recolección de las firmas del contrato, el sistema remita la solicitud formal de expedición del Registro Presupuestal (RP) ante el área de presupuesto o financiera de la entidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Coordinador de Contratación. | agosto | septiembre | Seguimiento constante de los procesos contractuales | Permanente
17 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Violación a las normas presupuestales: Tramitar la firma o el inicio de actividades sin RP genera responsabilidad disciplinaria por comprometer la apropiación presupuestal de manera ilegal. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Garantizar que los informes de evaluación definitivos y los actos de adjudicación cuenten con una motivación fáctica y jurídica robusta e incontrovertible, resolviendo de fondo cada una de las observaciones para mitigar la interposición de recursos posteriores. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Formulador, líder, Profesionales | Junio | septiembre | Revisiones a los documentos previos a la publicación, y las observaciones realizadas por los proponentes | Permanente
18 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Inseguridad jurídica y riesgo de medidas cautelares: Si los terceros elevan el reclamo a la vía judicial (Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo) | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | Establecer en las mesas técnicas bilaterales la evaluación inmediata del impacto económico u operativo de la nueva norma, acordando de ser necesario la suscripción de modificaciones, adiciones o un plan de transición legal que proteja la ecuación contractual y evite litigios administrativos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Coordinador de Contratación. | agosto | diciembre | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | Permanente
19 | Intrusión violenta y disturbios de colectivos sociales | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Ruptura de la ecuación contractual: Modificación imprevista de las condiciones de prestación del servicio que incrementa los costos operativos para el contratista o las obligaciones de la entidad. | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | la exigencia y verificación periódica de protocolos de reacción y contingencia ante alteraciones de orden público, evacuación y coordinación con las autoridades competentes. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Apoyo a la Supervisión | agosto | diciembre | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | Permanente
20 | Emergencia Sanitaria ordenada por OMS y aplicada al territorio | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Suspensión indefinida del objeto contractual: Cancelación obligatoria de todas las actividades presenciales y eventos masivos programados debido a las restricciones legales de movilidad y aforo decretadas por el Gobierno. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | Pactar contractualmente los mecanismos automáticos de suspensión por fuerza mayor, la renegociación de hitos o la virtualización de actividades (como el uso de plataformas para la transmisión de eventos) para mitigar el impacto fiscal ante un cese de actividades presenciales decretado por la autoridad sanitaria. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Apoyo a la Supervisión | agosto | diciembre | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | Permanente
21 | Hackeo de cámaras de vigilancia y vulneración del sistema de seguridad | EJECUCIÓN | General | Externo | Pérdida total o parcial de la visibilidad en tiempo real de los puntos críticos de la Alcaldía | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Exigir al contratista políticas de actualización de firmware, encriptación de datos, cambios periódicos de contraseñas robustas y la instalación de un firewall. Realizar auditorías lógicas e inspecciones técnicas mensuales por parte del supervisor o interventor. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Apoyo a la Supervisión | agosto | diciembre | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | Permanente
22 | Fallas en el servicio por falta de personal | EJECUCIÓN | General | Externo | configuración de delitos penales y fiscales, Siniestro por incapacidad técnica absoluta y Revocatoria directa del acto de adjudicación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Establecer contractualmente la obligación de mantener un grupo de retén o personal de reserva disponible en la localidad de Kennedy para cubrir ausencias en menos de dos (2) horas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Apoyo a la Supervisión | agosto | diciembre | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | Permanente
23 | Hurtos internos dentro del edificio | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Pérdida de activos fijos de la Alcaldía (computadores, tablets, televisores) o posible pérdida o fuga de documentos físicos archivados de alta importancia. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Diseñar y aplicar un estricto protocolo de control de activos mediante bitácoras digitales para el ingreso/salida de equipos y paquetes. Implementar un plan de rondas dinámicas aleatorias con lector de tags | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Apoyo a la Supervisión | agosto | diciembre | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | Permanente
24 | Defecto en la instalación de equipos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Alarmas perimetrales que no se activan ante intrusiones, o bien, falsas alarmas repetitivas que saturan los canales de reacción; cámaras con mala resolución, mal enfocadas o con fallas intermitentes de energía. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Exigir en el pliego de condiciones fichas técnicas homologadas de los equipos y realizar una prueba piloto de funcionamiento antes de la firma del acta de recibo a satisfacción. Pactar un plan de mantenimiento preventivo mensual y correctivo las 24 horas, con la obligación de reemplazar de manera provisional cualquier equipo defectuoso en un plazo máximo | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Apoyo a la Supervisión/ Contratista | agosto | diciembre | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | Permanente
25 | Accidentes por mal manejo del pesonal armado | EJECUCIÓN | General | Externo | Activación accidental de armas de fuego dentro de las instalaciones; lesiones graves o letales a funcionarios, ciudadanos en atención o a los mismos guardias de seguridad. | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Exigir de manera obligatoria las pruebas psicotécnicas, certificados de capacitación vigentes en manejo de armas (aprobados por la Superintendencia de Vigilancia) y realizar una estricta verificación antes del despliegue del personal. Establecer un protocolo riguroso para el arme y desarme exclusivamente en las zonas seguras autorizadas dentro de la Alcaldía, bajo supervisión del supervisor de turno. | 2 | 3 | 4 | BAJO | NO | Apoyo a la Supervisión/ Contratista | agosto | diciembre | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | Permanente
26 | Incidentes de seguridad y salud en el trabajo con terceros contratados por horas | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Posibles sanciones, afectación en la continuidad del servicio y necesidad de reemplazo inmediato del personal para evitar la desatención de los puestos de vigilancia de la Alcaldía Local de Kennedy. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Exigir al contratista la afiliación completa y oportuna de todo el personal operativo al Sistema General de Seguridad Social (EPS, ARL, AFP y Caja de Compensación), incluyendo al personal contratado por horas o en modalidad de refuerzo. Implementar un programa de inducción en SST antes del despliegue del personal. El supervisor verificará mensualmente la vigencia de las afiliaciones y aplicará las sanciones contractuales ante cualquier incumplimiento. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | agosto | diciembre | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | Permanente
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
Estructuración Documentos Precontractuales | Danya Lopez Bolaños |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
| FORMULADORA -Contratista FDLK |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG