## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [21 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA PARA DOTAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, USAQUÉN, UNIÓN COLOMBIA Y FRIEDRICH NAUMANN DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN".
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Suministro de elementos inadecuados para la satisfacción de la necesidad | 1 | 4 | 5 | MEDIO |  |  | ENTIDAD ESTATAL | 100 | Efectuar revisión de estudios previos y anexo técnico, verificando la necesidad de la entidad | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | Desde el proceso de formulación | Hasta la entrega de elementos | Comité de contratación | Mensual
2 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | 1 | 4 | 5 | MEDIO |  |  | ENTIDAD ESTATAL | 100 | Revisión de criterios habilitantes establecidos por ley, transaparentes y acordes a lo establecido en el estudio del sector. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | Desde el proceso de formulación | Hasta el proceso de selección | Comité de contratación | Semanal
3 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Recursos insuficientes para la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | ENTIDAD ESTATAL | 100 | Revisión de análisis de mercado y necesidad de la entidad adecuada. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde el proceso de formulación | Hasta el proceso de selección | Comité de contratación | Semanal
4 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | Estatal | Externo | Adjudicación viciada por error | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | ENTIDAD ESTATAL | 100 | Estructuración de pliegos y evaluación de ofertas con base en procesos competitivos establecidos por Colombia Compa | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | Desde el proceso de formulación | Hasta la adjudicaci ón del contrato | Comité de evaluación | En el momento de verificación de las ofertas de los proponentes.
5 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Externo | Reclamaciones del contratista por desequiblirio económico, con el propósito de evitar perdidas | 3 | 2 | 5 | MEDIO |  |  | ENTIDAD ESTATAL | 100 | Evaluación de ofertas con base en procesos competitivos establecidos por Colombia Compra Eficiente | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | En el proceso de selección | Hasta la adjudicaci ón del contrato | Comité de evaluación | En el momento de verificación de las ofertas de los proponentes.
6 | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. | SELECCIÓN | General | Externo | Declaratoria de desierta del proceso de selección | 1 | 4 | 5 | MEDIO |  |  | ENTIDAD ESTATAL | 100 | Estructuración de pliegos acorde a los establecido en la normatividad vigente, la guia de estructuración de procesos competitivos por | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | Desde el proceso de formulación | Hasta el proceso de selección | Comité de contratación | Semanal
7 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento de condiciones legales para cumplimiento del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATIST A | 100 | CONTRATISTA | 100 | Verificación de garantiás acorde a lo establecido en el pleigo de condiciones y la ley. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATIS TA | Desde el proceso de contratació n | Hasta la firma del contrato | Área de contratación de la Alcaldía | En el momento de presentación de garantias por parte del proveedor seleccionado.
8 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | Estatal | Interno | Reclamaciones de terceros a proceso de selección, incumplimiento de condiciones legales para inicio de contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO |  |  | ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA | 50 | Cumplimiento de los requsitos de publicación de procesos de contratación establecidos por ley | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATIS TA | Desde el proceso de contratació n | Hasta la liquidación del contrato | Área de contratación de la Alcaldía | Semanal
9 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retrasos en el inicio del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO |  |  | ENTIDAD ESTATAL | 100 | Dar respuesta a requerimientos de terceros relativos al proceso de selección | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | Durante el proceso de selección | Hasta la adjudicaci ón del contrato | Comité de evaluación | Diario
10 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en la ejeución del contrato y posible variación de precios del mismo. | 1 | 4 | 5 | MEDIO |  |  | ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA | 50 | Seguimiento a la reglamentación y normativadad relacionada con el proyecto | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATIS TA | Desde el proceso de contratació n | Hasta la liquidación del contrato | Área de contratación de la Alcaldía | Semanal
11 | Cambio de precios en factores de producción. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en el cumplimiento del contrato y posible variación de precios del mismo | 2 | 4 | 6 | ALTO |  |  | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento a fluctuaciones del mercado que afecten los precios de producción | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATIS TA | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Comité técnico de seguimiento | Semanal
12 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en la entrega de los elementos solicitados. | 2 | 2 | 4 | BAJO |  |  | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento al cumplimiento de compromisos adquiridos, constitución de garantías | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATIS TA | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Comité técnico de seguimiento | Semanal
13 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | Estatal | Interno | Retraso en la entrega de los elementos solicitados, incumplimiento de las condiciones contractuales pactadas | 1 | 3 | 4 | BAJO |  |  | ENTIDAD ESTATAL | 100 | Seguimiento al proceso de pago y programación en Plan Anualizado de Caja (PAC) | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATIS TA | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Comité técnico de seguimiento | Semanal
14 | Defectos en los elementos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento de las condiciones técnicas pactadas en el contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO |  |  | CONTRATISTA | 100 | Monitoreo al estado fisico de los elementos al momento de entrega al Almacén de la entidad, garantizando el cambio de aquellos | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATIS TA | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Comité técnico de seguimiento | Semanal
15 | Materialización de eventos naturales, sanitarios o de fuerza mayor (lluvias, inundaciones, sequías, pandemias, conflictos armados, entre otros) que afecten el desarrollo de las actividades programadas | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en la entrega de los elementos solicitados. | 2 | 2 | 4 | BAJO |  |  | ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA | 50 | Monitoreo de estado de condiciones ambientales adversas que perjudiquen la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATIS TA | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Comité técnico de seguimiento | Semanal
16 | Variación de precios de los bienes y/o insumos por condiciones de mercado, incluyendo aumentos en la demanda, inflación o restricciones en la oferta. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Recursos insuficientes para la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | ENTIDAD ESTATAL | 100 | Revisión de análisis de mercado y necesidad de la entidad adecuada. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde el proceso de formulación | Hasta el proceso de selección | Comité de contratación | En el momento de verificación de las ofertas de los proponentes.
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico | [5 empty] | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | [5 empty] | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | [5 empty] | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG