## RIESGOS ADB
[10 empty] | MATRIZ DE RIESGOS | [13 empty] | CÓDIGO: GC-FO-001
VERSIÓN: 4
[10 empty] | GESTIÓN CONTRACTUAL | [13 empty] | FECHA: 02jun2026
ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "OBJETO DEL CONTRATO”
No | CLASE |  | FUENTE |  | ETAPA |  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A quién se le asigna? | Tratamiento controles a ser implementados | Impactos después tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada que se le indica el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[18 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad
| GENERAL | ESPECIFICO | INTERNO | EXTERNO | PLANEACIÓN | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | EJECUCIÓN
1 |  | X | X |  | X |  |  |  | Operacional | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada. | Afectaciones económicas y financieras por Inexactitud en el presupuesto | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Elaboración de un Estudio de mercado con varios oferentes considerando las variables requeridas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Estructurador del Proceso - Subdirector Correspondiente | Etapa Precontractual del proceso | Una vez se adjudica el contrato | Verificando el valor y condiciones de procesos similares | previo a la adjudicación
2 | X |  |  | X |  |  | X |  | Operacional | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentosdel proceso de contratación o que su presentación sea tardía | No dar inicio al contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Requerimiento al posible contratista para que allegue la garantía del contrato, hacer efectiva la garantía d eseriedad d e la oferta | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor | Una vez suscrito el contrato. | Hasta la finalización del conrato. | Verificaciones de la entrega, previo al inicio del contrato. | Desde la suscripción del contrato hasta la entrega de las garantías.
3 |  | X | X |  |  |  |  | X | Operacional | Interrupciones temporales o definitivas en la prestación del servicio por fallas atribuidas al Proveedor | Incumplimiento en la prestación de Servicios Ofrecido | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Aplicación de penalidades o sanciones contractuales | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Entidad | En la redacción de los Documentos del Proceso | Una vez se adjudica el contrato | Verificando el valor y condiciones de procesos similares | Permanente
4 |  | X | X |  |  |  | X |  | Operacional | Riesgos asociados a la falta de expedicióndel registro presupuestal del contrato | Ausencia de respaldo presupuestal para la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Verificación d e la base d e datos d e registro presupuestales expedidos a loscontratos suscritos | 1 | 2 | 4 | Bajo | SI | Subdirección Contractual y Dirección Administrativa y Financiera. | Una vez suscrito el contrato. | Hasta la finalización del conrato. | Verificación de la expedición, previo al inicio del contrato. | Desde la suscripción del contrato hasta la expedición del registro presupuestal.
5 |  | X |  | X |  |  |  | X | Tecnológico | No contar con el soporte ni el licenciamiento activo | No poder contar con las actualizaciones implementadas en los equipos y no tener el soporte en caso de posibles fallos | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | En caso de falla se activarán los protocolos de resuestas a incidentes y los planes de continuidad/recuperación para mitigar la afectación, utilizando las capacidades de soporte existentes en la entidad (CSIRT) | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Entidad | En la redacción de los Documentos del Proceso | En el momento que los equipos no soporten el cumplimiento de la operación | Verificando el valor y condiciones de procesos similares | Permanente
6 |  | X |  | X |  |  |  | X | Operacional | Asonadas, huelgas o paros del personal de los Proveedores. | Demoras, interrupciones y fallas en la prestación del servicio. Daños en la infraestructura. | 3 | 2 | 5 | Alto | Proveedor | Estipulación contractual que obligue a mantener el nivel de servicio en estos eventos. | 3 | 1 | 4 | Bajo | SI | Entidad | En la redacción de los Documentos del Proceso | Una vez se requiera del soporte que se tiene de los términos contractuales | Verificando el valor y condiciones de procesos similares | Permanente
7 | X |  |  | X |  |  |  | X | Económico | Desequilibrio económico del contrato. | Mayores costos en la ejecución del contrato, terminación del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Revisar periódicamente los precios de alzada (globales) y unitarios, en aras de estar alerta a las variaciones en los costos previstos y realizar ajustes que correspondan de acuerdo con la fórmula de reajuste incorporada en el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor | Durante la ejecución del Contrato | Hasta la finalización del conrato. | Verificación permanente de los precios. | Desde la publicación del proceso hasta la finalización del contrato.
Para la elaboración de la presente matriz, la dependencia solicitante deberá tener en cuenta el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (ANCP / Colombia Compra Eficiente, vigente; https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, y cumplir con lo dispuesto en los CONPES 3714 (2011) y 4117 (2023).
HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión | [10 empty] | FECHA | [11 empty] | RAZÓN DEL CAMBIO
4 | [10 empty] | 2 de juni de 2026 | [11 empty] | Conforme al rediseño de octubre de 2025 se ajusta plantilla, el código del procedimiento cambia de PA08-PR11 a GC-FO-001
Elaboró | [10 empty] | Revisó | [11 empty] | Aprobó
Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno | [10 empty] | Nombre: Andrea del Pilar Chaves Nieto Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodríguez | [11 empty] | Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga
Cargo: Profesional Especializada | [10 empty] | Cargo: Contratista OAP Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) | [11 empty] | Cargo: Directora Contractual
Fecha: 2 de junio de 2026 | [10 empty] | Fecha: 2 de junio de 2026 | [11 empty] | Fecha: 2 de junio de 2026