## MATRIZ RIESGOS
[5 empty] | MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [15 empty] | CODIGO: F-GC-04-37
[5 empty] | OBJETO: Prestar servicio de limpieza de colectores de alcantarillado de aguas residuales y estructuras de inspección (pozos, cámaras) con camión tipo Vactor para las diferentes sedes del Ministerio de Justicia y del Derecho. | [15 empty] | VERSIÓN: 2 Fecha: 23/02/2024
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Cuando se inicia el tratamiento | 20. Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Que no se presente ninguna oferta. | Declaratoria de desierto del proceso y retraso en la satisfacción de la necesidad. | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Ministerio | Revisar que los requisitos técnicos y económicos sean proporcionales, divulgar oportunamente la solicitud y, si el proceso se declara desierto, adelantar nuevamente la contratación. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Ministerio | Durante la estructuración y al cierre del proceso de selección. | Con la decisión sobre el proceso de selección. | Revisión del estudio de mercado, constancia de cierre y análisis de las ofertas recibidas. | En la etapa de selección.
GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Que los oferentes no cumplan los requisitos exigidos por la Entidad o que se encuentren incursos en una causal de inhabilidad o incompatibilidad | Imposibilidad de aceptar una oferta y eventual declaratoria de desierto. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Ministerio | Definir requisitos claros y proporcionales y efectuar la verificación jurídica, técnica y económica de las propuestas. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | No | Ministerio | Durante la estructuración y evaluación de las propuestas. | Con la publicación del informe de evaluación y la aceptación de la oferta. | Listas de chequeo, evaluación documental y solicitudes de aclaración cuando procedan. | Durante la evaluación.
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICOS | Presentación de ofertas con precio artificialmente bajo. | Riesgo de incumplimiento, imposibilidad de aceptar la oferta o retrasos en la contratación. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Comparar los valores ofertados con el estudio de mercado y solicitar las explicaciones y soportes previstos en la normativa cuando el precio resulte artificialmente bajo. | Improbable | 1 | Menor | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Ministerio | Durante la evaluación económica. | Con la decisión de aceptación o rechazo de la oferta. | Análisis de precios, comparación con cotizaciones y revisión de las explicaciones del oferente. | Durante la evaluación.
GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Reclamos u observaciones de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Retraso en el inicio de la ejecución y en la atención de la necesidad. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Ministerio | Responder de manera completa y oportuna las observaciones y dejar trazabilidad de las decisiones del comité evaluador. | Improbable | 1 | Menor | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Ministerio | Al finalizar la evaluación de las propuestas. | Antes de la aceptación de la oferta y suscripción del contrato. | Seguimiento al cronograma del proceso y revisión de las respuestas publicadas. | Cuando se presenten observaciones.
GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento o demora en los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Retraso en la suscripción del acta de inicio y en la ejecución del servicio. | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Ministerio | Gestionar oportunamente el registro presupuestal, la aprobación de garantías y la verificación de los demás requisitos de ejecución. | Raro | 1 | Menor | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Ministerio | Desde la aceptación de la oferta. | Con la suscripción del acta de inicio. | Lista de chequeo de requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | Una vez suscrito el contrato.
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Incremento de los costos de combustible, operación, personal, transporte o disposición final durante la ejecución. | Afectación de los costos asumidos por el contratista y posible riesgo de incumplimiento. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Incluir en la oferta todos los costos directos e indirectos previsibles, mantener el valor unitario ofertado sin reajustes y planificar oportunamente la operación. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Desde la preparación de la oferta. | Hasta la finalización del contrato. | Verificación de la oferta económica y seguimiento al cumplimiento del valor unitario pactado. | Permanente.
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Falta de disponibilidad del personal, del camión tipo Vactor, de equipos auxiliares, materiales o insumos requeridos. | Incumplimiento del cronograma, suspensión de actividades o prestación defectuosa del servicio. | Raro | 1 | Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificar antes del inicio la disponibilidad y documentación del personal, vehículo, equipos e insumos; contar con mecanismos de reemplazo o contingencia sin costo adicional para la Entidad. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Antes de la suscripción del acta de inicio. | Hasta la finalización del contrato. | Revisión documental previa, cronograma y reportes de ejecución. | Antes de cada intervención.
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demora en la ejecución o entrega del servicio frente al cronograma aprobado. | Reprocesos, afectación sanitaria y operativa de las sedes e incumplimiento del plazo contractual. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Presentar y cumplir el cronograma, coordinar ingresos con la supervisión y activar oportunamente medidas de contingencia. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Ministerio y Contratista | Desde el acta de inicio. | Con el recibo a satisfacción del servicio. | Seguimiento al cronograma, planillas de operación e informes del contratista. | Permanente.
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales, seguridad social o proveedores a cargo del contratista. | Reclamaciones de terceros, interrupción de actividades y posibles responsabilidades para la Entidad. | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Exigir con la cuenta de cobro los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social y parafiscales y realizar seguimiento por parte de la supervisión. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución. | Hasta la liquidación o cierre del contrato. | Verificación de certificaciones y planillas de pago. | Con cada solicitud de pago.
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Daños a redes, infraestructura, bienes de la Entidad o de terceros durante la ejecución. | Reclamaciones, suspensión del servicio, costos de reparación y afectación de la operación institucional. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar inspección previa, operar con personal competente, señalizar el área, aplicar procedimientos seguros y mantener vigente la póliza de responsabilidad civil extracontractual. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista | Antes de cada intervención. | Hasta el recibo a satisfacción y cierre de la actividad. | Registro fotográfico, reporte de novedades y verificación de la supervisión. | Durante cada intervención.
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTALES | Falta, vencimiento o demora en permisos, autorizaciones, certificaciones o acuerdos con gestores requeridos para el transporte y disposición de los residuos. | Paralización de las actividades, sanciones ambientales, mayores costos o imposibilidad de acreditar la disposición final. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificar antes del inicio la vigencia de permisos y autorizaciones, acreditar el gestor o sitio receptor y entregar los certificados o manifiestos de disposición final. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista | Antes de la suscripción del acta de inicio. | Con la entrega del certificado de disposición final. | Revisión documental y seguimiento al estado de permisos, manifiestos y certificados. | Antes y después de cada intervención.
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Accidente de trabajo o exposición del personal a atmósferas peligrosas, agentes biológicos, presión, succión o espacios confinados. | Lesiones graves o muerte, suspensión de las actividades, investigaciones y sanciones. | Posible | 3 | Catastrófico | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Aplicar el programa de espacios confinados, análisis de trabajo seguro, medición atmosférica, vigía, EPP, señalización, afiliación a riesgos laborales y procedimiento de rescate y emergencias. | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | Sí | Contratista | Antes del inicio y durante cada intervención. | Al finalizar cada actividad. | Permisos de trabajo, listas de chequeo, mediciones atmosféricas y reportes de SST. | Durante cada intervención.
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Falla mecánica, fuga o avería del camión tipo Vactor o de sus sistemas de succión y presión. | Interrupción del servicio, derrames, retrasos e incumplimiento del cronograma. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar mantenimiento preventivo, inspección preoperacional, mantener documentación y revisión técnico-mecánica vigentes y contar con plan de contingencia o equipo de reemplazo. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista | Antes del inicio y diariamente durante la operación. | Hasta la finalización de las actividades. | Listas de chequeo preoperacional, reportes de mantenimiento y novedades del equipo. | Antes de cada jornada.
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTALES | Derrame, descarga no autorizada o manejo inadecuado de lodos, aguas residuales y demás residuos extraídos. | Contaminación, afectación sanitaria, sanciones y reclamaciones de terceros. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Usar recipientes y sistemas herméticos, disponer de kit de derrames, transportar los residuos con documentación vigente y entregarlos exclusivamente a un gestor o sitio autorizado. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista | Desde la extracción de los residuos. | Con la entrega al gestor autorizado. | Inspección de la operación, manifiestos de transporte, certificado de disposición final y registro fotográfico. | Durante cada intervención.
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Restricciones de acceso del vehículo, dimensiones de ingreso, ocupación de vías o falta de Plan de Manejo de Tránsito cuando sea requerido. | Imposibilidad de ingresar el equipo, retrasos, suspensión de la actividad o afectación de la movilidad. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar visita y verificación previa, coordinar horarios y accesos, gestionar el Plan de Manejo de Tránsito cuando aplique y utilizar extensiones o equipos auxiliares sin costo adicional. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Ministerio y Contratista | Antes de la suscripción del acta de inicio y de cada intervención. | Con la terminación de la actividad en cada sede. | Acta o registro de visita previa, autorización de ingreso y verificación del PMT cuando aplique. | Antes de cada intervención.
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | DE LA NATURALEZA | Lluvias intensas, inundaciones o incremento súbito de caudales que impidan una operación segura. | Reprogramación, rebosamiento, suspensión de actividades o riesgo para el personal y los equipos. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Consultar las condiciones meteorológicas, coordinar con la supervisión, suspender la actividad cuando no existan condiciones seguras y reprogramar sin costo adicional. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Ministerio y Contratista | Antes y durante cada intervención. | Cuando se restablezcan condiciones seguras y finalice la actividad. | Seguimiento de condiciones climáticas y reporte de novedades a la supervisión. | Antes y durante cada jornada.
Note on F7: Se deben incluir los riesgos previsibles no cubiertos por las garantías, y que no sean incumplimientos al contrato. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: (a) los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación. (b) los eventos que alteren la ejecución del contrato. (c) el equilibrio económico del contrato (d) la eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación (e) la reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.
Note on H7: Se debe describir el impacto del riesgo en caso de materializarse
Note on P7: Se debe Seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del riesgo.
Note on Q7: El tratamiento debe ser coherente con la descripción, y estar encaminado a mitigar, controlar o disminuir el riesgo.

## DILIGENCIAMIENTO
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
ORIENTACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CLASE
GENERAL | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECÍFICO | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
FUENTE
INTERNO | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TODAS LAS ETAPAS | se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.
TIPO
ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento.
Probable | Probablemente va a ocurrir.
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
INSIGNIFICANTE | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MENOR | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MODERADO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Calificación Cualitativa
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Calificación monetaria
MAYOR | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Calificación Cualitativa
| Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
CATASTRÓFICO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Calificación Cualitativa
| Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrófico