## Obra
CONTRATO DE OBRA – MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE POPAYÁN – ESAP 2026
MATRIZ DE RIESGOS
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Selección | Operacionales | Declaratoria de desierto del proceso de contratación del contrato de obra para el mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la sede Popayán. | Demoras en el inicio de ejecución del contrato. Reprogramación de actividades para apertura de nuevo proceso. Posibilidad de pérdida de los recursos de la vigencia. Reestructuración del proceso. | 3 - Posible | 5 - Catastrófico | 8 | Extremo | ESAP | Adecuada estructuración del proceso con estudios previos completos y presupuesto acorde al mercado. Definir plazos razonables. Revisar condiciones del contrato entre el Grupo de Infraestructura y la Dirección de Contratación. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | SI | ESAP | Desde la fecha de convocatoria del proceso | Hasta la fecha de suscripción del contrato | Seguimiento a los procedimientos requeridos para convocar, evaluar y adjudicar el contrato (visita de proponentes, preguntas, evaluación de ofertas) | Semanal durante el período de contratación
2 | General | Interno | Selección | Operacionales | Seleccionar un contratista que no tenga las capacidades técnicas, financieras y administrativas suficientes para ejecutar el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede Popayán. | Ejecución deficiente de las obras. Retrasos en el cumplimiento del cronograma. Incumplimiento de especificaciones técnicas. Posibles sobrecostos y reclamaciones. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | ESAP | Estructurar criterios de habilitación y selección que verifiquen experiencia en obras civiles de similar naturaleza. Solicitar experiencia específica en mantenimiento de cubiertas, redes hidrosanitarias y adecuaciones arquitectónicas. Validar capacidad financiera y técnica de los proponentes. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | ESAP | Desde el acto de apertura del proceso | Hasta la fecha de adjudicación del contrato | Seguimiento de procesos, procedimientos y registros de evaluación de propuestas | Cuando se requiera en la etapa de evaluación
3 | General | Interno | Selección | Regulatorios | Seleccionar a un contratista que esté inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. | Nulidad del contrato conforme al artículo 44 numeral 1 de la Ley 80 de 1993. Pérdida de recursos. Investigaciones disciplinarias y penales. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | ESAP | Con la presentación de la propuesta, los proponentes declararán bajo la gravedad de juramento no encontrarse inmersos en inhabilidades o incompatibilidades. La ESAP realizará verificación en el RUP, SIGEP, SIRI y demás registros públicos. | 1 - Raro | 3 - Moderado | 4 | Bajo | SI | ESAP | Desde la fecha de cierre del proceso | Hasta la fecha de suscripción del contrato | Seguimiento de procesos, procedimientos y registros | Cuando se requiera en la etapa de evaluación
4 | Específico | Interno | Selección | Operacionales | Demoras en la apertura del proceso de contratación de la obra por falta de disponibilidad presupuestal oportuna, aprobación del CDP o trámites administrativos internos. | Atrasos en el inicio de las obras de mantenimiento urgente. Incremento en el deterioro de la infraestructura. Riesgo de colapso de cubiertas del bloque administrativo y aula máxima. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | ESAP | Gestionar oportunamente la expedición del CDP. Coordinar con las áreas de presupuesto y contratación para garantizar el trámite ágil. Programar los tiempos del proceso con suficiente anticipación. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | ESAP | Proceso de selección | Adjudicación del contrato | Monitoreo del proceso de selección y contratación | Durante el proceso de selección
5 | Específico | Interno | Selección | Regulatorios | Precios unitarios por debajo del presupuesto oficial (materiales para cubierta, tubería PVC/PEAD, pisos, concretos, resanes, pintura, salarios, AIU) en la propuesta del contratista. | Retrasos en la ejecución por imposibilidad de adquisición de materiales. Suspensión de actividades. Posibles reclamaciones por desequilibrio económico. Obras de mala calidad. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | ESAP - Contratista | Elaborar estudios del sector con cotizaciones de mercado recientes. Verificar los APUs del contratista al momento de presentar la oferta. Solicitar aclaraciones si los precios están por debajo del mercado. Establecer condiciones técnicas verificables. | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | ESAP y Contratista | Inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Inspecciones permanentes por parte de la Interventoría | Mensual - Comité de actividades
6 | General | Interno | Selección | Operacionales | Falta de claridad en la descripción de las normas técnicas, especificaciones técnicas, condiciones particulares y/o condiciones de habilitación del proceso, especialmente en actividades de cubierta, redes hidrosanitarias y PTAR. | Potenciales oferentes se abstienen de presentar propuesta. Reprogramación de actividades. Posibilidad de incremento en costos. Retrasos por necesidad de adendas adicionales. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | ESAP | Revisión exhaustiva de las condiciones del proceso con participación del Grupo de Infraestructura, el área jurídica y la Dirección de Contratación. Revisar los estudios previos y el Anexo Técnico antes de la publicación. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | ESAP | Desde el inicio de la etapa de planeación del proceso | Hasta la fecha de adjudicación del contrato | Seguimiento de procesos y análisis realizados en la estructuración del proceso | Durante la estructuración del proceso de contratación
7 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Que el alcance del objeto del contrato sea insuficiente frente a las necesidades reales de la sede Popayán, dejando sin intervenir componentes críticos como la PTAR, el sistema fotovoltaico o las redes de asbesto cemento. | Necesidades institucionales no satisfechas. Incremento de costos por contratos adicionales. Posible ampliación del plazo. Continuidad del riesgo sanitario y estructural en la sede. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | ESAP | Revisión integral de los hallazgos del Informe Técnico de Visita con el Grupo de Infraestructura. Garantizar que el Anexo Técnico cubra todos los componentes críticos identificados en el diagnóstico. Acompañamiento de la Dirección de Contratación. | 1 - Raro | 3 - Moderado | 4 | Bajo | NO | ESAP | Desde la aprobación de los estudios previos | Hasta la legalización del contrato | Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento del área de Contratación | Cronograma de planeación
8 | Específico | Interno | Planeación | Financieros | Que la estimación del presupuesto oficial no sea concordante con los precios reales del mercado para las actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la infraestructura sede Popayán (cubiertas, pisos, redes, PTAR, zonas deportivas). | Declaratoria de desierto por precios desproporcionados. Retrasos en la ejecución. Reprogramación de actividades. Necesidad de adición presupuestal. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | ESAP | Análisis de precios de mercado con al menos tres cotizaciones por ítem principal. Consultar contratos similares celebrados por la ESAP. Revisión de la Plantilla de Cotización Territorial Popayán. Validar con el estudio de mercado (GF-FO-047). | 1 - Raro | 3 - Moderado | 4 | Bajo | NO | ESAP | Desde la estructuración de los estudios previos | Hasta la suscripción del contrato | Monitoreo de las etapas precontractuales | Cronograma de planeación
9 | Específico | Externo | Planeación | Operacionales | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de su propuesta y/o en los documentos requeridos en los pliegos de condiciones del proceso licitatorio de obra. | Solicitar aclaraciones sin que constituya mejora de la propuesta. Rechazo de la propuesta. Pérdida de pluralidad de oferentes. Nuevo proceso. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | ESAP | Revisión exhaustiva de los documentos suministrados por el proponente. Publicar los documentos del proceso con suficiente tiempo de antelación. Facilitar audiencias de aclaración durante el proceso. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | ESAP | Durante la planificación del contrato | Hasta la contratación | Inspecciones permanentes por parte de la Supervisión | Mensual - Comité de actividades
10 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Que el contratista adjudicado se niegue a suscribir el contrato de obra o no cumpla los requisitos de perfeccionamiento. | No poder iniciar a tiempo las obras de mantenimiento urgente. Deterioro adicional de la infraestructura. Pérdida de la vigencia presupuestal. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Reunión ESAP-contratista para establecer razones. Requerir participación del área de Contratación. Notificar a la compañía de seguros que emitió la póliza de seriedad de la oferta. Apertura de nuevo proceso si no se resuelve. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | ESAP y Contratista | Durante la planificación del contrato | Hasta la contratación | Reuniones de seguimiento | Durante la contratación
11 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Suspensión y/o terminación del proceso de adjudicación antes de la firma del contrato de obra por acción de tutela, medida cautelar, recurso de impugnación u otra causa legal. | No poder iniciar a tiempo las obras. Informar a los interesados y proponentes. Impacto presupuestal y en la planeación institucional. | 2 - Improbable | 5 - Catastrófico | 7 | Alto | ESAP | Estructuración del proceso en pleno cumplimiento de la Ley 80/93, Ley 1150/07 y Decreto 1082/15. Apego estricto a los principios de transparencia, publicidad y selección objetiva. | 1 - Raro | 4 - Mayor | 5 | Medio | SI | ESAP | Desde la fecha de adjudicación | Hasta la suscripción del contrato | Seguimiento a los procedimientos requeridos para suscribir el contrato | Desde la adjudicación hasta el inicio del contrato
12 | General | Interno | Contratación | Tecnológicos | Problemas o fallas en la plataforma SECOP II y/o sistemas de comunicación requeridos durante el proceso de contratación y publicación de documentos. | Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Posibles requerimientos de los entes de control por falta de publicación oportuna. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | ESAP | Contar con línea de acceso a internet de respaldo. Gestionar soporte técnico de Colombia Compra Eficiente ante fallas del sistema. Tener planes de contingencia documentados. | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | ESAP | Desde la fecha de adjudicación | Hasta la suscripción del contrato | Seguimiento a los procedimientos requeridos para suscribir el contrato | Desde la adjudicación hasta el inicio del contrato
13 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Demora en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio (pólizas, documentación técnica, programación de obra, APUs, planes complementarios). | Demoras en el inicio de las obras urgentes de mantenimiento. Reprogramación de actividades. Incremento en el deterioro de la infraestructura. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Exigir al contratista adjudicatario el cumplimiento oportuno de requisitos contractuales. Requerir la participación de la Interventoría. Establecer plazos claros en el contrato. Contar con póliza de Cumplimiento. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | ESAP y Contratista | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento e inicio del contrato | Monitoreo y seguimiento con el contratista y el interventor | Durante el proceso precontractual
14 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Riesgos de corrupción durante el proceso de contratación: selección de contratistas que no corresponden a la realidad del mercado, omisión de principios de transparencia, divulgación de información privilegiada de los estudios previos. | Riesgo reputacional. Sanciones legales, disciplinarias y penales. Demandas de otros proponentes. Incremento en costos. Investigaciones de los entes de control. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | ESAP | Cumplir con la publicación de documentos contractuales conforme a la Ley 1712 de 2014 en SECOP II. Publicación oportuna del PAA. Conformar comités de evaluación con participación de veedurías ciudadanas si aplica. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | ESAP | Durante la planificación del proceso | Hasta la contratación | Reuniones de seguimiento | Durante la contratación
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgo de colapso o deterioro estructural adicional de las cubiertas del bloque administrativo y del aula máxima durante las labores de demolición, retiro y sustitución de teja de barro, por la condición crítica preexistente de las estructuras de soporte. | Accidentes graves del personal de obra. Daño a bienes institucionales y de terceros. Suspensión de actividades. Daños al cielo raso, equipos y mobiliario interior. Sobrecostos por extensión del daño. | 3 - Posible | 5 - Catastrófico | 8 | Extremo | Contratista | Realizar inspección estructural detallada antes del inicio de las actividades de cubierta. Implementar apuntalamiento preventivo y zonas de exclusión. Definir metodología constructiva segura aprobada por la Interventoría. Contar con póliza de Cumplimiento y RC Extracontractual con amparos de PLO y RC Patronal. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Inspecciones diarias por parte de la Interventoría. Comités técnicos semanales. | Diario durante los trabajos de cubierta
16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Daños a las redes existentes de asbesto cemento (hidráulicas y sanitarias) durante las intervenciones de demolición, excavación o sustitución de tuberías, generando riesgo de contaminación por fibras de asbesto. | Riesgo sanitario para el personal de obra y comunidad institucional. Sanciones ambientales. Suspensión de actividades. Costo adicional por manejo especial de residuos peligrosos. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | Identificar y señalizar previamente todas las redes de asbesto cemento. Implementar protocolo específico de manejo de residuos peligrosos conforme a la normativa ambiental vigente. Usar EPP adecuado (mascarillas con filtro HEPA). Contratar empresa especializada en disposición final de residuos de asbesto. Notificar a la autoridad ambiental si aplica. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Inspecciones permanentes por parte de la Interventoría. Seguimiento plan de gestión ambiental. | Durante todo el plazo de ejecución, en cada comité de seguimiento
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Afectación, mal funcionamiento o contaminación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) durante las intervenciones de mantenimiento, limpieza de cámaras, retiro de lodos y reparación del sistema, con riesgo de vertimientos no controlados al río Cauca. | Sanción ambiental por la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC). Daño ambiental al río Cauca. Suspensión de actividades. Sobrecostos por remediación ambiental. Riesgo reputacional. | 3 - Posible | 5 - Catastrófico | 8 | Extremo | Contratista | Contratar especialista ambiental para supervisión de las intervenciones en la PTAR. Notificar a la CRC antes de iniciar los trabajos. Implementar medidas de contingencia para evitar vertimientos durante el mantenimiento. Gestionar planos del sistema antes de iniciar. Contar con póliza de RC Extracontractual con amparo ambiental. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento por la Interventoría y el especialista ambiental. Informes de seguimiento ambiental. | Semanal durante los trabajos en la PTAR
18 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores u omisiones en la disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD) generados en el proyecto: escombros, teja de barro, materiales de demolición, tuberías de asbesto cemento y otros residuos. | Sanciones administrativas por incumplimiento de la Resolución 472 de 2017. Suspensión de los trabajos. Multas. Incremento en costos por recolección correctiva. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Implementar plan de gestión integral de RCD conforme a la Resolución 472/2017. Usar escombreras certificadas por la autoridad ambiental. Llevar planilla diaria de control de disposición. Separar y gestionar de forma especial el asbesto cemento como residuo peligroso. | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Plan de gestión ambiental. Verificación de certificados de disposición en escombrera autorizada. | Durante todo el plazo de ejecución, en cada comité de seguimiento
19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Interferencia de las actividades de obra (ruido, polvo, cierre de accesos, trabajos en cubiertas) con el normal funcionamiento de las actividades académicas y administrativas de la sede Popayán, que opera de forma continua durante la ejecución del contrato. | Quejas de la comunidad universitaria. Suspensión temporal de actividades académicas. Daños a equipos y mobiliario por polvo o escombros. Demandas. Impacto en imagen institucional. | 4 - Probable | 3 - Moderado | 7 | Alto | Contratista | Presentar y aprobar un Plan de Protección de Áreas y Bienes antes del acta de inicio. Establecer horarios de trabajo para actividades de mayor impacto (trabajos nocturnos si se requiere). Instalar aislamientos temporales efectivos. Coordinar cronograma con las directivas de la sede. Comunicar a la comunidad el plan de intervención. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | ESAP y Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Comités de seguimiento semanales con participación de la comunidad institucional | Semanal durante toda la ejecución
20 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Daños materiales y/o daños personales a empleados de la ESAP, estudiantes o terceros por errores, omisiones o inadecuadas prácticas del contratista durante la ejecución de las actividades (caída de materiales, desprendimientos, excavaciones, trabajo en alturas). | Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución. Demandas judiciales. Sanciones. Riesgo reputacional para la ESAP. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Contratista será responsable de las pérdidas o daños de bienes y personas bajo su responsabilidad. Contar con póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual con amparos de PLO, RC Patronal, RC Contratistas, RC Cruzada, RC Propiedades Adyacentes y Gastos Médicos. Implementar zonas de exclusión y señalización. | 3 - Posible | 2 - Menor | 5 | Medio | NO | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión después de ocurrido el suceso. Inspecciones de seguridad. | Diario durante la ejecución de la obra
21 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Incumplimiento de las normas de trabajo seguro en alturas (Resolución 4272 de 2021 y demás concordantes) durante los trabajos de cambio de cubierta en el bloque administrativo y el aula máxima. | Accidentes graves o muerte de trabajadores. Multas al contratista. Suspensión de actividades. Reprogramación. Investigaciones penales y disciplinarias. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | Contar con programa de prevención y protección contra caídas en alturas. Todo el personal deberá estar certificado para trabajo en alturas (Resolución 4272/2021). Disponer de un coordinador SISO/HSEQ. Instalar andamios certificados y líneas de vida. Contar con póliza de RC Extracontractual con amparo de RC Patronal. Presentar programa de trabajo en alturas con plan de rescate y primeros auxilios. Verificar certificación de andamios conforme a la Resolución 4272 de 2021 (incluyendo andamios metálicos y tubulares). Acreditar certificado de calibración vigente de los equipos usados en altura. Certificar arneses, líneas de vida y demás EPP antes de cada jornada de trabajo en cubierta. La Interventoría verificará el cumplimiento ANTES de autorizar el inicio de los trabajos en cubiertas. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | NO | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Control de trabajo en alturas. Inspecciones del interventor. | Previo al inicio de los trabajos y durante los mismos
22 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Mala calidad, fallas y/o deficiencias de los materiales suministrados: teja termoacústica, tubería PVC/PEAD, granito para pisos, materiales de concreto, pinturas, materiales de impermeabilización, entre otros. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución. Obras defectuosas que generan vicios ocultos. Tiempos muertos por devolución de materiales. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Contar con plan de gestión de calidad. Presentar fichas técnicas de materiales para aprobación de la Interventoría antes de su uso. Los materiales deben ser originales, nuevos y conformes con las especificaciones del Anexo Técnico. Exigir certificados de conformidad. Contar con póliza de Cumplimiento con amparo de Estabilidad y Calidad de Obras. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Acta de entrega y recibo de las obras. Control de calidad en cada comité. | Durante todo el plazo de ejecución
23 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Fallas, errores u omisiones durante la ejecución de las actividades técnicas específicas: cambio de cubiertas, sustitución de pisos, adecuación de cielos rasos, reemplazo de redes hidrosanitarias, rehabilitación de fachadas y zonas deportivas. | Incumplimiento del contrato. Reprogramación de las actividades. Incremento en costos. Demoras. Rechazo de ítems por la Interventoría. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Implementar plan de gestión de calidad con actividades de revisión y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del Anexo Técnico. Personal con experiencia e idoneidad para cada frente de trabajo. Contar con póliza de Cumplimiento con amparo de Estabilidad y Calidad de Obras. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Plan operativo. Comités de seguimiento de avance. | Durante todo el plazo de ejecución
24 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento o abandono del contrato de obra por parte del Contratista. | Incumplimiento del contrato. Retrasos graves en la ejecución. Posible pérdida de recursos de la vigencia. Deterioro adicional de la infraestructura. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | La ESAP notificará por escrito a la compañía de seguros que emitió la póliza de Cumplimiento. Podrá solicitar al Contratista y a la aseguradora las acciones necesarias para garantizar la ejecución. Iniciar proceso sancionatorio contractual. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | ESAP y Contratista | Cuando se observe incumplimiento | Al momento de imponer la multa o hacer efectiva la garantía | Seguimiento permanente | Mensual
25 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento del cronograma de obra aprobado, especialmente en las actividades de ruta crítica (cambio de cubiertas bloque administrativo y aula máxima, sustitución de redes hidrosanitarias, PTAR). | Incumplimiento del plazo contractual. Riesgo de vencimiento de la vigencia presupuestal. Deterioro continuado de la infraestructura. Descuentos por mora. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento permanente al cronograma aprobado por la Interventoría. La ESAP notificará por escrito al contratista los incumplimientos del cronograma con copia a la compañía aseguradora. Replanificación oportuna de actividades. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | ESAP y Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Informes mensuales. Comités de seguimiento. | Mensual
26 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo económico | Variaciones en los precios de los materiales de construcción (teja termoacústica, tubería PVC/PEAD, acero, cementos, pinturas), inflación, devaluación y otras variables del mercado que afecten las utilidades del Contratista. | Desequilibrio económico del contrato. Reclamaciones por adición. Retrasos en la adquisición de materiales. Obras inconclusas. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | Realizar proyecciones de precios con datos históricos de las variables descritas. Incluir en la oferta económica reservas de contingencia para variaciones de precios. La ESAP evaluará el desequilibrio económico si excede los límites pactados. | 1 - Raro | 2 - Menor | 3 | Bajo | SI | Contratista | Fase precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Cotejo de variables financieras con el comportamiento del mercado durante la ejecución | Mensual
27 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en la normatividad técnica, administrativa, jurídica (NSR-10, RETIE, RETILAP, NTC 1500, normativa ambiental CRC) que modifiquen las condiciones de ejecución del contrato de obra durante su vigencia. | Modificaciones al contrato. Demoras en la ejecución. Incremento en costos. Necesidad de ajuste de especificaciones técnicas. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | ESAP | La ESAP estudiará los cambios normativos que puedan afectar los costos de ejecución para incluirlos dentro del presupuesto. El Contratista mantendrá actualizado el seguimiento a cambios normativos aplicables. | 3 - Posible | 2 - Menor | 5 | Medio | SI | ESAP y Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Estructuración del proceso de contratación y seguimiento normativo | Durante todo el plazo de ejecución
28 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Huelgas o paros que afecten los servicios de transporte de personal, materiales de construcción, maquinaria y demás bienes requeridos para la ejecución de las actividades en la sede Popayán. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución. Incremento en costos. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | Contratista | Contemplar en el plan de contingencia alternativas para suplir servicios de transporte. Verificar rutas alternas de acceso a Popayán. Contar con listado de proveedores adicionales de material. Contactar autoridades competentes para seguimiento al orden público. | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Plan operativo | Durante todo el plazo de ejecución
29 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Escasez de materiales específicos para la ejecución de la obra en el mercado local de Popayán: teja termoacústica calibre 18, tubería PEAD, baldosa de granito, materiales de impermeabilización. | Retrasos en la ejecución de actividades. Cambio de especificaciones. Incremento en costos por transporte desde otras ciudades. | 3 - Posible | 2 - Menor | 5 | Medio | Contratista | Implementar un sistema de gestión de calidad con procedimiento de control de adquisiciones. Identificar proveedores en Cali y Bogotá como alternativa. Solicitar cotizaciones desde la etapa precontractual. | 2 - Improbable | 1 - Insignificante | 3 | Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de la ejecución de actividades frente a la programación de obras | Mensual
30 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Enfermedades profesionales, accidentalidad y/o muerte de personal del contratista durante la ejecución de actividades de alto riesgo: trabajo en alturas (cubiertas), manejo de materiales peligrosos (asbesto cemento), excavaciones para redes hidrosanitarias. | Accidentes de trabajo. Demandas laborales. Paralización de actividades. Incapacidades médicas que afecten el cronograma. | 4 - Probable | 3 - Moderado | 7 | Alto | Contratista | Suministrar todos los EPP a sus colaboradores. Cumplir estrictamente la normativa de señalización temporal y seguridad industrial. Implementar programa de seguridad y salud en el trabajo conforme al Decreto 1072/2015 y Resolución 0312/2019. Contar con ARL activa. | 1 - Raro | 2 - Menor | 3 | Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Inspecciones diarias del Interventor. Comités técnicos. Seguimiento a informes. | Diario
31 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Presencia de síntomas de enfermedades altamente contagiosas en el personal de la obra que afecten y deterioren la salud del personal y la continuidad de las actividades. | Demanda de carácter laboral. Paralización de actividades. Retrasos en el cronograma. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | Contratista | Aplicación preventiva de las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades de salud en Colombia. Cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019. Certificación individual vigente de estado de salud de cada colaborador expedida por la ARL. | 1 - Raro | 2 - Menor | 3 | Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación del contrato | Certificación del estado de salud. Informar novedades de manera inmediata. | Cada vez que haya novedades de cambio de personal
32 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Ambiental | Daños ambientales causados por inadecuadas prácticas del proceso constructivo en la sede Popayán: sedimentos, residuos de pintura, materiales de demolición que afecten el entorno natural. | Impacto ambiental negativo en el entorno. Sanciones de la autoridad ambiental (CRC). Pasivos ambientales. | 1 - Raro | 2 - Menor | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento por parte del Interventor a los procesos constructivos. Acompañamiento de especialistas ambientales cuando sea necesario. Exigir el cumplimiento de medidas compensatorias impuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento por la Subdirección Nacional de Gestión Corporativa. | 1 - Raro | 1 - Insignificante | 2 | Bajo | NO | ESAP y Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comités técnicos. Seguimiento del especialista ambiental de la Interventoría. Informes ambientales. | Semanal durante la ejecución
33 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores, omisiones o suministro de información errónea, incompleta o inexacta en los informes solicitados por la ESAP (informes semanales, mensuales, informe final, informes técnicos). | Reprogramación de actividades. Demoras en la aprobación de pagos. Incremento en costos. Repetición de actividades. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Implementar plan de calidad para garantizar que los informes cumplan con los formatos y normas exigidas por la ESAP. Contar con póliza de Cumplimiento del Contrato. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Mensual y cuando se deben entregar los informes | Durante todo el plazo de ejecución
34 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Rechazo de la obra ejecutada cuando no se le hubiese permitido al interventor adelantar los correspondientes controles, mediciones y verificaciones de especificaciones técnicas. | Reprogramación de actividades. Demolición y reposición de obras no controladas. Incremento en costos. Descuentos por mora o atrasos. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | El Interventor informará al área responsable en la ESAP que el Contratista no le permite realizar sus funciones. La ESAP exigirá al Contratista el apoyo para que el Interventor pueda cumplir sus labores. Proceder a las medidas sancionatorias contractuales si persiste. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de finalización del contrato | Informes de ejecución de actividades | Mensual
35 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Errores u omisiones en el cumplimiento de los protocolos de seguridad implementados por la ESAP o las autoridades competentes para el control de enfermedades epidemiológicas, pandémicas, infecciosas y/o transmisibles. | Retrasos en la ejecución del contrato. Incapacidades médicas masivas. Cierre del sitio de obra. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Cumplir de manera perentoria con todos los decretos, normas, resoluciones y/o protocolos emitidos por las autoridades competentes y la ESAP para el control de enfermedades epidemiológicas, pandémicas, infecciosas y/o transmisibles durante la ejecución del contrato. | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Plan operativo | Durante todo el plazo de ejecución
36 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Daño o afectación del sistema fotovoltaico de 10 paneles solares de la sede durante las intervenciones de obra en el bloque aula máxima, por maniobras incorrectas o falta de protección adecuada. | Pérdida del sistema de generación solar institucional. Costo de reposición. Retrasos. Reclamaciones económicas al contratista. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Identificar y señalizar el sistema fotovoltaico como área de especial protección. Presentar plan de protección específico para el sistema antes de iniciar los trabajos en las inmediaciones. Contar con seguro de bienes de terceros bajo cuidado, tenencia y control. | 1 - Raro | 3 - Moderado | 4 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Inspecciones permanentes por parte de la Interventoría | Durante todo el plazo de ejecución
37 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios | Disposición indebida o pérdida de bienes institucionales (tejas, aparatos sanitarios, tubería, tableros eléctricos, equipos) retirados durante las actividades de demolición y sustitución, por ausencia de procedimiento formal de inventario previo y entrega al Almacén e Inventarios de la ESAP. | Hallazgos fiscales por parte de la Contraloría General de la República por pérdida o disposición inadecuada de bienes públicos. Responsabilidad disciplinaria del servidor público supervisor. Pérdida de activos institucionales con valor contable registrado. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | Elaborar inventario previo al desmonte de todos los elementos a retirar, con descripción, estado y registro fotográfico. Clasificar entre elementos reutilizables y los que ameritan baja definitiva. Hacer entrega formal documentada al Almacén e Inventarios ESAP mediante acta de entrega suscrita por el Almacenista y el Interventor. Incluir cláusula contractual con prohibición expresa al Contratista de disponer de los bienes retirados. La Interventoría verificará el cumplimiento del protocolo de inventario ANTES de autorizar el inicio de cada actividad de demolición/retiro. | 1 - Raro | 3 - Moderado | 4 | Bajo | SI | ESAP y Contratista | Antes del inicio de actividades de demolición/retiro de elementos | A la terminación de la ejecución del contrato | Actas de entrega al Almacén e Inventarios ESAP. Verificación por Interventoría en cada actividad de retiro. | Previo a cada actividad de demolición/retiro de elementos
38 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Hallazgos inesperados durante las excavaciones e intervenciones en redes existentes: condición real de las redes distinta a la indicada en planos, cruce de redes no registradas de servicios públicos (agua, energía, gas, datos), capacidad portante del suelo diferente a la estimada en las zonas de intervención hidrosanitaria y de la PTAR. | Suspensión temporal de actividades. Modificaciones al alcance del contrato mediante adición o cambio de obras. Sobrecostos. Controversias entre el Contratista, la Interventoría y la ESAP sobre la responsabilidad por el ajuste de cantidades y precios. | 4 - Probable | 3 - Moderado | 7 | Alto | ESAP - Contratista | Gestionar antes del inicio de obra los planos actualizados de todas las redes existentes con las empresas de servicios públicos de Popayán. Realizar excavaciones exploratorias (calicatas) antes de las intervenciones en redes hidrosanitarias y en la PTAR. Incluir en el AIU del contratista una reserva proporcional para imprevistos. Establecer protocolo de atención de hallazgos: suspensión inmediata, documentación fotográfica, notificación por escrito a la Interventoría y a la ESAP dentro de las 24 horas siguientes, ajuste del alcance mediante acta suscrita por todas las partes. El Contratista no podrá continuar la actividad sin autorización escrita del Interventor. | 3 - Posible | 2 - Menor | 5 | Medio | SI | ESAP y Contratista | Antes del acta de inicio de obras | A la terminación de la ejecución del contrato | Informes de interventoría. Actas de hallazgos inesperados. Comités técnicos de seguimiento. | Durante cada frente de trabajo con intervención en redes existentes
39 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito imprevisibles e irresistibles que impidan o dificulten la ejecución normal del contrato: sismos (Popayán se ubica en zona de alta amenaza sísmica según NSR-10), deslizamientos, inundaciones extremas, alteración grave del orden público, emergencias sanitarias declaradas por autoridad competente, o calamidades públicas que impidan el acceso a la sede. | Suspensión temporal o definitiva del contrato. Imposibilidad de cumplir el cronograma de obra. Daños a la obra en ejecución, materiales y equipos. Necesidad de prórroga del plazo, adición presupuestal o terminación anticipada del contrato. | 2 - Improbable | 5 - Catastrófico | 7 | Alto | ESAP - Contratista | Incluir en el contrato cláusula expresa de fuerza mayor y caso fortuito conforme al Art. 4 numeral 8 de la Ley 80 de 1993. El Contratista deberá notificar a la Interventoría y al Supervisor ESAP dentro de los 3 días hábiles siguientes al evento, aportando soportes de la autoridad competente (SGC, IDEAM, Policía Nacional, decreto de calamidad, etc.). Documentar el evento con soportes oficiales y registro fotográfico. Suscribir acta de suspensión si el evento impide la ejecución. La ESAP determinará si procede prórroga, adición presupuestal o terminación del contrato según la naturaleza y duración del evento. Considerar que Popayán se ubica en zona de alta amenaza sísmica (NSR-10) y zona de alta pluviosidad. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | SI | ESAP y Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento a alertas del IDEAM, SGC, indicadores de orden público y reportes de autoridades competentes. | Permanente durante toda la ejecución del contrato