## MATRIZ DE RIESGOS PROCE CONTRAT
MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | SOACHA CUNDINAMARCA
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de los riesgos, se tiene en cuenta su clasificación, fuente, etapa del proceso contractual y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación”, expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que se puede alterar la ejecución del contrato, c) eventos que puede afectar el equilibrio económico del contrato, y d) Los eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad que motiva la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  |  |  | CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
|  |  | PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
|  |  |  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
|  |  |  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
|  |  |  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  |  |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  |  |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  |  |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  |  | PROBABILIDAD | Raro |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | Improbable |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  |  |  | Posible |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  |  |  | Probable |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  |  |  | Casi cierto |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN |  | CATEGORIA
|  |  |  | 10, 9 Y 8 |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  |  | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  |  | 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo (No.) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1 | G | E | S | € | Variación de las condiciones económicas del mercado durante el proceso de selección que incida en los costos considerados para la estructuración de las ofertas. |  |  |  | Afectación de la estructuración económica de las ofertas o disminución de la participación de proponentes |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad
2 | G | E | E | € | Incremento ordinario de los costos de personal, equipos, desplazamientos, ensayos, herramientas, insumos y demás recursos requeridos para la ejecución de la consultoría. |  |  |  | Aumento de los costos asumidos para la ejecución del contrato sin modificación de su alcance. |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Media | Contratista
3 | E | I | E | O | Errores, omisiones, deficiencias o inconsistencias en los estudios, diseños, levantamientos, cálculos, memorias, planos o demás productos elaborados por el Consultor. |  |  |  | Reprocesos, correcciones, retrasos, afectación de la calidad de los productos y posible afectación de la futura ejecución de las obras. |  |  |  | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista
4 | E | I | E | O | Falta de coordinación o incompatibilidad entre las diferentes especialidades, estudios y diseños que integran la consultoría. |  |  |  | Interferencias entre componentes, necesidad de rediseños, reprocesos y dificultades para la futura ejecución del proyecto. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista
5 | E | I | E | O | Errores o inconsistencias en la determinación de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto, especificaciones o su falta de correspondencia con los diseños definitivos. |  |  |  | Presupuesto inadecuado, diferencias en cantidades, necesidad de ajustes y afectación de la estructuración de la futura obra. |  |  |  | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista
6 | E | I | E | O | Identificación o caracterización insuficiente de condiciones topográficas, geotécnicas, hidráulicas o físicas que debían determinarse dentro del alcance contractual. |  |  |  | Necesidad de complementar o modificar estudios y diseños, reprocesos y afectación del cronograma. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista
7 | E | E | E | O | Identificación insuficiente o incorrecta de redes de servicios públicos que podían ser razonablemente detectadas mediante las actividades previstas en la consultoría. |  |  |  | Interferencias con los diseños, necesidad de ajustes y posibles dificultades durante la futura ejecución de las obras. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista
8 | E | E | E | O | Demora o falta de respuesta de empresas de servicios públicos u otras entidades externas frente a solicitudes de información o coordinación oportunamente adelantadas por el Consultor. |  |  |  | Retraso o condicionamiento en la definición de los estudios y diseños que dependan de dicha información. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | medio | Entidad / Contratista
9 | E | E | E | R | Modificación, actualización, sustitución o expedición de normas, reglamentos, manuales o especificaciones técnicas aplicables a los estudios y diseños durante la ejecución contractual. |  |  |  | Necesidad de actualizar, complementar o ajustar los estudios, diseños y demás productos para cumplir las disposiciones técnicas aplicables. |  |  |  | 2 | 4 | 6 | medio | Contratista
10 | E | I | E | O | Retraso en actividades o entrega de productos respecto del cronograma por causas imputables al Consultor. |  |  |  | Incumplimiento de hitos, retraso de productos y afectación del plazo contractual. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | medio | Contratista
11 | E | I | E | O | Retiro, ausencia, indisponibilidad o sustitución inoportuna del personal requerido para ejecutar la consultoría. |  |  |  | Afectación de la continuidad, calidad o oportunidad de las actividades y productos contratados. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista
12 | E | E | E | SP | Restricciones de acceso a los sectores objeto de estudio derivadas de alteraciones de orden público, conflictividad social o actuaciones de terceros ajenas al Consultor. |  |  |  | Retraso temporal de visitas, levantamientos, exploraciones y demás actividades de campo. |  |  |  | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad / Contratista
13 | E | E | E | N | Fenómenos naturales o condiciones climáticas extraordinarias que impidan temporalmente desarrollar actividades de campo. |  |  |  | Retraso o suspensión temporal de levantamientos, ensayos, exploraciones y demás actividades de campo. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Media | Entidad / Contratista
14 | E | I | E | T | Pérdida, daño, corrupción o indisponibilidad de archivos digitales, bases de datos, modelos, información técnica o herramientas tecnológicas bajo responsabilidad del Consultor. |  |  |  | Pérdida de información, reprocesos y retrasos en la elaboración o entrega de los productos. |  |  |  | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista
15 | E | I | E | O | Daños a terceros, bienes o infraestructura existente ocasionados por actividades de campo ejecutadas por el Consultor o por el personal a su cargo. |  |  |  | Reclamaciones, costos de reparación, afectaciones a terceros y posibles responsabilidades derivadas del daño. |  |  |  | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista
16 | E | E | E | A | Aparición o identificación de condiciones ambientales no previstas que generen restricciones o requerimientos adicionales para los estudios y diseños. |  |  |  | Estudios complementarios, ajustes en productos o afectación del cronograma. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Media | Entidad / Contratista
17 | E | I | E | O | Demora injustificada del Consultor en atender observaciones o realizar correcciones, ajustes o complementaciones requeridas respecto de los productos presentados. |  |  |  | Retraso en la aprobación de productos y en la terminación de la consultoría. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | alto | Contratista
18 | E | I | E | O | Falta de entrega, pérdida o entrega incompleta de archivos fuente, editables, memorias, cálculos, bases de datos, planos y demás soportes que integran los productos de la consultoría. |  |  |  | Imposibilidad o dificultad para utilizar, revisar, actualizar o complementar posteriormente los estudios y diseños. |  |  |  | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista
| Clase: General (G) Específico: (E) | Etapa: Planeación P Selección S Contratación C Ejecución E
| Fuente: Externo (E) Interno (I) | Tipo: Operacional (O) Financiero: (F) Regulatorio (R) Ambiental (A) Economicos € Naturaleza (N) Tecnologicos (T) Sociales o Politicos (SP)
No. | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | [5 empty] | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1 | Verificar durante el proceso las condiciones económicas consideradas en la estructuración del presupuesto y atender oportunamente las observaciones relacionadas con su suficiencia. | [6 empty] | 1 | 2 | bajo | Entidad / Contratista |  | Apertura del proceso | Adjudicación | Revisión de observaciones, ofertas y condiciones económicas relevantes para el proceso. |  | Durante la selección y ante cambios relevantes.
2 | Exigir al Consultor la adecuada estructuración de sus costos y el seguimiento de los recursos requeridos para ejecutar integralmente la consultoría dentro del precio ofertado. | [6 empty] | 2 | 2 | bajo | Contratista |  | Acta de inicio | Terminación del contrato | Seguimiento a ejecución contractual, recursos disponibles y cumplimiento del cronograma. |  | Mensual
3 | Implementar revisión y control de calidad de los estudios y diseños por especialidad, incluyendo verificación interna, revisión interdisciplinaria y corrección de errores, omisiones o inconsistencias antes de cada entrega. | [6 empty] | 2 | 4 | medio | Contratista |  | Acta de inicio | Aprobación definitiva de los productos | Revisión de productos, memorias, cálculos, planos y soportes; seguimiento a observaciones y correcciones |  | En cada entrega y mensualmente
4 | Implementar mecanismos de coordinación interdisciplinaria y realizar revisiones cruzadas entre los diferentes componentes antes de presentar los productos a la Entidad. | [6 empty] | 2 | 3 | medio | Contratista |  | Acta de inicio | Aprobación definitiva de los diseños | Mesas de coordinación y verificación de compatibilidad entre especialidades, planos y diseños. |  | En cada hito de diseño y mensualmente
5 | Realizar revisión cruzada y trazabilidad entre diseños, planos, especificaciones, cantidades de obra, APUs y presupuesto antes de su presentación definitiva. | [6 empty] | 2 | 4 | medio | Contratista |  | Elaboración del presupuesto | Aprobación del presupuesto definitivo | Verificación de correspondencia entre cantidades, planos, memorias, APUs, especificaciones y presupuesto. |  | En cada entrega económica y previo a aprobación final.
6 | Ejecutar los levantamientos, exploraciones, ensayos y verificaciones previstos en el alcance, aplicando procedimientos de control de calidad y validación técnica de los resultados obtenidos. | [6 empty] | 2 | 3 | medio | Contratista |  | Acta de inicio | Aprobación de estudios correspondientes | Revisión de informes de campo, ensayos, levantamientos, memorias y soportes técnicos. |  | Durante las actividades de campo y en cada entrega.
7 | Realizar identificación y verificación de redes existentes, contrastar la información disponible con las verificaciones de campo y documentar las gestiones efectuadas ante las empresas de servicios públicos. | [6 empty] | 2 | 3 | medio | Contratista |  | Acta de inicio | Aprobación del componente de redes | Revisión de levantamientos, comunicaciones, respuestas de empresas y planos de interferencias. |  | Durante el estudio de redes y en cada actualización relevante.
8 | Radicar oportunamente las solicitudes ante empresas de servicios públicos y entidades competentes, efectuar seguimiento documentado y comunicar a la Entidad las demoras que puedan afectar el cronograma. | [6 empty] | 2 | 3 | medio | Entidad / Contratista |  | Desde que se identifique la necesidad de gestión | Obtención de respuesta o cierre de la gestión correspondiente | Seguimiento a radicados, comunicaciones, mesas técnicas y respuestas recibidas. |  | Quincenal, mientras existan trámites pendientes.
9 | Realizar seguimiento permanente a la normativa, reglamentos, manuales y especificaciones técnicas aplicables e incorporar oportunamente las modificaciones que entren en vigor durante la ejecución contractual. | [6 empty] | 1 | 3 | bajo | Contratista |  | Acta de inicio | Terminación del contrato | Verificación de normativa técnica aplicable y control de actualización de los productos. |  | En cada entrega y ante expedición de nueva normativa técnica aplicable.
10 | Implementar seguimiento al cronograma, identificar desviaciones y adoptar oportunamente acciones correctivas y de recuperación frente a retrasos imputables al Consultor. | [6 empty] | 2 | 3 | medio | Contratista |  | Acta de inicio | Terminación del contrato | Comparación del avance programado frente al ejecutado y seguimiento a acciones correctivas. |  | Semanal por el Consultor y mensual ante la supervisión
11 | Mantener disponible el personal requerido y gestionar oportunamente las sustituciones conforme a los perfiles, requisitos y procedimientos establecidos en los Documentos del Proceso. | [6 empty] | 2 | 2 | bajo | Contratista |  | Acta de inicio | Terminación del contrato | Verificación de permanencia, dedicación y cambios del personal requerido. |  | Mensual y cada vez que se solicite una sustitución.
12 | Coordinar previamente las actividades de campo, identificar condiciones de acceso y seguridad y comunicar oportunamente situaciones sociales o de orden público que puedan impedir su ejecución. | [6 empty] | 1 | 3 | bajo | Entidad / Contratista |  | Antes de cada actividad de campo | Terminación del contrato | Seguimiento a condiciones del sector, reportes del equipo y coordinación previa de visitas. |  | Antes de cada visita y durante situaciones de afectación.
13 | Programar las actividades de campo considerando condiciones climáticas previsibles y reprogramarlas oportunamente cuando fenómenos naturales impidan su ejecución segura o técnicamente adecuada. | [6 empty] | 1 | 3 | bajo | Contratista |  | Programación de actividades de campo | Terminación de actividades de campo | Seguimiento a condiciones meteorológicas y cumplimiento de programación de campo. |  | Antes y durante cada jornada de campo.
14 | Implementar copias de seguridad, control de versiones, almacenamiento seguro y protocolos de recuperación de la información digital generada durante la consultoría. | [6 empty] | 1 | 3 | bajo | Contratista |  | Acta de inicio | Entrega definitiva de archivos | Verificación de respaldos, integridad de archivos, control de versiones y disponibilidad de información. |  | Semanal
15 | Implementar medidas preventivas para las actividades de campo, identificar infraestructura susceptible de afectación y aplicar procedimientos de trabajo seguro para prevenir daños a personas, bienes o redes existentes. | [6 empty] | 1 | 3 | bajo | Contratista |  | Antes de actividades de campo | Terminación de actividades de campo | Inspecciones, registros de campo y reporte y seguimiento de incidentes. |  | En cada actividad de campo
16 | Identificar tempranamente las restricciones ambientales del área, verificar requerimientos aplicables e incorporar las medidas y condicionamientos pertinentes en los estudios y diseños. | [6 empty] | 1 | 3 | bajo | Entidad / Contratista |  | Acta de inicio | Aprobación del componente ambiental | Revisión del componente ambiental, restricciones identificadas y requerimientos de autoridades competentes. |  | En cada entrega del componente y ante nuevos condicionamientos.
17 | Establecer control y seguimiento a las observaciones formuladas, asignando responsables y fechas de respuesta y verificando el cierre efectivo de cada requerimiento. | [6 empty] | 2 | 3 | medio | Contratista |  | Primera observación formulada | Aprobación definitiva de productos | Matriz de observaciones y verificación de respuesta, corrección y cierre de cada requerimiento. |  | En cada ciclo de revisión y semanal mientras existan observaciones pendientes.
18 | Implementar protocolo de gestión documental, control de versiones e inventario de archivos y verificar antes del cierre la entrega completa de fuentes, editables, memorias, bases de datos, planos y demás soportes. | [6 empty] | 1 | 3 | bajo | Contratista |  | Acta de inicio | Entrega final y recibo a satisfacción | Lista de chequeo e inventario documental confrontado con los productos exigidos contractualmente. |  | Durante cada entrega y verificación final antes del recibo.
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.