## Matriz 1 - Riesgos
Código: CCE-GAD- FM-30 versión: 01 del 08/08/2022 | [5 empty] | MATRIZ 1 - RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[12 empty] | Probabilidad | Impacto | colombia co | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Ejecución | Financieros | El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. | Afectación de la prestación del servicio con ocasión del no cubrimiento del trabajador en el marco del sistema de seguridad social con ocasión del no pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico | 4 | 2 | 6 | Alto | Exigir constitución de garantía con la inclusión del amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, y ejecutarla en caso de requerirlo | 4 | 2 | 6 | Alto | Si | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución y 3 años más por la póliza de salarios | La Entidad Compradora deberá adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificación de la certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal del cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. Verificación y siniestro de pólizas de salarios | Permanente
2 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Retrasos en la entrega de los equipos y maquinarias a suministrar por causas atribuibles al Proveedor. | Demoras en los tiempos de entrega por parte del proveedor | 2 | 2 | 4 | Bajo | Adecuada planeación por parte del Proveedor, contemplando aspectos como: destino de entrega, volúmenes, forma de transporte, por mencionar algunos. Con la finalidad de realizar la entrega en los tiempos establecidos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | ACTA DE INICIO | FECHA FIN DEL CONTRATO | Previo al acta de inicio, se contactará con el Supervisor por parte de la Entidad para organizar los aspectos logísticos para el suministro , teniendo en cuenta el lugar en el cual se entregarán, y demás variables que sean pertinentes. | Durante la ejecución por parte del Supervisor de la entidad compradora.
3 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Retrasos o limitaciones para el recibo de los equipos y maquinaria suministrados por causas atribuibles a la Entidad Compradora. | Demoras en la recepción por parte de la Entidad compradora, y por tanto del pago correspondiente al Proveedor. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Adecuada planeación y diligencia por parte de la Entidad Compradora, así como la coordinación con el Proveedor para realizar el recibo de los equipos y maquinarias, así como contar con el espacio o lugar en el cual serán entregados; sin que esto implique un retraso logístico para las partes y por ende el pago respectivo según los plazos establecidos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | ACTA DE INICIO | FECHA FIN DEL CONTRATO | La Entidad Compradora como parte de su planeación, tendrá que establecer los aspectos logísticos para la recepción, tanto el lugar en el cual serán almacenados, como la persona encargada de recibirlos, esto a través del Supervisor de la orden de compra. | Durante la ejecución por parte del Supervisor de la entidad compradora.
4 | Específico | Interno | Ejecución | Financieros | Retrasos en los pagos al Proveedor por problemas con la documentación soporte atribuible a este. | Demoras en el pago y desembolso del valor de los bienes suministrados por problemas con la documentación soporte de la cuenta de cobro ante la Entidad Compradora. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Verificación de los requisitos que contempla la Entidad Compradora y los aspectos legales para el trámite de la respectiva cuenta de cobro, con la revisión del Supervisor por parte de la entidad a la orden de compra. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | ACTA DE INICIO | FECHA FIN DEL CONTRATO | Solicitud por parte del Proveedor a la entidad de la totalidad de los formatos y documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta a través del Supervisor. Así como el correcto diligenciamiento de la información por parte del Proveedor. | Durante la ejecución por parte del Supervisor de la entidad compradora.
5 | Específico | Interno | Ejecución | Financieros | Devolución de la cuenta de cobro al Proveedor por ausencia o desinformación de la documentación o formatos internos de la Entidad Compradora para el trámite de la misma. | Demoras en el pago y desembolso del valor de los bienes suministrados por ausencia o desinformación de formatos o documentos internos que la Entidad Compradora no entregó al Proveedor. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entrega de la totalidad de formatos y listado de documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta de cobro por parte del Supervisor o apoyo a la supervisión de la orden de compra al Proveedor. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | ACTA DE INICIO | FECHA FIN DEL CONTRATO | La Entidad Compradora deberá hacer la entrega de la totalidad de la información y formatos para el pago al Proveedor a través del Supervisor, así como la revisión de la misma para el trámite respectivo. | Durante la ejecución por parte del Supervisor de la entidad compradora.
6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Suministro de euipos de construcción que hayan ingresado de manera irregular o de contrabando al territorio nacional. | Devolución o no recibido por parte de la Entidad Compradora. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entrega de la totalidad de documentos que sean necesarios cuando se requiera verificar el origen de los productos suministrados | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | ACTA DE INICIO | FECHA FIN DEL CONTRATO | La Entidad Compradora podrá solicitar la entrega de la totalidad de la información y documentos a que haya lugar, así como la revisión de los mismos para garantizar el origen legal de los productos suministrados. | Durante la ejecución por parte del Supervisor de la entidad compradora.
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Escases de equipos de construccion en el territorio | Demoras en la entrega por parte del Proveedor. | 2 | 3 | 5 | Medio | El proveedor debe abstenerse de cotizar si no cuenta con el stock suficiente solicitado por la Entidad Compradora. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | ACTA DE INICIO | FECHA FIN DEL CONTRATO | El proveedor debe garantizar el suministro oportuno de los bienes que cotizó . De lo contrario incurrira en incumplimiento y se debe siniestrar la póliza de cumplimiento | Durante la ejecución por parte del Supervisor de la entidad compradora.
8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos o limitaciones para el recibo de los bienes suministrados por causas atribuibles al estado de la vía o factores extremos de carácter climatologico. | Posibles incumplimientos de entrega | 2 | 3 | 5 | Medio | Establecer tiempos de entrega prudentes para permitir al Proveedor reaccionar frente a las situaciones descritas. Acordar entre la Entidad Compradora y el Proveedor tiempos de entrega superiores a los establecidos cuando se presenten este tipo de situaciones. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Etapa de planeación. | FECHA FIN DEL CONTRATO | La entidad compradora es la encargada de las condiciones de entrega y de la supervisión del contrato. | Durante la ejecución por parte del Supervisor de la entidad compradora.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la calidad de los equipos suministrados | Posibles incumplimientos de las condiciones de entrega | 1 | 3 | 4 | Bajo | Es responsabilidad de las partes verificar que los equipos de construcción cumplan con las especificaciones técnicas y los requisitos que exigen las normas tecnicas NTC para cada uno de los productos. Esto incluye verificar el estado de los mismos hasta donde sea posible. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | ACTA DE INICIO | FECHA FIN DEL CONTRATO | El proveedor es el encargado de suministrar equipos que cumplan con las especificaciones y las normas tecnicas de calidad, mientras que es responsabilidad de la entidad compradora y del supervisor del contrato verificar el cumplimiento de las mismas. De lo contrario se podrá sinistrar la póliza de cumplimiento | Durante la ejecución por parte del Supervisor de la entidad compradora.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten accidentes de trabajadores o terceros durante el uso de los equipos y maquinaria contratada | Afecta al contratista en cuanto a la responsabilidad derivada de esta clase de siniestros y al cronograma mientras se adoptan las medidas correctivas | 1 | 2 | 3 | Bajo | Cumplimiento de las normas y reglamentaciones de seguridad y salud en el trabajo, en particular el uso de las medidas de seguridad y EPPs en obra reglamentarias. * Exigir póliza de responsabilidad civil extracontractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Etapa de planeación. | Terminación del contrato | Seguimiento de la supervisión y/o interventoria. | Permanente
LUIS FELIPE MEJIA DIEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

## Inputs (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Colombia Compra Eficiente
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | Proveedor
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | Entidad Compradora
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo | 4 | Colombia Compra Eficiente + Proveedor
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo | 5 | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora
|  |  | Regulatorios | 4 | Bajo |  | Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Naturaleza | 5 | Medio |  | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Ambientales | 6 | Alto
|  |  | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo