## FORMATO MATRIZ
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[23 empty] | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.36667
1 | Específico | interno | planeación | Operacional | Que no se celebre el contrato | 1. Incumplimiento de las normas y afectación a los funcionarios y empleados que pueden provocar acciones judiciales en contra de la entidad | 3 | 4 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Hacer seguimiento de las normas de contratación, de sus modificaciones y revisión excautiva de las ofertas | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | No | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se hayan tomado las acciones para contrarrestar el evento , o control estipulado para minimizar el riesgo | Verificando actualizaciones de la normatividad estatal | De acuerdo a la Cronología del proceso
2 | Especifico | interno | planeación | Operacional | Manejo del proceso de contratación por personal no calificado | 1.El proceso de selección se adelanta por personal que no tiene conocimiento de la normatividad 2. Elaboración de documentos inexactos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Asignación de funciones al personal calificado para la proyección, revisión y aprobación del documento. Capacitar e instruir al personal para la adecuada elaboración y seguimiento del proceso pre contractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Ordenador del gasto | Una vez se presente el riesgo o se detecten las falencias durante el proceso pre contractual. | una vez sese adopten todas las medidas necesarias para contrarrestar el riesgo. | Ejerciendo seguimiento antes y durante cada proceso. Realización de labores de organización, planeación, revisión y control y levantar Actas de capacitación para el personal que ejecuta la etapa precontractual | Semestral
3 | General | Externo | ejecución | Operacional | Seleccionar proponentes que no cumplen con la totalidad de requisitos habilitantes o se encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibildad | 1. Incumplimiento de los principios de selección objetiva y transparencia. 2. Violación al Régimen de inhabilidades e incompatilidades | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | entidad- contratista | Designar personal capacitado y con perfil adecuado para evaluar las propuestas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Coordinadores de Área y Cómite Evaluador | Una vez se presente el riesgo | Una vez se determinen las medidas que se adoptaran frente al tratamiento y manejo del riesgo. | Verificación de perfiles acádemicos del personal que ejecuta la etapa precontractual vs las funciones asignadas | Semestral
1 | Específico | interno | contratación. | Operacional | La firma adjudicataria del proceso no suscriba el contrato o no presentan las pólizas de garantías requeridas en el proceso | 1.Retraso en el inicio de la ejecución del contrato 2. No satisfacción oportuna de la necesidad 3. Inicio del proceso nuevamente 4. no constitución de todos los requisitos legales. | 3 | 5 | 6 | Riesgo alto | entidad | Seguimiento y precacución por parte del área encargada para la constitución de todos los requisitos legales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | si | Ordenador del gasto | Una vez se detecte el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Seguimiento a proceso de reclamo de garantía de Cumplimiento y/o revisión adjudicación al segundo de menor valor | Posterior a la adjudicación |  | 64000 | 128000 | 160000 | 32000
2 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Deficiencia en la Planeación de la necesidad | Que no se armonicen los servicios a adquirir con cargo al futuro contrato con la necesidad de la entidad y los recursos asignados | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Los servicios a suministrar deben corresponder a la necesidad de la entidad tener un rubro para su apropiación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Cómites Estructuradores - Entidad | Una vez se detecte el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Proyección y revisión de la necesidad, junto con la verificación del presupuesto oficial asignado el cual debe corresponder a la vigencia | Durante la elaboración de los Estudios previos
3 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Incumplimiento en la prestación de los servicios en el plazo pactado | La no prestación del servicio recae transversalmente en la no satisfacción de la necesidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad- Áreas Jurídica, Finaciera y Área en la cual recae la necesidad | Se efectúa verificación del estudio previo por parte de las áreas que conforman el Cómite Evaluador, realizando observaciones cuando las especificaciones no sean claras | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Supervisor- Ordenador del gasto | Una vez se detecte el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Efectuando verificación de ejecución contractual y el levantamiento de Actas de Supervisión | Mensual
4 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Presentación de ofertas artificialmente bajas | El servicio no cumple con las exigencias y calidades técnicas requeridas. No se justifica adecuadamente el precio del mercado | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Entidad | Analizar estudio de mercado que demuestre si los precios ofertados son artificialmente bajos y de ser así, requerir al proponente para Analizar estudio de mercado que demuestre si los precios ofertados son artificialmente bajos y de ser así, requerir al proponente | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Si | Cómite Evaluador Financiero | Una vez se detecte el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Revisión de las evaluaciones y atender las observaciones efectuadas dentro del término legal | Previo a la adjudicación
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Lluvias, inundaciones, deslizamientos. | Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad. | 4 | 5 | 9 | Riesgo extremo | Entidad | Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos. | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo. | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado. | Seguimiento a la ejecución del contrato. | Mensual
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo ocasionado por emergencia sanitaria por causa de COVID-19. | Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad. | 4 | 5 | 9 | Riesgo extremo | Entidad | Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos. | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo. | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado. | Seguimiento a la ejecución del contrato. | Mensual
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de idoneidad del personal asignado por el contratista, | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Solicitud de cambio de personal por parte del supervisor del contrato. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo . | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado. | Informe de supervisión | Diario
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes | Prorrogas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la entidad. | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Aplicación de multas o sanciones al contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Seguimiento a la ejecución del contrato | Mensual