## MATRIZ RIESGOS
DIRECCION DE MEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS - MODELO DIGITAL 2026
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría
[7 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  |  |  | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | [6 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | Cambios en la normatividad, lineamientos o disposiciones aplicables al objeto de la consultoría durante la ejecución del contrato. | Necesidad de ajustar documentos del proceso, requisitos o condiciones de ejecución; retrasos en el inicio del contrato. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo medio | GOBERNACIÓN | Verificación de la normativa vigente y de los lineamientos aplicables antes de publicar el proceso y durante su ejecución. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Área solicitante, equipo estructurador y Dirección Jurídica | Planeación del proceso | Terminación del contrato | Seguimiento a cambios normativos y validación jurídica de los ajustes que resulten necesarios. | MENSUAL
2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Presentación de observaciones, solicitudes de aclaración o controversias de los interesados frente a los documentos del proceso. | Modificaciones o aclaraciones a los documentos, ampliación de actividades del cronograma y retrasos en la selección. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | GOBERNACIÓN | Publicación oportuna de documentos claros; atención técnica y jurídica de observaciones; elaboración y publicación de respuestas y adendas cuando corresponda. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Área solicitante, equipo estructurador y Dirección Jurídica | Publicación del proceso | Adjudicación | Seguimiento al cronograma y control de observaciones, respuestas y modificaciones publicadas. | SEGÚN CRONOGRAMA
3 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Ausencia de propuestas admisibles o insuficiente concurrencia de oferentes. | Declaratoria desierta del proceso o retraso en la contratación de la consultoría. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | GOBERNACIÓN | Realizar estudio de sector; definir requisitos proporcionales al objeto; promover adecuada publicidad y claridad de los documentos del proceso. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo medio | SI | Área solicitante y equipo estructurador | Estudio de sector | Cierre del proceso | Seguimiento a la participación de interesados y análisis de observaciones durante el proceso. | SEGÚN CRONOGRAMA
4 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Errores o inconsistencias en los documentos requeridos para la suscripción y legalización del contrato. | Retrasos en la suscripción, perfeccionamiento, legalización o inicio de la consultoría. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | GOBERNACIÓN / CONTRATISTA | Aplicación de listas de chequeo; revisión jurídica y administrativa de la documentación; verificación oportuna de requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Área solicitante, Dirección Jurídica, Contratación y CONTRATISTA | Adjudicación | Acta de inicio | Control documental de la suscripción, garantías y demás requisitos para el inicio. | SEGÚN CRONOGRAMA
5 | ESPECÍFICO | INTERNO / EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Entrega tardía o incompleta de los productos, informes o resultados previstos en el contrato de consultoría. | Retraso del cronograma, afectación de actividades posteriores, necesidad de reprocesos y posible incumplimiento contractual. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Cronograma detallado de productos y actividades; seguimiento periódico; aprobación de entregables contra requisitos contractuales; requerimientos oportunos ante desviaciones. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | CONTRATISTA y Supervisor | Acta de inicio | Terminación del contrato | Revisión periódica del avance físico y de los entregables frente al cronograma contractual. | SEMANAL / SEGÚN CRONOGRAMA
6 | ESPECÍFICO | INTERNO / EXTERNO | EJECUCIÓN | TÉCNICO | Los productos de la consultoría presentan deficiencias técnicas, metodológicas o de calidad frente a las especificaciones y resultados exigidos. | Productos no utilizables o que requieren ajustes y reprocesos, afectando la calidad, oportunidad y cumplimiento del objeto. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Definición de criterios de aceptación; revisiones técnicas de avance; mesas de trabajo; observaciones y correcciones documentadas antes de la aprobación de los productos. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo medio | SI | CONTRATISTA y Supervisor | Acta de inicio | Terminación del contrato | Verificación técnica de cada entregable y registro de observaciones y correcciones. | SEGÚN ENTREGABLE
7 | ESPECÍFICO | INTERNO / EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Disponibilidad insuficiente, tardía o inconsistente de información institucional necesaria para el desarrollo de la consultoría. | Retrasos en análisis y productos, reprocesos y afectación del cronograma y calidad de los resultados. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | GOBERNACIÓN / CONTRATISTA | Definir responsables y canales de suministro de información; establecer cronograma de requerimientos; la Entidad gestionará la disponibilidad y oportunidad de la información institucional bajo su custodia; el contratista formulará oportunamente los requerimientos, verificará la información recibida y reportará los faltantes o inconsistencias identificados. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Área solicitante, dependencias involucradas, CONTRATISTA y Supervisor | Acta de inicio | Terminación del contrato | Seguimiento a solicitudes de información, fechas de entrega y pendientes. | SEMANAL
8 | ESPECÍFICO | INTERNO / EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL / INSTITUCIONAL | Baja articulación o disponibilidad de los actores institucionales necesarios para el desarrollo de las actividades de la consultoría. | Dificultades para realizar reuniones, validar productos, obtener insumos o tomar decisiones; retrasos en actividades y entregables. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | GOBERNACIÓN / CONTRATISTA | Definir responsables, canales de comunicación y agenda de mesas de trabajo; seguimiento a compromisos y actas; escalamiento oportuno de asuntos críticos. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo medio | SI | Supervisor, área solicitante y CONTRATISTA | Acta de inicio | Terminación del contrato | Seguimiento a reuniones, compromisos y validaciones requeridas. | QUINCENAL
9 | ESPECÍFICO | INTERNO / EXTERNO | EJECUCIÓN | RECURSO HUMANO | Cambio, ausencia o indisponibilidad del personal clave ofrecido por el consultor, sin garantizar oportunamente su reemplazo conforme a las condiciones contractuales. | Disminución de la capacidad técnica, retrasos, reprocesos y afectación de la calidad de los productos. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Verificación del equipo de trabajo al inicio; control de dedicaciones; procedimiento para sustituciones y aprobación previa cuando sea exigible. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo medio | SI | CONTRATISTA y Supervisor | Acta de inicio | Terminación del contrato | Verificación del equipo de trabajo y de los cambios autorizados. | MENSUAL / CUANDO OCURRA
10 | ESPECÍFICO | INTERNO / EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICO / SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | Pérdida, alteración, divulgación o acceso no autorizado a la información institucional o a la información generada durante la consultoría. | Pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información, afectación operativa, riesgos legales y reputacionales. | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA / GOBERNACIÓN | Acuerdos de confidencialidad; aplicación de políticas de seguridad y protección de datos; control de accesos; almacenamiento seguro y entrega formal de información. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo medio | SI | CONTRATISTA, Supervisor y responsables de sistemas/información | Acta de inicio | Terminación del contrato | Verificación de manejo, custodia, acceso y entrega de información; reporte de incidentes. | PERMANENTE
11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Alteraciones del orden público, restricciones de movilidad, situaciones sociales o territoriales que impidan o retrasen actividades presenciales de la consultoría. | Suspensión o reprogramación de actividades, retrasos en el cronograma y mayores costos operativos cuando sean procedentes. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | GOBERNACIÓN / CONTRATISTA | Seguimiento a condiciones externas; programación anticipada; alternativas virtuales cuando sean técnicamente viables; coordinación y comunicación oportuna ante contingencias. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo medio | SI | Supervisor y CONTRATISTA | Acta de inicio | Terminación del contrato | Seguimiento a condiciones que puedan afectar las actividades y activación de medidas de contingencia. | PERMANENTE
12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURAL / FUERZA MAYOR | Ocurrencia de hechos imprevisibles o irresistibles, fenómenos naturales u otras circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución. | Retrasos, suspensión temporal de actividades, afectación del cronograma y necesidad de adoptar medidas de contingencia. | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 4 | Riesgo medio | GOBERNACIÓN / CONTRATISTA | Seguimiento a condiciones externas; comunicación inmediata de eventos; documentación de afectaciones; adopción de medidas de contingencia y reprogramación cuando corresponda. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo medio | SI | Supervisor y CONTRATISTA | Acta de inicio | Terminación del contrato | Registro y seguimiento de eventos de fuerza mayor/caso fortuito y de las medidas adoptadas. | PERMANENTE
13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN / POSTCONTRACTUAL | JURÍDICO | Controversias o reclamaciones relacionadas con la interpretación, ejecución, terminación o liquidación del contrato. | Retrasos, controversias administrativas o judiciales, afectación económica y dificultades para cerrar oportunamente el contrato. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | GOBERNACIÓN / CONTRATISTA | Definición clara de obligaciones y entregables; seguimiento contractual; documentación de decisiones; utilización de mecanismos de solución de controversias previstos en el contrato y la normativa aplicable. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo medio | SI | Supervisor, CONTRATISTA y Dirección Jurídica | Suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Seguimiento a asuntos contractuales, requerimientos, reclamaciones y cierre/liquidación. | MENSUAL / CUANDO OCURRA

## Hoja2
Matriz ajustada con base en la estructura original del archivo MODELO DIGITAL y tomando como referencia los riesgos de consultoría/interventoría del estudio previo CM 042-2026 suministrado.
Clase:
GENERAL
ESPECIFICO
Fuente:
INTERNO
EXTERNO
etapa:
PLANEACION
SELECCIÓN
CONTRATACION
POSTCONTRACTUAL
EJECUCION
tipo:
RIESGOS ECONOMICOS
RIESGOS SOCIALES O POLITICOS
RIESGOS OPERACIONALES
RIESGOS FINANCIEROS
RIESGOS REGULATORIOS
RIESGOS DE LA NATURALEZA
RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS TECNOLOGICOS
PROBABILIDAD:
1
2
3
4
5
IMPACTO
1
2
3
4
5
valoracion del Riesgo:
RARO
IMPROBABLE
POSIBLE
PROBABLE
CASI CIERTO
a quien se le asigna el riesgo:
ENTIDAD
CONTRATISTA
ENTIDAD/CONTRATISTA
1
2
3
4
5
6
DIARIO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
SEGÚN CRONOGRAMA
SI
NO
IMPACTO
INSIGNIFICANTE
MENOR
MODERADO
MAYOR
CATASTRÓFICO