## MATRIZ DE RIESGO
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO
PRESUPUESTO OFICIAL:
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | BOGOTÁ D.C.
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01” expedido por Colombia Compra Eficiente. , los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
PROBABILIDAD: | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
| Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
| Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
| Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
| casi cierto ( ocurre en la mayoría de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato |  | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
PROBABILIDAD: | Raro |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
| Improbable |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
| Posible |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
| Probable |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
| casi cierto |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
| VALORACIÓN |  |  |  | CATEGORIA
| 10, 9 Y 8 |  |  |  | Riesgo Extremo
| 6 Y 7 |  |  |  | Riesgo Alto
| 5 |  |  |  | Riesgo Medio
| 2,3 Y 4 |  |  |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) |  |  | Consecuencia de la ocurrencia del Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a Seguir Implementando | Impacto Después Del Tratamiento |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento | Fecha ( Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo y Revisión
[16 empty] | Probabilidad | Impacto | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | El proveedor no entrega los tokens dentro del plazo contractual |  |  | Retraso en la implementación de la firma digital |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Cláusula de entrega con plazos estrictos; penalidades por incumplimiento | 1 | 1 | 2 | Si | Supervisor del contrato |  |  | Seguimiento semanal durante entrega | Desde el inicio del contrato hasta terminación,
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Técnico | Incompatibilidad del token con sistemas del Ministerio |  |  | Imposibilidad de uso de los certificados |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Pruebas de compatibilidad previas a la adjudicación; ficha técnica exigida | 1 | 1 | 2 | Si | Equipo Técnico |  |  | Verificación al momento de entrega | En el inicio del contrato
3 | GENERAL | INTERNO | precrotractual | Legal/Contractual | El certificado digital no cumple normativas de ONAC o MinTIC |  |  | Posibles sanciones o rechazo legal |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Solicitar certificación de cumplimiento legal; verificación documental | 1 | 1 | 2 | Si | Jurídico y supervisor |  |  | Revisión semestral y antes de uso | Semestral
4 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | Administrativo | Mal dimensionamiento de la cantidad requerida de tokens |  |  | Adquisición insuficiente o excedente de dispositivos |  | 3 | 2 | 4 | Riesgo Medio | Entidad | Análisis detallado de usuarios y áreas que requerirán el uso de certificados digitales | 2 | 2 | 4 | No | Equipo técnico evaluador | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Durante la fase de planeación | Elaboración de los estudios previos
5 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | Administrativo | Falta de seguimiento al contrato y vencimiento de vigencia de certificados |  |  | Pérdida de validez de firma digital |  | 3 | 2 | 4 | Riesgo Medio | Entidad | Asignar supervisor con conocimiento técnico; cronograma de vencimientos | 2 | 2 | 4 | No | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Revisión bimensual de vigencias | Bimensual
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.