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[bookmark: _Hlk213174533]ANEXO TECNICO CONTRATO DE OBRA

	GENERALES

	PLAN DE DESARROLLO
LOCAL
	Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Suba 2025-2028, "Confiando en su veci, Suba camina segura".

	PROPÓSITO
	Objetivo estratégico: 5 “SUBA CONFÍA EN SU GOBIERNO”

	PROGRAMA
	Programa 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable.

	CÓDIGO DEL PROYECTO
	Proyecto No 2537

	NOMBRE DEL PROYECTO
	Fortalecimiento institucional para una Suba confiable 

	ESTRATEGIA
	Numeral 3: Inspección, vigilancia y control: Desarrollar un plan integral de acción policiva que contenga el componente preventivo de inspección vigilancia y control como mecanismo de control social para disminuir la congestión de expedientes y tiempo de respuesta.

	META(S) PLAN DE DESARROLLO
	Realizar 4 estrategias de inspección, vigilancia y control (una por vigencia).

	MAGNITUD DE LA META
	Realizar 1 estrategia de inspección, vigilancia y control.

	CONTIENE INICIATIVAS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
	NO

	VALOR DEL CONTRATO
	$ 300.000.000

	VIGENCIA
	2026



1. OBJETO 
CONTRATAR LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN ORDENADAS DENTRO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y/O POLICIVOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD LOCAL O POR ORDEN JUDICIAL, ASÍ COMO AQUELLAS DISPUESTAS EN EL MARCO DE LOS OPERATIVOS ADELANTADOS POR EL ALCALDE LOCAL DE SUBA.
1.1 OBJETIVO GENERAL 
Contratar las obras de demolición necesarias para la materialización de las sanciones y medidas correctivas ordenadas por las autoridades competentes, derivadas del incumplimiento de las normas urbanísticas y de la ocupación indebida del espacio público.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

· Ejecutar las obras de demolición y actividades complementarias requeridas para la materialización de las decisiones administrativas, policivas y judiciales en firme, emitidas por el Alcalde Local, los Inspectores de Policía y las autoridades judiciales competentes.
· Garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y la recuperación de los bienes de uso público indebidamente ocupados, mediante la ejecución de las medidas correctivas, sanciones urbanísticas y órdenes de restitución emitidas por las autoridades competentes.
· Contribuir a la protección del espacio público, la seguridad, la convivencia ciudadana y el orden urbanístico de la localidad, mediante la eliminación de estructuras, cerramientos y demás elementos que contravengan la normatividad vigente.
· Apoyar el cumplimiento de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la Alcaldía Local de Suba, garantizando la ejecución oportuna de las actuaciones priorizadas por la Entidad.
· Recuperar áreas de especial importancia ambiental y ecosistémica, así como espacios públicos afectados por ocupaciones indebidas, en cumplimiento de las decisiones administrativas, policivas y judiciales que correspondan.

2. LUGAR DE EJECUCIÓN
El presente proceso se ejecutará en Bogotá D. C. - Alcaldía Local de Suba especificamente en las 5 Unidades de Planeación Local (UPL) de la localidad de Suba: Torca, Britalia, Suba Tibabuyes, Niza y Rincón de Suba.
3. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo del contrato es SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL, a partir de la suscripción del acta de inicio, suscrita entre el supervisor del contrato designado por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA y el contratista, previa a la aprobación de la garantía única de cumplimiento y expedición del registro presupuestal del contrato. 
4. COMITÉ TÉCNICO 
El Comité Técnico es la máxima instancia para la toma de decisiones que permitan orientar la ejecución del contrato. Sus ámbitos pueden abarcar lo estrictamente operativo como definición de fechas, concertación de cronogramas, análisis de pertinencia y discusión técnica de las acciones que componen el contrato, así como a las posibles soluciones a los inconvenientes y retos que se evidencien en el marco de la ejecución.
Para llevar a cabo lo anterior, se deberán programar reuniones de seguimiento mensual con una citación previa de mínimo tres (3) días vía correo electrónico y de ser necesario, se citarán comités extraordinarios siempre y cuando la ejecución del contrato lo amerite. 
Para todos los casos se debe proyectar actas con la firma de los asistentes con las decisiones tomadas, avances del contrato, actividades, aprobaciones de material de apoyo, entre otros, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas y los trámites técnicos, administrativos, operativos y financieros del proyecto. En este sentido, todos los soportes de la ejecución deberán consolidarse en la Carpeta Única del Contrato, en el Archivo de la Alcaldía Local. (De acuerdo con los lineamientos de gestión documental: carpeta física y digital).
4.1 INTEGRANTES DEL COMITÉ
El Comité técnico estará conformado por:
• El alcalde local y/o quien designe como el apoyo a la supervisión del contrato
• El director de obra y/o representante del contratista
4.2 INVITADOS 
Podrán participar como invitados los delegados de otras entidades, instancias o instituciones que el Comité Técnico considere pertinente si el tema a abordar requiere su presencia. Se realizará invitación para que den claridad sobre los temas relacionados con el presente proyecto para que participen en el comité en calidad de invitados, los cuales tendrán voz, pero no voto.
4.3 FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO
· El contratista deberá presentar una propuesta de cronograma de ejecución de actividades para la totalidad de los componentes, teniendo en cuenta fechas y responsables de las mismas, el cual deberá estar aprobado por todo el comité. 
· Verificar el cumplimiento de los documentos y requisitos para la operación del proyecto. 
· Hacer seguimiento y verificación del cumplimiento de los lineamientos técnicos de cada una de las actividades proyectadas, así como al desarrollo y cumplimiento de las actividades pactadas. 
· Asesorar y conceptuar sobre las situaciones que puedan afectar la ejecución del proyecto y hacer las recomendaciones pertinentes a las partes. 
· Tomar las decisiones de carácter técnico para garantizar la normal ejecución del proyecto. 
· Aportar propuestas, en caso de presentarse situaciones que requieran de conceptos especializados, con miras a lograr la mejor decisión para las partes. 
· Todas aquellas a que haya lugar, para la correcta ejecución del presente proyecto, y que no se encuentran expresamente descritas aquí. 
5. PERSONAL MINIMO 

	Requerimiento Talento Humano Mínimo

	Cantidad
	Descripción
	Formación académica
	Experiencia profesional

	1
	Director de Obra
	Ingeniería civil y/o Arquitectura
Dedicación 100% en la preparatoria y durante la ejecución de las actividades de demolición
	Más de dos (2) años en: Construcción de obras y/o construcciones en general y/o demoliciones y/o construcción de estructuras

	1
	Ingeniero Residente
	Ingeniería Civil
Dedicación 100% en la preparatoria y durante la ejecución de las actividades de demolición
	Mínima de un (1) año en calidad de ingeniero residente en actividades de: demolición y/o remodelación y/o Construcción de estructuras y/o construcción de obras

	1
	Profesional SST y ambiental.
	Licencia en Salud Ocupacional Vigente
Dedicación 100% en la preparatoria y durante la ejecución de las actividades de demolición
	Experiencia especifica de por lo menos un (1) año en manejo de programas y/o implementación del SG-SST en: obras civiles y/o construcción de obras y/o demoliciones



NOTA 1: Para el cargo de Director de Obra (Ingeniero Civil y/o Arquitecto) y para el cargo de Ingeniero Residente (Ingeniero Civil), la experiencia profesional se contabilizará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.
Para el cargo de Profesional SST y Ambiental, la experiencia específica exigida se contabilizará a partir de la fecha de expedición de la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente.
NOTA 2: La experiencia requerida deberá acreditarse mediante certificaciones laborales o contractuales, actas de terminación, actas de liquidación o documentos equivalentes que permitan verificar el cargo desempeñado, las actividades ejecutadas y el tiempo de experiencia exigido.
Para tal efecto, el proponente deberá presentar el FORMATO “COMPROMISO DE RECURSO HUMANO”, suscrito por el Representante Legal o por el representante principal del proponente plural, mediante el cual manifieste que cuenta con los perfiles mínimos requeridos y que garantizará su disponibilidad durante la ejecución del contrato, conforme a las necesidades técnicas, operativas y de seguridad que demande la Entidad.
Una vez suscrita el acta de inicio, y dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes, EL CONTRATISTA deberá presentar los documentos soporte correspondiente al personal profesional del equipo mínimo habilitante, entre ellos: 
· Hojas de Vida
· Documento de identidad
· Diplomas y actas de grado
· Tarjeta Profesional (Cuando aplique)
· Certificaciones de experiencia 

Adicional al personal mínimo exigido, el proponente deberá comprometerse a garantizar la disponibilidad del siguiente personal operativo necesario para la adecuada ejecución del contrato, de acuerdo con las necesidades específicas de cada intervención, actividad o frente de trabajo que se requiera durante la ejecución contractual. 
Así mismo, el proponente, mediante la suscripción del FORMATO “COMPROMISO DE RECURSO HUMANO”, deberá garantizar la disponibilidad, vinculación y suministro oportuno del personal operativo adicional requerido para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con las necesidades técnicas, operativas y de seguridad que se presenten durante la ejecución contractual.
El personal operativo requerido corresponde, a: 
•	Personal operativo, con experiencia en construcción de obras y/o demolición
•	Personal operativo con certificación vigente en trabajo seguro en alturas, cuando la actividad lo requiera. 
•	Personal operativo con experiencia en manejo de equipos y herramientas tales como oxicorte, compresor
con martillos, motosierra y taladro.
•	Personal operativo con conocimiento en planes de emergencia
•	Personal operativo con conocimiento y participación en brigadas de emergencias.

FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA:
	Cargo
	Obligaciones

	






Director 
de obra 

	1
	Diseñar, ejecutar y evaluar las actividades que componen la propuesta. 

	
	2
	Asistir a todas las reuniones del Comité Técnico del proyecto, convocadas por el Área de Gestión Policiva Jurídica. 

	
	3
	Velar por la correcta ejecución de los componentes del presente proyecto. 

	
	4
	Acompañar, apoyar y evaluar los integrantes del equipo del proyecto durante los operativos de demolición. 

	
	5
	Realizar los informes de gestión requeridos por la Alcaldía Local u otro ente que lo requiera. 

	
	6
	Elaborar el Plan de Trabajo y Cronograma del proyecto. 

	
	7
	Monitorear el avance del proyecto y consolidar informes parciales e informe final de ejecución. 

	
	8
	Revisar y consolidar los informes técnicos, administrativos, y financieros de ejecución. 

	
	9
	Desarrollar las estrategias de comunicación con la oficina de prensa de la 
Alcaldía Local. 

	
	10
	Las que se acuerden con el apoyo a la supervisión para la normal ejecución del proyecto 



FUNCIONES DEL INGENIERO RESIDENTE
	Cargo
	Obligaciones

	






Ingeniero Residente 

	1
	Hacer el seguimiento para que el plan de trabajo y que el cronograma del proyecto se lleve a cabo en los tiempos establecidos. 

	
	2
	Supervisar las actividades de demolición para asegurar que se cumplan los planes y especificaciones técnicas. 

	
	3
	Verificar que la obra de demolición cumpla con las normativas locales y nacionales de seguridad, salud y medio ambiente. 

	
	4
	Realizar inspecciones y pruebas para garantizar que los materiales y 
procedimientos utilizados cumplan con los estándares de calidad. 

	
	5
	Coordinar y supervisar al equipo de trabajo, asegurando que todos estén capacitados y sigan los procedimientos de seguridad. 

	
	6
	Mantener comunicación efectiva con los involucrados en el proyecto para resolver problemas y tomar decisiones 

	
	7
	Identificar y evaluar riesgos asociados con la demolición implementando medidas para mitigarlos.

	
	8
	Planificar la gestión de los residuos generados durante la demolición, asegurando su disposición adecuada y cumplimiento con las normativas ambientales  

	
	9
	Abordar resolver cualquier inconveniente que surja durante el proceso de demolición, ajustando el plan de trabajo según será necesario. 



FUNCIONES PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL /PROFESIONAL SST
	Cargo
	Obligaciones

	






Profesional SST y 
Ambiental 
	1
	Elaborar e implementar procedimientos y protocolos de seguridad adecuados para la actividad de demolición, adaptados a los riesgos identificados. 

	
	2
	Proporcionar capacitación al personal sobre prácticas de seguridad, uso de equipos de protección personal (EPP) y procedimientos de emergencia. 

	
	3
	Realizar inspecciones permanentes durante los operativos de demolición para garantizar que se cumplan las normativas de seguridad y que los procedimientos establecidos se sigan adecuadamente. 

	
	4
	Investigar accidentes o incidentes que ocurran en la obra, analizando las causas y proponiendo medidas correctivas para evitar que se repitan. 

	
	5
	Asegurar que todos los trabajadores utilicen el equipo de protección personal adecuado y que este esté en buenas condiciones. 

	
	6
	Establecer planes de emergencia y evacuación y coordinar simulacros para preparar al personal en caso de situaciones de riesgo. 

	
	7
	Facilitar la comunicación entre la dirección de obra y el personal sobre temas de SST, asegurando que todos estén informados sobre los riesgos y las medidas preventivas.  

	
	8
	Asegurar que la obra cumpla con la legislación y regulaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

	
	9
	Implementar iniciativas que promuevan la salud y el bienestar de los 
trabajadores, abordando temas como la fatiga, el estrés y la ergonomía. 




Condición para la verificación de experiencia de los perfiles solicitados:

· Para la acreditación de la experiencia NO se tendrán en cuenta períodos traslapados, es decir NO se pueden acumular tiempos que correspondan a periodos paralelos de trabajo. 
· Para la acreditación de la experiencia profesional, la misma se contará a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, para aquellas carreras en que aplique este requisito, y para las que no aplique, se tomará la fecha de grado para el cálculo de la experiencia profesional. 
· Para los perfiles requeridos, el proponente deberá entregar la hoja de vida, documento de identificación, diplomas y actas de grado, tarjeta profesional (cuando aplique) y adjuntar los soportes sobre experiencia. El Fondo de Desarrollo Local de Suba podrá verificar la información suministrada. 
· Cuando el proponente o uno de los integrantes de la pluralidad sea el mismo que certifique la experiencia de su recurso humano, deberá adjuntar copia del contrato respectivo. 
· Si existen discrepancias entre los tiempos indicados en las hojas de vida y las certificaciones laborales y/o el tiempo de ejecución del contrato, se tomará, para el cómputo de la experiencia específica la señalada en la certificación respectiva. 
· En ningún caso se contarán los lapsos de suspensión señalados en las certificaciones presentadas. Si las certificaciones incluyen varios contratos solo se tendrá en cuenta el tiempo que tomó la ejecución del contrato específico indicado por el contratista y requerido en el pliego. 
Indemnidad: El contratista mantendrá indemne al Fondo de Desarrollo Local de Suba, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratos o dependientes.
6. FASES DE EJECUCIÓN 
	6.1 ALISTAMIENTO



PLAN DE TRABAJO 

Una vez el Comité Técnico apruebe la obra a ejecutar, el contratista deberá presentar, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes, al supervisor del contrato el Plan de Trabajo y su respectivo cronograma de ejecución, debidamente ajustado conforme a las condiciones aprobadas por el Comité Técnico. Dichos documentos deberán contar con el visto bueno de la supervisión para su implementación y seguimiento. Cualquier modificación de fechas en el cronograma deberá ser presentado formalmente en comité técnico quien lo aprobará. 

Así mismo, el contratista deberá presentar ante el supervisor del contrato las hojas de vida del recurso humano requerido para la ejecución del contrato, junto con los respectivos soportes de formación académica y experiencia, para su revisión y aprobación mediante acta de reunión.
Plan de Trabajo: Documento en el que se debe incorporar cada una de las actividades del contrato, definir la carga porcentual de estas y los tiempos para su desarrollo, incluyendo para ello el cronograma de ejecución del proyecto. Este servirá para que los apoyos a la supervisión puedan realizar las labores de seguimiento. 
	6.2 EJECUCIÓN



Durante el desarrollo del contrato, el contratista debe adelantar el acompañamiento del 100% de los procesos de demoliciones manuales y/o mecánicas dependiendo de las necesidades del servicio, tipo de demoliciones y condiciones manifestadas mediante comité técnico respecto de las actuaciones administrativas generadas; para lo cual se deben adelantar visitas de reconocimiento a los lugares en donde se harán los procesos de demolición con los integrantes del comité técnico, el apoyo a la supervisión, así como con los especialistas a que haya lugar, requeridos por FDLS; quienes llevarán a cabo la identificación de los recursos, los cuales se socializarán en las reuniones preparatorias programadas por el comité técnico para cada uno de los operativos con el fin de definir la planeación del flujo operativo y realizar la verificación de recursos.
Para dar inicio al proceso de demolición se deberá contar con la aprobación del supervisor del contrato y el delegado del área de gestión jurídica, con el fin de dejar constancia en el acta que el contratista efectivamente ha cumplido con los compromisos pactados en la reunión preparatoria, y que a la fecha del operativo se cuenta con los recursos en la hora establecida, así como con las verificaciones de carácter jurídico aprobadas por el delegado del área de espacio público. 
Una vez concluido el proceso de demolición se adelantará la limpieza total del área de intervención del lugar; cuando los procesos de demolición se realicen en el espacio público se deberán adelantar las respectivas nivelaciones que garanticen la estabilidad del lugar, revisar que dichos espacios públicos no estén comprometidos con algún tipo de póliza de garantía con las diferentes entidades públicas y/o privadas y procurar que no se presenten accidentes con peatones o vehículos.
El contratista debe tener en cuenta para todo el proceso de demoliciones el procedimiento establecido por GET-IVC- IN011 Versión 2 de las INSTRUCCIONES PARA DEMOLICIONES, el cual se encuentra en el siguiente link http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/instructivo/get-ivc-in011_v2.pdf
Para el desarrollo de cada uno de los operativos, se deberá acordar previamente con la hora exacta del inicio del Puesto de Mando Unificado – PMU, así como el inicio del operativo y si habrá o no acompañamiento policial con Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden - UNDMO o fuerza disponible. No obstante, la orden de proceder con la demolición se dará por cuenta del equipo responsable de coordinar el operativo, información que se socializará en el comité técnico preparatorio por parte de los profesionales del área de Gestión Jurídica y Policiva de acuerdo con las delegaciones determinadas por el Alcalde Local, según las condiciones evaluadas.
6.2.2 TIPOS DE ACTIVIDADES 
· DEMOLICIÓN 
Acción ordenada mediante acto administrativo para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones existentes, cerramientos o columnas ubicadas en uno o varios predios ubicados en el espacio público.

· DESMANTELAMIENTO 
Retiro de Mobiliario interno y accesorios propios de un predio construido (puertas, ventanas cortinas metálicas, antenas de telecomunicaciones, estructuras metálicas).
· DESMONTAJE 
Proceso de retiro ordenado y secuencial de elementos de uno a uno, de todos los elementos internos del edificio o construcción a demoler, como son por ejemplo los muebles o enseres o residuos industriales, así como a la extracción de las maderas, vidrios, plásticos, cerrajerías y posibles dobles techos que hubiera en la construcción.
6.2.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS 
De conformidad con lo establecido en el procedimiento GET-IVC-IN011, el contratista debe garantizar, como mínimo la disponibilidad del siguiente equipo, el cual será revisado en ejecución ya que corresponde al equipo básico para realizar la demolición: 
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	Minicargador multipropósito
	1
	UND

	Volquetas Capacidad mínima de carga de 5m3 a 7m3,
	2
	UND

	Cortadora con discos para concreto, asfalto y madera
	2
	UND

	alquiler- motosierra espada 24"
	1
	UND

	Rotomartillo demoledor -potencia de 1400 a 1600 watts
	2
	UND

	Cizalla hidráulica y manual
	1
	UND

	Planta eléctrica - potencia eléctrica generada 11 - 13 kw incluye combustible
	2
	UND

	Andamio tubular estándar 1.5 x 1.5m - alquiler
	3
	UND

	Mazos (Porros)* 
	5
	UND

	Poli sombra*
	3
	UND

	Cinta Reflectiva*
	2
	UND

	Cama Baja
	1
	UND

	Equipo de Oxicorte
	5
	UND

	Herramienta Menor*
	5
	UND

	Elementos de protección personal (guantes, gafas monogafas, gafas con punta de acero, en todos los casos y eventualmente cinturones o arneses y líneas de vida para las demoliciones de vigas en alturas)*
	1
	UND

	Conos o colombinas para señalización adicional (cuando se requiera) *
	4
	UND 



NOTA 1: La utilización de cada uno de los equipos, herramientas, maquinaria y elementos señalados no será obligatoria de manera simultánea en todas las intervenciones, toda vez que su uso dependerá de las condiciones particulares, alcance, complejidad, características técnicas y necesidades específicas de cada obra de demolición a ejecutar. En consecuencia, el equipo será requerido y utilizado de acuerdo con las actividades efectivamente necesarias para el desarrollo adecuado de cada intervención.
NOTA 2: Los ítems identificados con asterisco corresponden a costos que hacen parte del componente de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), razón por la cual no constituyen ítems objeto de pago directo dentro de la oferta económica. En consecuencia, para estos conceptos no se requiere la presentación de cotización en el formato de la oferta económica. 
6.3 PROCESO DE DEMOLICIÓN
Durante la demolición de cualquier tipo de edificación se empleará la metodología de demolición selectiva, la cual combina la demolición manual con la demolición mecánica, siendo la que prevalece en cuanto a operación y ejecución de proyecto.
Esta metodología está compuesta por los siguientes procesos: 
6.3.1 Actividades previas
Se deberá realizar las siguientes actividades previas a la demolición, los cuales deben iniciar quince días antes de cada operativo y finalizar como plazo máximo 8 días antes del operativo programado:
2.3.1.1 Visita previa de reconocimiento. 
2.3.1.2 Estudio o peritaje estructural previo a la demolición parcial. 
2.3.1.3 Comité Técnico preparatorio. 
2.3.1.4 Gestión de permisos y autorizaciones correspondientes a las obras de demolición. 
2.3.1.5 Establecer la ubicación de las tuberías de agua, colectores, gas, electricidad, etc., verificando su estado actual. 
2.3.1.6 Envío de las comunicaciones mediante las cuales se informa a las entidades competentes la solicitud de acompañamiento al operativo a que haya lugar. 
2.3.1.7 Envío de solicitud de acompañamiento de la Fuerza de Policía Disponible cuando se determine la necesidad. 
2.3.1.8 Elaborar informe sobre la visita previa de reconocimiento con el respectivo registro fotográfico. 
El comité técnico con la coordinación del apoyo a la supervisión y de los profesionales del área de gestión jurídica de los inspectores de policía cuando sea el caso, determinará previamente en terreno y con participación del Contratista la cantidad de personal operativo, maquinaria, equipo y vehículos requeridos para 
llevar a cabo el operativo programado, así como el plazo que tiene que cumplir el contratista, para efectuar la demolición y demás actividades propias del operativo. 
Se concertará hora y lugar exacto de encuentro para el Puesto de Mando Unificado - PMU e intervención, lo anterior por medio de comunicados emitidos por el FDLS. Para dar cumplimiento a los objetivos del presente contrato el contratista debe realizar las actividades descritas, de acuerdo con los lineamientos que imparta la Alcaldía Local y en aplicación del protocolo de Secretaría de Gobierno establecido para las actividades de demoliciones en el Distrito Capital.
6.3.2 Demolición 
El proceso de demolición dará inicio una vez el Puesto de Mando Unificado - PMU haga la verificación de la presencia de las entidades convocadas para el acompañamiento del operativo, los recursos dispuestos por el contratista, acompañamiento policial (si aplica), confirmación del supervisor y la orden del Alcalde o profesional delegado para liderar el operativo.
6.3.2.1 Cercar la edificación a derribar. 
6.3.2.2 Si la vivienda u otro tipo de estructuras (muros de encerramientos, cerramientos, antejardines, etc.) a demoler está situada en zona urbana, se tomarán las medidas necesarias para evitar la caída o proyección de materiales sobre la vía pública y predios vecinos. Estas medidas pueden comprender desde una valla resistente hasta la colocación de redes o lonas en las fachadas, marquesinas, etc. De igual manera deberá cautelarse la seguridad de los sitios colindantes. 
6.3.2.3 Señalización previamente aprobada con la implementación de un PMT (Plan de manejo de Tráfico) si llegado a lugar. 
6.3.2.4 En los casos que sea necesario, se considerará la señalización exterior que resguarde la seguridad del entorno de las obras, tales como: prohibido el paso a peatones, salida de camiones, maquinaria pesada en movimiento, etc. 
6.3.2.5 Elaborar el informe del proceso de demolición con el respectivo registro fotográfico. 
6.3.3 Fase de demolición
Siempre y cuando las condiciones de seguridad de las edificaciones lo permitan, se deberá programar un plazo previo para que los propietarios recuperen los materiales útiles de sus viviendas (puertas, ventanas, artefactos, etc.) el cual deberá comunicarse con anticipación a la correspondiente junta de acción comunal; cada propietario deberá asumir la responsabilidad y riesgo que esto involucra. 
Se debe contar con el número de operarios en función con el volumen de obra a demoler, con implementos de seguridad acorde a la actividad (casco, guantes, botas, gafas de seguridad, chaleco de seguridad, etc.). 
Se deberá anular las instalaciones existentes: agua, corriente eléctrica, gas, teléfono, etc., que pueden resultar dañadas durante el proceso de demolición. Lo anterior será coordinado con cada una de las entidades competentes en conjunto con el FDLS. 
Se deberá considerar el retiro de cámaras, colectores, matrices, postes y cableados interiores que no se vayan a reutilizar en la nueva edificación, en coordinación con las entidades respectivas. 
Para el caso de estructuras adosadas o pareadas que no estén contempladas en la demolición, se deberá proceder a un apuntalamiento que resguarde su seguridad y estabilidad en el tiempo, el cual se hará de abajo 
Hacia arriba y al revés de como se hace la demolición. También deben apuntalarse los huecos ordinarios, pisos, machones y muros; asimismo se apuntalarán los edificios colindantes, medianerías, estructuras viales y en general aquellas partes que tengan peligro de derrumbamiento. Se deberá establecer una metodología de demolición en función de las características de la construcción y el entorno.
Se debe prevenir la acumulación de materiales de demolición en la zona intervenida o su periferia inmediata a fin de evitar sobrecargas que desencadenen accidentes o problemas de circulación. 
En la medida de lo posible se deberán conservar las especies arbóreas existentes, de lo contrario se deberán adelantar los trámites ante las entidades competentes. Remitirse al apartado de Criterios Ambientales.
6.3.4 Evacuación de escombros a sus respectivos lugares autorizados.
Las piezas grandes se evacuarán con la ayuda de maquinaria pesada. En caso de piezas manejables puede hacerse a través de huecos de en forjados, no coincidentes en la vertical. Cuando la carga de escombro se haga con máquina, esta se acercará como máximo un metro del frente de la demolición y trabajará en sentido oblicuo al frente.
Una vez terminada la demolición, se hará una revisión general de edificaciones medianeras y colindantes, viales e instalaciones adyacentes, adoptándose las medidas adicionales, que fuesen necesarias para su reposición.
Se deberá dejar la zona libre de escombros y basuras, trasladando estos a los botaderos o escombreras autorizados con sus respectivas certificaciones. 
Dado que los procesos de demoliciones se darán a partir de los actos administrativos proferidos por el Área de Gestión Policiva Jurídica, éstos se revisarán previamente al operativo con las entidades del distrito que en su momento se requiera, el cual contará con la presencia del Asesor Jurídico o el Asesor de Obras y un Arquitecto y/o Ingeniero de carreras a fines que defina claramente las zonas a restituir objeto de la actuación administrativa.
6.3.5 Diligencias Fallidas, aplazadas o canceladas en el sitio
COSTOS INTERVENCIÓN FALLIDA.
En caso en que, por fuerza mayor, la ALCALDÍA LOCAL DE SUBA cancele, suspenda o aplace la diligencia o diligencias de demolición programadas, habiéndose desplazado al sitio tanto el personal como la maquinaria requerida, no podrá ser de cobro el personal pues la modalidad de cobro del contrato corresponde a precios unitarios por actividad realizada y a este, un porcentaje de AIU, sin avance de ejecución no puede haber cobro de personal.
De la maquinaria no se reconocerá sino únicamente el transporte de esta, de acuerdo con la propuesta presentada. El reconocimiento de dicho transporte, por día se hará en forma de acta individual, en la que se especifique que no habrá aplicación de AIU o ajustes.
No obstante, la Alcaldía podrá solicitar al contratista movilizar la maquinaria y el personal a otra dirección cercana, que no amerite acompañamiento de otras entidades y que haya sido socializada en reunión preparatoria, o desarrollar operativo por hechos notorios socializado previamente; de esta manera, los recursos que se habían programado para utilizar en el operativo fallido podrán aprovecharse y darles uso el mismo día.
En caso de que se produzca una visita fallida, el contratista no podrá efectuar cobro alguno por dicha visita.
NOTA: La supervisión o apoyo deberán verificar los recursos físicos y humanos, dispuestos para la intervención y solo se pagará por concepto de intervención fallida los que efectivamente se encuentren disponibles en el lugar y no se hayan utilizado habiendo sido programados conforme lo establecido en los párrafos anteriores para costos de intervención fallida. En la cuenta de cobró deberá especificar lo que se irá por concepto de intervención fallida, especificando la fecha y hora, así como la justificación que soporta la intervención fallida por causas ajenas al contratista. Todo lo anterior deberá contar con registro fotográfico.
[image: ]
6.3.6 CRITERIOS AMBIENTALES
La Alcaldía Local de Suba, cumple con la normatividad ambiental, mejora continuamente sus procesos para liderar, prevenir, mitigar, proteger, conservar y hacer un uso racional de los recursos naturales y del medio ambiente, siendo modelo de responsabilidad ambiental en la gestión pública.
Con el fin de formar y mantener el conocimiento y la 	convicción suficientes sobre la necesidad de proteger el ambiente y de manejar bien los recursos naturales, el contratista se compromete con el Fondo de Desarrollo Local de Suba (FDLS), a dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Guía de compras Públicas Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Ficha de Contratación Sostenible N. 12 V5 (Ver anexos), expedido por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, la Política Ambiental y a la reducción de la contaminación. 
Para lo cual, deberá anexar en la propuesta, la Carta de Compromiso de Buenas Prácticas Ambientales FORMATO 6 CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES. suscrita por el representante legal, en la cual declara que se compromete a dar cumplimiento a la ficha de contratación sostenible No. 12 V5. Ficha que hace parte de los documentos precontractuales y hace parte integral de la presente contratación administrativa.
6.3.7 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS. 
En la identificación de los residuos se deberá tener en cuenta lo establecido en la Resolución 799 de 2012 de la UAESP, “LA CUAL ESTABLECE EL LISTADO DETALLADO DE LOS MATERIALES RECICLABLES Y NO RECICLABLES PARA LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS EN EL DISTRITO CAPITAL DE LA SIGUIENTE FORMA”:
(...) “ARTÍCULO PRIMERO: Establecer la lista de Material Potencialmente Reciclable y Aprovechable (MPR) el cual debe ser separado en la fuente. Es condición básica e indispensable que este material se encuentre limpio y seco para disponerlo en bolsas de color blanco que deberán ser entregadas al Servicio Público de Aprovechamiento prestado por la población recicladora, como sigue”:
	Material Potencialmente Reciclable y Aprovechable (MPR)
	Descripción

	


Cartón y papel 

	a) Archivo: libros, hojas impresas, cuadernos, revistas, papel regalo, cartulinas 
• Envases de bebidas: Tetrapak, tetrabrik. 
• Cartón: cajas, corrugado, tubos de cartón. 
b) Kraft: Bolsas de cemento, de azúcar, de concentrados para animales. 
c) Plegadizas: Empaques de bienes y productos, de cajas de cereal, de crema dental, de medicinas y de chicles. 


	




Plásticos
	1- Polietileno tereftalato (PET) 
Envases de bebidas (gaseosa, agua, bebidas hidratantes) Envases de medicamentos, de champú, de aceite de cocina 
Teteros, tubos de hilo, escobas, ganchos pequeños par medias 

	
	2- Polietileno de alta densidad (PEAD) Bolsas que suenan, Canastas de gaseosa, cerveza, frutas y verduras Envases de productos de aseo, contenedores fuertes Platones y utensilios de cocina 


	
	3- Policloruro de vinilo (PVC) 
Productos imitación cuero, aislante eléctrico Tubería, suelas, tejas, perfilería, pisos, guarda escobas 

	
	4- Polietileno de baja densidad (PEBD) Bolsas que no suenan 
Bolsas de leche, leche larga vida y agua Tapas de gaseosa 

	
	5- Polipropileno (PP) Costales (Lonas) Desechables que no se rompen fácilmente 
Empaque de jabón lava loza, termos, botilitos 

	
	6- Poliestireno. (PS) 
Desechables que se rompen fácilmente (vasos de yogurt, 
cubiertos desechables Artículos escolares (escuadras, transportadores, cajas de CD) 



6.3.7.1 Residuos No Aprovechables. 
Estos son los residuos que van directamente al relleno sanitario por medio del contratista de aseo de la zona. 
a) Restos de comida 
b) Papel higiénico 
c) Papel absorbente Usado: servilletas, papel de cocina, Faciales. 
d) Pañales y elementos sanitarios. 
e) Papel parafinado o papel plastificado 
f) Papel carbón 
g) Material papel o cartón impregnado de grasa 
h) Residuos de barrido 
i) Papel metalizado 
j) Cajas y colillas de cigarrillos. 
k) Ropa, colchones, textiles sucios, mojados o contaminados. 
l) Materiales reciclables que se encuentran contaminados, sucios y /o húmedos 
6.3.7.2 Manejo de Residuos Aprovechables y No aprovechables
Teniendo en cuenta la descripción realizada de esta categoría de residuos, se debe considerar los siguientes requerimientos para su adecuado almacenamiento y gestión:
· Para el manejo de residuos aprovechables y no aprovechables se deben disponer en zonas claramente identificadas y destinadas para tal fin, donde se haga la selección de acuerdo con el tipo de residuo, y se dispondrá si es necesario temporalmente en un sitio adecuado para tal efecto, hasta ser recogido por la empresa de recolección de residuos sólidos o gestor autorizado. 
· Los materiales dispuestos en las zonas de acopio deberán permanecer cubiertos, sobre plataforma a un nivel de 10 cm aproximadamente sobre el suelo, lo anterior para evitar dispersión de material particulado, olores y proliferación de vectores. Así mismo, se debe establecer el tiempo máximo permitido del área de acopio temporal de materiales y/o residuos. 
· En cuanto a su disposición los materiales aprovechables deben realizarse a través de un convenio de corresponsabilidad con una asociación de recicladores avalado por la UAESP. Como soporte de dicha gestión se deberá presentar si es requerido a la ALS el respectivo manifiesto de entrega. 
· En relación con la disposición final de los residuos no aprovechables, se debe garantizar su recolección por parte del contratista de aseo con las frecuencias establecidas. 
6.3.7.3 Residuos Peligrosos. 
A estos residuos deben darles un manejo especial por sus componentes de peligrosidad y el alto riesgo de contaminación al ambiente. Estos son definidos y clasificados en el Decreto Nacional de 2002 y en la Resolución Distrital 1754 de 2011. Algunos de estos residuos cuentan con programas post consumo avalados por la ANDI. 
- Pilas, acumuladores y baterías. 
- Medicinas, fármacos, agujas, alfileres y jeringas. 
- Aceites usados, aerosoles y recipientes con sustancias tóxicas. 
- Tonner y cartuchos. 
- Pinturas a base de aceite, barnices, solventes (tiner, varsol). 
- Bombillos y Luminarias 
6.3.7.4    Residuos Especiales.

Estos residuos no son peligrosos, pero se les debe dar un manejo especial con los planes post consumo avalados por el Ministerio de Ambiente.
-   Espejos y vidrios refractarios.
-   Persianas, lámparas y bombillas.
-   Llantas usadas y empaques de mantenimiento automotriz.
-   Electrodomésticos pequeños y grandes.
-   Aparatos de audio y video.
-   Aparatos de tecnología informática y telecomunicación.
-   Computadores, periféricos, impresoras, celulares.
-   Juguetes eléctricos y máquinas para hacer deporte.

Para el caso particular de estos residuos, en caso de encontrase dentro de las zonas de demolición se deberá garantizar la entrega a gestores avalados y autorizados, las entregas de RAEES deberán contar con el manifiesto de recolección, transporte y certificado de disposición final.
6.3.7.5 Residuos de Construcción y Demolición RCD
Se deberá contar con un plan o programa de gestión de RCD de obra. El cual deberá armonizar y dar cumplimiento del Decreto 646 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital del Sector Ambiente”.
6.3.7.6 Responsabilidad
El contratista deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones para la gestión adecuada de RCD:
Presentar el plan o programa de gestión de RCD en obra, teniendo en cuenta el Decreto 646 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital del Sector Ambiente”.
- Garantizar el transporte y disposición final de RCD con gestores autorizados, las idoneidades de estos gestores serán validados por el apoyo a la supervisión y profesional PIGA del Fondo de Desarrollo Local. 
- Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal o definitiva de todo tipo de material producto de las obras. 
- Se restringe el uso de andenes y vías para la disposición temporal de materiales producto de las obras; cuando se requiera utilizar estas zonas se debe adelantar los trabajos de alistamiento de estas, representado en la utilización de estibas, contenedores y sacos de material de fique. 
- El contratista se debe comprometer a no utilizar fuentes de suministro de materiales de construcción (cantera o minas) que no estén autorizados, para lo cual se anexará una copia del material respectivo.
-Los trabajos de excavaciones y demoliciones se realizarán únicamente en jornada diurna, en caso de trabajos nocturnos se requiere autorización de la autoridad respectiva. 
- Cuando se trate de demoliciones se deben proteger las estructuras vecinas y se prohíbe el uso de explosivos en zonas urbanas. 
- Otras recomendaciones con relación al cumplimiento de Decreto 2222/93 del Ministerio de Minas respecto a seguridad en la operación de maquinaria y equipos. 
- Cumplimiento de los Decretos 948/95 de Ministerio de Ambiente en lo relacionado emisiones atmosféricas. Nota: Estas Actividades son responsabilidad directa del contratista, suministrando soportes de evidencia, que serán verificados por el profesional PIGA de ALS, y el apoyo a la supervisión del contrato.
Nota: Estas Actividades son responsabilidad directa del contratista, suministrando soportes de evidencia, que serán verificados por el profesional PIGA de ALS, y el apoyo a la supervisión del contrato.
6.3.7.7 Manejo de Maquinaria y Equipo.
Consiste en la implementación de medidas que mitiguen los impactos y riesgos generados por la operación de maquinarias, equipo, vehículos y manipulación de combustible de carga. 
6.3.7.7.1 Impactos a mitigar 
- Emisiones de gases y partículas. 
- Contaminación de cuerpos de agua y/o suelos por lavado de vehículos y equipo y derrames de aceites y combustibles. 
- Alteración del tránsito (peatonal y vehicular) 
- Vertimientos de grasas y aceites originados por el mantenimiento y lavado de maquinaria. 
- Deterioro de la vegetación 
- Deslizamiento de materiales 
- Alteración del paisaje 
- Daños colaterales 
6.3.7.7.2 Medidas de manejo 
- El mantenimiento de los vehículos debe considerar la perfecta combustión de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, el balanceo y calibración de las llantas. 
- Se solicitarán certificaciones de emisiones atmosféricas de los vehículos utilizados en las obras, especialmente volquetas, retroexcavadoras, moto niveladora, plantas eléctricas, etc.; con vigencia mínima de seis meses. 
- Inspección visual alrededor de la maquinaria y equipos con el fin de observar las posibles fugas y otras estructuras que se encuentren en mal estado, así como la existencia de escape de agua, aire, combustible, lubricante, líquido de frenos, hidráulico, etc. 
- Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón del vaciado, así mismo cuando se realice el vaciado del aceite vigilar que no esté quemando y que se almacene y maneje adecuadamente. 
- Realizar constante mantenimiento y limpieza a las zonas de circulación de maquinaria. 
- Cuando se realice mantenimiento y limpieza de la maquinaria se debe poner alguna protección sobre el suelo que garantice que no se produzca contaminación al mismo. 
Nota: Estas Actividades son responsabilidad directa del contratista, suministrando soportes de evidencia, que serán verificados por el profesional de ambiente de ALS y el apoyo a la supervisión del contrato.
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

7.1 Alistamiento de Equipos y Maquinarias 

Se realizará el alistamiento de equipos y maquinarias utilizadas en el retiro, desmonte, demolición, acopio, transporte y disposición de RCD´s. 
Responsable: Contratista. 
7.2 Limpieza preliminar 
Mediante la recolección de residuos se realizará la clasificación y acopio en sitio, el material aprovechable será llevado a Asociaciones de Recicladores Ambientales y el material de rechazo se realiza el transporte y disposición en relleno sanitario por el contratista de Servicio de Aseo. 
Responsable: Contratista. 
7.3 Generación de escombros 
La generación de residuos va directamente relacionada con el uso de la materia prima, por lo tanto, debe garantizarse un uso adecuado y eficiente de los insumos. 
De igual manera deben examinarse todas las posibilidades de aprovechamiento y reutilización de los materiales generados con el propósito de generar la menor cantidad de residuos posible. 
Responsable: Contratista. 
7.4 Separación en la Fuente de Residuos Ordinarios 
Diariamente se recogerán los residuos y elementos extraños presentes en la zona donde se realicen las obras. La limpieza general se realizará, como mínimo, al finalizar la jornada, manteniendo en buen estado el sitio de trabajo. En Sitio se disponen recipientes de colores y logos distintivos para disponer los residuos generados separadamente. 
Responsable: Contratista.
7.5 Disposición Temporal de Escombros 
El lugar para disponer temporalmente los escombros generados debe tener un sitio específico para la DISPOSICIÓN TEMPORAL o de ACOPIO de escombros, este lugar deberá ser debidamente delimitado, señalizado y optimizado al máximo su uso con el fin de reducir las áreas afectadas. La disposición temporal de escombros y deben ser protegidos o cubiertos.
Responsable: Contratista. 
7.6 Contra la acción erosiva del agua, aire y su contaminación 
La protección de los materiales se debe realizar con elementos tales como plástico, lonas impermeables o mallas, que aseguren su permanencia, o mediante la utilización de contenedores móviles de baja capacidad de almacenamiento. 
En los sitios seleccionados como lugares de almacenamiento temporal, no deben presentarse dispersión o emisiones al aire de materiales y cuando los materiales almacenados sean susceptibles de producir emisiones atmosféricas, ya sean o no fugitivas, deberán cubrirse en su totalidad o almacenarse en recintos cerrados. (Resolución 472 del 2017).
Responsable: Contratista.
7.7 Recolección de Escombros 
El tiempo máximo permitido para el almacenamiento del material no podrá exceder de veinticuatro horas después a la finalización de la obra o actividad (Resolución 472 del 2017). 
En todos los casos, con posterioridad a la finalización de las obras se deberá recuperar y restaurar el espacio público utilizado, de acuerdo con su uso y garantizando la reconformación total de la infraestructura y la eliminación absoluta de los materiales, elementos y residuos, (Resolución 472 del 2017).
Responsable: Contratista.
7.8 Transporte de escombros 
Los vehículos destinados para tal fin deberán tener el PIN autorizado por la Autoridad ambiental. Así mismo, deberán tener involucrado a su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida del material o el escurrimiento de material húmedo durante el transporte. (Resolución 472 del 2017). 
La carga deberá ser acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platón o contenedor, es decir, aras de los bordes superiores más bajos del platón o contenedor. Además, las puertas de descargue de los vehículos que cuenten con ellas deberán permanecer adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. (Resolución 472 del 2017) No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en relación con la capacidad de carga del chasis. (Resolución 472 del 2017). 
Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de esta o emisiones fugitivas. La cobertura deberá ser de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor o platón, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o platón. (Resolución 472 del 2017). 
Si además de cumplir con todas las medidas a que se refieren los anteriores numerales, hubiere escape, pérdida o derrame de algún material o elemento de los vehículos en áreas de espacio público, este deberá ser recogido inmediatamente por el transportador para lo cual deberá contar con el equipo necesario. (Resolución 472 del 2017).
Responsable: Contratista. 
7.9 Disposición final de escombros 
Los escombros deben disponerse en escombreras dispuestas Autorizadas y con licencia ambiental otorgada por la Secretaria Distrital de Ambiente SDA. La escombrera certifica los escombros que fueron dispuestos. Si los escombros son llevados a sitios de aprovechamiento de escombros, se debe solicitar la documentación requerida donde conste la cantidad de escombros aprovechados, reutilizados o dispuestos. 
Responsable: Contratista
7.10 Seguimiento y Control 
Se deberá supervisar y controlar todo lo estipulado en este procedimiento, deberá comprobar los datos consignados en el registro “Aprovechamiento y/o Disposición Final de los Escombros” y certificarlo con su firma, de igual forma deberá exigir el certificado de disposición de escombros entregado por la escombrera Autorizado y deberá anexarlo como soporte al registro referenciado anteriormente.
En caso de que el material haya sido aprovechado los datos deben quedar documentados en el registro y la veracidad de la información será certificada por la firma del Supervisor del contrato. 
Responsable: Contratista

	8. ACCIONES A REALIZAR EN EL DESAROLLO DE LA EJECUCIÓN (OFERTA ECONOMICA) 



RELACIÓN DE LOS ÍTEMS

	1
	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (Incluye cargue y retiro)

	1.1
	DEMOLICION CIMIENTOS (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M3

	1.2
	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M3

	1.3
	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	M3

	1.4
	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	M

	2
	DEMOLICIONES PLACAS (Incluye cargue y retiro)

	2.1
	DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO H= 0,08 A 0,10 M (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	2.2
	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M + ACABADOS (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	2.3
	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	2.4
	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	2.5
	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M + ACABADOS (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	2.6
	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA E= 0.30 M HASTA E= 0.50 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO + ACABADOS (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	2.7
	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA DE E=0.50 M HASTA E=0.60 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO + ACABADOS (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	2.8
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	2.9
	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	3
	DEMOLICION DE CUBIERTAS (Incluye cargue y retiro)

	3.1
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	3.2
	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)
	KG

	3.3
	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
	M

	4
	DEMOLICION DE CERRAMIENTOS (Incluye cargue y retiro)

	4.1
	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	4.2
	DESMONTE DE CERCA DE ALAMBRE DE HASTA 8 CUERDAS CON POSTES EN CONCRETO Y MADERA (INCLUYE RETIRO POSTES Y DEMOLICION DADO DE CIMENTACIÓN Y MANO DE OBRA)
	ML

	4.3
	DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA, (INCLUYE SOPORTES, PLATINAS, COLUMNAS, VIGAS, MARCOS, CERRADURAS DEMÁS CARPINTERÍA METÁLICAEXISTENTE Y MANO DE OBRA)
	M2

	4.4
	CORTE Y DESMONTE CERRAMIENTO METÁLICO, INCLUYE SOPORTES, PLATINAS, COLUMNAS, VIGAS, MARCOS, CERRADURAS DEMÁS CARPINTERÍA METÁLICA EXISTENTE
	M2

	4.5
	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, INCLUYE CARGUE Y RETIRO
	M2

	4.6
	CORTE Y DESMONTE CERCA ELÉCTRICA
	ML

	5
	DEMOLICION DE MUROS (Incluye cargue y retiro)

	5.1
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	5.2
	DEMOLICIÓN DE DINTEL EN CONCRETO E=0,12M - 0,25M H= 0.20M A 0.50M (INC RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M

	5.3
	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M

	5.4
	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA CUCHILLAS/ENCORAZADO DE CUBIERTA (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M

	5.5
	DEMOLICION DE MESONES EN CONCRETO (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M

	5.6
	DEMOLICION MURO EN GAVION EXISTENTE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
	M3

	5.7
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E=13 HASTA E = 0.17 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	5.8
	DEMOLICION MUROS EN PANEL, ETERBOARD Y PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	6
	DEMOLICION DE ACABADOS (Incluye cargue y retiro)

	6.1
	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN. (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	6.2
	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M

	6.3
	DEMOLICION DE ENCHAPE (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	6.4
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EN MUROS (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	6.5
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ESTRUCTURA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	7
	DEMOLICION DE ESCALERAS (Incluye cargue y retiro)

	7.1
	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)
	M3

	7.2
	DESMONTE DE BARANDAS EN ESCALERA EXTERIORES, INCLUYE EXCAVACION, DEMOLICION DADOS DE CONCRETO Y RETIRO DE ESCOMBRO. 
	M

	8
	DESMONTES Y RETIROS (Incluye cargue y retiro)

	8.1
	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS: LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	UN

	8.2
	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	UN

	8.3
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	8.4
	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
	UN

	8.5
	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (1,00M - 1,20M) X (2,0M - 2,50M). ((INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	UN

	8.6
	DESMONTE DE LUMINARIA. (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	UN

	8.7
	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE HASTA 24 CIRCUITOS (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	UN

	8.8
	 DESMONTE DE REDES ELECTRICAS (INCLUYE, TUBERIA, CABLEADO, TOMAS, CAJAS ETC)
	M

	8.9
	DESMONTE DE CABALLETE ASBESTO CEMENTO
	M

	8.10
	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES. (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M

	8.11
	DESMONTE PLAFON PARA LUZ (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	UN

	8.12
	RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" INCLUYE EXCAVACIÓN (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M

	8.13
	RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" INCLUYE EXCAVACIÓN (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M

	8.14
	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	UN

	8.15
	DESMONTE DE DIVISIÓN PARA BAÑO SENCILLA O DOBLE (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	8.16
	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	8.17
	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M

	8.18
	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	8.19
	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	M2

	8.20
	
DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES (INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, SALIDAS ILUMINACIÓN). INCLUYE RETIRO DE CAJAS, TUBERIA Y CABLEADO HASTA 4.00 m. (INC CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIOS AUTORIZADOS)
	UN

	8.21
	DESMONTE DE ALAMBRON 8 MM, PUNTAS CAPTADORAS EXISTENTES Y SOPORTES.
	M

	8.22
	DESMONTE DE PISO EN MADERA 
	M2

	8.23
	DESMONTE REJAS METÁLICAS (NO APLICA PARA CERRAMIENTOS)
	M2

	8.24
	DESMONTE CÁMARA DE SEGURIDAD, INCLUYE CONEXIONES
	UN

	8.25
	DESMONTE DE ACOMETIDA ACUEDUCTO
	UN

	8.26
	DESMONTE DE AGLOMERADO EN MADERA
	M2

	9
	EMPRADIZACION

	9.1
	EMPRADIZACION JARDINES (INC. TIERRA NEGRA)
	M2

	10
	DESMONTE Y RETIRO SOBRE EL ESPACIO PUBLICO

	10.1
	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y RELLENO DE SUELO)
	UN

	10.2
	DESMONTE DE BANCAS INCLUYE DEMOLICION DE BASES EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
	UN

	10.3
	DESMONTE DE CANECAS DE BASURA INCLUYE BASES EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
	UN

	10.4
	DESMONTE, RETIRO Y RESINTALACION DE LOSETA DE CONCRETO DE 40X40
	M2

	10.5
	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	UN

	10.6
	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN LADRILLO CON MORTERO DE 80 CM X 80 CM X 100 CM, INCLUYE CARQUE Y RETIRO)
	UN

	10.7
	DESMONTE DE CASETA HASTA 9 M2 DE BASE Y DE ALTURA HASTA 2,50 M2 INCLUYE SOPORTES, PLATINAS, COLUMNAS, VIGAS, MARCOS, CERRADURAS DEMÁS CARPINTERÍA METÁLICA EXISTENTE
	UN

	10.8
	DESMONTE DE BOLARDOS METÁLICOS (INCLUYE CADENAS ENCASO DE EXISTIR
	ML

	10.9
	DEMOLICIÓN BOLARDOS EN CONCRETO
	ML

	10.10
	DESMONTE DE TALANQUERA
	UN

	10.11
	CORTE Y RETIRO DE ELEMENTOS METÁLICOS COMO POSTES, RIELES, CADENAS DE HASTA 2 M
	ML

	10.12
	DESMONTE Y RETIRO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR- NO AUTORIZADOS POR MOVILIDAD
	ML

	11
	NIVELACION Y OTROS

	11.1
	SUMINISTRO HE INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ALAMBRADE DEPURAS  5 CUERDAS INCLUYE POSTES EN CONCRETO DE 10 CM X 10 CM
	ML

	11.2
	SUMINISTRO HE INSTALACIÓN DE BOLARDOS EN CONCRETO M60 CARTILLA DE ANDENES (INCLUYE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN)
	UNI

	12
	EQUIPO MINIMO A SUMINISTRAR POR EVENTO (Incluye contratista y combustible)

	12.1
	ALQUILER ANDAMIO TUBULAR ESTÁNDAR 1.5 X 1.5M - ALQUILER
	DIA

	12.2
	ALQUILER APISONADOR CANGURO 
	DIA

	12.3
	ALQUILER EQUIPO DE OXICORTE COMPLETO (incluye operario e insumos)
	DIA

	12.4
	ALQUILER CORTADORA DE PISO MOTOR DIESEL CON DISCO
	DIA

	12.5
	ESCALERA TIJERA 2.40 - 3.00MTS
	DIA

	12.6
	RETOEXCAVADORA MASA 7 A 9 TONELADAS 99HP
	DIA

	12.7
	ALQUILER MINICARGADOR
	HR

	12.8
	SOPLETE Y CILINDRO GAS 
	DIA

	12.9
	 VOLQUETA SENCILLA PARA TRASIEGOS CORTOS
	HR

	12.10
	ALQUILER PLUMA - MOLINETE CON CABLE 50 MTS INCLUYE BALDE
	DIA

	12.11
	ALQUILER CORTADORA DE LADRILLO SIN DISCO 
	DIA

	12.12
	TRANSPORTE PARA RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL DE EXCAVACIÓN
	M3

	12.13
	DISCO CORTE DE LADRILLO 14" DIAMANTADO
	UNI

	12.14
	TRANSPORTE DE MATERIAL EN VEHICULO TIPO VOLQUETA CON CAPACIDAD DE 5 A 7 M3 Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - INCLUYE CARGUE
	VJE

	12.15
	TRANSPORTE DE MATERIAL EN VEHICULO TIPO VOLQUETA SENCILLA CON CAPACIDAD DE 8 TON, NO INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE
	VJE

	12.16
	SERVICIO DE MINICAMABAJA CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA 5.0 TON, MODELO 2021 O NO SUPERIOR A 3 AÑOS DE ANTIGÜEDAD (INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR)(VIAJE REDONDO 2 TRAYECTOS)
	VJE


	12.17
	ALQUILER- MOTOSIERRA ESPADA 24"
	DIA

	12.18
	ROTOMARTILLO DEMOLEDOR -POTENCIA DE 1400 A 1600 WATTS
	HR

	12.19
	MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO- GOLPES POR MINUTO DE 1100 A 1680- CONSUMO DE AIRE DE 57 A 85 CFM
	HR

	12.20
	PLANTA ELÉCTRICA - POTECIA ELÉCTRIA GENRADA 11 - 13 KW INCLUYE COMBUSTIBLE
	HR

	12.21
	EQUIPO DE OXICORTE - PRESION DE ÓXIGENO125 PSI-PRESIÓN GAS COMBUSTIBLE 15 PSI
	DIA



	9. VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 



	OBLIGACIÓN
ESPECIFICA
	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTO
	MEDIO DE
VERIFICACIÓN

	Actividades previas a la demolición
	1.   Visita de reconocimiento.
2. Estudio o peritaje estructural previo a la demolición
3. Gestión de permisos y autorizaciones correspondientes.
4. Establecer la ubicación de las tuberías de agua, colectores, gas, electricidad, verificando su estado actual.
5. Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos con el fin de establecer los respectivos controles para prevenir accidentes laborales.
	Informe de la visita previa de reconocimiento con el respectivo registro fotográfico y descripción de los elementos necesarios dando cumplimiento a los objetivos del SGSST para la ejecución del contrato.

	Actividades durante la demolición
	1.Verificación de la presencia de las entidades convocadas para el acompañamiento del operativo, los recursos dispuestos por el contratista, acompañamiento policial (si aplica), confirmación del supervisor y la orden del Alcalde o profesional delegado para liderar el operativo.
2. Alistamiento del área a intervenir (cercar la edificación a derribar, proteger los sitios colindantes, señalización exterior para resguardar la seguridad del entorno.
3. Relación de diligencias fallidas, aplazadas o canceladas en el sitio.
	Informe del proceso de
demolición con el respectivo registro fotográfico.
Cuando se presenten diligencias fallidas, aplazadas o canceladas en el sitio se realizará un acta especificando fecha, hora, la justificación que soporta la intervención fallida y Registro fotográfico.

	
Actividades unas veces realizadas las demoliciones
	
1.Evacuación de escombros a sus respectivos lugares autorizados.
2. Identificación y manejo de residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos.
3. limpieza del terreno intervenido.
	El contratista debe cumplir con los criterios para el manejo de Residuos de Construcción y Demolición – RCD que se relaciones a continuación:
-Programa de gestión de RCD de demolición dando cumplimiento al Decreto Único Sectorial 646 de 2025 y la Resolución 0472 de 2017.
- Diligenciar el instructivo para el ingreso en reportes y manejo de RCD en obras del sector público de la Secretaría Distrital de   Medio Ambiente conforme a lo establecido en el Decreto Único Sectorial 646 de 2025 y la Resolución 01115 de 2012.



	10. COMPONENTE DE EVALUACIÓN



Como parte del último pago y parte de proceso de liquidación, el contratista deberá entregar un informe cualitativo y cuantitativo en formato físico y digital, donde además se pueda evidenciar actividades realizadas en el marco del contrato con gráficos, tablas e imágenes. De igual forma, deberá señalar las opciones de mejora y sugerencias para la formulación y ejecución de futuros proyectos.

	Elaboró
	Dependencia
	Firma

	Aspectos técnicos: 
ERICK LEANDRO VALBUENA CARDENAS
Profesional Oficina de Infraestructura
	
FDLS – Oficina de Infraestrutura- Contrato 156-2026
	[image: ]

	Aspectos Financieros: 

Andres David Duque Franco - Profesional Financiero  
	FDLS – Oficina de Contratación
Contrato 667-2026


	[image: ]

	Aspectos jurídicos 
YINA PATRICIA MEJIA RODRÍGUEZ
Contratista – Oficina de Contratación 
	Abogada – Oficina de Contratación - Contrato 229-2026 
	[image: ]   

	Aspectos Ambientales 
Elaboro aspectos Ambientales:
Fabian Ricardo Herrera Rincón
Contratista – Oficina administrativa y Financiera
	Profesional PIGA – Oficina Administrativa CPS-045-2026

	[image: ]

	Revisó 
	Dependencia
	Firma

	Aprobó: Comité de Contratación Fecha: 04 de junio de 2026
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