## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
Objeto: “IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA Y BIOINGENIERÍA PARA LA REDUCCIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS A PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES E INUNDACIONES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | ¿Cómo?/¿Cuando?
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Cambio de Normativa durante la ejecución del contrato | Ajuste de las especificaciones técnicas y/o productos del contrato, posible aumento de costos y tiempo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | UAEGRD / Contratista | Implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente, como modificaciones, suspensiones, entre otras | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | UAEGRD / Contratista | Suscripción Acta de inicio | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante comites de seguimiento de obra | Semanal | Reuniones de comité
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | No obtención de las autorizaciones de ingreso o permisos de los propietarios de los predios donde se ejecutaran las obras | Demoras en la iniciación de obras | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | UAEGRD / Contratista | Aplicación del plan de gestión Social y/o implementación de acciones que mitiguen los impactos tales como: implementación de planes de contingencia, suspensiones, entre otras. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | UAEGRD / Contratista / Interventor | Al inicio del Contrato | Al finalizar contrato | Mediante comités de seguimiento | Semanal | Reuniones de comité
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Daños ambientales como consecuencia de la incorrecta ejecución de actividades o incorrecta disposición de elementos | Daños medioambientales, incumplimiento en la normativa vigente, paralización parcial o sectorial de las actividades y sanciones | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Implementar las Medidas de Manejo Ambiental para la obra y dar cumplimiento a la normatividad vigente | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista / Interventor | Suscripción Acta de inicio | Al finalizar la ejecución del contrato | Seguimiento continuo a las medidas de manejo ambiental, monitoreo y caracterización de los impactos generados al medio ambiente | De acuerdo con las medidas de manejo ambiental | Reuniones de comité
4 | General | Interno | Contratación | Riesgo operacional | Retrasos en el perfeccionamiento del contrato | Demora en el inicio de las obras | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Requerimientos al contratista, sanciones legales y efectividad de las garantías | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | UAEGRD | Suscripción del contrato | Suscripción Acta de inicio | Seguimiento y Verificación al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el perfeccionamiento y ejecución del contrato | Diaria | Una vez adjudicado el proceso
5 | General | Externo | Contratación | Riesgo operacional | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía | Demoras en la iniciación de obras | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Requerimientos al contratista, sanciones legales y efectividad de garantia de seriedad | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | UAEGRD | Adjudicación del proceso | Suscripción del contrato | Seguimiento y Verificación al cumplimiento de los requisitos para la suscripción del contrato | Diaria | Una vez adjudicado el proceso
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Daños a terceros | Reclamación de terceros por daños en la infraestructura, afectaciones en predios y afectaciones a terceros | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista / Interventor | Al inicio del Contrato | Al finalizar contrato | Mediante comités de seguimiento de obra e inspecciones en los predios intervenidos | Semanal | Reuniones de comité y verificación de actividades en campo
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Ajustes por modificaciones y/o actualizaciones a los estudios y diseños | Mayores costos en la obra, mayor tiempo de ejecución | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Presentación de los items no previstos, ajustes y/o modificaciones que consideren necesarias a los estudios y diseños, así como las cantidades obra estimadas de manera inicial por la consultoría. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista / Interventor | Al inicio del Contrato | Al finalizar contrato | Verificación de la pertientecia del modificatorio, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual | Semanal | Etapa de ejecución
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, combustible, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros | Desequilibrio en las condiciones economicas del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | UAEGRD / Contratista | Presentación de la propuesta económica por parte del contratista, previendo las variaciones del mercado previsibles. Revisión en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | UAEGRD/ Contratista / Interventor | Al inicio del Contrato | Al finalizar contrato | Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual | MENSUAL | Etapa de ejecución
9 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Retrasos en el cronograma de actividades por causas atribuibles al contratista | Bajo rendimiento en las actividades y aumento del plazo contractual | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas mensualmente. Iniciar proceso sancionatorio en caso de ser necesario. Hacer uso del crédito preaprobado o aprobado en caso de aplicar y de ser necesario. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista/ Interventor | Al inicio del Contrato | Al finalizar contrato | Revisión de avance físico y financiero de obra vs programación | SEMANAL | Etapa de ejecución
10 | General | Externo | Ejecución | Rieso social o politico | Alteraciones de orden publico que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retrasos y/o paralización del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | UAEGRD / Contratista | Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos tales como: implementación de planes de contingencia, suspensiones, entre otras | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista/ UAEGRD | En el momento de la ocurrencia de los hechos | Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo | Seguimiento por parte de la Interventoría | Diaria | A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Rieso social o politico | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto | Retraso en la ejecución del contrato y/o dificultad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | UAEGRD / Contratista / Interventoria | Comités sociales de seguimiento, Reuniones extraordinarias con la comunidad, Recorridos conjuntos: contratista, interventoría e UAEGRD Apoyo por la Gestión Social UAEGRD y/o implementación de acciones que mitiguen los impactos tales como: implementación de planes de contingencia, suspensiones, entre otras. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | UAEGRD / Contratista / Interventor | En el momento de la ocurrencia de los hechos | Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo | Mediante comités de seguimiento y verificación de las acciones tomadas por parte del contratista e interventoría | Semanal | A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución
12 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgo humano por accidente laboral que afecte personal de contratista sin perjuicios a terceros | Afectación, lesiones o descenso de las personas | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Implementar y cumplir con el programa de Seguridad Y Salud en el trabajo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista / Interventor | Al inicio del Contrato | Al finalizar contrato | Seguimiento a los indicadores del SG-SST | Diaria | En la ejecución de la obra
13 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Deficiencia en la calidad de materiales, obras y de los productos a entregar establecidos en el contrato de obra | Demora en la entrega de las obras y/o de los productos definidos en las obligación contractuales, causando reprocesos y retraso en la ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista / Interventor | Control y seguimiento a las actividades del contrato de obra por parte del personal de la Interventoría y exigencia del cumplimiento de las especificaciones técnicas. Solicitud de cambio de personal, sanciones legales y/o efectividad de las garantías en caso de requerirse. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista / Interventor | Al inicio del Contrato | Al finalizar contrato | La interventoría debe efectuar el seguimiento a las obligaciones y productos del contrato de obra, en la revisión y aprobación de estos. | Semanal | Etapa de ejecución
14 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Deficiencia en la señalización y en la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo | Accidentes del personal de contratista y terceros | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Control y seguimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista y ajustes en el plan de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista / interventor | Al inicio del Contrato | Al finalizar contrato | Verificación y control en la implementación de las normas de seguridad y salud en el trabajo | Diaria | Reuniones de comité
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Ambiental | Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en la ejecución de la obra tales como: eventos sísmicos considerables, ola invernal, entre otros. | Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista y obras ejecutadas. Paralización parcial o sectorial del proyecto. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | UAEGRD/ Contratista | Plan de Contingencia, ajuste al plan de trabajo y cronograma una vez superado el factor climático | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / interventor | Desde el momento en que ocurra el fenómeno | Cuando se concluya el evento | Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia | Semanal | A partir del suceso y hasta su culminación
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Ambiental | Ocurrencia de emergencias tales como derrumbes, pérdidas de banca o inundaciones | Mayores costos, terminación tardía de la obra | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, e implementar el SG-SST para protección del personal en dichos eventos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista / Interventor | Desde el momento en que ocurra el fenómeno | Cuando se concluya el evento | Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia | Semanal | A partir del suceso y hasta su culminación
17 | General | Externo | Ejecución | Rieso social o politico | Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país, derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de epidemia, pandemia o condición sanitaria o de salud pública | Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | UAEGRD/ Contratista | Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que incidan en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | UAEGRD/ Contratista | En el momento de la ocurrencia de los hechos | Al finalizar la ejecución del contrato | Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual | DIARIA | Actas de reunión, Oficios enviados

## Hoja1 (2) (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO (se puede especificar el tipo de contrato)
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodiciada | Cuando?
1 | Especifico | interno | Planeación | Riesgos operacionales
2 |  | externo | Ejecución | Riesgos Financieros
3 |  |  | contratación | Riesgos económicos
4 |  |  |  | Riesgos políticos
8
9