## MATRIZ DE RIESGOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE- DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
Proceso de Mínima Cuantia no. 4133.010.32.1.1889-2026 Suministro de agua potable, incluyendo su transporte y entrega en los tanques de almacenamiento ubicados en las aulas ambientales, ecoparques y predios de conservación administrados por el DAGMA y demás instalaciones, para atender las necesidades de abastecimiento, actividades de restauración ecológica y acciones de prevención y atención de incendios forestales.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Tecnológicos | Fallas con la red (conexión internet) para acceder a la plataforma del Sistema de Contratación Pública SECOP II | Publicación extemporánea de los actos y demás documentos según los hitos que conforman el proceso de selección. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | DAGMA | Activar el Protocolo de indisponibilidad de la plataforma SECOP II. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | no | DAGMA | Al inicio del proceso de contratación | A la liquidación del contrato | Realizar el seguimiento a las funcionalidades de la plataforma del SECOP II en las fechas estimadas para publicaciones y/o procedimientos dentro de la misma. | Durante las etapas pre contractual y contractual
Generación de hallazgos por incumplimiento de los términos legales establecidos para la publicación de los actos
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | Error en la modalidad de selección | Hallazgos por parte de los entes de control por la inequivoca modalidad de selección | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | DAGMA | Realizar analisis del objeto y naturaleza de la necesidad, proveedores de servicio, presupuesto, demás de conformidad con la Normativa vigente | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | DAGMA | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Revisar las lecciones aprendidas en procesos anteriores con e l fin de preveer posibles hallazgos derivados de la toma de decisiones. | Durante la etapa de planeación
3 | General | Externo | Selección | Riesgo Financiero | Retrasos en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables al contratista | Incumplimiento y efectos negativos presupuestales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la cuenta de cobro, informes de actividades y factura de manera oportuna | 1 | 2 | 3 | Riesgo BAjo | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Relizando la vigilancia contractual de manera periodica | Durante el término de ejecución del contrato
4 | General | Externo | Selección | Riesgo Financiero | Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato | No cumplir con el objetivo del contrato | 1 | 5 | 6 | Riego Alto | CONTRATISTA | Informar al DAGMA solicitando la ejecución de Póliza de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Supervisor del Contrato | En la etapa de adjudicacion | En la ejecucion del contrato | Seguimiento a ejecucion de polizas | Durante el término de ejecución del contrato
5 | General | Interno | Planeación | Riesgos Sociales o Políticos | Paros, manifestaciones, protestas, alteraciones del orden público que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | La entidad y el contratista debe tener un plan de contingencia para atender todos los requerimientos del proyecto | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Contratista / DAGMA | Al inicio del contrato | En la terminación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Al inicio y en el desarrollo de las actividades
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Eventos naturales en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | DAGMA/ CONTRATISTA | Notificación al ordenador del gasto, para revisar en conjunto el plan de contingencia | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Contratista / DAGMA | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Durante la etapa de Ejecución
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Riesgos Sociales o Políticos | Siniestro que le ocurra al personal mínimo requerido para la ejecución del contrato y/o a terceros, multas de tránsito,, accidentes de tránsito; etc. | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | El Contratista debe dar aviso de inmediato al DAGMA, para revisar el plan de contingencia | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Contratista / DAGMA | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Durante la etapa de Ejecución
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Riesgos operacionales | Que el contratista suministre informacion erronea y/o oculte informacion o datos para conseguir un mayor beneficio | Sanciones de naturaleza administrativa, consecuencias juridicas desfavorables para el contratista | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Verificar antes las las entidades pertinentes que el contratista cumpla con la normatividad, que no cuente con ningun antecedente jurÍdico, administrativo y/o penal que afecte la ejecucion del contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista y supervisor | Desde la evaluacion del proponente | Hasta la terminacion del contrato | El supervisor del contrato debera hacer seguimiento para revificar sus antecedentes. | Desde el inicio del vinculo y durante toda la ejecucion del contrato.
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Riesgos operacionales | Que el vehiculo a utilizar para el suministro del agua potable no sea desinfectado correctamente, no cuente con los requisitos normativos, o lo que puede generar la contaminacion del agua transportada | Enfermedades o infecciones producidas por el manejo del agua | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Revision constante de los protocolos de limpieza, desinfeccion y certificados de la normativa aplicable para el transporte de este recurso | 1 | 2 | 3 | Riesgo BAjo | SI | Contratista y supervisor | En la etapa de ejecución | En la etapa de ejecución | El supervisor debe estar de la mano del contratista en el monitoreo constante de los elementos y documentos que debe suministrar el contratista | Durante la ejecución del contrato