## Hoja1
MATRIZ 1 - MATRIZ DE RIESGOS - LICITACIÓN PÚBLICA LABORATORIO DE FÍSICA UNIAJC - SEDE YUMBO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad/ Cuando
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Deficiencias o inconsistencias en la estructuración de estudios previos, especificaciones técnicas, análisis del sector o pliego de condiciones. | Observaciones, adendas, retrasos en el cronograma, riesgo de limitar la pluralidad de oferentes o de seleccionar bienes que no satisfagan la necesidad. | 2 | 4 | 6 | Medio | UNIAJC | Revisión interdisciplinaria técnica, jurídica, financiera y de contratación; validación de especificaciones frente al mercado y revisión de coherencia entre estudios previos, anexo técnico y pliego. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Equipo estructurador UNIAJC | Antes de la publicación del pliego definitivo | Lista de chequeo y revisión cruzada de documentos del proceso. | Durante la etapa de planeación y antes de cada publicación.
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Estimación inadecuada del presupuesto oficial o diferencias relevantes frente a los precios reales de mercado. | Desfinanciamiento, ofertas por encima del presupuesto, declaratoria desierta o necesidad de ajustar el proceso. | 2 | 4 | 6 | Medio | UNIAJC | Validar el presupuesto con las tres cotizaciones, comparar precios unitarios, revisar vigencia de ofertas y verificar que el valor esté respaldado presupuestalmente. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Equipo estructurador y área financiera UNIAJC | Antes de la apertura del proceso | Verificación del estudio de mercado, matriz de precios y disponibilidad presupuestal. | Antes de la apertura y cuando existan cambios relevantes de mercado.
3 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Fallas de disponibilidad o funcionamiento de SECOP II que afecten la publicación, recepción de observaciones u ofertas. | Modificación del cronograma y retraso del proceso de selección. | 2 | 3 | 5 | Medio | UNIAJC | Seguimiento permanente a SECOP II, conservación de evidencias de indisponibilidad y aplicación de los protocolos de Colombia Compra Eficiente cuando corresponda. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Equipo de contratación UNIAJC | Durante la etapa precontractual | Seguimiento al cronograma y registro de contingencias de la plataforma. | Diario en hitos críticos del proceso.
4 | General | Externo | Precontractual | Económico | Presentación de ofertas artificialmente bajas o económicamente inviables. | Riesgo de incumplimiento, afectación de calidad, solicitudes de reajuste o imposibilidad de ejecutar el contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Oferente / Contratista | Aplicar el procedimiento de verificación de ofertas artificialmente bajas; solicitar explicaciones y soportes; evaluar consistencia de precios unitarios y condiciones comerciales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Comité evaluador UNIAJC | Durante la evaluación de ofertas | Análisis comparativo de precios y revisión de justificaciones del oferente. | Antes de la adjudicación.
5 | General | Externo | Precontractual | Operacional | Acreditación inexacta, incompleta o no verificable de experiencia, representación de fabricantes, certificaciones o requisitos habilitantes. | Rechazo de ofertas, retrasos en la evaluación o selección de un proveedor sin capacidad suficiente. | 2 | 4 | 6 | Medio | Oferente | Verificación documental, RUP cuando aplique, validación de certificaciones y cartas de fabricante, y solicitud de subsanaciones únicamente en los casos legalmente procedentes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Comité evaluador UNIAJC | Durante la evaluación | Contraste de documentos con fuentes y soportes verificables. | Durante toda la evaluación.
6 | Específico | Externo | Contractual | Operacional | No suscripción oportuna del contrato, no constitución de garantías o incumplimiento de requisitos para iniciar la ejecución. | Retraso o imposibilidad de iniciar el contrato. | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Exigir constitución y aprobación oportuna de garantías; controlar los hitos de perfeccionamiento y ejecución; aplicar la garantía de seriedad de la oferta cuando corresponda. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Oficina Jurídica / Contratación UNIAJC | Antes del inicio de ejecución | Lista de chequeo de perfeccionamiento, garantías y requisitos de ejecución. | Previo al acta de inicio.
7 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación de la tasa de cambio, fletes internacionales, seguros, costos de importación o precios del fabricante de equipos especializados. | Incremento de costos para el contratista, solicitudes de modificación económica o riesgo de incumplimiento. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Precios contractuales firmes conforme a la oferta; planeación de compras e importaciones; cobertura comercial y financiera del proveedor; seguimiento a órdenes de fabricante. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista | Desde la suscripción y durante la adquisición/importación | Seguimiento a órdenes de compra, confirmaciones de fabricante y cronograma logístico. | Quincenal.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras de fabricación, importación, nacionalización, disponibilidad internacional o despacho de equipos especializados. | Incumplimiento del plazo de entrega y afectación de la puesta en funcionamiento del Laboratorio de Física. | 4 | 4 | 8 | Alto | Contratista | Exigir cronograma detallado de fabricación/importación y entregas; órdenes tempranas al fabricante; seguimiento documental a embarques y nacionalización; planes alternos de logística. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista y supervisor UNIAJC | Durante toda la ejecución | Reporte de avance logístico con soportes de fabricante, transporte y aduana. | Quincenal; semanal en el último mes.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Desabastecimiento, descontinuación de referencias o cambios de modelo por parte del fabricante. | Imposibilidad de suministrar exactamente los equipos ofertados, retrasos o necesidad de evaluar equivalencias técnicas. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Confirmación de disponibilidad con fabricante; obligación de informar oportunamente; cualquier sustitución deberá ser previamente autorizada y acreditar características iguales o superiores sin costo adicional. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista y supervisor UNIAJC | Durante adquisición y antes de cualquier sustitución | Verificación de referencias, fichas técnicas y comunicaciones de fabricante. | Mensual y ante cualquier novedad.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daño, pérdida, hurto o deterioro de equipos durante transporte, almacenamiento, cargue o descargue. | Pérdida económica, retrasos y recepción de equipos no aptos para uso. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Embalaje especializado, seguros de transporte cuando aplique, trazabilidad logística, inspección al recibo y reposición a cargo del contratista de bienes afectados. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista y supervisor UNIAJC | Hasta el recibo a satisfacción | Inspección visual, registro fotográfico, actas de entrega y verificación de seriales. | En cada entrega.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Entrega de bienes que no cumplan las especificaciones técnicas, certificaciones, cantidades, accesorios o referencias exigidas. | Rechazo de bienes, retraso en el recibo, afectación académica y posible incumplimiento contractual. | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Verificación técnica contra el anexo y la oferta; pruebas funcionales; revisión de certificados, manuales, seriales y accesorios; reposición sin costo de bienes no conformes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor y apoyo técnico UNIAJC | En cada entrega y antes del recibo final | Protocolo de aceptación técnica y acta de recibo con pruebas funcionales. | En cada entrega y en el recibo final.
12 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Técnico | Incompatibilidad entre equipos, sensores, sistemas de adquisición de datos, software, licencias, redes o dispositivos institucionales. | Imposibilidad de operar la solución integral, pérdida de funcionalidades y retraso en la puesta en servicio. | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Pruebas de interoperabilidad e integración; configuración completa; validación de licencias institucionales; pruebas en ambiente real de la UNIAJC antes del recibo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista, supervisor y soporte TI UNIAJC | Durante instalación y puesta en funcionamiento | Pruebas integrales de hardware-software, conectividad y acceso multiusuario. | En instalación, configuración y recibo final.
13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Infraestructura física, eléctrica, de datos, aire comprimido u otras condiciones del laboratorio no disponible o no compatible en la fecha de instalación. | Retraso en montaje, mayores tiempos de intervención y afectación del cronograma de puesta en funcionamiento. | 3 | 4 | 7 | Alto | UNIAJC | Verificar previamente condiciones del sitio, puntos eléctricos y de red, capacidad de cargas, espacios, accesos y servicios; coordinar adecuaciones antes de llegada de equipos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor / Infraestructura / TI UNIAJC | Antes de la llegada de los equipos | Visita técnica y lista de chequeo de alistamiento del laboratorio. | Antes de despacho y nuevamente antes de instalación.
14 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Instalación, montaje o configuración defectuosa de equipos, mobiliario, terminales de servicios o unidad de control. | Fallas operativas, riesgos de seguridad, daños en equipos y no aceptación de la entrega. | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Instalación por personal competente/autorizado; aplicación de protocolos del fabricante; pruebas de seguridad y funcionamiento; corrección inmediata de hallazgos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista y supervisor UNIAJC | Durante montaje e instalación | Listas de chequeo, pruebas de funcionamiento y actas de instalación. | Durante cada instalación y antes del recibo.
15 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad | Incumplimiento de condiciones de seguridad aplicables al equipo de rayos X u otros equipos que requieran controles especiales. | Riesgos para usuarios, imposibilidad de puesta en servicio, suspensión de uso o requerimientos de ajuste. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Entregar equipos con protecciones, homologaciones/certificados y documentación exigida en el anexo técnico; realizar pruebas de seguridad e inducción especializada antes del uso. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Contratista, supervisor y responsable de SST/seguridad UNIAJC | Antes de la puesta en funcionamiento | Verificación documental y funcional de dispositivos de seguridad y protocolos de operación. | Antes del recibo y previo al primer uso.
16 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas de ciberseguridad, acceso no autorizado, indisponibilidad del portal en línea o vulnerabilidades en funciones de acceso remoto. | Interrupción de prácticas, exposición de información institucional o pérdida de disponibilidad de la solución digital. | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Configuración segura, control de usuarios y permisos, actualizaciones, respaldo de configuraciones, uso de enlaces seguros y acompañamiento de TI institucional. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista y soporte TI UNIAJC | Durante configuración y garantía | Pruebas de acceso, revisión de actualizaciones y registro de incidentes. | Mensual y ante incidentes.
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Capacitación insuficiente o transferencia de conocimiento incompleta a docentes, técnicos y personal usuario. | Uso inadecuado de equipos, menor aprovechamiento de la inversión, fallas por operación incorrecta. | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Plan de capacitación teórico-práctica, manuales, guías, registro de asistencia y evaluación de competencias básicas de operación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista y supervisor UNIAJC | Antes del recibo final | Verificación de jornadas realizadas, contenidos, asistentes y material entregado. | En cada jornada y al cierre del contrato.
18 | Específico | Externo | Ejecución | Económico/Financiero | Uso inadecuado, no inversión o falta de amortización del anticipo previsto contractualmente. | Pérdida o exposición de recursos públicos y riesgo de incumplimiento contractual. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Exigir garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo cuando corresponda; plan de inversión; soportes de utilización; seguimiento a amortización conforme a condiciones contractuales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista, supervisor y área financiera UNIAJC | Desde el desembolso hasta su amortización total | Revisión de plan de inversión, soportes y amortización del anticipo. | Mensual y con cada cuenta de cobro.
19 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Insuficiencia de liquidez del contratista para atender fabricación, importación, transporte, instalación o soporte. | Retrasos, suspensión de actividades o incumplimiento del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Verificación previa de capacidad financiera; seguimiento al cronograma; garantías contractuales; requerimientos oportunos ante señales de incumplimiento. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista y supervisor UNIAJC | Durante toda la ejecución | Seguimiento al avance frente al cronograma y a compromisos con fabricantes/proveedores. | Quincenal.
20 | Específico | Externo | Ejecución | Natural / Orden público | Eventos naturales, bloqueos, paros, cierres viales o alteraciones de orden público previsibles que afecten transporte e instalación. | Demoras en entregas, desplazamiento de personal técnico y afectación del cronograma. | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Plan logístico con rutas alternas, programación anticipada, monitoreo de condiciones de movilidad y comunicación inmediata de contingencias. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Contratista y supervisor UNIAJC | Durante transporte e instalación | Seguimiento a rutas, transportador y cronograma de entregas. | Semanal durante periodos de despacho e instalación.
21 | Específico | Externo | Ejecución / Poscontractual | Calidad | Fallas de funcionamiento durante el periodo de garantía o demora en soporte, mantenimiento y suministro de repuestos. | Indisponibilidad de equipos, afectación de prácticas académicas e investigación. | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Garantía mínima contractual; tiempos de respuesta definidos; soporte técnico y repuestos originales en Colombia; reparación o sustitución sin costo para la Entidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista y supervisor UNIAJC | Durante ejecución y periodo de garantía | Registro de tickets, tiempos de atención, reparaciones y reposiciones. | Mensual durante garantía y ante cada incidente.
22 | Específico | Interno | Ejecución / Poscontractual | Operacional | Deficiencias en la supervisión, documentación del recibo, inventario, serialización o cierre contractual. | Pagos sin soporte suficiente, pérdida de trazabilidad de activos o dificultades en la liquidación y garantías. | 2 | 4 | 6 | Medio | UNIAJC | Plan de supervisión, expediente completo, actas de recibo con seriales y ubicación, ingreso a inventarios, verificación de garantías y cierre de obligaciones. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor UNIAJC y áreas de almacén/financiera | Durante ejecución y antes de liquidación | Revisión documental, conciliación de inventario y lista de chequeo de cierre. | Mensual y al recibo final/liquidación.