## MR
ANEXO N° 3: MATRIZ DE RIESGO
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Planeación | Económico | Alteraciones y cambios en el tipo de cambio monetario, tasa de interés, curva de inflación, importaciones y/o exportaciones | Aumento de costos del contrato | Improbable | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones económicas y financieras existentes. | Raro | 1 | 3 | Bajo | No | Supervisión designada por el DANE. | Entre la presentación de la propuesta económica y la realización del contrato. | A la realización del contrato. | Utilizar mecanismos de revisión de los precios unitarios. | En la etapa de planeación y de contratación.
2 | General | Interno | Selección | Operacional | No se presenten oferentes durante la recepción de propuestas. | Retraso en el proceso de selección del proponente, posibilitando que se declare desierto el proceso, además afecta la satisfacción de la necesidad que motivó el proceso de selección. | Raro | 5 | 3 | Bajo | Entidad | Revisar las razones por las cuales no se presentaron propuestas, Consulta de la base de datos de otras empresas públicas, informar a los posibles proveedores de la publicación del proceso. | Raro | 2 | 3 | Bajo | No | Área solicitante | Durante la etapa de publicación del proceso. | A la fecha de cierre y entrega de propuestas. | Seguimiento en la publicación del proceso, llamada por teléfono a los posibles proveedores. | Durante la publicación del proceso y recepción de las propuestas.
3 | Especifico | Externo | Selección | Económico | Ofertas con valor artificialmente bajo | Rechazo de propuestas presentadas, apertura nuevamente del proceso en caso que las propuestas presentadas no cumplan con los factores de evaluación. | Posible | 5 | 8 | Externo | Contratista | Requerir por escrito al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. | Raro | 2 | 3 | Bajo | Si | Comité evaluador, área solicitante | Dentro del plazo de análisis y evaluación de las propuestas presentadas. | Hasta antes del día de traslado de la evaluación económica. | Verificación y comparación de los precios ofrecidos con los del análisis del sector realizado por la entidad. | Hasta el último día de evaluación.
4 | General | Externo | Contratación | Operacional | La no firma del contrato dentro del término señalado en pliego de condiciones. | Retraso en el inicio de ejecución del contrato. | Raro | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Hacer exigible la póliza de seriedad de la oferta, Iniciar las acciones correspondientes al reconocimiento de los perjuicios causados (civil, penal); Adjudicar al segundo proponente mejor calificado; Inhabilidad del proponente. | Raro | 1 | 3 | Bajo | No | Grupo de Contratos | El día de la adjudicación del proceso de selección. | A la fecha estimada en el cronograma del proceso. | A través de requerimiento al proponte adjudicado. | Durante el plazo estimado en el cronograma del proceso.
5 | General | Externo | Contratación | Operacional | Falta de presentación de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía. | Retraso en el inicio de ejecución del contrato. | Probabilidad | 5 | 9 | Riesgo externo | Contratista | Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta; Comunicar la omisión a la entidad aseguradora garante; Iniciar acción civil y penal por la omisión del Contratista. | Raro | 1 | 2 | Bajo | Si | Grupo de Contratos | Una vez terminados los tres días dados para la presentación de las garantías del proceso. | Según vigencia de la garantía de seriedad de la oferta y prescripción de las acciones. | Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, Informar a la Oficina Jurídica de la entidad. | Hasta la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta.
6 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento de la expedición del registro presupuestal del contrato. | Retraso en el inicio de ejecución de las actividades. | Raro | 5 | 6 | Alto | Entidad | Iniciar acción disciplinaria, civil, penal contra los servidores públicos responsables de la expedición del registro presupuestal. | Raro | 2 | 3 | Bajo | Si | Grupo de Presupuesto | A la suscripción del contrato. | En la etapa de contratación. | Seguimiento al cumplimiento de la expedición del registro presupuestal. | Durante al etapa de contratación.
7 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticas | Actos de terrorismo, delincuencia común, actividad proselitista o huelgas, protestas, acciones, costumbres y usos culturales religiosos y creencias. | Variaciones en el cronograma de la ejecución de las actividades y prórroga del plazo inicial de ejecución del contrato. | Posible | 4 | 7 | Alto | Entidad | Solicitar y justificar la prorroga del contrato previa aprobación del cronograma. | Raro | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisión designada por el DANE. | A la ocurrencia de los eventos descritos. | No superior al plazo de la prorroga. | A través del informes del contratista y del informe de supervisión. | Hasta el último día de ejecución.
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores, insuficiencia o eventos derivados de subcontratos. Falla de quien actué por cuenta del contratista. Actos o eventos de proveedores, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el proponente adjudicado. | Retraso en las actividades del cronograma de ejecución de las actividades. | Raro | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Informar por escrito al Contratista de las inconsistencias descritas; Solicitar las medidas necesarias, Comunicar por escrito a la entidad aseguradora garante del contrato. | Raro | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisión designada por el DANE. | A la evidencia de los errores, insuficiencias o eventos derivados de los casos descritos. | Hasta subsanar a satisfacción de la entidad los errores, insuficiencias y eventos evidenciados. | A través del seguimiento de la supervisión designada por el DANE. | Quincenal.
9 | General | Externo | Contratación | Operacional | Mora en los pagos por parte del Contratante. | Incumplimiento de la forma de pago. | Improbable | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Programación mensual de los pagos aproximados en el PAC. | Raro | 1 | 2 | Bajo | No | Área solicitante; supervisión designada por el DANE. | A partir de la fecha de inicio del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | A través de los informes de la supervisión. | Mensual.
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | Mora en los pagos por causa del Contratista. | Incumplimiento de la forma de pago, programación de pagos aproximados en el PAC. | Improbable | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Informar las fechas de entrega de los documentos y soporte para trámite de los pagos mensuales, según programación del trámite de pago a los contratistas. | Raro | 1 | 2 | Bajo | No | Área solicitante; supervisión designada por el DANE. | A partir de la fecha de inicio del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | A través de los informes de la supervisión. | Mensual.
11 | General | Interno | Contratación | Operacional | Accidentes laborales/Enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos. | Incumplimiento de las normas en materia de salud ocupacional; Afecta la ejecución oportuna del contrato. | Raro | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Adelantar revisiones diarias de la utilización adecuada de los elementos de seguridad industrial y de protección personal durante las labores del personal del contrato. | Raro | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisión designada por el DANE. | A partir de la fecha de inicio del contrato. | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | A través de los informes de la supervisión. | Diaria
12 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticas | Mala calidad de los bienes, insumos o materiales suministrados, por la evidencia de imperfectos o funcionamiento defectuoso de los mismos. | Retraso en el cronograma de alguna actividad / posible afectación de los amparos de la garantía única. | Posible | 5 | 8 | Riesgo externo | Contratista | Solicitar por escrito reemplazo de los bienes y servicios adquiridos que cumplan con los requisitos mínimos previstos en el "ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" y normas técnicas obligatorias; Avisar por escrito a la entidad aseguradora garante del contrato. | Improbable | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisión designada por el DANE. | A partir de la evidencia de imperfectos o funcionamiento defectuoso de los bienes. | Hasta la vigencia de los respectivos amparos de la garantía única. | A través de los informes de la supervisión. | Mensual.
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Graves diferencias entre los estudios o planos con la posterior ejecución de las actividades en el sitio de ejecución establecido. | Alteración en los fines del proceso de contratación, Afecta la satisfacción de la necesidad que motivó el proceso de contratación. | Raro | 5 | 6 | Medio y Alto | Contratista | Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011; Efectividad de la cláusula penal. | Raro | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisión designada por el DANE. | A partir de las diferencias encontradas en la realización de las actividades. | Hasta la vigencia de los respectivos amparos de al garantía única. | A través de los informes de la supervisión. | Mensual.
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Acciones u omisiones del Contratante en las gestiones al interior de la entidad, necesarias para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. | Retraso en la ejecución de las actividades del cronograma de ejecución. | Raro | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Indemnizar provecho dejado de percibir por el contratista; Iniciar la acción disciplinaria, civil y penal contra el servidor público. | Raro | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisión designada por el DANE. | A partir de la fecha de inicio del contrato. | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | A través de las actas de avance de ejecución. | Mensual.
15 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en las actividades del cronograma de ejecución de las actividades. | Entrega de las actividades fuera del plazo inicial de ejecución establecido, prórroga del contrato. | Raro | 5 | 6 | Alto | Contratista | Justificación del Seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, sobre el cumplimiento del contrato realizado por medio del supervisor designado por la entidad, Solicitud de prórroga justificada antes del vencimiento del contrato. | Raro | 2 | 2 | Bajo | Si | Supervisión designada por el DANE. | A partir de la fecha de inicio del contrato. | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | A través de la verificación de las actas de avance de ejecución suscritas por la supervisión del DANE. | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal necesario en la ejecución del contrato. | Posible incumplimiento de las obligaciones parciales del contrato y de las normas contenidas en la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. | Raro | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Verificación de aportes parafiscales, afiliación obligatoria y pagos al sistema de seguridad social, salud y pensiones. | Raro | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisión designada por el DANE. | A partir de la fecha de inicio del contrato. | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | A través de la verificación de las actas de avance de ejecución suscritas por la supervisión del DANE y a validación de las certificaciones de aportes parafiscales. | Mensual.
17 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No disponer de los equipos, herramientas y máquinas necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. | Retraso en la ejecución de las actividades. | Improbable | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Requerir por escrito al contratista el cumplimiento de dicha obligación. | Raro | 2 | 4 | Bajo | No | Supervisión designada por el DANE. | A partir de la evidencia de la falta de equipo, herramientas y maquinas. | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | A través de los informes de la supervisión. | Mensual.
18 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificación del régimen tributario e impuestos aplicables al proceso. | Afectar la estructura de costos y los ingresos económicos del contratista. | Raro | 3 | 4 | Moderado | Contratista | Revisar constantemente a través de la supervisión la eventual variación de estas condiciones. | Raro | 3 | 4 | Bajo | No | Supervisión designada por el DANE. | En la ejecución del contrato. | Con la liquidación del contrato. | Atendiendo lo informado por el contratista. | Mensual.
19 | Especifico | Interno | Ejecución | De la naturaleza | Fenómenos climáticos, biológicos, patológicos, acción de roedores y animales. | Retraso en la ejecución de las actividades. | Improbable | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Adoptar medidas de evacuación, realizar fumigación. | Raro | 2 | 3 | Bajo | No | Supervisión designada por el DANE. | A partir de la fecha de inicio del contrato. | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | Atendiendo lo informado por el contratista. | Permanente
20 | Especifico | Externo | Ejecución | Ambiental | Falta de disposición de residuos ocasionados con la ejecución de las actividades. | Multa por mal manejo de residuos. | Raro | 2 | 2 | Bajo | Contratista | Realizar seguimiento constantemente a través de la supervisión del contrato. | Raro | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisión designada por el DANE. | A partir de la fecha de inicio del contrato. | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | Atendiendo lo informado por el contratista. | Permanente
21 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que las cantidades de dispositivos, canalizaciones y materiales que resulten del diseño elaborado por el contratista superen las estimadas por él al momento de presentar su oferta, teniendo en cuenta que el contrato se pacta a precio global fijo y que el diseño hace parte del objeto contractual. | Mayor costo para el contratista sin posibilidad de reconocimiento adicional por parte de la Entidad; posible solicitud de adición o riesgo de incumplimiento. | Raro | 2 | 2 | Bajo | Contratista | El contratista deberá considerar en la estructuración de su oferta la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del objeto, incluidos los derivados del diseño que él mismo elabore. La supervisión verificará que el diseño aprobado guarde correspondencia con el alcance definido en el Anexo No. 1. | Raro | 1 | 2 | Bajo | No | Si | Supervisión designada por el DANE. | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | Atendiendo lo informado por el contratista. | Permanente
22 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Demoras en la importación, nacionalización o entrega de los equipos y dispositivos certificados UL, FM o equivalente requeridos para el sistema. | Retraso en la etapa de suministro e instalación y eventual incumplimiento del plazo de ejecución. | Raro | 2 | 2 | Bajo | Contratista | El contratista deberá verificar la disponibilidad y los tiempos de entrega de los equipos antes de presentar su oferta y prever los inventarios o acuerdos con proveedores necesarios. La supervisión efectuará seguimiento a la programación desde la aprobación del diseño. | Raro | 1 | 2 | Bajo | No | Si | Supervisión designada por el DANE. | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | Atendiendo lo informado por el contratista. | Permanente
23 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Que las adecuaciones locativas que adelanta la Entidad en la misma sede modifiquen la distribución arquitectónica con posterioridad a la aprobación del diseño del sistema de detección y alarma. | Necesidad de ajustar el diseño, la ubicación o la cantidad de dispositivos, con posible afectación del cronograma y del alcance. | Raro | 2 | 2 | Bajo | Entidad | La Entidad suministrará al contratista la información sobre la distribución arquitectónica definitiva y coordinará la ejecución de ambos contratos. El contratista deberá incorporar, antes de la aprobación definitiva del diseño, cualquier ajuste derivado de cambios identificados durante la etapa de diseño. | Raro | 1 | 2 | Bajo | No | Si | Supervisión designada por el DANE y GIT Soporte Administrativo e Infraestructura. | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | Atendiendo lo informado por el contratista. | Permanente
24 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el plazo de dos (2) meses resulte insuficiente para ejecutar las cinco (5) etapas del objeto, considerando que la etapa de diseño puede consumir hasta quince (15) días calendario entre elaboración, revisión y ajustes. | Solicitud de prórroga, entrega fuera del plazo previsto o ejecución parcial del objeto. | Raro | 2 | 2 | Bajo | Contratista | El contratista deberá presentar la programación detallada dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la adjudicación y dar estricto cumplimiento a ella. La supervisión efectuará seguimiento al cumplimiento de los hitos de cada etapa. | Raro | 1 | 2 | Bajo | No | Si | Supervisión designada por el DANE. | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | Atendiendo lo informado por el contratista. | Permanente
25 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incompatibilidad entre los dispositivos suministrados y el panel de control, o imposibilidad de acreditar las certificaciones UL, FM o equivalente exigidas en el Anexo No. 1. | Rechazo de los equipos, necesidad de reemplazo, retraso en la puesta en funcionamiento y afectación de los amparos de la garantía única. | Raro | 2 | 2 | Bajo | Contratista | El contratista deberá verificar la compatibilidad entre dispositivos durante la etapa de suministro y entregar los certificados de conformidad y las fichas técnicas definitivas. La supervisión verificará dicha documentación como condición previa al acta de recibo de materiales. | Raro | 1 | 2 | Bajo | No | Si | Supervisión designada por el DANE. | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | Atendiendo lo informado por el contratista. | Permanente