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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

[La Entidad Estatal debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato] 

[La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública”]

Matriz de riesgos








	No.
 

	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo de riesgo
	Descripción 
(Que puede pasar y como puede ocurrir) 
	Consecuencia de ocurrencia del evento  
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	A 
QUIEN SE 
ASIGNA

	TRATAMIENTO/CONTROL A SER 
IMPLEMENTADO 
	IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 
	AFECTA LA 
EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 
	RESPONSABLE E POR 
IMPLEMENTA
R EL 
TRATAMIENTO 
	FECHA EN 
QUE SE INICIA 
EL 
TRATAMIENTO  
	FECHA EN 
QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO  
	MONITOREO Y REVISIÓN 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Municipio
	Contratista
	
	PROBABILIDAD
 

	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	¿CÓMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 
	PERIODICIDAD D 



	[bookmark: _Hlk239690837]1 
	General
 

	Externo
	Ejecución
 

	Riesgo de la naturaleza
 

	Climáticos: Se refiere a los 
perjuicios 
ocasionados por cambios en la naturaleza, lluvias intensas, desbordamientos, derrumbes en los sitios o zonas de afectación de las obras. 
	Posible ausentismo del personal de 
interventoría a las obras 
	3 
	2 
	5 
	Riesg o 
Medio 
	  
	X 
	El contratista de Interventoría, deberá garantizar la presencia de sus colaboradores en las obras y zonas de influencia 
de las mismas  
	3 
	1 
	4 
	Riesg o Bajo 
	SI 
	contratista interventor 
	Al inicio de la manifestación del riesgo 
	A la terminación de la ocurrencia del evento 
	A la terminación de la ocurrencia del evento 
	Mantener al día los reportes 
asociados al clima y el 
estado de las obras. 

	2 
	Especifico
 

	Externo
 

	Ejecución
 

	Riesgo Operacional
 

	Necesidad de realizar ajustes al proyecto de 
Inversión.  
	Retraso en las ejecuciones 
contractuales de obra e interventoría 
	4 
	3 
	6 
	Riesgo
Alto 
	  
	X 
	El contratista Interventor deberá realizar el seguimiento adecuado, oportuno e insistente para que el Ente público contratante de las obras, dé cumplimiento a los procedimientos de ajuste. 
Las demoras en los cronogramas ocasionados por las modificaciones en diseños, no será factor de reconocimiento de mayores gastos de la 
Interventoría. 
	2 
	2 
	4 
	Riesgo  Bajo 
	SI 
	contratista interventor 
	Al inicio de la manifestación del riesgo 
	A la terminación de la ocurrencia del evento 
	A la terminación de la ocurrencia del evento 
	Verificación de la 
documentación técnica que soporta el 
Proyecto de Inversión 

	
 3
	General
 

	Externo
 

	Ejecución
 

	Riesgo Económico
 

	Ajustes 
ocasionados 
durante la ejecución del contrato: 
Consiste en la posibilidad que el contratista de 
Interventoría, 
solicite a EL MUNICIPIO el reconocimiento y pago de mayores gastos por cambio de vigencia durante el tiempo de ejecución del contrato, en ocasión a cambios de vigencias por periodos largos de suspensión. Los gastos están representados en costo de insumos, tarifas, equipos, asesorías, 
sueldos (A excepción los de salario mínimo), honorarios, etc, regulados y no regulados por el Gobierno.    
	Expectativa financiera 
desfavorable para el 
contratista 
Interventor. 
	4 
	3 
	7 
	Riesgo
 Alto 
	  
	X 
	El contratista interventor, deberá realizar cuidadosamente el cálculo de sus gastos y costos y proyectarlos hasta para tres vigencias conservando las mismas tarifas, esto en razón a que 
EL MUNICIPIO no reconocerá incremento alguno diferente a los establecidos en el contrato.    
	2 
	2 
	4 
	Riesgo Bajo 
	SI 
	contratista interventor 
	Al inicio de la ejecución del contrato 
	A la terminación de la ejecución 
del contrato 
	A la terminación de la ejecución del contrato 
	Seguimiento permanente al control de gastos 

	4
	General
 

	Externo
 

	Selección 
-
 
Ejecución
 

	Riesgo Económico 
-
 
Riesgo Operacional
 

	Factor 
Multiplicador 	y 
Precios Por debajo del 
Presupuesto 
Oficial en la propuesta: del PROPONENTE  
y/o 
INTERVENTOR 
	Impacto económico al 
Interventor 
	2 
	2 
	4 
	Riesgo Bajo 
	  
	X 
	Implementación de Controles en la Fase contractual que aseguren la eficiencia del Interventor en la ejecución del contrato conforme a sus obligaciones contractuales y a la oferta económica presentada. 
	2 
	2 
	4 
	Riesgo Bajo 
	NO 
	Gestores y/o Supervisores. 
	Al inicio de la ejecución del contrato 
	A la terminación de la ejecución 
del contrato 
	Control de la ejecución de la interventoría 
con 	el cumplimiento de todas sus 
funciones técnicas. 
administrativas, 
financieras 	y jurídicas. Visitas de supervisión, Seguimiento 	a informes, requerimientos escritos. 
	Mensual 

	5 
	General
 

	Interno
 

	Ejecución
 

	Riesgo Operacional 
 

	Riesgo presentado por la terminación anticipada de la Interventoría, por 
estar ligada contractualmente al desarrollo del Contrato de Obra, de tal manera que, si éste llegare a terminarse 	por cualquiera de las causales previstas en el Contrato de Obra o por la Ley, el contrato 	de 
interventoría 
producto 	del 
presente 
concurso de méritos, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización.  
Riesgo que asume el 
INTERVENTOR. 
	Impacto económico al 
Interventor 
	2 
	5 
	7 
	Riesgo
Alto 
	  
	X 
	Compromiso 	del 
Interventor en lo pertinente a sus obligaciones contractuales, en lograr el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, de manera que dentro de lo contractual se puedan solucionar oportunamente los problemas que se presenten en la ejecución del proyecto que puedan afectarlo de manera grave,  con el riesgo de una terminación anticipada del mismo. 
	1 
	4 
	5 
	Riesgo medio 
	SI 
	Interventor 
	Al inicio de la ejecución del contrato 
	A la terminación de la ejecución 
del contrato 
	Vigilancia y control de la ejecución de la obra, solución oportuna de 
problemas, escalamiento a la 	Entidad cuando 	sea necesaria 	su 
intervención, seguimiento permanente a la problemática 
que 	se 	se 
presente, requerimientos escritos. 
	Permanente cuando se 
presente 
problemas que afecten de 
manera grave la ejecución de la obra. 

	6
	Específico 
 

	Interno
 

	Ejecución
 

	Riesgo Operacional
 

	Riesgo 	por 	la 
deficiente 
Interventoría 	al 
Ajuste 	y/o 
Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista, que resultaren deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto, y que fueron revisados y aprobados por el Interventor.  
Riesgo que asume el 
INTERVENTOR 
	 Obras deficientes, ya 
sea en calidad, estabilidad, 
durabilidad y/o funcionalidad. 
Demora en la ejecución de 
las obras Por correctivos necesarios 
	2 
	4 
	6 
	Riesgo Alto 
	  
	X 
	Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus 
Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualización  
y/o 	Unificación 	y/o 
Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto.  Realizar al Contratista de Obra las observaciones oportunamente y velar porque se corrija lo pertinente, de manera que los estudios revisados y aprobados por el 
Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras. 
	1 
	1 
	2 
	Riesgo Bajo 
	SI 
	Interventor 
	al inicio de la 
Ajuste y/0 
Actualización y/o Unificación 
y/o Modificación 
de estudios y diseños y/o 
elaboración de estudios 
complementario
s 
	al final de la 
Ajuste y/0 
Actualización y/o Unificación 
y/o Modificación 
de estudios y diseños y/o 
elaboración de estudios 
complementario
s 
	la Interventoría debe efectuar seguimiento 
continuo a través de su director y  
Especialistas,  
al 	Ajuste 	y/o 
Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños 	y/o elaboración de estudios complementario s por parte del Contratista, de manera que los estudios 
revisados 	y aprobados por el 	Interventor aporten 	la confiabilidad 	y calidad requerida para ejecutar 	las obras.  
	Semanal en la etapa de Ajuste y/o 
Actualización y/o Unificación 
y/o Modificación 
de estudios y diseños y/o 
elaboración de estudios 
complementario
s 

	7
	Específico 
 

	Interno
 

	Ejecución
 

	Riesgo Operacional
 

	Riesgo presentado por la deficiente 
Interventoría, que conlleve a 
generar 
problemas a causa del no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por 
demoras ocasionadas por la revisión y aprobación por parte 	del 
INTERVENTOR de los cálculos estructurales y/o estudios y/o diseños 
definitivos para la obra del contrato, elaborados por el 
CONTRATISTA de Obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR. 
	Demora en la ejecución de las obras del proyecto. 
	2 
	3 
	5 
	Riesgo  
Medio 
	  
	X 
	Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus 
Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualización  
y/o 	Unificación 	y/o 
Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, de manera que se vaya observando y corrigiendo lo pertinente a medida que se realiza la actualización, modificación o elaboración de los estudios, permitiendo cumplir con el cronograma de entregas parciales acordado con el Contratista y una vez terminado el plazo de estudios se cuente con el resultado de los mismos debidamente revisado y aprobado por el 
Interventor. 
	1 
	1 
	2 
	Riesgo Bajo 
	NO 
	Interventor 
	al inicio de la 
Ajuste y/0 
Actualización y/o Unificación 
y/o Modificación 
de estudios y diseños y/o 
elaboración de estudios 
complementario
s 
	al final de la 
Ajuste y/0 
Actualización y/o Unificación 
y/o Modificación 
de estudios y diseños y/o 
elaboración de estudios 
complementario
s 
	la Interventoría debe efectuar seguimiento 
continuo a través de su director y  
Especialistas,  
al 	Ajuste 	y/o 
Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementario s por parte del Contratista, de manera que se cumplan con el cronograma de entregas parciales y con el resultado de los Estudios en el 	plazo estipulado.  
Seguimiento por parte del supervisor y/o Gestor, a la etapa de proconstrucción (Estudios), para 
verificar 
entregas 
parciales y entrega total de los estudios.  Requerimientos 
escritos 	al 
Interventor. 
	Semanal en la etapa de Ajuste y/o 
Actualización y/o Unificación 
y/o Modificación 
de estudios y diseños y/o 
elaboración de estudios 
complementario
s 

	8
	Específico 
 

	Interno
 

	Ejecución
 

	Riesgo Operacional
 

	Riesgo presentado por la deficiente 
Interventoría, por autorizar y/o aprobar   por parte de la INTERVENTORÍA, la ejecución de obras que contravienen los cálculos y/o estudios y/o diseños aprobados; Por autorizar y/o aprobar 	la construcción de obras con cálculos y/o estudios y/o 
diseños eficientes realizados por el Contratista de Obra.  Riesgo que asume 	el 
INTERVENTOR 
	 Obras deficientes, ya 
sea en calidad, estabilidad, 
durabilidad y/o funcionalidad. 
Demora en la ejecución de 
las obras Por correctivos necesarios 
	2 
	4 
	6 
	Riesgo Alto 
	  
	X 
	Con base en estudios y diseños confiables autorizar las obras respectivas; en caso de requerirse algún ajuste a los mismos por imprevistos encontrados en la ejecución de las obras, justificar, soportar y documentar técnicamente los cambios requeridos. Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus 
Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualización  
y/o 	Unificación 	y/o 
Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto.  En caso de detectar alguna deficiencia y/o inconsistencia en los mismos al momento de ejecutar las obras, adoptar los correctivos técnicos necesarios, justificados, soportados 	y documentados.  
	1 
	1 
	2 
	Riesgo Bajo 
	SI 
	Interventor 
	Al inicio de la Ajuste y/0 
Actualización y/o Unificación 
y/o Modificación 
de estudios y diseños y/o 
elaboración de estudios 
complementario
s 
	Al final de la ejecución del contrato. 
	la Interventoría debe efectuar seguimiento 
permanente 
tanto en la etapa de estudios, en la revisión y aprobación de los mismos, en forma que resulten con la calidad y 
confiabilidad requerida,  
como 	en 	la 
implementación 
en obra de los estudios y 
diseños 
aprobados 	y estar atenta a los 	eventuales imprevistos que puedan presentarse en la ejecución de las obras con respecto a los diseños aplicados, 	de manera 	que puedan tomarse correctivos 
oportunamente 
si 	fueren necesarios, los cuales 	deberá justificar, 
soportar 	y documentar. 
	Semanal en la etapa de Ajuste y/o 
Actualización y/o Unificación 
y/o Modificación 
de estudios y diseños y/o 
elaboración de estudios 
complementario s y durante la 
ejecución de las obras del contrato. 

	9
	Específico 
 

	Interno
 

	Ejecución
 

	Riesgo Operacional
 

	Riesgo 	por la 
deficiente 
Interventoría, por autorizar y/o aprobar el personal del CONTRATISTA 
DE OBRA, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad 
vigente. Por permitir que el CONTRATISTA de Obra ejecute los trabajos sin un Ingeniero 
Residente y/o director, y/o 
Especialistas, y/o 
Personal 
Profesional, debidamente aprobado. Riesgo que asume el INTERVENTOR 
	Deficiencia en la ejecución 
del proyecto, 
por no contar el Contratista 
con el personal profesional idóneo 
requerido de 
acuerdo con lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones.  
	2 
	5 
	7 
	Riesgo Alto 
	  
	X 
	El Interventor debe exigir  el estricto cumplimiento de las requisitos para el personal profesional de la obra establecido  en el pliego de condiciones y velar por la utilización del personal aprobado, mínimo en la dedicación prevista en el mismo.  El Supervisor de Contrato y/o Gestor deberá observar al Interventor cualquier irregularidad al respecto cuando la advierta, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones al respecto como Interventor.  
	1 
	2 
	3 
	Riesgo Bajo 
	SI 
	Interventor, Supervisores y/o Gestores 
	Al inicio de la ejecución del contrato 
	A la terminación de la ejecución 
del contrato 
	Control 	y 
vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que 	el 
Contratista 
cumpla, entre otros, con el personal 
profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, 
tanto en idoneidad como en dedicación. 
	Permanente en la ejecución de la obra. 

	10
	Específico 
 

	Interno 
 

	Ejecución
 

	Riesgo Operacional
 

	Riesgo por la  deficiente 
Interventoría, por mediciones erróneas de las cantidades de obra ejecutadas por 	el 
CONTRATISTA 
DE OBRA y medidas por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el 
INTERVENTOR  
	Pérdida de control del 
presupuesto 
de la obra, con los 
consiguientes desfases por exceso ó por defecto. 
	3 
	2 
	5 
	Riesgo 
Medio 
	  
	X 
	Mediciones de obra ejecutada con el debido detalle, revisión de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría.  
Corrección oportuna de las mediciones erróneas. 
	1 
	1 
	2 
	Riesgo Bajo 
	SI 
Cuando los desfases son 
desproporcionado s y no se corrigen 
	Interventor 
	Al inicio de la ejecución del contrato 
	A la terminación de la ejecución 
del contrato 
	Revisión de la medición de cantidades de obra por parte de 	los Ingenieros de la Interventoría.  
	La correspondiente a la medición 
de cada tipo de obra. 

	11
	General
 

	Interno
 

	Ejecución
 

	Riesgo Operacional
 

	Riesgo 	por la deficiente 
Interventoría en el control 	y seguimiento a la señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e 
iluminación, 
equipos de radio para cierres 
parciales, 
temporales 	y 
demás 
señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., a cargo del CONTRATISTA 
que pueda ocasionar accidentes 	y/o perjuicios, 	que debió 	ser observada 	y corregida por el INTERVENTOR. Riesgo 	que asume 	el 
INTERVENTOR.
	Impacto 
Negativo en el proyecto por la probable 
ocurrencia de 
accidentes de usuarios de la vía y 
trabajadores de la obra, 
Inconformidad con la obra por parte de la comunidad. 
	3 
	2 
	5 
	Riesgo 
Medio 
	  
	X 
	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas 
sancionatorias 
contractuales 	de 	ser necesario.
	2 
	2 
	4 
	Riesgo Bajo 
	NO 
	Interventor 
	Al inicio de la ejecución del contrato 
	A la terminación de la ejecución 
del contrato 
	Inspecciones diarias del Interventor. 
Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos Retroalimentación
o en	los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
	Diario

	12
	Específico 
 

	Interno
 

	Ejecución
 

	Riesgo Operacional
 

	Riesgo 	por 	la 
deficiente 
Interventoría en el control y seguimiento a la programación de actividades en obra que pudieran llevar a obras discontinuas, 
inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada.  
Riesgo que asume el 
INTERVENTOR 
	Obras discontinuas, 
inconclusas ó 
con problemas 
para garantizar 
la estabilidad de obra ejecutada 
	3 
	4 
	7 
	Riesgo Alto 
	  
	X 
	El Interventor debe ser estricto con la 
Programación de obras de acuerdo con el valor del contrato de obra y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestales anuales del mismo, de manera que cuando autorice una obra tenga la seguridad de que está financiada hasta su terminación, considerando también la continuidad en las obras ejecutadas. Revisión frecuente de la programación de obras para efectuar los ajustes necesarios con este fin.   
	1 
	2 
	3 
	Riesgo Bajo 
	SI 
	Interventor 
	Al inicio de la ejecución del contrato 
	A la terminación de la ejecución 
del contrato 
	Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras 	en cumplimiento de la programación de las mismas. Revisiones periódicas de la programación de 	obras 	del 
proyecto, 
realización 	de los 	ajustes necesarios. 
Seguimiento 	a 
Informes 	de 
Interventoría y al cumplimiento en la ejecución del programa de inversiones aprobado vigente.    
	Mensual ó cuando el 
Interventor lo considere necesario. 

	13
	Específico 
 

	Interno
 

	Ejecución
 

	Riesgo Operacional
 

	Riesgo 	por 	la  
deficiente 
Interventoría en el control 	y seguimiento de la Interventoría a los frentes obligatorios de obra.   Riesgo que asume el 
INTERVENTOR 
	Ejecución inadecuada del proyecto, 
impacto 
negativo en el 
logro de las metas del 
alcance del proyecto 
	3 
	5 
	8 
	Riesgo Alto 
	  
	X 
	El Interventor debe exigir al Contratista de Obra los frentes obligatorios de obra y efectuar el seguimiento de manera que se cumpla la ejecución de las obras previstas en dichos frentes.  Seguimiento de esta 
obligación del Interventor por parte de los 
Supervisores y/o Gestores 
	2 
	2 
	4 
	Riesgo Bajo 
	SI 
	Interventor, Supervisores y/o Gestores 
	Al inicio de la ejecución del contrato 
	A la terminación de la ejecución 
del contrato 
	Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en los frentes obligatorios de  obra. 
Seguimiento a informes de 
Interventoría.  
Visitas 	de 
Supervisión.  
	Permanente del Interventor. 
Mensual del 
Supervisor y/o 
Gestor 

	14
	Específico 
 

	Interno
 

	Ejecución
 

	Riesgo Operacional
 

	Riesgo 	por 	la 
deficiente 
Interventoría, que genere demora o ausencia en la toma 	de 
decisiones correspondientes al Interventor, que llegaren a generar efectos 
económicos al proyecto.   Riesgo que asume el INTERVENTOR. 
	Impacto negativo en la ejecución del proyecto. 
Desfases económicos en la utilización del 
presupuesto del proyecto.  
	2 
	4 
	6 
	Riesgo Alto 
	  
	X 
	Control y vigilancia de la ejecución del proyecto por parte del Interventor. Análisis por parte del Interventor de los problemas que se presenten, apoyándose en su personal, que le permitan adoptar las 
decisiones correspondientes en forma oportuna y eficaz, para no afectar la ejecución del proyecto. 
	2 
	2 
	4 
	Riesgo Bajo 
	SI 
	Interventor 
	Al inicio de la ejecución del contrato 
	A la terminación de la ejecución 
del contrato 
	Control 	y 
vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que detecte a tiempo los problemas que se presenten, los analice y los resuelva oportunamente. 
	Permanente en la ejecución de la obra. 

	15
	Especifico
 

	Interno
 

	Ejecución
 

	Riesgo Operacional 
-
 
Económico
 

	Riesgo presentado por la deficiente 
Interventoría, en lo de su competencia, en 
los 	casos 	de  
procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractual 
como 	en 	la  
postcontractual, 
ya 	sea 	por procesos 	de multas, sanciones, reparación directa, etc.,  o siniestros 	por estabilidad 	de obra ejecutada  al contratista 	de 
Obra 	y/o siniestros por calidad del servicio de interventoría.  
Riesgo que asume el  
INTERVENTOR. 
	Dificultad en la ejecución del proyecto, por medidas 
sancionatorias.  
Impactos económicos 
negativos a los afectados,   
	3 
	2 
	5 
	Riesgo 
Medio 
	  
	X 
	Control y vigilancia por parte del Interventor a la ejecución de las obras, exigiendo el cumplimiento de obligaciones del 
Contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias.  Atención de procesos administrativos y judiciales en lo de su competencia, en los eventos previstos de multas, sanciones, reparaciones directas, etc., siniestros por estabilidad de obra y por calidad del servicio de interventoría 
	2 
	2 
	4 
	Riesgo o Bajo 
	SI, dependiendo 
del tipo y 
magnitud del incumplimiento 
	Interventor 
	Al inicio de la ejecución del contrato 
	A la terminación de la ejecución 
del contrato 
	Control permanente por parte 	del 
Interventor de la ejecución del proyecto.  Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual 	o postcontractual, 
en lo de su competencia 
	Permanente en la ejecución de la obra y 
cuando se 
requiera en la etapa 
postcontractual. 





	16
	Especifico
 

	Interno
 

	Ejecución
 

	Riesgo Operacional 
-
 
Económico
 

	Riesgo presentado por la deficiente 
Interventoría, en lo de su competencia, en 
los 	casos 	de  
procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractual 
como 	en 	la  
postcontractual, 
ya 	sea 	por procesos 	de multas, sanciones, reparación directa, etc,  o siniestros 	por estabilidad 	de obra ejecutada  al contratista 	de 
Obra 	y/o siniestros por calidad del servicio de interventoría.  
Riesgo que asume el  
INTERVENTOR. 
	Dificultad en la ejecución del proyecto, por medidas 
sancionatorias.  
Impactos económicos 
negativos a los afectados,  
	3 
	2 
	5 
	Riesgo 
Medio 
	  
	X 
	Control y vigilancia por parte del Interventor a la ejecución de las obras, exigiendo el cumplimiento de obligaciones del 
Contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias.  Atención de procesos administrativos y judiciales en lo de su competencia, en los eventos previstos de multas, sanciones, reparaciones directas, etc., siniestros por estabilidad de obra y por calidad del servicio de interventoría 
	2 
	2 
	4 
	Riesgo Bajo 
	SI, dependiendo 
del tipo y 
magnitud del incumplimiento 
	Interventor 
	Al inicio de la ejecución del contrato 
	A la terminación de la ejecución 
del contrato 
	Control permanente por parte 	del 
Interventor de la ejecución 	del proyecto.  Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual 	o postcontractual, 
en lo de su competencia 
	Permanente en la ejecución de la obra y 
cuando se 
requiera en la etapa 
postcontractual. 

	17
	Especifico
 

	Interno
 

	Planeación 
-
 
Selección 
 

	Económico
 

	Riesgo presentado por la no oportuna adjudicación de la Licitación Pública de 	Obra correspondiente a este proceso de 
Interventoría. 
Riesgo que asume el 
PROPONENTE 
Y/O 
INTERVENTOR, hasta seis (6) meses después de adjudicado el contrato de 
Interventoría, 
teniendo en cuenta que la 
Licitación Pública y/o proceso de selección del Contratista de Obra, es un 
proceso independiente, 
que 	podría 
presentar 
demoras 	por observaciones 
presentadas al proceso, notificaciones de ley, o quedar desierto, entre otros aspectos.  
Riesgo que asume EL 
MUNICIPIO 
después de seis (6) meses de adjudicado el contrato de 
Interventoría. 
	Desplazamiento
o en la 
ejecución del 
proyecto o no ejecución del 
proyecto en caso de 
declararse desierta la licitación 
pública de la obra respectiva 
	1 
	4 
	5 
	Riesgo 
Medio  
	X 
	X 
	Planeación, y estructuración de los proyectos, Atención a los procesos de selección para obra e interventoría, para evitar en lo posible demoras en el proceso de adjudicación de la obra. 
	1 
	3 
	4 
	Riesgo Bajo 
	SI 
	Personal de la 
Entidad de la 
Planeación, 
Estructuración, procesos de Selección, 
Evaluación y Adjudicación 
	Al inicio de la etapa de planeación 
	A la terminación de la etapa de selección 
	Revisión del proyecto objeto de la selección. 
Atención y seguimiento a los procesos de selección de licitación pública para obra y concurso de méritos para interventoría. 
	Durante la etapa de 
Planeación y 
Selección del proyecto  
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