## Hoja1
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUAL | [17 empty] | Código: FRCACP11
Versión: 0
Página 1 de 1
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | [5 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[11 empty] | Proponente y/o Contratista | Municipio | [6 empty] | Proponente y/o Contratista | Municipio
1 | General | Interno | Planeación | RIESGOS OPERACIONALES | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Deficiencias en la calidad de los servicios objeto contractual, desequilibrio económico del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto |  | X | Verificación de los documentos aportados y los estudios realizados. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si |  | X | Etapa precontactual | La legalizacion del contrato | Verificación de los documentos aportados y los estudios realizados. | Durante la etapa precontractual.
2 | General | Externo | Planeación | RIESGOS OPERACIONALES | Cuando el contratista no verifica las especificaciones tecnicas, no adquiere la póliza en los términos adecuados. Así mismo, cuando se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Conflictos futuros: controversias sobre el cumplimiento de las especificaciones tecnicas consagradas en los documentos previos al contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | X |  | Verificación de los documentos aportados y los estudios realizados. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | X |  | Etapa precontactual | La legalizacion del contrato | Verificación de los documentos aportados y los estudios realizados. | Durante la etapa precontractual.
3 | General | Externo | Selección | RIESGOS OPERACIONALES | Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento y no obtención de los fines y propósitos de la contratación | 2 | 2 | 4 | Bajo | X |  | Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de evaluación de las propuesta conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del contrato, en forma mensual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | X |  | Etapa precontactual | La legalizacion del contrato | Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de evaluación de las propuesta conforme al cronograma del proceso. | Durante la etapa precontractual.
4 | Específico | Interno | Ejecución | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo presentado por que el conveniente no sepa realizar los actuaciones y procedimientos requeridos para participar en el proceso de seleccion traves d ela plataforma del SECOP II, | Se declare decierto el proceso | 2 | 1 | 3 | Bajo | X |  | Informar y dar publicidad a los ofernetes respécto de que el proceso se realiza en su totalidad a traves de la plataforma SECOP II | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | X |  | Etapa precontactual | La legalizacion del contrato | Informar y dar publicidad a los ofernetes respécto de que el proceso se realiza en su totalidad a traves de la plataforma SECOP II | Durante la etapa precontractual.
5 | General | Externo | Planeación | RIESGOS OPERACIONALES | Cuando El Municipio y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual. | Retrasos en la ejecución contractual, inicio tardio de las actividades o incumplimiento del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | X | X | Idónea supervisión y seguimiento. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | X | X | La legalización del contrato | Terminación del contrato | Idónea supervisión y seguimiento. | Mensual
6 | Específico | Interno | Ejecución | RIESGOS OPERACIONALES | Que el talento humano que brinda el contratista sea insuficiente para atender las soliciudes por parte de la alcaldía | Conflictos e incumplimientos con los requerimientos exigidos por la Secretaría de Desarrollo Económico | 3 | 2 | 6 | Medio | X |  | Supervisión constante y atenta al Contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | X |  | La legalización del contrato | Terminación del contrato | Supervisión constante y atenta al Contrato. | Mensual
7 | Específico | Interno | Ejecución | RIESGOS OPERACIONALES | Cuando el contratista cuenta con personal pero éste no tiene la capacitación y/o experiencia suficiente par el alcance del objeto contractual | Incumplimiento de las obligaciones, e incumplimiento de los lineamientos técnicos de la Secretaría de Desarrollo Económico | 2 | 2 | 4 | Bajo | X |  | Realizar seguimiento por parte de la administración | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | X |  | La legalización del contrato | Terminación del contrato | Realizar seguimiento por parte de la administración | Mensual
8 | General | Externo | Planeación/ Ejecución | RIESGOS OPERACIONALES | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones pactadas. | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propositos y metas del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | X | X | Revisión permanente por parte del supervisor. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | X | X | La legalización del contrato | Terminación del contrato | Idónea supervisión y seguimiento. | Mensual
9 | General | Externo | Ejecución | RIESGOS OPERACIONALES | Lluvias o inundaciones que impidan la normal ejecución del contrato, y la consecución del objeto en los plazos pactados. | El no cumplimiento o retraso de las actividades operativas, logísticas, o asistenciales que derivan en el incumplimiento de las funciones de la entidad estatal. | 3 | 3 | 6 | Bajo | X |  | Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, comunicación permante entre las partes para definir nuevas logisticas y cambios de rutas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | X |  | La legalización del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión | Mensual
| Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 08 de agosto 2022 | [5 empty] | Revisó: Subsecretario de Contratación Fecha: 10 de agosto 2022 | [8 empty] | Aprobó: Direccionamiento Institucional Fecha: 16 de agosto de 2022

## Instruccciones
Clase | General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual
| Especifico | Es un Riesgo Propio del Proceso de Contratción objeto de análisis
Fuente: | Interno: | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
| Externo: | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
Etapa | Planeación: | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas
| Selección: | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii)Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
| Contratación: | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
| Ejecución: | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
Tipo: | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Riesgos Sociales o Políticos: | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
| Riesgos Operacionales: | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Riesgos Regulatorios: | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
| Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
| Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
Probabilidad del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría del Riesgo