## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS - CONTRATACIÓN DE PARTITURAS
Entidad: Orquesta Filarmónica de Bogotá ¦ Proceso: Selección y Ejecución Contractual Partituras
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del Riesgo | Consecuencia de la Ocurrencia | Evaluación Inicial del Riesgo |  |  |  | A quien se le asigna | Tratamiento / Controles a Implementar | Impacto Después del Tratamiento (Riesgo Residual) |  |  |  | ¿Afecta la ejecución? | Responsable por Implementar | Inicio del Tratamiento | Finalización del Tratamiento | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Prob. | Impacto | Valoración | Categoría |  |  | Prob. | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Error o imprecisión en los estudios previos y especificaciones técnicas (edición, formato o instrumentación incorrecta de las partituras). | Declaratoria de desierta, modificaciones extemporáneas o contratación de partituras no aptas para la Orquesta Filarmónica de Bogotá. | 2 | 4 | 6 | Riesgo medio | OFB | Revisión previa del catálogo y consulta técnica directa con el área de archivo musical antes del inicio del proceso de contratación. | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | No | Dirección Filarmónica | Etapa de planeación | Previo a la resolución de apertura | Verificación del anexo técnico antes de publicación | Previa publicación
2 | General | Externo | Precontractual | Estratégico | Ausencia de oferentes interesados en el proceso de selección debido a limitaciones de representación o derechos de autor exclusivos. | Reincidencia en procesos fallidos o desiertos que retrasen la programación artística. | 3 | 3 | 6 | Riesgo medio | OFB | Estudio de mercado exhaustivo e identificación anticipada de distribuidores autorizados o casa editorial. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | No | Área de Contratación / Abastecimiento | Etapa de planeación | Publicación del proceso | Seguimiento a las observaciones del proceso de selección | Precontractual
3 | General | Interno | Precontractual | Económico | Subestimación o desactualización del presupuesto oficial frente al costo del alquiler/compra internacional de partituras. | Imposibilidad de adjudicar la contratación o retrasos en la etapa de planeación presupuestal. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | OFB | Solicitud de cotizaciones formales a editoriales con actualización de TRM y costos imprevistos de envío internacional. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Área Financiera / Planeación | Etapa de planeación | Aprobación de CDP | Validación presupuestal y estudios de mercado | Precontractual
4 | General | Externo | Ejecución | Económico | Falta de capacidad del contratista de atender la demanda del servicio prestado. | La no entrega de las obras objeto del contrato dentro del plazo pactado. | 2 | 4 | 6 | Riesgo medio | Contratista | El supervisor del contrato deberá periódicamente tener una comunicación efectiva con el contratista para asegurar su capacidad de ejecución del servicio. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | En la ejecución del contrato | En la ejecución del contrato | Debido seguimiento y control del contrato por parte del supervisor | Mensual
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio en el régimen legal colombiano que afecte el contrato y las condiciones pactadas. | Afectación en la programación de las actividades artísticas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, derivando en incumplimientos e imprevistos. | 2 | 4 | 6 | Riesgo medio | Contratista/OFB | El supervisor del contrato, en conjunto con el contratista deberán sin excepción verificar los requisitos normativos requeridos para la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | Si | Supervisor | En la ejecución del contrato | En la ejecución del contrato | Debido seguimiento y control del contrato por parte del supervisor | Mensual
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Atraso en la importación de las obras objeto del contrato. | La no entrega oportuna de las obras objeto del contrato dentro del plazo pactado. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | El supervisor del contrato deberá reportar de forma inmediata, dejando constancia y trazabilidad administrativa del llamado de atención sobre las insuficiencias. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | En la ejecución del contrato | En la ejecución del contrato | Debido seguimiento y control del contrato por parte del supervisor | Mensual
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Agotamiento o descontinuación editorial del material requerido. | Dificultades para cumplir con la programación artística planificada. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Contactar con las editoriales con anticipación para conocer el estado y disponibilidad de las partituras. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | En la ejecución del contrato | En la ejecución del contrato | Debido control y reporte por parte del contratista | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación en la tasa de cambio (divisas extranjeras). | Aumento inesperado en los costos de adquisición e importación de partituras. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista/OFB | Estar al tanto de las tendencias cambiarias y de los precios en el mercado internacional para anticipar posibles cambios en los costos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratista | En la ejecución del contrato | En la ejecución del contrato | Debido seguimiento y control del contrato por parte del supervisor | Mensual