## CD Persona NAtural (2)
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
MATRIZ DE RIESGOS - Adquirir dotación para empleados de la dirección seccional de administración judicial seccional Monteria
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna ? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo ? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Externo | Contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, contribuciones, gravámenes, impuestos, cargas entre otros), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Genera mayores costos para el contratista. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | El contratista antes de presentar su oferta debe verificar el tramite de una reforma normativa que incremente los costos del contrato y hacer seguimiento del tramite de ejecución del mismo | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Alto | NO | Contratista | Desde que tiene conocimiento del proceso de selección | Hasta el pago total de las obligaciones por parte de la entidad. | Verificando la expedición de normas tributarias, contributivas y de gravámenes. | Mensual
2 | General | Interno | Contractual | Cambiario | Cumplimiento del contrato.- El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista;-Cesación de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. -No cuenta con el personal solicitado o no cumple con las especificaciones técnicas requeridas. | Deficiente calidad de los servicios prestados, es decir, incumplimiento del contrato. | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA YSU GARANTE | El supervisor deberá verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento a la Oficina de contratación. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor - Oficina de Contratación | Desde el inciso de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | Exigir póliza cumplimiento, y calidad del servicio, así misma verificación por parte del supervisor al plazo de ejecución y especificaciones técnicas. | Permanente
3 | General | externo | Contratación y Ejecución | Operacional | Riesgos surgidos por la disponibilidad de los elementos que cumplan con las condiciones requeridas | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | A partir de la suscripción del contrato, la supervisión de la DSAJ hará el seguimiento permanente en el cumplimiento obligacional y estado de ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato. | A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista. | Permanente
4 | Especifico | Interno | Contratación Ejecución | Operacional | Por financiamiento del contrato: Se presenta cuando el contratista no cuenta con el dinero o recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad. | Raro | Catastrófico | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | A través de la Supervisión del contrato y el personal de apoyo de la DSAJ se verificara y vigilara la ejecución contractual determinando permanentemente el cumplimiento debido a las obligaciones contractuales. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Suupervisor- Oficina de contratación | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta su culminación y entrega de los bonos o tarjetas. | La supervisión del contrato realizará el monitoreo permanente del cumplimiento obligacional de tal forma que se determine o se establezcan las razones que justifiquen la prolongación del presente contrato. | Permanente
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Aquellos riesgos emanados de la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, lo que impide que la Entidad cuente con los elementos para la dotación labor de los empleados de la Dirección Seccional de Administración Judicial, que cumplen con los requisitos legales para obtener dicha prerrogativa. | Tarda el inicio de la ejecución del contrato. | Probable | Medio | 4 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Monitoreo permanente por parte del supervisor del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Monitorear permanentemente las actividades del contratista. | Permanente