## MATRIZ DE RIESGO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Variaciones en las especificaciones y características técnicas de los equipos topográficos, LIDAR terrestre y georradar requeridos por la Entidad. | Necesidad de efectuar ajustes al proceso de contratación mediante aclaraciones o adendas y posibles retrasos en el cronograma. | 2 | Improbable | 3 | Posible | 5 | Riesgo Medio | ENTIDAD | Previo a la publicación de los documentos definitivos se realizará la validación técnica de las especificaciones requeridas, garantizando la satisfacción de la necesidad y la pluralidad de oferentes. | 1 | Raro | 1 | Raro | 2 | Riesgo Bajo | NO | Entidad | Publicación del proceso | Hasta la fecha de cierre para presentación de ofertas | Seguimiento permanente al cronograma del proceso y revisión de observaciones de los interesados. | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
2 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | El proponente adjudicatario no suscribe oportunamente el contrato o no constituye las garantías exigidas. | Retraso en el inicio de la ejecución contractual y en la satisfacción de la necesidad de la Entidad. | 2 | Improbable | 2 | Improbable | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Establecer plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 1 | Raro | 1 | Raro | 2 | Riesgo Bajo | NO | Entidad / Contratista | Desde la adjudicación del proceso | Hasta la suscripción del acta de inicio | Seguimiento permanente a los términos de legalización del contrato. | Hasta la firma del contrato en SECOP II
3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Demoras en la importación, nacionalización o transporte de los equipos topográficos especializados objeto del contrato. | Afectaciones al cronograma de entrega aprobado por la supervisión y retrasos en la ejecución contractual. | 2 | Improbable | 3 | Posible | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El contratista deberá informar inmediatamente a la supervisión cualquier situación que afecte la importación o entrega de los equipos para evaluar ajustes al cronograma o medidas contractuales procedentes. | 1 | Raro | 2 | Improbable | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad / Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la entrega y recibo a satisfacción de los equipos | Seguimiento permanente al cronograma de suministro y comunicación constante con el contratista. | Cuando ocurra
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Variación significativa de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que afecte el costo de adquisición de los equipos topográficos y software especializado importado objeto del contrato. | Incremento de los costos de adquisición de los equipos y posible afectación del equilibrio económico del contrato. | 2 | Improbable | 3 | Posible | 5 | Riesgo Medio | ENTIDAD / CONTRATISTA | El contratista deberá realizar la gestión y planeación financiera necesaria para mitigar los efectos de las variaciones de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) sobre los bienes objeto del contrato. Así mismo, deberá efectuar seguimiento permanente al comportamiento de la TRM y adoptar las medidas comerciales y financieras que permitan garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro de los valores ofertados. | 1 | Raro | 2 | Improbable | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha final del contrato | Seguimiento al comportamiento de la TRM y análisis de solicitudes de reajuste debidamente justificadas. | Cuando ocurra
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Alteraciones de orden público, manifestaciones, bloqueos o restricciones de movilidad que afecten el transporte y entrega de los equipos. | Suspensión temporal de actividades, retrasos en la entrega y afectación del cronograma contractual. | 2 | Improbable | 3 | Posible | 5 | Riesgo Medio | ENTIDAD / CONTRATISTA | Verificar permanentemente las condiciones de orden público y movilidad para la ejecución del contrato. | 1 | Raro | 2 | Improbable | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Entidad (Supervisor) | Fecha de inicio del contrato | Fecha final del contrato | Seguimiento a reportes oficiales de orden público, movilidad y transporte emitidos por las autoridades competentes, así como comunicación permanente con el contratista. | Cuando ocurra
6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Desabastecimiento en el mercado nacional o internacional de equipos topográficos, LIDAR terrestre, georradar o sus componentes. | Demoras en la entrega de los equipos contratados y afectación de los tiempos de ejecución. | 2 | Improbable | 3 | Posible | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Verificar disponibilidad de inventarios y proveedores autorizados antes de la adquisición de los equipos. | 1 | Raro | 2 | Improbable | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la entrega y recibo a satisfacción de los equipos | Seguimiento continuo a órdenes de compra, inventarios y tiempos de suministro. | Permanente
7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TÉCNICO | Los equipos suministrados no cumplen con las especificaciones técnicas, certificaciones o características exigidas por la Entidad. | Rechazo de los equipos, incumplimiento contractual, retrasos en la ejecución y afectación del objeto contractual. | 3 | Posible | 4 | Probable | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Verificación previa de fichas técnicas, certificados de calidad, garantías y pruebas de funcionamiento antes de la entrega definitiva de los equipos. | 1 | Raro | 2 | Improbable | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Supervisor del Contrato | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la entrega y recibo a satisfacción de los equipos | Revisión de fichas técnicas, certificados de fábrica y pruebas de funcionamiento. | En cada entrega
8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICO | Fallas en software, licencias o incompatibilidad de los equipos suministrados con los sistemas requeridos por la Entidad. | Imposibilidad de utilizar adecuadamente los equipos y afectación del objeto contractual. | 2 | Improbable | 4 | Probable | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Verificar previamente compatibilidad tecnológica, licenciamiento vigente y soporte técnico especializado. | 1 | Raro | 2 | Improbable | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización del período de garantía | Pruebas de funcionamiento, validación técnica y verificación de licencias. | En cada instalación
9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Pérdida, daño o hurto de los equipos durante el transporte y entrega. | Retrasos en la entrega, reposición de equipos y posibles sobrecostos. | 2 | Improbable | 3 | Posible | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Contratar seguros de transporte, aplicar protocolos de embalaje, custodia y trazabilidad de los equipos, y verificar el estado de los bienes al momento de la recepción. | 1 | Raro | 2 | Improbable | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el despacho de los equipos | Hasta la entrega y recibo a satisfacción | Verificación de pólizas, guías de transporte y actas de entrega. | En cada despacho