## Matriz Riesgos Transporte
MATRIZ DE RIESGO - TRANSPORTE
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Externo | Planeación | Financiero | El valor de la necesidad de servicio de transportes sea superior al presupuesto asignado. | Impacto en el servicio y por ende insatisfacción de la entidad e inconvenientes en los pagos. | 3 | 3 | 6 | Alto | EFR | Se realizó análisis del Sector teniendo en cuenta las necesidades de la Entidad, se solicitaron cotizaciones y se revisó con otras entidades que han contratado este tipo de servicio. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | EFR | Desde la definición de la necesidad | Hasta la aprobación de Contratación Adminsitrativa | Verificando que se haya realizado un correcto estudio de mercado | Durante la Etapa de Planeación
2 | General | Externo | Selección | Económico | Presentación de ofertas artificialmente bajas | Declaración de desierto el proceso de selección | 3 | 3 | 5 | Alto | EFR | Por parte del proponente realizar una real proyección de precios analizando los costos, gastos, utilidad razonable y demás variables. Por parte de la Entidad contratante realizar la verificación de las ofertas económicas de los proponentes y en caso de encontrarse precios artificialmente bajos, hacer requerimientos de aclaración de acuerdo con la legislación contractual. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | EFR | Envío de cotizaciones | Aceptación de la Oferta | Durante la elaboración de la oferta por parte del proponente, mediante la elaboración económica por del área que estructuró | Durante la Etapa precontractual
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Riesgo por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, no cumplimiento oportuno de las obligaciones a cargo. | Riesgo en la ejecución de las obligaciones contractuales generando demoras en la oportuna prestación del servicio. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Supervisión del contrato con seguimiento continuo a la ejecución / constitución y aprobación de las garantías (póliza de cumplimiento) y ANS. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Si | EFR | Desde la suscripción del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contraídas por el contratista. | Mensual durante la ejecución del contrato
4 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | Equipo humano y técnico insuficiente y/o vehículos para la prestación de servicio. No disponibilidad de vehículos por demanda. | Demoras en la prestación de los servicios o imposibilidad para la prestación de los mismos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | La entidad pactará en el contrato medidas sancionatorias, exigencia de cumplimiento de los ANS, cláusula penal y la imposición de multas | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde la suscripción del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contraídas por el contratista e informará las dificultades en la ejecución para tomar las medidas del caso. | Mensual durante la ejecución del contrato
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Incumplimiento de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por parte del contratista a sus empleados. | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales generando demoras en la oportuna atención de los requerimientos de la entidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Supervisor del contrato solicitando la constitución de garantías (Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales) / seguimiento de la ejecución contractual para evitar riesgos de incumplimiento | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | EFR | Desde la suscripción del contrato. | Hasta la terminación del contrato | Haciendo seguimiento a la oportunidad y calidad del servicio. De igual manera, al momento de presentar las facturas la empresa debe anexar l certificado de estar a paz y salvo por estos conceptos durante los últimos 6 meses a la fecha de presentación de la certificación. | En la aprobación de la garantías y en la liquidación del contrato, y en el momento de tramitar los respectivos pagos por los servicios prestados.
6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Proceso y procedimientos inadecuados, demoras en la expedición de planillas | Demoras en la ejecución del trabajo y el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Realizar una debida supervisión, seguimiento a la prestación de los servicios contratados y solicitud de los servicios con antelación a fin de evitar improvisaciones en la prestación de servicios | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el Inicio del contrato | Hasta la terminación del Operativo | Haciendo seguimiento a la oportunidad y calidad del servicio | Diario
7 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Mala prestación de servicio | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir en el proceso de selección que el proveedor del servicio demuestre un mínimo de experiencia en actividades relacionadas con el objeto del contrato. Hacer efectivas las cláusulas de apremio o ANS e imposición de multas. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | EFR / SUPERVISOR | Desde el Inicio del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista. | Diario