## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACIÓN, AUDIO Y VÍDEO DE LA JUNTA DE ADMINISTRADORA LOCAL, DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO.
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACIÓN, AUDIO Y VÍDEO DE LA JUNTA DE ADMINISTRADORA LOCAL, DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO..
Entorno socio ambiental: No aplica
Condiciones políticas: No aplica
Factores ambientales: El proceso de contratación incorpora los aspectos relacionados al programa de Compras Públicas sostenibles del Plan Institucional de Gestión Ambiental adoptando las Fichas de Contratación Sostenible.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Sector terciario o de servicios.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. • Constitución Política de Colombia de 1991 – Artículos 209, 267, 287 y 322. • Ley 2116 de 2021 – Estatuto Orgánico de Bogotá D.C. • Ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. • Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos. • Ley 590 de 2000 – Promoción del desarrollo de las MIPYMES. • Ley 1150 de 2007 – Medidas para la eficiencia y transparencia en la contratación pública. • Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción. • Decreto 019 de 2012 – Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios en la Administración Pública. • Ley 1618 de 2013 – Garantía de los derechos de las personas con discapacidad. • Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. • Decreto 1082 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. • Decreto 957 de 2019 – Clasificación de las MIPYMES. • Ley 2069 de 2020 – Ley de Emprendimiento. • Decreto 1860 de 2021 – Criterios diferenciales para MIPYMES y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. • Ley 2195 de 2022 – Medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. • Decreto Distrital 643 de 2025 – Decreto Único Reglamentario del Sector Mujeres. • Ley 2466 de 2025 – Reforma Laboral (en lo relacionado con las obligaciones laborales derivadas de la ejecución contractual). • Decreto 0287 de 2026 – Sistema de preferencias para emprendimientos y empresas de personas con discapacidad. • Acuerdo Distrital 927 de 2024 – Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 "Bogotá Camina Segura". • Acuerdos Distritales 53 de 2002, 187 de 2005, 188 de 2005, 568 de 2014 y 669 de 2017 – Estampillas distritales aplicables a la contratación. • Guía G-EES-02 V2 para la Elaboración de Estudios del Sector – Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: La Alcaldía Local de Chapinero ha ejecutado procesos de contratación relacionados con el presente proceso contratual, asi mismo, otras entidades que tienen sus actividades en la ciudada Bogotá han contratado la adquisición e instalación de equipos y elementos para salas de conferencias. Por lo tanto, el Fondo y las referencias tomadas de otras entidades aseguran el adelantamiento de este tipo de procesos.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Especifico | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Especifico | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Especifico | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Especifico | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Especifico | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Especifico | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Especifico | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Estatal | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | Estatal | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | Estatal | Externo | Sociales o Políticos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Estatal | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico | Externo | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  | Especifico | Interno | Operacionales
Defectos en los equipos. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | Estatal | Externo | Financieros
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE GRABACIÓN, AUDIO Y VÍDEO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL, DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Selección de oferentes que no cumplan con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Definición de precios por encima o por debajo del mercado ocasionando una estimación superior o defícit del presupuesto. | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Deficiencias en la ejecución de las actividades del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Declaración del proceso de contratación como "desierto" | 1 | 5 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Declaración del proceso de contratación como "desierto". | 1 | 5 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Selección de oferentes que no cumplan con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato o Selección de oferentes que no cumplan con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | No suscripción del proceso contractual y no dar cumplimiento a las metas del PDL | 1 | 5 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Selección de oferentes que no cumplan con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Retrasos en la adjudicación del proceso contractual y/o suscripción del contractual. | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Retrasos en la adjudicación del proceso contractual y/o suscripción del contractual. | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Retrasos en la adjudicación del proceso contractual y/o suscripción del contractual. | 1 | 2 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Selección de oferente que no cumplan con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Deficit en la ejecución del contrato ya que los valores no corresponden al mercado | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | No cumplimiento de las metas del PDL | 1 | 5 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Retrasos en la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Retrasos en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Inposibildiad de seguimiento por cuenta de ciudadanía y entes de control | 1 | 1 | 2 | BAJO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Defícit presupuestal del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Defícit presupuestal del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Afectaciones en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Defícit presupuestal del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Incumplimiento del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Retrasos en la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Afectaciones de las instalaciones y de los demás bienes e insumos objeto del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  |  |  | Afectaciones a las instalaciones y de los demás bienes e insumos objeto del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Afectaciones a las instalaciones y de los demás bienes e insumos objeto del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Cambio de condiciones del contrato al afectar la ecuación económica en contra del ejecutor. | 1 | 1 | 2 | BAJO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Retrasos en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Cambio de condiciones del contrato al afectar la ecuación económica en contra del ejecutor. | 1 | 1 | 2 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE GRABACIÓN, AUDIO Y VÍDEO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL, DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Revisión de documentación |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Lídees de equipos de planeación y contratación | Durante la formulación | Hasta la publicación de documentos. | Revisión de documentación de proceso estructurado | Una única vez
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Revisiones de documentación |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Lídees de equipos de planeación y contratación | Durante la formulación | Hasta la publicación de documentos. | Revisión de documentación de proceso estructurado | Una única vez
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Revisiones de documentación |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Líder de equipo ambiental y de Oficina de Planeación | Durante la formulación | Hasta la publicación de documentos. | Revisión de documentación de proceso estructurado | Una única vez
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Revisiones de documentación |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | Líder de equipo ambiental y de Oficina de Planeación | Durante la formulación | Hasta la publicación de documentos. | Revisión de documentación de proceso estructurado | Una única vez
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Revisiones de documentación |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | Líder de equipo ambiental y de Oficina de Planeación | Durante la formulación | Hasta la publicación de documentos. | Revisión de documentación de proceso estructurado | Una única vez
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Revisiones de documentación |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Líder de equipo ambiental y de Oficina de Planeación | Durante la formulación | Hasta la publicación de documentos. | Revisión de documentación de proceso estructurado | Una única vez
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Revisión de disponibilidad presupuestal |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | Responsible de presupuestos | Durante la formulación | Hasta la publicación de documentos. | Revisión de sistema bogadata | Una única vez
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Revisión de líder de planeación y oficina de contratación |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Líder de equipo ambiental y de Oficina de Planeación | Durante la etapada de selección | Hasta la finalización de la etapa de selección | Revisión de documentación presentada por oferentes | Una única vez
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Revisión de documentación a publicar |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Líder de oficna de contratación | Durante la etapada de selección | Hasta la finalización de la etapa de selección | Revisión de documentación presentada por oferentes | Una única vez
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Revisión constante de la plataforma SECOP II en busca de solicitudes u observaciones. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Equipo evaluador | Durante la etapada de selección | Hasta la finalización de la etapa de selección | Revisión de documentación presentada por oferentes | Cuando se requiera
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Publicación de documentación una vez sean generados. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Responsible del equipo de contratación del proceso. | Durante la etapada de selección | Hasta la finalización de la etapa de selección | Revisión de platadorma SECOP II | Cuando se requiera
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Revisión de documentación presentada a la Alcaldía Local y curso de etapa de observaciones por parte de la entidad |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Equipo evaluador | Durante la etapada de selección | Hasta la finalización de la etapa de selección | Documentación entregada por oferentes | Una única vez
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Revisión de valores proporcionados por oferentes(s) y aplicación de Guía de Colombia Compra en caso de presentarse flucutaciones representativas. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Equipo evaluador | Durante la etapada de selección | Hasta la finalización de la etapa de selección | Documentación entregada por oferentes | Cuando se requiera
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Seguimiento por parte de oficinas de planeación y contratación. |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de suscripción del contrato | Hasta la firma del contrato | Comunicaciones teléfonicas y escritas | Cuando se requiera
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Gestión constante por parte de apoyo a la supervisión para la generación y aprobación. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de suscripción del contrato | Hasta la firma del acta de inicio | Comunicaciones teléfonicas y escritas | Cuando se requiera
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Gestión constante por parte de apoyo a la supervisión para la generación y aprobación. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de suscripción del contrato | Hasta la generación del registro presupuestal | Comunicaciones teléfonicas y escritas | Cuando se requiera
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Gestión constante por parte de apoyo a la supervisión para la generación y aprobación. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Responsible de la oficina de contratación | Desde la suscripción del contrato | Hasta la generación del acta de inicio | Revisiones de plataforma SECOP II | Constatemente
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Seguimiento a tasa representativa del mercado. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia | Cuando se requiera
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Seguimiento a los precios del mercado. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia | Cuando se requiera
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  | Seguimiento a las condiciones políticas y económicas que puedan afectar al contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia | Cuando se requiera
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Seguimiento a condiciones del mercado. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia | Cuando se requiera
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Comunicaciones escritas y comités técnico | Cuando se requiera
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Comités técnicos y/o informes financieros | Mensualmente
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de equipos |  | Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Visitas de seguimiento y comités técnicos | Mensualmente
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  | Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Visitas de seguimiento y comités técnicos | Mensualmente
EJECUCIÓN | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Visitas de seguimiento y comités técnicos | Mensualmente
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  | Seguimiento a condiciones económicas del país. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia | Cuando se requiera
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Seguimiento a condiciones normativas del país. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia | Cuando se requiera
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas |  | Seguimiento a condiciones económicas del país. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia | Cuando se requiera
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE GRABACIÓN, AUDIO Y VÍDEO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL, DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Selección de oferentes que no cumplan con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisión de documentación | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Lídees de equipos de planeación y contratación | Durante la formulación | Hasta la publicación de documentos. | Revisión de documentación de proceso estructurado | Una única vez
2 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Definición de precios por encima o por debajo del mercado ocasionando una estimación superior o defícit del presupuesto. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Revisiones de documentación | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Lídees de equipos de planeación y contratación | Durante la formulación | Hasta la publicación de documentos. | Revisión de documentación de proceso estructurado | Una única vez
3 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Deficiencias en la ejecución de las actividades del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisiones de documentación | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Líder de equipo ambiental y de Oficina de Planeación | Durante la formulación | Hasta la publicación de documentos. | Revisión de documentación de proceso estructurado | Una única vez
4 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Declaración del proceso de contratación como "desierto" | 1 | 5 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Revisiones de documentación | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | Líder de equipo ambiental y de Oficina de Planeación | Durante la formulación | Hasta la publicación de documentos. | Revisión de documentación de proceso estructurado | Una única vez
5 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Declaración del proceso de contratación como "desierto". | 1 | 5 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Revisiones de documentación | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | Líder de equipo ambiental y de Oficina de Planeación | Durante la formulación | Hasta la publicación de documentos. | Revisión de documentación de proceso estructurado | Una única vez
6 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Selección de oferentes que no cumplan con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato o Selección de oferentes que no cumplan con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Revisiones de documentación | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Líder de equipo ambiental y de Oficina de Planeación | Durante la formulación | Hasta la publicación de documentos. | Revisión de documentación de proceso estructurado | Una única vez
7 | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | No suscripción del proceso contractual y no dar cumplimiento a las metas del PDL | 1 | 5 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Revisión de disponibilidad presupuestal | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | Responsible de presupuestos | Durante la formulación | Hasta la publicación de documentos. | Revisión de sistema bogadata | Una única vez
8 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Selección de oferentes que no cumplan con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisión de líder de planeación y oficina de contratación | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Líder de equipo ambiental y de Oficina de Planeación | Durante la etapada de selección | Hasta la finalización de la etapa de selección | Revisión de documentación presentada por oferentes | Una única vez
9 | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Retrasos en la adjudicación del proceso contractual y/o suscripción del contractual. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Revisión de documentación a publicar | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Líder de oficna de contratación | Durante la etapada de selección | Hasta la finalización de la etapa de selección | Revisión de documentación presentada por oferentes | Una única vez
10 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Retrasos en la adjudicación del proceso contractual y/o suscripción del contractual. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Revisión constante de la plataforma SECOP II en busca de solicitudes u observaciones. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Equipo evaluador | Durante la etapada de selección | Hasta la finalización de la etapa de selección | Revisión de documentación presentada por oferentes | Cuando se requiera
11 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Retrasos en la adjudicación del proceso contractual y/o suscripción del contractual. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Publicación de documentación una vez sean generados. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Responsible del equipo de contratación del proceso. | Durante la etapada de selección | Hasta la finalización de la etapa de selección | Revisión de platadorma SECOP II | Cuando se requiera
12 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | Especifico | Externo | Selección de oferente que no cumplan con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Revisión de documentación presentada a la Alcaldía Local y curso de etapa de observaciones por parte de la entidad | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Equipo evaluador | Durante la etapada de selección | Hasta la finalización de la etapa de selección | Documentación entregada por oferentes | Una única vez
13 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Deficit en la ejecución del contrato ya que los valores no corresponden al mercado | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisión de valores proporcionados por oferentes(s) y aplicación de Guía de Colombia Compra en caso de presentarse flucutaciones representativas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Equipo evaluador | Durante la etapada de selección | Hasta la finalización de la etapa de selección | Documentación entregada por oferentes | Cuando se requiera
14 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | No cumplimiento de las metas del PDL | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Seguimiento por parte de oficinas de planeación y contratación. | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de suscripción del contrato | Hasta la firma del contrato | Comunicaciones teléfonicas y escritas | Cuando se requiera
15 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Gestión constante por parte de apoyo a la supervisión para la generación y aprobación. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de suscripción del contrato | Hasta la firma del acta de inicio | Comunicaciones teléfonicas y escritas | Cuando se requiera
16 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Retrasos en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Gestión constante por parte de apoyo a la supervisión para la generación y aprobación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de suscripción del contrato | Hasta la generación del registro presupuestal | Comunicaciones teléfonicas y escritas | Cuando se requiera
17 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Inposibildiad de seguimiento por cuenta de ciudadanía y entes de control | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Gestión constante por parte de apoyo a la supervisión para la generación y aprobación. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Responsible de la oficina de contratación | Desde la suscripción del contrato | Hasta la generación del acta de inicio | Revisiones de plataforma SECOP II | Constatemente
18 | Fluctuaciones del valor de la moneda | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Defícit presupuestal del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Seguimiento a tasa representativa del mercado. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia | Cuando se requiera
19 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Defícit presupuestal del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Seguimiento a los precios del mercado. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia | Cuando se requiera
20 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Afectaciones en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Seguimiento a las condiciones políticas y económicas que puedan afectar al contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia | Cuando se requiera
21 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Defícit presupuestal del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Seguimiento a condiciones del mercado. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia | Cuando se requiera
22 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Comunicaciones escritas y comités técnico | Cuando se requiera
23 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Comités técnicos y/o informes financieros | Mensualmente
24 | Defecto en la instalación de equipos | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Afectaciones de las instalaciones y de los demás bienes e insumos objeto del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Visitas de seguimiento y comités técnicos | Mensualmente
25 | Defectos en los equipos. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Afectaciones a las instalaciones y de los demás bienes e insumos objeto del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Visitas de seguimiento y comités técnicos | Mensualmente
26 | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Afectaciones a las instalaciones y de los demás bienes e insumos objeto del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Visitas de seguimiento y comités técnicos | Mensualmente
27 | Imposición de nuevos tributos | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Cambio de condiciones del contrato al afectar la ecuación económica en contra del ejecutor. | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Seguimiento a condiciones económicas del país. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia | Cuando se requiera
28 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Retrasos en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 30-70 | Seguimiento a condiciones normativas del país. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia | Cuando se requiera
29 | Variación de tasas o tarifas | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Cambio de condiciones del contrato al afectar la ecuación económica en contra del ejecutor. | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Seguimiento a condiciones económicas del país. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Apoyo a la supervisión | Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión | Hasta la liquidación del contrato | Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia | Cuando se requiera
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG