MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultad temporal de acceso a los predios rurales por lluvias normales, deterioro de vías o restricciones de movilidad. | Retrasos en transporte de materiales, equipos y personal; afectación del cronograma y mayores costos logísticos. | 4 | 4 | 16 | Alto | Contratista | Programar despachos y frentes según accesibilidad; prever transporte adecuado; proteger materiales y mantener rutas alternas dentro de lo razonablemente disponible. | 3 | 3 | 9 | Medio | Sí | Contratista / Director de obra | Durante toda la ejecución | Seguimiento al cronograma, estado de accesos y reportes de obra en comités e informes. | Semanal y cuando se presenten lluvias |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de precios o desabastecimiento de materiales, sistemas sépticos, tuberías, aparatos sanitarios, combustibles o transporte. | Incremento de costos, demoras en suministros y riesgo de afectación del plazo contractual. | 3 | 3 | 9 | Medio | Contratista | Cotizar y asegurar oportunamente suministros; mantener proveedores alternos; programar compras conforme al cronograma y asumir las variaciones previsibles incluidas en la oferta. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Responsable de compras | Antes del inicio de cada actividad y durante la ejecución | Control de compras, órdenes de suministro, inventarios y seguimiento de precios y entregas. | Quincenal |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Encontrar condiciones locales del terreno, interferencias o elementos no visibles que dificulten excavaciones, redes o ubicación del sistema séptico. | Necesidad de ajustes de localización o procedimiento; retrasos y posibles mayores cantidades o actividades. | 3 | 4 | 12 | Alto | Compartido | Realizar visita, localización y replanteo previo; verificar redes y condiciones del terreno antes de excavar; informar hallazgos a la supervisión y aprobar ajustes antes de ejecutarlos. | 2 | 3 | 6 | Medio | Sí | Contratista y Supervisor | Antes de excavaciones y durante su ejecución | Inspección de cada sitio, actas de visita, registro fotográfico y aprobación previa de ajustes. | Por cada frente o predio |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencias en calidad de materiales, montaje de tuberías, aparatos sanitarios o instalación de los sistemas sépticos. | Fugas, obstrucciones, fallas de funcionamiento, reprocesos, no recibo de actividades y afectación de la estabilidad de la obra. | 3 | 4 | 12 | Alto | Contratista | Aplicar especificaciones técnicas y fichas del fabricante; inspeccionar materiales; controlar pendientes y uniones; ejecutar pruebas hidráulicas, sanitarias y de funcionamiento antes del recibo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Residente de obra | Durante cada actividad y antes del recibo | Listas de chequeo, ensayos y pruebas, inspecciones de supervisión, registro de no conformidades y correcciones. | Permanente y por actividad terminada |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Insuficiencia o disponibilidad tardía de mano de obra, herramientas, equipos o transporte requeridos para atender los frentes programados. | Bajo rendimiento, incumplimiento de hitos y posible atraso del plazo contractual. | 3 | 4 | 12 | Alto | Contratista | Presentar y controlar programación de recursos; disponer personal y equipos acordes con los frentes; adoptar planes de recuperación cuando existan desviaciones. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Director de obra | Durante toda la ejecución | Comparación semanal entre programación y avance real; revisión de personal, equipos y rendimientos. | Semanal |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional / SST | Accidentes de trabajo durante excavaciones, manipulación de cargas, uso de herramientas, trabajos de construcción o desplazamientos a los sitios de obra. | Lesiones al personal, suspensión de actividades, investigaciones, sanciones y afectación del cronograma. | 3 | 5 | 15 | Alto | Contratista | Implementar SG-SST y análisis de trabajo seguro; usar EPP; señalizar y proteger excavaciones; capacitar al personal y controlar herramientas, equipos y maniobras. | 2 | 4 | 8 | Medio | Sí | Contratista / Responsable SG-SST | Antes del inicio y durante toda la ejecución | Inspecciones de seguridad, permisos/ATS cuando apliquen, reportes de incidentes y verificación de EPP. | Diaria y semanal |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Manejo inadecuado de residuos, excavaciones, aguas residuales, materiales sobrantes o disposición del efluente durante la instalación y pruebas. | Contaminación de suelo o agua, afectación a terceros, requerimientos ambientales, reprocesos o sanciones. | 3 | 4 | 12 | Alto | Contratista | Separar y retirar residuos; proteger suelo y fuentes hídricas; controlar vertimientos durante pruebas; ejecutar la disposición del efluente conforme a la solución técnica y requisitos aplicables. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Responsable ambiental | Durante toda la ejecución y al cierre de cada frente | Inspecciones ambientales, registro de disposición de residuos y verificación de limpieza y recuperación de áreas. | Semanal y al cierre de cada frente |
| 8 | General | Interno / Externo | Planeación, selección y ejecución | Legal / Financiero / Reputacional | Actos de corrupción, colusión, ofrecimiento o aceptación de dádivas, manipulación de información, cantidades, actas, certificaciones o pagos. | Pérdida de recursos públicos, afectación de la selección objetiva, incumplimientos, nulidades, investigaciones, sanciones y daño reputacional. | 2 | 5 | 10 | Alto | Entidad y Contratista | Aplicar pacto de transparencia, publicidad en SECOP, segregación de funciones, verificación de soportes y cantidades, trazabilidad de decisiones, supervisión efectiva y canales de denuncia. | 1 | 4 | 4 | Bajo | Sí | Ordenador del gasto / Supervisor / Contratista | Durante todas las etapas del proceso y del contrato | Revisión documental y financiera, trazabilidad en SECOP, control de actas y pagos, seguimiento de supervisión y atención de alertas o denuncias. | Permanente; revisión en cada trámite y pago |