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[Número del Proceso de Contratación]
ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

“CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE SUIDEROS Y/O IMBORNALES” 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El proyecto tiene como objeto “CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS Y/O IMBORNALES”, con el propósito de mejorar las condiciones de captación, conducción y evacuación de las aguas lluvias en los sectores objeto de intervención, reduciendo la acumulación superficial de escorrentía y contribuyendo a la protección de la infraestructura vial, peatonal y de las redes de drenaje existentes.
Los sumideros e imbornales constituyen elementos fundamentales de los sistemas de drenaje urbano y pluvial, toda vez que permiten captar el agua que circula superficialmente por vías, cunetas, bordillos y espacios públicos para posteriormente conducirla hacia redes de alcantarillado pluvial, combinado o hacia las estructuras de disposición previstas técnicamente. Su adecuada localización y construcción permite disminuir fenómenos de empozamiento, deterioro de pavimentos, erosión localizada, afectación de andenes, ingreso de aguas a predios y demás situaciones asociadas a una evacuación deficiente de la escorrentía.
Desde el punto de vista normativo, el proyecto se encuentra relacionado con el régimen colombiano de agua potable y saneamiento básico, especialmente con la Ley 142 de 1994, que define el saneamiento básico y reconoce dentro del servicio público de alcantarillado la recolección de residuos principalmente líquidos mediante tuberías y conductos, así como sus actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final.
Igualmente, resulta aplicable el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que constituye uno de los principales instrumentos regulatorios para proyectos de infraestructura asociados a los sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales y aguas lluvias. El Ministerio de Vivienda identifica expresamente este decreto dentro de la normatividad aplicable a los sistemas de recolección y evacuación de aguas lluvias.
En materia técnica, la intervención deberá atender lo establecido en la Resolución 0330 de 2017, mediante la cual se adoptó el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, así como las modificaciones introducidas por la Resolución 0799 de 2021 y las correcciones efectuadas mediante la Resolución 0908 de 2021. Este marco técnico establece los criterios para la planeación, diseño y construcción de infraestructura destinada a la recolección y evacuación de aguas residuales y pluviales.
De igual manera, cuando dentro del proyecto se utilicen tuberías, ductos o accesorios asociados a redes de alcantarillado o evacuación de aguas lluvias, deberán observarse los requisitos técnicos aplicables previstos en la Resolución 0501 de 2017, que regula las condiciones de composición e información técnica que deben cumplir estos elementos.
La Ley 9 de 1979 – Código Sanitario Nacional constituye también un referente aplicable, en cuanto establece que los sistemas de desagüe deben diseñarse y construirse de manera que permitan un rápido escurrimiento de los líquidos, eviten obstrucciones y reduzcan riesgos de contaminación. Esta disposición resulta concordante con la finalidad del proyecto, pues la construcción de sumideros e imbornales busca precisamente garantizar una captación y evacuación eficiente de las aguas superficiales.
ALCANCE DEL OBJETO
El alcance del proyecto comprende la ejecución integral de las actividades necesarias para construir y dejar en correcto funcionamiento los sumideros y/o imbornales definidos en los diseños, presupuesto, especificaciones técnicas y localizaciones establecidas por la Entidad.
La contratación bajo modalidad a todo costo implica que el contratista deberá suministrar la totalidad de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, señalización, elementos de protección y demás recursos directos e indirectos requeridos para culminar satisfactoriamente las obras.
Entre las actividades que podrán comprenderse dentro del alcance se encuentran:
· localización, replanteo y demarcación de los puntos de intervención;
· señalización y manejo seguro de las áreas de obra;
· corte y demolición de pavimentos, concretos, andenes o elementos existentes, cuando resulte necesario;
· excavaciones manuales o mecánicas;
· retiro, cargue, transporte y disposición de materiales sobrantes;
· preparación y conformación de la superficie de apoyo;
· construcción de bases, placas, cajas y elementos estructurales requeridos;
· instalación de rejillas, marcos, elementos prefabricados o metálicos;
· suministro e instalación de tuberías y accesorios de conexión;
· empalme de los sumideros o imbornales a las redes existentes o proyectadas;
· rellenos y compactaciones;
· reconstrucción de pavimentos, andenes, bordillos o áreas intervenidas;
· limpieza, pruebas de funcionamiento y recibo final.
La ubicación de cada estructura deberá responder al comportamiento hidráulico del sector, particularmente a las pendientes existentes, sentido de escorrentía, puntos bajos de las vías, capacidad de captación requerida y condiciones de las redes receptoras.
No será suficiente la construcción física de la caja o rejilla. El contratista deberá garantizar la funcionalidad integral del sistema, verificando que el agua pueda ingresar adecuadamente al elemento, que no existan obstrucciones y que las conexiones permitan una evacuación continua hacia la red correspondiente.
Asimismo, deberán respetarse los niveles y pendientes definidos técnicamente para evitar depresiones, resaltos o condiciones que puedan afectar la circulación vehicular y peatonal. Las rejillas y marcos deberán quedar correctamente anclados, nivelados y con capacidad suficiente para resistir las cargas previstas de acuerdo con el lugar donde sean instalados.
En los sitios donde se intervengan pavimentos o superficies existentes, el contratista deberá realizar su restitución procurando mantener condiciones equivalentes o superiores a las encontradas antes de la obra, evitando dejar zonas inestables, fisuradas o con riesgo de asentamientos posteriores.
Durante la ejecución deberán implementarse medidas de manejo ambiental, seguridad y salud en el trabajo y control del tránsito, según resulte aplicable. Los residuos producto de excavaciones o demoliciones deberán manejarse y disponerse adecuadamente, evitando su acumulación sobre sistemas de drenaje, zonas verdes o cuerpos de agua.
Desde el componente ambiental, la construcción de sumideros e imbornales contribuye a organizar el manejo de la escorrentía y reducir procesos de deterioro generados por la circulación descontrolada de las aguas lluvias. Sin embargo, las obras deberán evitar que estos sistemas se conviertan en puntos de disposición de residuos sólidos, para lo cual será necesario garantizar condiciones de limpieza y mantenimiento posterior.
La ejecución deberá desarrollarse igualmente conforme a los instrumentos de ordenamiento territorial y a las condiciones particulares de las redes existentes en el sector. En caso de encontrarse interferencias con redes de acueducto, alcantarillado, energía, telecomunicaciones u otros servicios públicos, el contratista deberá informar a la supervisión y coordinar las actuaciones necesarias antes de continuar con las actividades que puedan afectar dichas infraestructuras.
En conclusión, mediante la construcción a todo costo de sumideros y/o imbornales se pretende implementar una solución de drenaje que permita mejorar la captación de aguas lluvias, reducir acumulaciones superficiales, proteger la infraestructura existente y fortalecer el funcionamiento de las redes de evacuación.
El proyecto deberá ejecutarse bajo criterios de seguridad, durabilidad, eficiencia hidráulica, calidad constructiva y protección ambiental, garantizando que las estructuras sean entregadas completamente terminadas, conectadas y operativas, en cumplimiento de la Ley 142 de 1994, el Decreto 1077 de 2015, la Ley 9 de 1979, la Resolución 0330 de 2017 modificada por la Resolución 0799 de 2021 y las demás disposiciones técnicas y ambientales que resulten aplicables.


2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
El proyecto cuyo objeto corresponde a “CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS Y/O IMBORNALES” se desarrollará en sectores donde actualmente se presentan deficiencias en la captación y evacuación superficial de las aguas lluvias, generando acumulaciones, escorrentías descontroladas y afectaciones sobre la infraestructura vial y peatonal existente.
En las áreas objeto de intervención se identifican, de manera general, condiciones asociadas a la insuficiencia o inexistencia de estructuras adecuadas para recibir y conducir las aguas provenientes de las precipitaciones. Esta situación favorece la formación de encharcamientos en puntos bajos, concentración de caudales sobre la superficie de rodadura, deterioro progresivo de pavimentos y bordillos, erosión localizada y, en algunos casos, afectaciones sobre andenes y accesos a predios. La intervención se concentrará en aquellos puntos donde, por condiciones de pendiente, geometría de la vía o comportamiento natural de la escorrentía, se requiera mejorar la captación de aguas lluvias mediante la construcción de nuevos sumideros y/o imbornales conectados a las redes de drenaje existentes o proyectadas.
Las condiciones actuales pueden presentar diferencias entre cada punto de intervención. En algunos sectores podrá existir infraestructura de drenaje deteriorada, insuficiente, obstruida o con capacidad limitada; mientras que en otros podrá evidenciarse la ausencia total de elementos de captación. Por esta razón, antes de iniciar las actividades será necesario realizar una verificación técnica del sitio, identificando niveles, pendientes, sentido de flujo, redes existentes y posibles interferencias con otros servicios públicos.
En términos constructivos, las zonas a intervenir pueden comprender superficies en pavimento rígido o flexible, concreto, andenes, sardineles, cunetas u otros elementos urbanos. En consecuencia, la ejecución podrá requerir cortes, demoliciones localizadas, excavaciones, retiro de materiales, adecuación del terreno y posterior restitución de las superficies afectadas.
La construcción de los sumideros y/o imbornales deberá integrarse adecuadamente con la infraestructura existente, procurando que la nueva estructura no genere resaltos, depresiones o puntos de acumulación adicionales. Las rejillas, marcos y elementos de captación deberán quedar correctamente nivelados con respecto a la vía o superficie circundante, garantizando tanto la entrada del agua como condiciones seguras para la circulación vehicular y peatonal.
Asimismo, deberá verificarse que las conexiones hacia las redes receptoras presenten condiciones adecuadas de pendiente, continuidad y capacidad hidráulica. No se considerará suficiente construir únicamente la estructura superficial si no se garantiza una evacuación efectiva del agua captada.
Cuando se encuentren redes existentes de acueducto, alcantarillado, energía, telecomunicaciones u otras instalaciones, deberá evitarse cualquier afectación durante las excavaciones y trabajos de conexión. Cualquier interferencia deberá ser puesta en conocimiento de la supervisión antes de ejecutar modificaciones o actividades adicionales.
Las zonas actualmente afectadas por acumulación de aguas pueden presentar deterioros asociados a la permanencia de humedad, pérdida de material de soporte, fisuración, lavado de finos o asentamientos. En estos casos, previo a la instalación de la nueva estructura, deberán corregirse las condiciones necesarias para garantizar una base estable y evitar posteriores fallas en el entorno inmediato del sumidero o imbornal.
La intervención deberá contemplar igualmente el adecuado manejo de los materiales producto de las excavaciones y demoliciones. Los residuos y sobrantes deberán retirarse oportunamente para evitar obstrucciones adicionales en los sistemas de drenaje existentes o afectaciones sobre las vías y áreas de circulación.
En conclusión, las áreas objeto del proyecto presentan condiciones que hacen necesaria la implementación o mejoramiento de estructuras de captación de aguas lluvias. La construcción de sumideros y/o imbornales permitirá organizar el flujo superficial, reducir acumulaciones, mejorar las condiciones de drenaje y contribuir a la protección de la infraestructura vial y peatonal.
La obra deberá ejecutarse de manera que cada punto intervenido quede completamente funcional, conectado, estable y adecuadamente integrado a las condiciones existentes, garantizando una solución efectiva frente a los problemas actuales de escorrentía y evacuación de aguas lluvias.

a. Localización:
[image: ]

Figura 1.1. Municipio de Supía




3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

	FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRA

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VR UNITARIO
	VR PARCIAL

	A
	MANTENIMIENTO DE IMBORNALES Y/O SUMIDEROS
	 
	 
	 
	$ 17.700.720,00

	A.01
	Demolición manual de sumidero en concreto
	m2
	1,00
	$ 185.040,00
	$ 185.040,00

	A.02
	Sumidero desarenador concreto 20.7 MPa (doble reja)
	Un
	1,00
	$ 2.260.173,00
	$ 2.260.173,00

	A.03
	Sumidero desarenador concreto 20.7 MPa (tipo ventana)
	Un
	1,00
	$ 1.617.058,00
	$ 1.617.058,00

	A.04
	Sumidero en concreto 20.7 MPa (incl. reja) SL= 1.0 m
	Un
	1,00
	$ 2.665.571,00
	$ 2.665.571,00

	A.05
	Sumidero en concreto 20.7 MPa (incl. reja) SL= 1.5 m
	Un
	1,00
	$ 3.994.169,00
	$ 3.994.169,00

	A.06
	Sumidero en concreto 20.7 MPa (incl. reja) SL= 2.0 m
	Un
	1,00
	$ 5.322.768,00
	$ 5.322.768,00

	A.07
	Sumidero simple en concreto 20.7 MPa (incl. reja)
	Un
	1,00
	$ 1.256.718,00
	$ 1.256.718,00

	A.08
	Cargue manual y retiro de escombros en camioneta
	m3
	1,00
	$ 339.435,00
	$ 339.435,00

	A.09
	Excavación en conglomerado seco h= 0-2 m
	m3
	1,00
	$ 59.788,00
	$ 59.788,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL COSTOS DIRECTOS =
	 
	 
	 
	$ 17.700.720,00

	 
	ADMINISTRACIÓN (32%) =
	 
	 
	 
	$ 5.664.230,00

	 
	UTILIDAD (5%) =
	 
	 
	 
	$ 885.036,00

	 
	VALOR TOTAL =
	 
	 
	 
	$ 24.249.986,00



a.  Ítems de pago: 

	A.01 Demolición manual de sumidero en concreto
	 
	 
	 
	UNIDAD: m2

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANT/ REND
	PRECIO UNITARIO
	VR PARCIAL

	EQUIPO y HERRAMIENTAS:
	
	
	
	

	ALMADANA 18 lb
	Un
	0,0166
	$ 140.538,00
	$ 2.332,93

	
	
	
	Subtotal =
	$ 2.332,93

	MANO de OBRA:
	
	
	
	

	AYUDANTE (Incl. prestaciones)
	Día
	1,658
	$ 110.197,00
	$ 182.706,63

	
	
	
	Subtotal =
	$ 182.706,63

	
	
	
	
	

	
	
	
	VR COSTO DIRECTO =
	$ 185.040,00

	
	
	
	
	

	A.02 Sumidero desarenador concreto 20.7 MPa (doble reja)
	 
	 
	 
	UNIDAD: Un

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANT/ REND
	PRECIO UNITARIO
	VR PARCIAL

	MATERIALES:
	
	
	
	

	ACERO Fy= 420 MPa
	Kg
	10
	$ 5.038,00
	$ 50.380,00

	ALAMBRE NEGRO Cal. 18
	Kg
	0,3
	$ 7.358,00
	$ 2.207,40

	CONCRETO 20.7 MPa
	m3
	1,44
	$ 538.933,00
	$ 776.063,52

	FORMALETA
	m2
	0,64
	$ 90.671,00
	$ 58.029,44

	ACPM
	Gal
	0,6
	$ 11.630,00
	$ 6.978,00

	REJA SUMIDERO 0.40x0.70 m ÁNGULO 2" x 1/4"
	Un
	2
	$ 348.005,00
	$ 696.010,00

	DISOLVENTE
	Gal
	0,124
	$ 66.135,00
	$ 8.200,74

	PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM
	Gal
	0,25
	$ 94.898,00
	$ 23.724,50

	
	
	
	Subtotal =
	$ 1.621.593,60

	EQUIPO y HERRAMIENTAS:
	
	
	
	

	CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES
	Un
	0,0163
	$ 426.123,00
	$ 6.945,80

	BROCHA 4"
	Un
	0,0163
	$ 19.529,00
	$ 318,32

	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL
	Un
	0,0163
	$ 367.585,00
	$ 5.991,64

	
	
	
	Subtotal =
	$ 13.255,76

	TRANSPORTES:
	
	
	
	

	CAMIONETA
	Hr
	0,2
	$ 42.277,00
	$ 8.455,40

	
	
	
	Subtotal =
	$ 8.455,40

	MANO de OBRA:
	
	
	
	

	CUADRILLA 1 OF + 2 AY
	Día
	1,6332
	$ 377.705,00
	$ 616.867,81

	
	
	
	Subtotal =
	$ 616.867,81

	
	
	
	
	

	
	
	
	VR COSTO DIRECTO =
	$ 2.260.173,00

	
	
	
	
	

	A.03 Sumidero desarenador concreto 20.7 MPa (tipo ventana)
	 
	 
	 
	UNIDAD: Un

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANT/ REND
	PRECIO UNITARIO
	VR PARCIAL

	MATERIALES:
	
	
	
	

	ACERO Fy= 420 MPa
	Kg
	10,5
	$ 5.038,00
	$ 52.899,00

	ALAMBRE NEGRO Cal. 18
	Kg
	0,315
	$ 7.358,00
	$ 2.317,77

	CONCRETO 20.7 MPa
	m3
	1,512
	$ 538.933,00
	$ 814.866,70

	FORMALETA
	m2
	0,672
	$ 90.671,00
	$ 60.930,91

	ACPM
	Gal
	0,63
	$ 11.630,00
	$ 7.326,90

	
	
	
	Subtotal =
	$ 938.341,28

	EQUIPO y HERRAMIENTAS:
	
	
	
	

	CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES
	Un
	0,0174
	$ 426.123,00
	$ 7.414,54

	BROCHA 4"
	Un
	0,0174
	$ 19.529,00
	$ 339,80

	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL
	Un
	0,0174
	$ 367.585,00
	$ 6.395,98

	
	
	
	Subtotal =
	$ 14.150,32

	TRANSPORTES:
	
	
	
	

	CAMIONETA
	Hr
	0,2
	$ 42.277,00
	$ 8.455,40

	
	
	
	Subtotal =
	$ 8.455,40

	MANO de OBRA:
	
	
	
	

	CUADRILLA 1 OF + 2 AY
	Día
	1,7371
	$ 377.705,00
	$ 656.111,36

	
	
	
	Subtotal =
	$ 656.111,36

	
	
	
	
	

	
	
	
	VR COSTO DIRECTO =
	$ 1.617.058,00

	
	
	
	
	

	A.04 Sumidero en concreto 20.7 MPa (incl. reja) SL= 1.0 m
	 
	 
	 
	UNIDAD: Un

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANT/ REND
	PRECIO UNITARIO
	VR PARCIAL

	MATERIALES:
	
	
	
	

	ACERO Fy= 420 MPa
	Kg
	12,5
	$ 5.038,00
	$ 62.975,00

	ALAMBRE NEGRO Cal. 18
	Kg
	0,375
	$ 7.358,00
	$ 2.759,25

	CONCRETO 20.7 MPa
	m3
	1,8
	$ 538.933,00
	$ 970.079,40

	FORMALETA
	m2
	0,8
	$ 90.671,00
	$ 72.536,80

	ACPM
	Gal
	0,75
	$ 11.630,00
	$ 8.722,50

	REJA SUMIDERO 0.40x0.70 m ÁNGULO 2" x 1/4"
	Un
	2,5
	$ 348.005,00
	$ 870.012,50

	DISOLVENTE
	Gal
	0,155
	$ 66.135,00
	$ 10.250,93

	PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM
	Gal
	0,3125
	$ 94.898,00
	$ 29.655,63

	
	
	
	Subtotal =
	$ 2.026.992,01

	EQUIPO y HERRAMIENTAS:
	
	
	
	

	CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES
	Un
	0,0163
	$ 426.123,00
	$ 6.945,80

	BROCHA 4"
	Un
	0,0163
	$ 19.529,00
	$ 318,32

	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL
	Un
	0,0163
	$ 367.585,00
	$ 5.991,64

	
	
	
	Subtotal =
	$ 13.255,76

	TRANSPORTES:
	
	
	
	

	CAMIONETA
	Hr
	0,2
	$ 42.277,00
	$ 8.455,40

	
	
	
	Subtotal =
	$ 8.455,40

	MANO de OBRA:
	
	
	
	

	CUADRILLA 1 OF + 2 AY
	Día
	1,6332
	$ 377.705,00
	$ 616.867,81

	
	
	
	Subtotal =
	$ 616.867,81

	
	
	
	
	

	
	
	
	VR COSTO DIRECTO =
	$ 2.665.571,00

	
	
	
	
	

	A.05 Sumidero en concreto 20.7 MPa (incl. reja) SL= 1.5 m
	 
	 
	 
	UNIDAD: Un

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANT/ REND
	PRECIO UNITARIO
	VR PARCIAL

	MATERIALES:
	
	
	
	

	ACERO Fy= 420 MPa
	Kg
	18,75
	$ 5.038,00
	$ 94.462,50

	ALAMBRE NEGRO Cal. 18
	Kg
	0,5625
	$ 7.358,00
	$ 4.138,88

	CONCRETO 20.7 MPa
	m3
	2,7
	$ 538.933,00
	$ 1.455.119,10

	FORMALETA
	m2
	1,2
	$ 90.671,00
	$ 108.805,20

	ACPM
	Gal
	1,125
	$ 11.630,00
	$ 13.083,75

	REJA SUMIDERO 0.40x0.70 m ÁNGULO 2" x 1/4"
	Un
	3,75
	$ 348.005,00
	$ 1.305.018,75

	DISOLVENTE
	Gal
	0,2325
	$ 66.135,00
	$ 15.376,39

	PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM
	Gal
	0,46875
	$ 94.898,00
	$ 44.483,44

	
	
	
	Subtotal =
	$ 3.040.488,01

	EQUIPO y HERRAMIENTAS:
	
	
	
	

	CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES
	Un
	0,0245
	$ 426.123,00
	$ 10.440,01

	BROCHA 4"
	Un
	0,0245
	$ 19.529,00
	$ 478,46

	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL
	Un
	0,0245
	$ 367.585,00
	$ 9.005,83

	
	
	
	Subtotal =
	$ 19.924,30

	TRANSPORTES:
	
	
	
	

	CAMIONETA
	Hr
	0,2
	$ 42.277,00
	$ 8.455,40

	
	
	
	Subtotal =
	$ 8.455,40

	MANO de OBRA:
	
	
	
	

	CUADRILLA 1 OF + 2 AY
	Día
	2,4498
	$ 377.705,00
	$ 925.301,71

	
	
	
	Subtotal =
	$ 925.301,71

	
	
	
	VR COSTO DIRECTO =
	$ 3.994.169,00

	
	
	
	
	

	A.06 Sumidero en concreto 20.7 MPa (incl. reja) SL= 2.0 m
	 
	 
	 
	UNIDAD: Un

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANT/ REND
	PRECIO UNITARIO
	VR PARCIAL

	MATERIALES:
	
	
	
	

	ACERO Fy= 420 MPa
	Kg
	25
	$ 5.038,00
	$ 125.950,00

	ALAMBRE NEGRO Cal. 18
	Kg
	0,75
	$ 7.358,00
	$ 5.518,50

	CONCRETO 20.7 MPa
	m3
	3,6
	$ 538.933,00
	$ 1.940.158,80

	FORMALETA
	m2
	1,6
	$ 90.671,00
	$ 145.073,60

	ACPM
	Gal
	1,5
	$ 11.630,00
	$ 17.445,00

	REJA SUMIDERO 0.40x0.70 m ÁNGULO 2" x 1/4"
	Un
	5
	$ 348.005,00
	$ 1.740.025,00

	DISOLVENTE
	Gal
	0,31
	$ 66.135,00
	$ 20.501,85

	PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM
	Gal
	0,625
	$ 94.898,00
	$ 59.311,25

	
	
	
	Subtotal =
	$ 4.053.984,00

	EQUIPO y HERRAMIENTAS:
	
	
	
	

	CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES
	Un
	0,0327
	$ 426.123,00
	$ 13.934,22

	BROCHA 4"
	Un
	0,0327
	$ 19.529,00
	$ 638,60

	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL
	Un
	0,0327
	$ 367.585,00
	$ 12.020,03

	
	
	
	Subtotal =
	$ 26.592,85

	TRANSPORTES:
	
	
	
	

	CAMIONETA
	Hr
	0,2
	$ 42.277,00
	$ 8.455,40

	
	
	
	Subtotal =
	$ 8.455,40

	MANO de OBRA:
	
	
	
	

	CUADRILLA 1 OF + 2 AY
	Día
	3,2664
	$ 377.705,00
	$ 1.233.735,61

	
	
	
	Subtotal =
	$ 1.233.735,61

	
	
	
	VR COSTO DIRECTO =
	$ 5.322.768,00

	
	
	
	
	

	A.07 Sumidero simple en concreto 20.7 MPa (incl. reja)
	 
	 
	 
	UNIDAD: Un

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANT/ REND
	PRECIO UNITARIO
	VR PARCIAL

	MATERIALES:
	
	
	
	

	ACERO Fy= 420 MPa
	Kg
	5
	$ 5.038,00
	$ 25.190,00

	ALAMBRE NEGRO Cal. 18
	Kg
	0,15
	$ 7.358,00
	$ 1.103,70

	CONCRETO 20.7 MPa
	m3
	0,72
	$ 538.933,00
	$ 388.031,76

	FORMALETA
	m2
	0,32
	$ 90.671,00
	$ 29.014,72

	ACPM
	Gal
	0,3
	$ 11.630,00
	$ 3.489,00

	REJA SUMIDERO 0.40x0.70 m ÁNGULO 2" x 1/4"
	Un
	1
	$ 348.005,00
	$ 348.005,00

	DISOLVENTE
	Gal
	0,062
	$ 66.135,00
	$ 4.100,37

	PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM
	Gal
	0,125
	$ 94.898,00
	$ 11.862,25

	
	
	
	Subtotal =
	$ 810.796,80

	EQUIPO y HERRAMIENTAS:
	
	
	
	

	CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES
	Un
	0,0159
	$ 426.123,00
	$ 6.775,36

	BROCHA 4"
	Un
	0,0159
	$ 19.529,00
	$ 310,51

	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL
	Un
	0,0159
	$ 367.585,00
	$ 5.844,60

	
	
	
	Subtotal =
	$ 12.930,47

	TRANSPORTES:
	
	
	
	

	CAMIONETA
	Hr
	0,2
	$ 42.277,00
	$ 8.455,40

	
	
	
	Subtotal =
	$ 8.455,40

	MANO de OBRA:
	
	
	
	

	CUADRILLA 1 OF + 1 AY
	Día
	1,587
	$ 267.508,00
	$ 424.535,20

	
	
	
	Subtotal =
	$ 424.535,20

	
	
	
	VR COSTO DIRECTO =
	$ 1.256.718,00

	
	
	
	
	

	A.08 Cargue manual y retiro de escombros en camioneta
	 
	 
	 
	UNIDAD: m3

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANT/ REND
	PRECIO UNITARIO
	VR PARCIAL

	MATERIALES:
	
	
	
	

	COSTAL O SACO DE FIBRA
	Un
	40
	$ 1.010,00
	$ 40.400,00

	
	
	
	Subtotal =
	$ 40.400,00

	EQUIPO y HERRAMIENTAS:
	
	
	
	

	PALA REDONDA CON CABO
	Un
	0,0105
	$ 41.167,00
	$ 432,25

	CONO PVC CON CINTA REFLECTIVA
	Un
	0,0053
	$ 79.152,00
	$ 419,51

	
	
	
	Subtotal =
	$ 851,76

	TRANSPORTES:
	
	
	
	

	CAMIONETA 300 DE ESTACAS
	Hr
	3,2268
	$ 54.960,00
	$ 177.344,93

	
	
	
	Subtotal =
	$ 177.344,93

	MANO de OBRA:
	
	
	
	

	CUADRILLA 3 Ay
	Día
	0,35
	$ 330.591,00
	$ 115.706,85

	
	
	
	Subtotal =
	$ 115.706,85

	OTROS:
	
	
	
	

	TARIFA ESCOMBRERA AUTORIZADA
	m3
	1
	$ 5.131,00
	$ 5.131,00

	
	
	
	Subtotal =
	$ 5.131,00

	
	
	
	VR COSTO DIRECTO =
	$ 339.435,00

	
	
	
	
	

	A.09 Excavación en conglomerado seco h= 0-2 m
	 
	 
	 
	UNIDAD: m3

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANT/ REND
	PRECIO UNITARIO
	VR PARCIAL

	MATERIALES:
	
	
	
	

	CINTA DE SEÑALIZACIÓN a=7 cm
	m
	1
	$ 206,00
	$ 206,00

	POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN MADERA PINTADO + MUERTO EN CONCRETO
	Un
	0,05
	$ 25.797,00
	$ 1.289,85

	
	
	
	Subtotal =
	$ 1.495,85

	EQUIPO y HERRAMIENTAS:
	
	
	
	

	CARRETA BUGGIE, PALA, ZAPAPICO
	Un
	0,003
	$ 482.460,00
	$ 1.447,38

	
	
	
	Subtotal =
	$ 1.447,38

	MANO de OBRA:
	
	
	
	

	CUADRILLA 1 OF + 2 AY
	Día
	0,1505
	$ 377.705,00
	$ 56.844,60

	
	
	
	Subtotal =
	$ 56.844,60

	
	
	
	
	

	
	
	
	VR COSTO DIRECTO =
	$ 59.788,00




4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 

El plazo previsto para la ejecución del contrato será de sesenta días (60) y/o agotar el tope presupuestal. 

5. FORMA DE PAGO

La entidad cancelará al contratista actas parciales de avance de obra debidamente avalado por el interventor y/o supervisor. Así:

El municipio de Supía realizará pagos parciales hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%), del valor de contrato y por último se pagará un DIEZ POR CIENTO (10%) a la liquidación de este, los pagos siempre se realizarán previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, en las condiciones pactadas en el contrato. Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite pago, que se encuentra al día con los pagos al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales, este último en caso de que aplique. En todo caso los pagos correspondientes se sujetarán a las disponibilidades de Tesorería y de caja lo mismo que a la programación del gasto que para el efecto contempla la Secretaría de Hacienda Municipal.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
Para la ejecución del objeto “CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS Y/O IMBORNALES”, deberán tenerse en cuenta las siguientes condiciones particulares:
1. La ubicación definitiva de cada sumidero y/o imbornal deberá establecerse con base en las condiciones reales del terreno, pendientes, puntos bajos, sentido de escorrentía y capacidad de conexión con la red existente.
2. Antes de iniciar las excavaciones, el contratista deberá verificar la presencia de redes de acueducto, alcantarillado, energía, gas, telecomunicaciones u otros servicios, con el fin de prevenir daños e interferencias.
3. La construcción deberá garantizar que cada estructura quede correctamente nivelada respecto de la vía, andén, cuneta o superficie existente, evitando resaltos, depresiones o condiciones que puedan afectar la movilidad o generar nuevos puntos de acumulación de agua.
4. Las rejillas, marcos y elementos de captación deberán ser resistentes, estables y adecuados para las cargas previstas según el sitio de instalación, especialmente en zonas sometidas a tránsito vehicular.
5. Las conexiones hidráulicas deberán ejecutarse con las pendientes, diámetros y condiciones definidas en los diseños y especificaciones técnicas, garantizando continuidad del flujo y evitando obstrucciones, fugas o represamientos.
6. Cuando sea necesario intervenir pavimentos, andenes, sardineles, cunetas u otros elementos existentes, estos deberán ser restituidos al finalizar la obra en condiciones iguales o superiores a las encontradas inicialmente.
7. Los materiales producto de excavaciones, demoliciones y cortes deberán ser retirados oportunamente y dispuestos en sitios autorizados, evitando su acumulación sobre la vía, sistemas de drenaje, zonas verdes o espacios de circulación.
8. Durante la ejecución deberán implementarse las medidas de señalización, cerramiento y seguridad necesarias para proteger a trabajadores, peatones, conductores y comunidad en general.
9. En caso de encontrarse condiciones del terreno diferentes a las previstas, redes no identificadas, estructuras deterioradas o cualquier situación que pueda modificar la solución inicialmente planteada, el contratista deberá informar inmediatamente a la supervisión antes de continuar con la actividad correspondiente.
10. El contratista deberá garantizar la calidad de concretos, mamposterías, tuberías, accesorios, rejillas, marcos y demás materiales empleados, de acuerdo con las especificaciones técnicas y normas aplicables.
11. Cada sumidero y/o imbornal deberá ser sometido a una verificación final de funcionamiento, comprobando que el agua ingrese correctamente, circule por las conexiones y sea evacuada sin generar fugas, obstrucciones o acumulaciones.
12. La ejecución se realizará a todo costo, por lo que el contratista deberá considerar dentro de su propuesta todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, señalización, demoliciones, excavaciones, conexiones, rellenos, restituciones, pruebas, limpieza y demás recursos necesarios para entregar las obras completamente terminadas y funcionales.
13. El contratista deberá mantener las áreas de intervención limpias y organizadas durante toda la ejecución, procurando minimizar afectaciones al tránsito, accesos a predios y actividades normales del sector.
14. La obra deberá ejecutarse respetando las condiciones ambientales, urbanísticas y técnicas aplicables, así como las instrucciones impartidas por la supervisión durante el desarrollo del contrato.
15. El recibo de cada estructura procederá únicamente cuando se encuentre completamente construida, conectada, nivelada, limpia y en condiciones adecuadas de funcionamiento.

a. Materiales
	LISTA DE MATERIALES, EQUIPO y HERRAMIENTAS, JORNALES

	TIPO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO
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	ACERO Fy= 420 MPa
	Kg
	$ 5.038,00

	[image: ]
	 



	ACPM
	Gal
	$ 11.630,00

	[image: ]
	 



	AGUA
	Lt
	$ 82,00

	[image: ]
	 



	ALAMBRE NEGRO Cal. 18
	Kg
	$ 7.358,00
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	ALMADANA 18 lb
	Un
	$ 140.538,00

	 
	ALMADANA 4 lb
	Un
	$ 58.823,00
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	ARENA
	m3
	$ 135.923,00

	[image: ]
	 



	AUXILIO DE TRANSPORTE
	Mes
	$ 249.095,00

	 
	AYUDANTE
	Mes
	$ 1.750.905,00
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	BALDE CONSTRUCCIÓN
	Un
	$ 7.401,00
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	BOTAS DE SEGURIDAD
	Par
	$ 113.014,00
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	BROCHA 2"
	Un
	$ 9.510,00
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	BROCHA 4"
	Un
	$ 19.529,00

	[image: ]
	 



	CAMIONETA
	Hr
	$ 42.277,00

	 
	CAMIONETA 300 DE ESTACAS
	Hr
	$ 54.960,00

	 
	CAMISA DE TRABAJO
	Un
	$ 27.747,00
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	CANECA METÁLICA DE 55 Gal
	Un
	$ 60.604,00
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	CARRETA LLANTA NEUMÁTICA
	Un
	$ 370.154,00

	 
	CASCO DE SEGURIDAD
	Un
	$ 43.410,00

	
	 



	CEMENTO GRIS
	Kg
	$ 674,00

	 
	CHALECO REFLECTIVO
	Un
	$ 35.861,00
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	CINCEL 3/4" ACERO TEMPLADO
	Un
	$ 36.361,00
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	CINTA DE SEÑALIZACIÓN a=7 cm
	m
	$ 206,00
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	CINTA MÉTRICA x 5 m
	Un
	$ 23.094,00
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	CONCRETADORA ELÉCTRICA DE 1 SACO
	Día
	$ 49.992,00
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	CONO PVC CON CINTA REFLECTIVA
	Un
	$ 79.152,00

	 
	COSTAL O SACO DE FIBRA
	Un
	$ 1.010,00
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	DISCO SIERRA CIRCULAR  7 1/4"
	Un
	$ 81.822,00

	 
	DISOLVENTE
	Gal
	$ 66.135,00
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	EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA 3x12 x 10 m
	Un
	$ 66.365,00
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	GAFAS DE SEGURIDAD
	Un
	$ 8.788,00

	 
	GUADUA SOBRE BASA
	Un
	$ 6.131,00
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	GUANTES VAQUETA
	Par
	$ 13.909,00
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	LIMA PLANA PARA USO GENERAL CON MANGO 8"
	Un
	$ 27.039,00
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	LISTÓN 1" x 2"
	m
	$ 1.504,00
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	LISTÓN 2" x 4"
	m
	$ 6.005,00

	 
	MANGUERA DE NIVEL x 10 m
	Un
	$ 5.951,00
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	MANGUERA PARA AGUA Ø= 1/2" x 50 m
	Un
	$ 67.263,00
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	MARCO SEGUETA FIJO
	Un
	$ 35.999,00
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	MARTILLO
	Un
	$ 42.129,00
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	NIVEL DE BURBUJA
	Un
	$ 53.491,00
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	OFICIAL
	Mes
	$ 2.593.253,00
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	PALA REDONDA CON CABO
	Un
	$ 41.167,00
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	PALUSTRE
	Un
	$ 16.958,00

	 
	PANTALÓN DE TRABAJO
	Un
	$ 63.812,00

	 
	PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM
	Gal
	$ 94.898,00

	
	 



	PINTURA ESMALTE PINTULUX
	Gal
	$ 111.275,00
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	PLOMADA
	Un
	$ 22.504,00

	 
	PUNTILLA 1 1/2" a 3"
	Lb
	$ 4.163,00
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	REJA SUMIDERO 0.40x0.70 m ÁNGULO 2" x 1/4"
	Un
	$ 348.005,00
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	SERRUCHO
	Un
	$ 45.236,00
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	SIERRA CIRCULAR 7 1/4"
	Un
	$ 645.725,00
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	TABLA 1" x 10"
	m
	$ 8.775,00

	 
	TAPABOCAS
	Un
	$ 272,00

	 
	TAPÓN PARA OIDO
	Un
	$ 2.693,00
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	TARIFA ESCOMBRERA AUTORIZADA
	m3
	$ 5.131,00

	[image: ]
	 



	TRITURADO DE 3/4"
	m3
	$ 140.880,00
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	ZAPAPICO
	Un
	$ 71.139,00



Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:

· Un (1) Ingeniero Civil con participación del 50%
· Un (1) Maestro de Obra con participación del 100%

a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Ingeniero Civil
	Ingeniero Civil
	

	Maestro de Obra
	Maestro de Obra
	



b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
1. Mezcladora de concreto 
2. Compactador tipo rana o placa vibratoria 
3. Cortadora de concreto o pavimento
4. Martillo demoledor eléctrico
5. Motobomba

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 


9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
El contratista notificará al municipio toda intervención y pedirá los permisos necesarios

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
Para el objeto “CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS Y/O IMBORNALES”, se deberán tener en cuenta las siguientes notas técnicas específicas:
1. La ubicación de cada sumidero y/o imbornal deberá definirse de acuerdo con las pendientes existentes, puntos bajos, sentido de escorrentía y condiciones reales de la vía o superficie a intervenir.
2. Antes de iniciar excavaciones, el contratista deberá verificar la existencia de redes de acueducto, alcantarillado, energía, gas, telecomunicaciones u otras interferencias.
3. Las excavaciones deberán ejecutarse con las dimensiones necesarias para permitir la construcción segura de la estructura y la correcta instalación de tuberías y conexiones.
4. Las superficies de apoyo deberán quedar firmes, niveladas y adecuadamente compactadas antes de iniciar la construcción de la caja o estructura del sumidero.
5. Los concretos, morteros, mamposterías y demás materiales deberán cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto y presentar condiciones adecuadas de resistencia, durabilidad y acabado.
6. Los marcos y rejillas deberán quedar completamente anclados, nivelados y estables, evitando movimientos, vibraciones o desplazamientos durante su funcionamiento.
7. En zonas de tránsito vehicular, las rejillas y elementos metálicos deberán contar con resistencia suficiente para soportar las cargas previstas en el sitio de instalación.
8. Las tuberías de conexión deberán instalarse respetando los diámetros, pendientes y cotas definidas técnicamente, garantizando flujo continuo y evitando contrapendientes.
9. Las uniones y empalmes deberán ejecutarse de manera que no se presenten fugas, infiltraciones, desprendimientos o ingreso de material que pueda generar obstrucciones.
10. La conexión a la red existente deberá realizarse de manera técnicamente adecuada, evitando daños sobre la infraestructura receptora y garantizando continuidad hidráulica.
11. Los sumideros y/o imbornales deberán quedar localizados de forma que faciliten la captación del agua superficial sin generar obstáculos o riesgos para peatones y vehículos.
12. Cuando se intervengan pavimentos, andenes, cunetas o sardineles, estos deberán restituirse al finalizar la obra, procurando mantener las condiciones de nivelación, resistencia y acabado existentes.
13. Los rellenos alrededor de las estructuras y tuberías deberán ejecutarse por capas y compactarse adecuadamente para prevenir asentamientos posteriores.
14. No se permitirá el uso de materiales deteriorados, fisurados, deformados, corroídos o que presenten defectos que puedan afectar el desempeño de la estructura.
15. Durante la construcción deberán mantenerse libres de residuos las tuberías, cajas y estructuras de captación, evitando el ingreso de escombros, tierra o materiales de obra.
16. Una vez finalizada cada estructura, deberá realizarse una prueba de funcionamiento, verificando la captación, conducción y evacuación del agua sin represamientos, fugas u obstrucciones.
17. Las cotas finales de rejillas y marcos deberán ajustarse al nivel de la superficie terminada para evitar depresiones excesivas, resaltos o condiciones inseguras.
18. Cuando durante la ejecución se encuentren condiciones diferentes a las previstas en diseños o especificaciones, el contratista deberá informar a la supervisión antes de realizar modificaciones.
19. Las áreas de trabajo deberán mantenerse debidamente señalizadas y protegidas durante la ejecución, especialmente cuando existan excavaciones abiertas o intervención de zonas de circulación.
20. Cada sumidero y/o imbornal deberá entregarse completamente construido, conectado, limpio, probado y en correcto funcionamiento, incluyendo todos los materiales, equipos y actividades necesarias para su adecuada operación.
21. La ejecución deberá realizarse conforme a la Resolución 0330 de 2017 – RAS, sus modificaciones vigentes, el Decreto 1077 de 2015 y las demás normas técnicas aplicables a sistemas de drenaje y alcantarillado.
22. Cualquier actividad adicional necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la estructura se entenderá incluida dentro del alcance a todo costo, siempre que corresponda a las condiciones técnicas previstas en los documentos contractuales.

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

Para la correcta ejecución del contrato, la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Supía entregará al contratista los siguientes documentos e insumos técnicos de referencia: 

· Registro fotográfico del estado actual de las edificaciones 
·  Especificaciones técnicas generales del proyecto 
· Actas de comité de obra y demás documentos de coordinación institucional. 

Los documentos técnicos entregados servirán como guía para la planeación y control de las actividades y deberán ser complementados por el contratista con los procedimientos internos de ejecución, cronogramas detallados y registro de calidad exigidos por la supervisión. 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2026.


______________________________________________
[Nombre]
[Gestor Técnico o cargo correspondiente]

____________________________________________
[Nombre]
[Coordinador o cargo correspondiente]

______________________________________________
[Nombre]
[Subdirector o cargo correspondiente]


CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE SUIDEROS Y/O IMBORNALES
Alcaldía de Supía 
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