## Hoja1
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA, GASOLINA CORRIENTE, ACPM y UREA), PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA PESADA, GUADAÑADORA, PLANTA ELECTRICA Y DEMAS EQUIPOS ADSCRITOS A LA SEDE PRINCIPAL, Y LAS REGIONALES COMUNERA SOCORRO, REGIONAL VELEZ, GARCIA ROVIRA MALAGA, REGIONAL MARES BARRANCABERMEJA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Identificacion errada de la modalidad de contratacion | Adelantar un proceso que no cumple con el lleno de los requistos prescritos en la Ley para este tipo de proceso | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | CAS | Buscar el mecanismo legal para subsanar la deficiencia a traves de los mecanismos de solucion alternativa y/o la revocatoria directa -Se verificara de acuerdo a las actividades y el valor la modalidad de contratacion cada vez que se inicie un proceso . | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CAS | en el momento en que se presente el riesgo | en el momento en que se presente el riesgo | verificando el proceso de contratación adelantado | a la liquidacion del contrato
2 | General | interno | Selección | Riesgos Operacionales: | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Suscribir contrato con una persona que no cumpla el lleno de los requisitos | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CAS | Realizar una verificación y aprobación de las propuestas de acuerdo a los requisitos habilitantes de los pliegos de condiciones | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CAS | en el momento en que se presente el riesgo | en el momento en que se presente el riesgo | verificando el proceso de contratación adelantado | a la liquidacion del contrato
3 | General | interno | Contratación | Riesgos Operacionales: | Que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía | Que el contrato no se pueda perfeccionar en el tiempo estipulado | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CAS | en el momento en que se presente el riesgo | en el momento en que se presente el riesgo | verificando el proceso de contratación adelantado | a la liquidacion del contrato
4 | General | Externo | Contratación | Riesgos tecnológicos | Falla en la plataforma para realizar la publicación del documento del contrato | La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP II los Documentos del Proceso | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | CAS | Contacto permanente con el SECOP para publicar en el menor tiempo posible | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CAS | en el momento en que se presente el riesgo | en el momento en que se presente el riesgo | verificando el proceso de contratación adelantado | a la liquidacion del contrato
5 | General | interno | contratación | Riesgos Operacionales: | Que no se expida el registro presupuestal del contrato | Que el contrato no se puede perfeccionar ni iniciar por no cumplir con esta obligación | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | CAS | Seguimiento estricto a la legalización del contrato -elaboración inmediata del registro presupuestal | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CAS | en el momento en que se presente el riesgo | en el momento en que se presente el riesgo | verificando el proceso de contratación adelantado | a la liquidacion del contrato
6 | General | Externo | Selección - Ejecucion | Riesgo Economico - Riesgo Operacional | Precios Artificialmente Bajos. Se refiere a la posibilidad de que la propuesta económica adjudicada disponga de precios muy por debajo del presupuesto oficial, ó por debajo de los ítems que lo conforman | Impacto económico desfavorable al Contratista | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | cas y contratista | Implementacion de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecucion del contrato conforme a la oferta tecnica y economica presentada. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | a la liquidacion del contrato
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Politicos | Orden Público y Seguridad: Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se situen en la zonas de influencia | Imposibilidad parcial o total de realizar las labores inherentes | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia de los Estudios y Diseños. Labor a cargo del Consultor, solicitud de Gestión y/o acompañamiento de las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | a la liquidacion del contrato
8 | General | Externo | Ejecucion | riesgos operacionales | Incumplimiento de las obligaciones suscritas en el contrato | Retrasos en la ejecución del contrato y generación de incumplimiento | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | contratista | Reducir el impacto mediante lla solución del conflicto a cargo de las partes, el aseguramiento de bienes por parte del contratista y la definición de planes de contingencia para superar los atrasos. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Contar con plan de contingencia y dado el caso la aplicación de las polizas de cumplimiento | a la liquidacion del contrato
9 | especifico | externo | Ejecucion | riesgos operacionales | Que no se cumplan con las especificaciones tecnicas | no cumplimiento con el objeto de contrato | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | garantizar el cumplimiento de las especificaciones tecnicas | 2 | 1 | 3 | #NAME? | SI | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Contar con plan de contingencia y dado el caso la aplicación de las polizas de cumplimiento | a la liquidacion del contrato
NOTA: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato
En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende ACEPTADA.

## CLASE
CLASE
General | es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual
Específico | es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
Fuente
Interno | es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Externo | es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
Etapa:
Planeación | la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes
Selección | la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación.
Contratación | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago
Ejecución | la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
Tipo
Riesgos Económicos | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes
Riesgos Financieros | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Riesgos Regulatorios | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

## VALORACION DEL RIESGO
valoracion del riesgo | categoria
8, 9 y 10 | riesgo extremo
6 y 7 | riesgo alto
5 | riesgo medio
2, 3 y 4 | riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?
SI
NO
Responsable por implementar el tratamiento
CAS
CONTRATISTA