## ANEXO 01 MATRIZ DE RIESGOS
| General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos |  |  | Raro | Insignificante |  | Evitar el Riesgo | INS |  |  |  |  | SI |  |  |  |  | Diario
| Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o Políticos |  |  | Improbable | Menor |  | Transferir el Riesgo | Contratista |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Semanal
|  |  | Contratación | Riesgos Operacionales |  |  | Posible | Moderado |  | Aceptar el Riesgo | INS 10% y Contratista 90% | [9 empty] | Quincenal
|  |  | Ejecución | Riesgos Financieros |  |  | Probable | Mayor |  | Reducir la probabilidad de la ocurrencia | INS 20% y Contratista 80% | [9 empty] | Mensual
|  |  |  | Riesgos Regulatorios |  |  | Casi cierto | Catastrófico |  | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | INS 30% y Contratista 70% | [9 empty] | Bimensual
|  |  |  | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Reducir Consecuencias y Aceptar el riesgo residual | INS 40% y Contratista 60% | [9 empty] | Trimestral
|  |  |  | Riesgos Ambientales |  | Riesgo Bajo |  |  |  | Reducir Probabilidad y Aceptar el riesgo residual | INS 50% y Contratista 50% | [9 empty] | Semestral
|  |  |  | Riesgos Tecnológicos |  | Riesgo Medio |  |  |  |  | INS 60% y Contratista 40% | [9 empty] | Anual
[6 empty] | Riesgo Alto |  |  |  |  | INS 70% y Contratista 30%
[6 empty] | Riesgo extremo |  |  |  |  | INS 80% y Contratista 20%
INS 90% y Contratista 10%
[5 empty] | PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | ANEXO No 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACION | [10 empty] | Versión 02
[10 empty] | FOR-A02.0000-026 | [10 empty] | 2016-08-31
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración y Categoría del Riesgo | Tratamiento del Riesgo | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Contratación | Riesgos Tecnológicos | Por causa de una configuración insegura de los puntos de acceso, credenciales administrativas débiles, actualización tardía de firmware o administración inadecuada de la plataforma Ruckus Cloud, podría ocurrir el acceso no autorizado a la red inalámbrica institucional, lo que ocasionaría interceptación de comunicaciones, movimiento lateral, uso indebido de la red o compromiso de activos institucionales. | Interceptación de comunicaciones, movimiento lateral, uso indebido de red o compromiso de activos | 3 | 4 | Riesgo Alto | Reducir | Compartido | WPA2/WPA3 Enterprise; segmentación; 802.1X cuando aplique; MFA; firmware actualizado; hardening; red de invitados segregada; revisión de configuraciones y logs | 2 | 3 | Riesgo medio | No | Contratista; administrador de redes; responsable de seguridad; supervisor TIC | Acta de inicio | Terminación contractual y devolución o cierre de accesos | Revisión de firmware, configuraciones, roles, redes SSID, eventos y cuentas administrativas | Mensual; después de cambios; inmediato ante evento de seguridad
2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Por causa del vencimiento de licencias, fallas en la plataforma cloud, configuración errónea de puntos de acceso o atención tardía del soporte técnico, podría ocurrir la indisponibilidad o degradación del servicio Wi-Fi institucional, lo que ocasionaría interrupciones en la conectividad de usuarios, dispositivos y procesos que dependen de la red inalámbrica. | Interrupción en conectividad de usuarios, dispositivos y procesos dependientes de Wi-Fi | 3 | 4 | Riesgo Alto | Reducir | Compartido | Renovación anticipada; monitoreo de Access Point; respaldo de configuración; soporte con ANS; inventario actualizado; contingencia; pruebas posteriores a cambios | 2 | 3 | Riesgo medio | No | Contratista; administrador de redes; supervisor TIC | Acta de inicio o 90 días antes del vencimiento | Terminación contractual y recibo a satisfacción | Monitoreo de estado, disponibilidad y capacidad de AP; validación de vigencia y atención de incidentes | Continuo para disponibilidad; informe mensual; inmediato ante caída
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Por causa del acceso o conservación no controlada de registros de autenticación, direcciones MAC, direcciones IP, nombres de usuario o datos de conexión en la plataforma Ruckus Cloud, podría ocurrir el acceso, uso o divulgación no autorizada de datos personales o datos asociables a usuarios, lo que ocasionaría afectación de la privacidad y de los derechos de los titulares. | Afectación de privacidad y derechos de los titulares | 2 | 3 | Riesgo Alto | Reducir | Compartido | Definir finalidad, retención y ubicación de logs; restringir accesos; cifrado; MFA; trazabilidad; acuerdo de tratamiento si el proveedor administra registros identificables | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista; administrador de redes; responsable de protección de datos | Antes de habilitar accesos o cargar registros a plataforma cloud | Cierre contractual y eliminación o devolución de datos | Verificación de permisos, retención, registros exportados y evidencias de eliminación | Semestral; inmediato ante incidente de privacidad
4 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Por la dependencia de proveedores especializados con capacidad para suministrar el licenciamiento y prestar el soporte técnico requerido para la solución Ruckus Cloud, podría presentarse una limitada disponibilidad de oferentes o dificultades para obtener oportunamente las condiciones requeridas, lo que podría generar retrasos en la selección y contratación, restricciones en la oferta o mayores costos de adquisición y soporte. | Retrasos en la adquisición o renovación del licenciamiento y en la prestación del soporte especializado, posibles restricciones de competencia, mayores costos de adquisición y riesgo de afectación a la continuidad de la solución tecnológica. | 3 | 4 | Riesgo Alto | Reducir | INS | Realizar estudio de mercado y verificación de la oferta disponible; identificar proveedores con capacidad técnica y comercial para suministrar el licenciamiento y soporte requerido; establecer requisitos habilitantes proporcionales y relacionados con la necesidad; verificar condiciones de distribución, soporte y atención; prever oportunamente la renovación del licenciamiento y realizar seguimiento a la disponibilidad del servicio y de los canales de soporte especializados. | 2 | 3 | Riesgo medio | No | Supervisor TIC, equipo estructurador del proceso | Estructuración y publicación del proceso de selección | Adjudicación del proceso y formalización de la contratación | Verificación de la disponibilidad de proveedores especializados, seguimiento al estudio de mercado, análisis de las ofertas recibidas, validación de condiciones de suministro y soporte, y seguimiento a la oportunidad de la renovación del licenciamiento. | Mensual; durante la etapa precontractual y ante cualquier modificación en las condiciones de oferta, suministro o soporte.
para conservar la formulación copie la fila completa y péguela si requiere ingresar mas riesgos
PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGA DE DILIGENCIAMIENTO

## Guía
1.Identificando la clase de riesgo, la cual puede ser:
General: Riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
Específico: Riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
2. Señalando la fuente:
Interno: Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Externo: Riesgo del sector del objeto del proceso de contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
3. Seleccionando la Etapa susceptible de riesgo en el proceso de contratación: Planeación, Selección, Contratación, Ejecución
4. Estableciendo el tipo de riesgo.
Tipo de Riesgos:
Económicos: Derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Sociales o Políticos: Derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Operacionales: Asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos
humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Financieros: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los
recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Regulatorios: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
De la Naturaleza: Eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Ambientales: Derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y
compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Tecnológicos: Derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del
contrato, obsolescencia tecnológica.
5.Escoger una categoría a cada riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia siendo:
raro (puede ocurrir excepcionalmente),
improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro),
probable (probablemente va a ocurrir)
casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)
6. Determinando el impacto del riesgo teniendo en cuenta
Impacto de Riesgo
IMPACTO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto del contrato. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecuencia del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7. Estableciendo un orden de prioridades para decidir el tratamiento del riesgo de acuerdo a la potestad de gestión frente al mismo (seleccione las opciones listadas)
8.Asignando la distribución del riesgo entre el contratista y el INS partiendo de los lineamientos del CONPES 3714/2011 y de acuerdo a la responsabilidad de la ocurrencia del mismo.
9.Definiendo el (los) tratamiento(s) / control(es) a implementar para la mitigación, control o eliminación del riesgo.