## Hoja1
Alcaldía Municipal de Palmira Nit.: 891.380.007-3 PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN . MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implantados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se completa el Tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Regulatorio | Cambio en la normatividad legal y tributaria | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | SUPERVISOR | Acuerdo entre las partes | Raro | 2 | 2 | Bajo | Si | Secretaria de convivencia y seguridad | A partir de la firma del informe final de supervisión | Revisión de documentación aportada | Cada que el contratista presente el informe para cobro del servicio
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Que parte de los recursos del contrato se entreguen por favorecimiento | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATANTE | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento con medidas de aplicación de normas contra la corrupcion | Raro | 2 | 2 | Bajo | Si | Secretaria de convivencia y seguridad | A partir de la ejecucion del contrato | A partir de la firma del informe final de supervisión | Revisión de documentación aportada
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Que el contratista incumpla con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad | Afecta el cumplimiento del contrato | 3 | Mayor | 7 | Alta | SUPERVISOR | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento con medidas de sistema de aseguramiento de calidad y estándares de bienes y servicios | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de convivencia y seguridad | A partir de la firma del informe final de supervisión | Revisando que las Actividades realizadas estén de acuerdo con los procesos de la Secretaria de Educación | Cada que el contratista presente el informe para cobro del servicio
3 | General | Externo | Selección | Operacional | Que el contratista incumpla los términos pactados | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Raro | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de convivencia y seguridad | A partir de la firma del informe final de supervisión | Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados | Cada que vaya efectuar el pago
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No pago de la seguridad social del personal | Riesgo de accidente laboral | 3 | Moderado | 3 | Probable | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Raro | 2 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de convivencia y seguridad | A partir de la firma del informe final de supervisión | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No reporta las actividades realizadas | Retraso en la ejecución de actividades | 3 | Moderado | 3 | Improbable | CONTRATISTA | Confrontación de los soportes suministrados por el contratista | Improbable | 2 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de convivencia y seguridad | A partir de la firma del informe final de supervisión | Confrontando los informes del contratista vs las actividades a realizar | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de subcontratistas, proveedores de los elementos necesarios para poder ejecutar el objeto contractual | Retraso en la ejecución de actividades | 3 | Moderado | 3 | Improbable | CONTRATISTA | Confrontación de los soportes suministrados por el contratista | Improbable | 2 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de convivencia y seguridad | A partir de la firma del informe final de supervisión | Seguimiento a la entrega de suministros | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de la administración en los pagos | Retraso en la ejecución de actividades | 3 | Moderado | 3 | Improbable | MUNICIPIO | El Municipio reconocerá los intereses a que haya lugar | Improbable | 2 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de convivencia y seguridad | A partir de la firma del informe final de supervisión | Seguimiento al pago del contratista | Permanente
8 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Insolvencia del Contratista | Afecta el cumplimiento del contrato | 3 | Moderado | 3 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de convivencia y seguridad | A partir de la firma del informe final de supervisión | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Pérdida de liquidez | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de convivencia y seguridad | A partir de la firma del informe final de supervisión | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Inflación | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Moderado | 2 | Baja | CONTRATISTA Y MUNICIPIO | La inflación estimada a la fecha del contrato la asume el contratista. La inflación extraordinaria por desequilibrios económicos la asume el municipio | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Contratista y Secretaria de convivencia y seguridad | A partir de la firma del informe final de supervisión | Verificación de variables macroeconómicas | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación del precio de los insumos | Afecta el cumplimiento del contrato | 3 | Mayor | 3 | Probable | MUNICIPIO | Acuerdo entre las partes | Raro | 3 | 2 | Bajo | Si | Secretaria de convivencia y seguridada | A partir de la firma del informe final de supervisión | Verificación de variables macroeconómicas | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Ejercicio del IUS variandi | Retraso en la ejecución de actividades | 2 | Moderado | 2 | Improbable | MUNICIPIO | El Municipio adoptará y aplicará las normas respectivas | Improbable | 2 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de convivencia y seguridad | A partir de la firma del informe final de supervisión | Seguimiento a la ejecución de actividades | Permanente
13 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Corrupción | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja |  | Seguimiento detallado y continuo de la ejecución del contrato | Raro | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de convivencia y seguridad | A partir del acta parcial e informe parcial del supervisor | Seguimiento al pago del contratista | Permanente
14 | E | E | E | RO | Daños o pérdidas por mala calidad de los elementos suministrados | incumplimiento contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Exigencia de póliza de calidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | Terminación del contrato | Revisión vigencia de pólizas
15 | E | E | E | RE | Accidentes o daños a terceros que ocurran durante la ejecución del contrato | daño a terceros o a bienes de la Entidad o a trabajadores de la Entidad | 3 | 3 | 6 | Alto | contratista | Exigencia de póliza civil extracontractual que cubra los daños causados | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Entidad Estatal | A partir de la firma del contrato | Terminación del contrato | Revisión vigencia de pólizas
16 | E | E | E | RE/RO | Desabastecimiento de insumos requerido para el normal desarrollo de la ejecución del contrato | Desabastecimiento por parte del Contratista | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Plan de contingencia por parte del contratista donde se de prelación al Municipio | 2 | 3 | 5 | Medio | si | Contratista | Cuando se presente el evento | Una vez superado la eventualidad | Plan de contingencia el cual debe ser verificado por el supervisor/interventor del contrato
17 | G | E | E | RS | Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato | Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad y Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencias. | 2 | 3 | 5 | Medio | si | Interventor/supervisor | Desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | A través de los informes de supervisión/interventor.
18 | E | E | E | RO | Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades del objeto contractual | Retraso en los pagos | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Enfatizar el cumplimiento de la presentación de los informes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Interventor/ supervisor | desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento y análisis de los informes.