## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO INTEGRAL DE FORMACIÓN MEDIANTE DIPLOMADOS DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, QUE CONTRIBUYA AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL.
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Funcionarios, visitantes y agentes externos.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Estudios previos), el área de contratación del Fondo de Desarrollo Local, los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal del presente proceso, se soporta la suficiencia del presupuesto.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: Los bienes adquiridos deberán ser entregados en la sede de la Entidad.
Entorno socio ambiental: N/A
Condiciones políticas: N/A
Factores ambientales: El contratista debe dar cumplimiento a las condiciones ambientales requeridas en el estudio previo.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Sector terciario o sector comercial de la economía en el que participan entidades privadas, Estatales y Gubernamentales, alrededor en todo el Territorio Nacional Colombiano y el exterior.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a Selección Abreviada por Menor Cuantía
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: La Entidad realiza anualmente procesos de contratación para fortelecer, capacitar y vincular a las diferentes organizaciones sociales y de mujeres de la localidad de Suba, por lo que se cuenta con la experiencia detallada de anteriores procesos realziados por la Alcaldía Local.

## EVALUACIÓN
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO INTEGRAL DE FORMACIÓN MEDIANTE DIPLOMADOS DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, QUE CONTRIBUYA AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Seleccione el tipo de calificación (Cualitativa ó Monetaria)
2) Seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad) , traslde al formato evaluación con controles, los que tengan un nivel de criticidad diferente a bajo.
6) Continúe en la hoja de evaluación de controles
CALIFICACIÓN | [5 empty] | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inconvenientes al establecer el proceso de contratación que se pretende efectuar con fundamento en la normativa vigente. |  |  |  |  | Inconveniente para promover y adelantar la selección del contratista | 3 | 2 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  |  | No satisfación de la necesidad planteada por la entidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  |  | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato o no ejecución del mismo | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  |  | Aumento en los precios de los servicios dados por el contratista | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Terminación anticipada del Contrato |  |  |  |  | Incumplimiento, suspensión o finalización anticipada | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las facturas |  |  |  |  | Retrasos en la gestión de giros realizados por la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | No pago de la Factura presentanda por el Contratista por la no progrmacion en el PAC, retrasos en la correcta ejecución del contrato |  |  |  |  | Demoras en la ejecución de las fases del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO
EJECUCIÓN | Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes / productos entregables a cargo del contratista |  |  |  |  | Posible incumplimiento en las obligaciones especificas del contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Medidas de confinamiento, limitación de movilización de la comunidad y aislamientos preventivos obligatorios resultado de las medidas implementadas en cualquier PANDEMIA |  |  |  |  | Retrasos en la ejeución del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | No ejecutar cada una de las fases del contrato conforme lo establecido en el anexo técnico. |  |  |  |  | Retrasos en la ejeución del contrato y posible incumplimiento. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | No contar con la disponibilidad de los espacios por parte del contratista para las fases del contrato establecidas en el anexo técnico. |  |  |  |  | Retrasos en la ejeución del contrato y posible incumplimiento. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Baja participación de la ciudadanía en el proceso de inscripción y deserción durante la ejecución. |  |  |  |  | Retrasos en la ejeución del contrato . | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Afectar la integridad, disponibilidad y /o confiabilidad de la informacion de los beneficiarios |  |  |  |  | Divulgación de información sensible de los beneficiarios | 3 | 2 | 5 | MEDIO
[9 empty] | 0 | BAJO
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
[5 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
[5 empty] | 5 | Riesgo medio
[5 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual decide continuar o no con el Proceso de Contratación
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | General | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Estatal | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | General | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | General | Interno | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  | Especifico | Externo | Operacionales
Defectos en los equipos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | General | Interno | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Especifico | Interno | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | Especifico | Externo | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | Especifico | Externo | Operacionales
Fuentes de materiales |  | Especifico | Externo | Operacionales
Programación de obra |  | Especifico | Externo | Operacionales
Calidad de las obras |  | Especifico | Externo | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Riesgo geológico |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Especifico | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACIÓN CON CONTROLES
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO INTEGRAL DE FORMACIÓN MEDIANTE DIPLOMADOS DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, QUE CONTRIBUYA AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
3) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
4) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad)
5) Diligencie la información de las démas columnas
7) Continúe en la hoja de asignación y tratamiento
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inconvenientes al establecer el proceso de contratación que se pretende efectuar con fundamento en la normativa vigente. |  |  | Elaborar estudio de mercado con las actividades contempladas en el programa, que incluya la propuesta del posible proveedor |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | no | Formulador y área de contratación | desde el inicio de la planeación del proceso | En la adjudicación del contrato | normatividad colombiana y normatividad regulatoria de las entidades | previa adjudicación del contrato
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  | Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos que se pretenden alcanzar con la contratación |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | no | Formulador y área de contratación | desde el inicio de la planeación del proceso | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | se apoyará con los informes de seguimiento, actas de reunión y actas de entrega, junto con los resultados esperados | mensual
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  | Elaboración eficiente, oportuna y eficaz de los documentos precontractuales del proceso, los cuales deben ser revisados por el contratista a cabalidad y aceptados por el mismo |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | no | Formulador y área de contratación | desde el inicio de la planeación del proceso | En la adjudicación del contrato | normatividad colombiana y normatividad regulatoria de las entidades | adjudicación del contrato
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  |  | Estimación de posble desequilibrio económico. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | si | Formulador y área de contratación | desde el inicio de la planeación del proceso | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | A través de un adecuado estudio de mercado | Al inicio del contrato
EJECUCIÓN | Terminación anticipada del Contrato |  |  | Designar la supervisión del contrato quién realizará el seguimiento al cumplimeinto de las activiades |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | no | supervisor del contrato | desde el inicio del contrato | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | A través de requerimientos e informes | mensual
EJECUCIÓN | Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las facturas |  |  | El contratista conocerá el cronograma de radicaciones y se le requerirá realizarlas oportunamente |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | no | contratista y supervisor del contrato | desde el inicio del contrato | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | Con el cumplimiento del cronograma y la radicación oportuna de documentos | mensual
EJECUCIÓN | No pago de la Factura presentanda por el Contratista por la no progrmacion en el PAC, retrasos en la correcta ejecución del contrato |  |  | Constante revisión de la programación del PAC, ejecución contractual y comunicación fluida con el contratista |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | no | A traves del Supervisor designado por la entidad quien tiene la responsabilidad de solicitar la asignacion en el PAC | desde el inicio del contrato | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | A través de la revisión conste del PAC y su adecuada planificación | Permanente
EJECUCIÓN | Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes / productos entregables a cargo del contratista |  |  | Revisión, aprobación oportuna de los entregables de acuerdo a cada fase y requerimientos constantes al contratista |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | no | supervisor del contrato | desde el inicio del contrato | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | Se apoyará con los informes de seguimiento y cumplimiento y actas de entrega | mensual
EJECUCIÓN | Medidas de confinamiento, limitación de movilización de la comunidad y aislamientos preventivos obligatorios resultado de las medidas implementadas en cualquier PANDEMIA |  |  | Modificacion de cronogramas de acuerdo con las medidas que lleguen a implentarse |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | no | supervisor del contrato y contratista | desde el inicio del contrato | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | Seguimiento continuo por parte del Supervisor designado | Permanente
EJECUCIÓN | No ejecutar cada una de las fases del contrato conforme lo establecido en el anexo técnico. |  |  | Seguimiento continuo por tematica definida, registro de actas de asistencia y supervisión constante por la entidad |  | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | no | supervisor del contrato y contratista | desde el inicio del contrato | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | Seguimiento continuo por parte del Supervisor designado y continuos informes por parte del contratista | Permanente
EJECUCIÓN | No contar con la disponibilidad de los espacios por parte del contratista para las fases del contrato establecidas en el anexo técnico. |  |  | Seguimiento continuo por parte del Supervisor designado |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | no | supervisor del contrato | desde el inicio del contrato | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | Seguimiento continuo por parte del Supervisor designado | Permanente
EJECUCIÓN | Baja participación de la ciudadanía en el proceso de inscripción y deserción durante la ejecución. |  |  | Seguimiento continuo por parte del Supervisor designado |  | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | no | supervisor del contrato | desde el inicio del contrato | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | Seguimiento continuo por parte del Supervisor designado | Permanente
EJECUCIÓN | Afectar la integridad, disponibilidad y /o confiabilidad de la informacion de los beneficiarios |  |  | Implementación previa de manejo de información sensible de acuerdo con la Ley de Habeas Data |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | no | supervisor del contrato | desde el inicio del contrato | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | Seguimiento continuo por parte del Supervisor designado | mensual
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
| Categoria del Riesgo |  |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria |  | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [18 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO INTEGRAL DE FORMACIÓN MEDIANTE DIPLOMADOS DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, QUE CONTRIBUYA AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL.
IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inconvenientes al establecer el proceso de contratación que se pretende efectuar con fundamento en la normativa vigente. | PLANEACIÓN | General | Interno | Inconveniente para promover y adelantar la selección del contratista | 3 | 2 | 5 | MEDIO | FDL | 100% | Elaborar estudio de mercado con las actividades contempladas en el programa, que incluya la propuesta del posible proveedor y estudio de regulatorio de ambas entidades | 3 | 2 | 5 | MEDIO | no | Formulador, área de contratación de ambas entidades y representantes legales de ambas entidades | desde el inicio de la planeación del proceso | En la adjudicación del contrato | normatividad colombiana y normatividad regulatoria de las entidades | previa adjudicación del contrato
2 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | No satisfación de la necesidad planteada por la entidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | FDL | 100% | Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos que se pretenden alcanzar con la contratación | 2 | 2 | 4 | BAJO | no | Formulador, área de contratación de ambas entidades y representantes legales de ambas entidades | desde el inicio de la planeación del proceso | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | se apoyará con los informes de seguimiento, actas de reunión y actas de entrega, junto con los resultados esperados | mensual
3 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato o no ejecución del mismo | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y FDL | 50% y 50% | Elaboración eficiente, oportuna y eficaz de los documentos precontractuales del proceso, los cuales deben ser revisados por el contratista a cabalidad y aceptados por el mismo | 2 | 4 | 6 | ALTO | no | Formulador, área de contratación de ambas entidades y representantes legales de ambas entidades | desde el inicio de la planeación del proceso | En la adjudicación del contrato | normatividad colombiana y normatividad regulatoria de las entidades | adjudicación del contrato
4 | Cambio de precios en factores de producción. | EJECUCIÓN | General | Externo | Aumento en los precios de los servicios dados por el contratista | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Proceso contractual surtido en el menor tiempo posbile. Disminuyendo la posibilidad de teber variociones en los precios definidos por el estudio de mercado | 2 | 2 | 4 | BAJO | si | Formulador, área de contratación de ambas entidades y representantes legales de ambas entidades | desde el inicio de la planeación del proceso | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | A través de un adecuado estudio de mercado | Al inicio del contrato
5 | Terminación anticipada del Contrato | EJECUCIÓN | General | Interno | Incumplimiento, suspensión o finalización anticipada | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDL | 100% | Designar la supervisión del convenio quién realizará el seguimiento al cumplimeinto de las activiades | 2 | 4 | 6 | ALTO | no | supervisor del contrato | desde el inicio del contrato | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | A través de requerimientos e informes | mensual
6 | Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las facturas | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en la gestión de giros realizados por la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | El contratista conocerá el cronograma de radicaciones y se le requerirá realizarlas oportunamente | 2 | 3 | 5 | MEDIO | no | contratista y supervisor del contrato | desde el inicio del contrato | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | Con el cumplimiento del cronograma y la radicación oportuna de documentos | mensual
7 | No pago de la Factura presentanda por el Contratista por la no progrmacion en el PAC, retrasos en la correcta ejecución del contrato | EJECUCIÓN | General | Interno | Demoras en la ejecución de las fases del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | FDL | 100% | Constante revisión de la programación del PAC, ejecución contractual y comunicación fluida con el contratista | 1 | 1 | 2 | BAJO | no | A traves del Supervisor designado por la entidad quien tiene la responsabilidad de solicitar la asignacion en el PAC | desde el inicio del contrato | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | A través de la revisión conste del PAC y su adecuada planificación | Permanente
8 | Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes / productos entregables a cargo del contratista | EJECUCIÓN | General | Externo | Posible incumplimiento en las obligaciones especificas del contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Revisión, aprobación oportuna de los entregables de acuerdo a cada fase y requerimientos constantes al contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO | no | supervisor del contrato | desde el inicio del contrato | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | Se apoyará con los informes de seguimiento y cumplimiento y actas de entrega | mensual
9 | Medidas de confinamiento, limitación de movilización de la comunidad y aislamientos preventivos obligatorios resultado de las medidas implementadas en cualquier PANDEMIA | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en la ejeución del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDL | 50% y 50% | Modificacion de cronogramas de acuerdo con las medidas que lleguen a implentarse | 3 | 2 | 5 | MEDIO | no | supervisor del contrato y contratista | desde el inicio del contrato | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | Seguimiento continuo por parte del Supervisor designado | Permanente
10 | No ejecutar cada una de las fases del contrato conforme lo establecido en el anexo técnico. | EJECUCIÓN | General | Interno | Retrasos en la ejeución del contrato y posible incumplimiento. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento continuo por tematica definida, registro de actas de asistencia y supervisión constante por la entidad | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | no | supervisor del contrato y contratista | desde el inicio del contrato | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | Seguimiento continuo por parte del Supervisor designado y continuos informes por parte del contratista | Permanente
11 | No contar con la disponibilidad de los espacios por parte del contratista para las fases del contrato establecidas en el anexo técnico. | EJECUCIÓN | General | Interno | Retrasos en la ejeución del contrato y posible incumplimiento. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento continuo por parte del Supervisor designado | 3 | 4 | 7 | ALTO | no | supervisor del contrato | desde el inicio del contrato | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | Seguimiento continuo por parte del Supervisor designado | Permanente
12 | Baja participación de la ciudadanía en el proceso de inscripción y deserción durante la ejecución. | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | Retrasos en la ejeución del contrato . | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA Y FDL | 100% | Seguimiento continuo por parte del Supervisor designado | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | no | supervisor del contrato | desde el inicio del contrato | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | Seguimiento continuo por parte del Supervisor designado | Permanente
13 | Afectar la integridad, disponibilidad y /o confiabilidad de la informacion de los beneficiarios | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Divulgación de información sensible de los beneficiarios | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | De conformidad con lo establecido en las obligaciones generales del contratista, éste se compromete a guardar total reserva de la información de acuerdo a la Ley de Habeas Data | 3 | 2 | 5 | MEDIO | no | supervisor del contrato | desde el inicio del contrato | Liquidación y entrega a satisfacción del contrato | Seguimiento continuo por parte del Supervisor designado | mensual
20 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
FDL
CONTRATISTA Y FDL