## MATRIZ DE RIESGO_2
|  | GESTIÓN JURÍDICA | [17 empty] | Código: GJU-F-88
Fecha: 29/12/22
| MATRIZ DE RIESGO IDARTES PROCESO DE MINIMA CUANTIA | [18 empty] | Versión: 1
OBJETO DEL PROCESO: Prestación de servicios para la inspección, recertificación y certificación de los elementos de protección contra caídas que se requieran adquirir para los funcionarios del INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES que desarrollen trabajos en alturas, como también el suministro de los equipos relacionados que se requieran, conforme a las especificaciones técnicas definidas por el Instituto y a lo establecido en la normatividad vigente. | [12 empty] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | consecuencia | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO) | CATEGORIA | ASIGNACIÓN DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO |  | ANALISIS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[10 empty] | ENTIDAD | CONTRATISTA
No prestar los servicios y/o entregar los bienes de acuerdo con el ofrecimiento presentado y las especificaciones y condiciones de la Invitaciones Publica y demas anexos | Ajustes en las actividades contractuales, modificaciones en los procedimientos operativos, posibles retrasos en la ejecución del contrato o necesidad de adoptar medidas adicionales para dar cumplimiento a la nueva normatividad. | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | 3 | 2 | 5 | MEDIO | 0% | 100% | Pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato, el supervisor realizará seguimiento al contrato y en caso de ser necesario dará aplicación al plan de mejoramiento, requiriendo al contratista el cambio de los bienes que incumplen los requerimientos y tomará las medidas contractuales pertinentes (multas, cláusula penal). | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | IDARTES - Supervisor del contrato | Inicio ejecución | Durante toda la ejecución | Seguimiento a informes, entregas y obligaciones contractuales | Mensual
Perdidad de bienes durante el servicio de inspección, recertificación y certificación, y el cumplimiento de las obligaciones específicas y/o entrega de bienes | Hurto o perdida de los bienes objeto del servicio o bienes que sean de acceso trasversal en la entidad durante la ejecucion del contrato por parte del personal desigando por el contratista | Especifico | Interno | Ejecución | Economico | 3 | 2 | 5 | MEDIO | 0% | 100% | El supervisor realizará seguimiento al contrato y del personal con acompañamiento permanente del personal de vigilancia, realizara el respectivo registro de video, registro de ingreso y egreso del personal y los bienes objeto del servicio. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | IDARTES - Supervisor del contrato | Inicio ejecución | Durante toda la ejecución | Seguimiento a informes, entregas y obligaciones contractuales | Mensual
Situaciones derivadas del comportamiento del mercado (fluctuacion del precio, desabastecimiento y especulación del mercado). | Aumento de los precios de los productos respecto a los servicios y/o lo bienes objeto del entrega | Especifico | Externa | Ejecución | Economico | 2 | 3 | 5 | MEDIO | 0% | 100% | El riesgo se mitiga en la medida en que el contratista, quien es el que conoce el mercado y las posibles fluctuaciones del mismo, tenga en cuenta las diferentes variables al momento de estructurar su propuesta y ejecutar el contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista / Supervisor | Inicio ejecución | Durante toda la ejecución | Verificación de cronograma y actas de seguimiento | Mensual
Eventos de la naturaleza previsibles en los cuales no hay intervención humana, que puedan impactar la ejecución contractual | Incremento en los costos operativos del contratista, lo que puede afectar la ejecución o sostenibilidad económica del contrato. | Especifico | Externa | Ejecución | De Naturaleza | 2 | 3 | 5 | MEDIO | 0% | 100% | El contratista debe consultar con anterioridad al inicio del desarrollo contractual, los informes de las entidades estatales encargadas de medir aspectos de la naturaleza, lo que le permite proveer un plan de mitigación respecto de este riesgo. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista / Supervisor | Inicio ejecución | Durante toda la ejecución | Verificación de cronograma y actas de seguimiento | Mensual
Cambios en el cronograma del servicio de inspección, recertificación y certificación, y las obligaciones específicas, debido a eventos o aspectos derivados de situaciones externas al participante en cuestión, que impiden su cumplimiento y requieren modificación. | Retrasos en la ejecución de las actividades contractuales, dificultades logísticas para el desplazamiento del personal o suministro de insumos, y posibles reprogramaciones del servicio de inspección, recertificación y certificación, y las obligaciones específicas que pactamos son otras en el cronograma del contrato. | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | 3 | 3 | 6 | ALTO | 0% | 100% | El riesgo se mitiga en la medida en que el contratista esté en constante comunicación e informe de manera oportuna al Idartes de cualquier novedad, de manera que se conozca la situación y se genere y se genere una solución oportuna frente a los tiempos y agenda definidos. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista / Supervisor | Inicio ejecución | Durante toda la ejecución | Control de cumplimiento de entregas y requerimientos | Mensual
Demoras por parte del contratista para realizar el servicio de inspección, recertificación y certificación, y las obligaciones específicas y/o entrega de bienes programadas por el supervisor del contrato | Incumplimiento de los plazos contractuales establecidos, afectación de la disponibilidad oportuna de los servicios y/o bienes requeridos por la entidad, posibles retrasos en la ejecución de actividades institucionales, imposición de requerimientos, multas o demás medidas contractuales, y aumento de las cargas administrativas para el seguimiento del contrato. | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | 2 | 4 | 6 | ALTO | 0% | 100% | El contratista debe verificar, conocer, consultar y gestionar sus inventarios de tal manera que cuente con disponibilidad suficiente para satisfacer la necesidad de la entidad; para lo cual deberá programarlas con la suficiente antelacion, una vez se apruebe el cronograma de entregas definitivo. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Inicio ejecución | Durante toda la ejecución | Seguimiento a tiempos de entrega y logística | Mensual
Ocurrencia de situaciones de orden público, paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción o los efectos derivados y ocasionados por los mismos. | Interrupción de actividades institucionales que no permiten el desarrollo adecuado del servicio solicitado y/o entrega de los bienes | General | Externa | Ejecución | Operacional | 2 | 2 | 4 | BAJO | 50% | 50% | Se debe consultar la existencia de alteraciones de orden público a las autorida des respectivas. Plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialicé el riesgo. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | IDARTES | Inicio ejecución | Hasta terminación del contrato | Monitoreo de condiciones externas y reportes oficiales | Cuando se requiera
Posibilidad que, durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Interrupción de actividades institucionales que no permiten el desarrollo adecuado del servicio solicitado y/o entrega de los bienes | General | Externa | Ejecución | Biologico | 2 | 2 | 4 | BAJO | 50% | 50% | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, Informar de inmediato las novedades de salud a la entidad contratante y las autoridades de salud. Disponer de las medidas de aislamiento requeridas y disponer del personal requerido para retomar las actividades que se requieran. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | IDARTES | Inicio ejecución | Hasta terminación del contrato | Monitoreo de condiciones externas y reportes oficiales | Cuando se requiera
No liquidar el contrato dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente. | Observaciones y hallazgos de órganos de control (Contraloría, Procuraduría). Riesgo de procesos judiciales por parte del contratista al no contar con un cierre formal. Dificultad para conciliar pagos, devoluciones o saldos pendientes. Riesgo de mantener vigentes garantías o pólizas innecesariamente, generando costos adicionales. Pérdida de trazabilidad y memoria institucional del contrato. Percepción negativa de los contratistas y usuarios sobre la seriedad de la entidad. | Especifico | Interno | Poscontractual | Juridico | 2 | 3 | 5 | MEDIO | 100% | 0% | Elaborar un cronograma de liquidación desde la etapa de ejecución del contrato. Asignar responsables específicos para el proceso de liquidación. Generar reportes periódicos de contratos próximos a liquidar. Mantener un archivo digital con trazabilidad del proceso. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | IDARTES - Supervisor del contrato | Inicio ejecución | Etapa de liquidación | Control al cronograma de liquidación y expediente contractual | Mensual
IMPACTO DEL RIESGO
[6 empty] | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | PROBABILIDAD DEL RIESGO | Categoría | Valoración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | Imposible | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  |  | Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  |  | Casi Cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Elaboro: Nelly Peña - Contratista SAF