## Hoja1
Código: F-GJ-036
Versión: 01
Fecha de Versión: 20-12-2021
ANEXO ESTUDIOS PREVIOS-MATRIZ DE RIESGOS | [18 empty] | Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externo | Ejecucion | Economico | Fluctuación de los precios de las bombas | Aumentos en los precios de los suministros y servicios. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | el Porponente debe aabastecerse lo antes posible para cumplir el contrato bajo el precio que ofrecio en la propuesta ecónomica | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | contratista | desde el inicio del contrato | hasta la terminacion del contrato | A travéslos reportes de la supervision | cada quince días maximo | 1 | Riesgo extremo
2 | General | Externo | Ejecutado | Economico | Desabastecimiento de las bombas | tardanza en la entrega de las bombas al Inder Envigado | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento y supervisión de las condiciones contratadas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Financiero | desde el inicio del contrato | hasta la terminacion del contrato | A travéslos reportes de la supervision | Solo una vez desde los estudios previos | 2 | Riesgo alto
3 | General | Externo | Ejecutado | Economico | Financiación y liquidez del contratista | mala calidad de los bienes entregado | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | traslado de riesgo a través de garantía | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | contratista | enrtegar la poliza para antes del inicio | hasta la terminacion del contrato | con el acta de aprobacion de garantía | cada mes | 3 | Riesgo medio
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | Riesgo Bajo
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación