## Formulacion Malla 2026
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS “”
Entidad: |  |  | Fondo de Desarrollo Local de Chapinero |  |  | Tipo de contratacion: |  |  |  | Concurso de Méritos Abierto |  |  |  | FORMULACION VIGENCIA 2026 - PROYECTO 2461 | [5 empty] | Fecha de Elaboracion: |  | 2026-05-03
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en la que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto. Acciones de facto o acciones tipificadas en la legislación penal, que sean ocasionadas por grupos de interés o terceros que quebranten el orden público y que impidan el inicio de las actividades o determinar la suspensión de estas | Demoras en el cronograma de Estudios y Diseños en su etapa explorativa. Se modifica o atrasa el cronograma de E y D | 4 | 1 | 5 | MEDIO | Consultor | Implementacion del Plan de Gestion Social, incluyendo Comités sociales de seguimiento y reuniones extraordinarias con la comunidad presencial y virtual | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Consultor e Interventoria | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Evaluación de comentarios y atencion de PQRS realizados por la comunidad. Seguimiento semanal Componente Social. Atencion a la comunidad a traves del punto establecido en la localidad | Término de duración del contrato
2 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Acciones judiciales, que impidan el inicio de las actividades o determinar la suspensión de actividades debido a que grupos de interés acuden ante la autoridad o juez del caso quien profiere una orden contra los intereses del proyecto, a pesar de la debida diligencia del consultor y oportuna atención de los trámites y acciones que corresponden | Paralización de los E y D Se modifica o atrasa el cronograma de E y D | 4 | 1 | 5 | MEDIO | Consultor | Socialización del objeto del contrato con la comunidad y búsqueda de los fines del Estado con la ejecución de los E y D. Informar a tiempo sobre las situaciones particulares que se presenten en el desarrollo | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Interventoría, Consultor y Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero | Firma del Contrato | Terminacion del contrato | Verificación, control, seguimiento y monitoreo de la gestión del componente Social del Proyecto. Reforzar los acercamientos sociales con acompañamiento del area tecnica y especialistas | Término de duración del contrato
3 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | Variación en los precios de insumos, y demás componentes ofertados o incluidos en el visor vigente en cualquier momento del contrato (ítems Contractuales) debido a que cambian las condiciones macroeconómicas (Ej.: TRM, IPC, ICOCIV, combustibles, Tasas Empleo etc.) o las variables de mercado | Modificación de la estructura de costos del contrato | 3 | 2 | 2 | BAJO | Consultor/Interventor/FDLCH | El consultor con la oferta económica se compromete con estos precios que se pactaron en el contrato. Si el contratista demuestra mayores costos (ejemplo cotizaciones) que afecten el POE en más del 3,70% sobre el valor del presupuesto oficial Estimado, se revisará lo que corresponda y en caso extremo de requerirse, el FDLCH evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones contractuales, suspensiones o ajustes de la meta física del contrato. | 2 | 1 | 2 | BAJO | Si | Fondo de Desarrollo Local de Chapinero | En proceso de selección y firma del contrato | Cierre del proceso de selección | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar al aumento de precios. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de formulación, planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de la vigilancia de la Entidad
4 | General | Interno | Selección | Operacional | Que ningún requisito expresado por la entidad sea cumplido por el proveedor en este caso el proceso se declara desierto | Proceso de selección declarado desierto | 1 | 2 | 2 | BAJO | FDLCH | Elaboración adecuada del Estudio del Sector. Revisión de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras exigidas. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo, ademas de tener en cuenta los lineamientos y requisitos habilitantes de los estudios previos y Garantía de seriedad de la propuesta. | 1 | 1 | 1 | BAJO | Si | Contratista | Una vez se determine deserta el proceso de selección | Liquidación del contrato | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Término de duración del contrato
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Demora en el trámite de permisos, licencias y/o autorizaciones, por parte de las empresas de servicios públicos, Entidades Distritales, Autoridades Ambientales Competentes AAC o Entidades a nivel nacional (SDA, SDM, SDP, IDPC, ICANH, CAR y entre otras) involucradas en el desarrollo del proyecto | ♦ Retraso en la iniciación de las ejecucion de las actividades cuando se contrate la ejecución ♦ Afectación al cronograma de ejecución del contrato. ♦ Suspension o terminacion del contrato. | 4 | 1 | 5 | MEDIO | Consultor | ♦ Consultor: Establecer un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y Entidades competentes. ♦ FDLCH: Como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional. No obstante, no libera la responsabilidad directa de los contratista. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Consultor | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | ♦ Mesas de trabajo de seguimiento, según los protocolos y procedimientos establecidos por otras entidades. | Cuando se requiera el tramite
6 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatoria | Demora en la iniciación del contrato por falta de Interventoría | Posible atraso en el inicio del proyecto | 1 | 1 | 2 | BAJO | Fondo de Desarrollo Local Chapinero | Adelantar una correcta planeación del proceso de contratación de interventoría | 1 | 1 | 1 | BAJO | No | Equipo de Infraestructura FDLCH | Etapa precontractual | Adjudicación del proceso de selección del contratista que ejecutará los E y D y firma acta de inicio, al igual que el concurso de meritos abierto. | Cumplir con el principio de planeación al momento de elaborar los documentos para el proyecto y cronograma de los procesos de selección | Etapa precontractual
7 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Condiciones climaticas desfavorables | Posible atraso en el inicio y ejecución del proyecto. Se modifica o atrasa el cronograma de Obra | 2 | 2 | 2 | BAJO | Consultor e interventor | Evaluar las acciones a que haya lugar, incluyendo la suspension o reprogramacion de actividades de E y D, con la debida justificacion y soportes | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Consultor | Firma del Contrato | Terminacion del contrato | Realizar las alertas tempranas, de acuerdo con las situaciones que se presenten en el desarrollo | Término de duración del contrato
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Otros contratistas o proyectos del FDLCH interfieren con el contrato impidiendo su normal desarrollo, debido a que en su ejecución se identifica que otros contratistas también intervienen en la misma zona de influencia, afectando el inicio o normal ejecución de un frente de obra. | Se modifica o atrasa el cronograma de E y D | 4 | 1 | 5 | MEDIO | Consultor e interventor | Una vez identificado, el consultor debe mantener los canales de comunicación y coordinación con los demás proyectos que le afectan o puedan llegar a afectarle, y presentar un Cronograma de E y D ajustado a las condiciones contractuales pactadas, o solicitar reprogramaciones, si fuere necesario. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Consultor | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Comité de seguimiento semanal | Término de duración del contrato
9 | Contratación | Externo | Ejecución | Operacionales | Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados. | Inadecuada elaboración de los diagnósticos preliminares y Problemas en la ejecución de los diseños e incumplimiento del plazo contractual | 3 | 3 | 3 | MEDIO | Consultor | Se exigirá el cambio de los profesionales que no cumplan con las funciones designadas dentro del alcance del contrato de interventoría | 1 | 1 | 1 | BAJO | Si | Consultor | Etapa de ejecución | Liquidación del contrato | Comité de seguimiento semanal | Término de duración del contrato
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del consultor o subcontratistas, por lesiones, accidentes de trabajo o pago de salarios | Afectación patrimonial del contratista | 1 | 5 | 6 | ALTO | Consultor | Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a la víctima integralmente, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato. Realizar los pagos oportunos y cumplor con el SG-SST. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Consultor | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Comité de seguimiento semanal | Liquidación del contrato
11 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | Variaciones de factores macroeconómicos, tasas de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, u otras cargas de origen impositivo, debido a los cambios que se puedan presentar en virtud de la normatividad vigente. | Variación en los gastos y costos de operación considerados por el contratista. | 2 | 1 | 2 | BAJO | Consultor | Considerar en el presupuesto los efectos posibles por variaciones en impuestos, cargas parafiscales, tributos, estampillas, o cargas de origen impositivo. | 1 | 1 | 1 | BAJO | No | Consultor | Etapa precontractual | Terminacion del contrato | Comité de seguimiento semanal | Término de duración del contrato
12 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | Extensiones de las labores de interventoría. El consultor ocasiona o genera dentro de sus actuaciones extensiones del plazo de ejecución de la interventoría | Mayores costos de la interventoría | 2 | 1 | 2 | BAJO | Consultor | El consultor deberá realizar con oportunidad y calidad las actividades necesarias para el cumplimiento del contrato en el plazo previsto, sin causar dilaciones o extensiones en el plazo de ejecución de la interventoría. que superen el tiempo establecido. | 1 | 1 | 1 | BAJO | No | Consultor | Firma del Contrato | Terminacion del contrato | Comité de seguimiento semanal | Término de duración del contrato
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Al revisar los E y D y las alternativas de intervención se evidencian omisiones técnicas o deficiencias debido a errores y/o contradicciones con la normatividad vigente | Se alteran las condiciones del cronograma de E y D | 3 | 2 | 2 | BAJO | Consultor | El consultor debe ajustar y corregir las alternativas de intervención, y realizar las actividades de obra pertinentes. Suscribir las pólizas para cubrir el amparo de Calidad, en la cuantía y vigencia indicada en el contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Consultor | Firma del Contrato | Terminacion del contrato | Comité de seguimiento semanal | Término de duración del contrato
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Surgen requerimientos o condiciones técnicas nuevas para la construcción de la infraestructura. El consultor identifica la situación en el momento de la actualizacion, ajusta o complementa los E y D y las alternativas de intervención. | Se alteran las condiciones del cronograma de E y D. Reducción de meta física, identificacion de necesidad de items no previstos o cantidades mayores y/o menores dentro del preuspuesto de E y D | 2 | 1 | 2 | BAJO | Consultor, Interventor y FDLCH | El consultor debe presentar oportunamente las soluciones que correspondan y un cronograma de E y D ajustado dentro del plazo contractual. El FDLCH evaluará el concepto del interventor, de acuerdo con las condiciones del contrato. | 1 | 1 | 1 | BAJO | No | Consultor | Firma del Contrato | Terminacion del contrato | Comité de seguimiento semanal | Término de duración del contrato
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Indebida implementación de las Especificaciones Técnicas previstas en el contrato. El consultor no efectúa la estimación necesaria para dar cumplimiento a las normas vigentes | Reprocesos y mayores costos a cargo del Consultor - Deterioro y fallas en las en los conceptos tecncios establecidos en los E y D, Posibles sanciones por parte del FDLCH. | 1 | 2 | 2 | BAJO | Consultor, Interventor y FDLCH | El consultor para la presentación de su oferta económica, deberá evaluar la incidencia de la aplicación de las especificaciones técnicas del proyecto. Con la presentación de la oferta económica se compromete a ejecutar el contrato con la calidad requerida, cumpliendo con las especificaciones técnicas aplicables publicadas por el Sector (IDU) | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Consultor | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Comité de seguimiento semanal | Liquidación del contrato
16 | Específico | Externo | Ejecución | Ambientales | Afectación sobre los cuerpos de agua o humedales, generadas por la ejecución de las actividades exploratorias. Producto de las actividades de E y D, se vierten materiales a los cuerpos de agua y/o humedales. | Contaminación ambiental y posibles sanciones por parte de las autoridades competentes | 2 | 1 | 1 | BAJO | Consultor, Interventor y FDLCH | El consultor debe cumplir con todos los requisitos y protocolos ambientales exigidos contractualmente y por las autoridades competentes. Además se compromete, con la suscripción del contrato, a conocer la normatividad vigente y aplicable | 1 | 1 | 1 | BAJO | No | Consultor | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Comité de seguimiento semanal | Liquidación del contrato
17 | Específico | Externo | Ejecución | Corrupcion | Incurrir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros | ♦ Afectación de las condiciones económicas y técnicas del contrato. ♦ Impacto negativo en la imagen de la Entidad. ♦ Litigios entre el oferente y/o contratista con la Entidad, con el consecuente desgaste administrativo que ello conlleva. ♦ Afectación en el cumplimiento del objeto contractual. ♦ Afectación al cronograma de ejecución del contrato ♦ Afectación a las comunidades beneficiadas por el proyecto. ♦Terminación anticipada del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Consultor / FDLCH | ♦ El Consultor aportará los soportes que se requieran para el estudio de la Entidad o la instancia competente.♦ El Consultor deberá cumplir con el compromiso de Integridad, Transparencia y Confidencialidad, el Pacto de Excelencia y demás documentos definidos por la Entidad para dicho fin.♦ El Consultor adelantará acciones que promuevan en el personal asignado al proyecto, conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos. FDLCH: ♦ La Entidad podrá capacitar a su personal, consultor e interventoría, respecto a conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos.♦ La Entidad revisará de forma oportuna los requerimientos de Entes de Control o denuncias de terceros, con el objetivo de dar el trámite a las mismas ante las instancias competentes. | 1 | 1 | 1 | BAJO | No | Consultor | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Comité de seguimiento semanal | Liquidación del contrato
18 | General | Externo | Planeacion | Riesgos operacionales | No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones, aplicación de clausula penal o incumplimientos de manera oportuna | Incumplimiento del objeto contractual en todos sus acapites y apendices | 3 | 3 | 3 | MEDIO | Consultor, Interventor y FDLCH | Informar evidencias durante el proceso de ejecución del contrato de posibles incumplimientos, solicitar a la entidad contratante iniciar los procesos por medio escrito con las evidencias | 2 | 3 | 2 | BAJO | Si | Consultor | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Comité de seguimiento semanal | Liquidación del contrato
19 | Específico | Externo | Ejecución | social | Contagio de enfermedades | Propagacion de la enfermedad | 2 | 2 | 2 | BAJO | Consultor/Interventor | Implementacion y cumplimiento de protocolos y lineamitos dados por la ARL y EPS. | 1 | 1 | 1 | BAJO | Si | Contartista | Firma del Contrato | Terminacion del contrato | Verificación, control y seguimiento al cumplimiento de protocolos validados por la ARL | Término de duración del contrato
Elaboro: Fabian Cardona - Contratista Oficina de Infraestructura Revisó: David Peñaloza - Oficina de Contratación
VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | IMPACTO
|  |  |  | BAJO | MEDIO - BAJO | MEDIO - ALTO | ALTO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
PROBABILIDAD | BAJO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| MEDIO - BAJO |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| MEDIO - ALTO |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| ALTO |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación
[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]