## MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Tratamiento o controles a ser implementados | Persona encargada de implementar el tratamiento | Valoracion del riesgo o despues del tratamiento | Control y monitoreo por parte del Municipio |  | Asignación
[13 empty] | Cómo? | Cuándo?
1 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual | No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación | Poco probable | Mayor | Alta | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | Comité Asesor y Evaluador | Baja | Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección | Cada vez que se expida un documento del proceso de selección | Contratante
2 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos | No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación | Poco probable | Mayor | Alta | Verificación de documentos de la propuesta. | Comité Asesor y Evaluador | Baja | Verificación de documentación antes de remitirla | Cada vez que se expida un documento para el proceso de selección | Contratista
3 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Retrasos del sistema que soporta el proceso contractual o de sus procedimientos asociados | Retrasos en la suscripción del contrato | Posible | menor | media | Análisis de las rutas criticas del procedimiento, buscando agilidad en las actividades independientes | Comité Asesor y Evaluador | Baja | Perfeccionamiento de los procedimientos | Constantemente | Contratante
4 | General | Interno | Precontractual | Operacional | No suscripción del contrato | Retrasos en la ejecución contractual | Raro | Menor | Baja | Considerar Alternativas de posibles contratistas | Director responsable del proceso | Baja | Considerar Alternativas de posibles contratistas | En la planeación de la contratación
5 | Especifico | Interno-Externo | Ejecución | Operacional | No obtención del objeto contractual. Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. | Incumplimiento del contrato, no ejecución física y presupuestal | Poco probable | Catástrofico | Alta | Estrategias de gestiones oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver situaciones presentadas. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato | Supervisor | Bajo | Verificación por parte de la supervisión | Semanalmente | Contratista
6 | General | Externa | Precontractual y ejecución | Regulatorio | Expedición de nuevas normas. | Retrasos de ejecución contractual. Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Posible | Moderado | Alta | Evaluación de alternativas optimas, concertación de soluciones | Comité Asesor y Evaluador y Supervisor | Baja | Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador y supervisor | Cada vez que se expida un documento | Contratante
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Alteraciones del orden público | Retraso en el cumplimiento del contrato | Posible | Mayor | Alta | Visitas coordinadas con las autoridades locales | Contratista | Media | Verificación por parte del contratista | Toda vez que se realicen desplazamientos | Contratista y Contratante
8 | Especifico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Condiciones climáticas adversas | Retraso en el cumplimiento del contrato | Posible | menor | media | Consultar las condiciones climáticas de la zona | Contratista | Media | Consultando las condiciones climáticas de la zona a visitar | Constante | Contratista y Contratante
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Financieros | Excesos en los gastos de desplazamiento | Desfinanciamiento del contratista | Posible | menor | media | Priorizando los desplazamientos a realizar De acuerdo con los gastos reembolsables | Contratista | Baja | Priorizar las visitas a realizar | Cuando se requiera | Contratista
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Financieros | La fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Posible | menor | media | Revisión de las publicaciones de los índices de mercado de las entidades reguladoras, previo a la formulación de actas parciales | Supervisor | medio | Revisión de las publicaciones de los índices de mercado de las entidades reguladoras, previo a la formulación de actas parciales | Mensual | Contratista