ANEXO N.° 3. MATRIZ DE RIESGO

MODELO GENERAL PARA PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETO: Intervención del clima organizacional basado en el plan de sostenibilidad y los resultados de la encuesta de ambiente laboral de la regional Putumayo

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | Prob. | Imp. | Val. | Cat. | % SENA | % Prop. | Tratamiento / Control | Prob.* | Imp.* | Val.* | Cat.* | ¿Afecta ejec.? | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Monitoreo | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General | Externo | Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Social o Político | Paros, huelgas, actos terroristas, Estados de Excepción. | Imposibilidad de ejecutar el contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Personal que interviene en cada etapa del proceso | Etapa Planeación | Fecha de Terminación | Seguimiento a noticias y medios de comunicación. | Constantemente |
| 2 | General | Externo | Planeación y Terminación | Económico, Social, ambiental y Político | Circunstancias de fuerza mayor o de salud pública – declaración de estado de emergencia. | Cierre de establecimientos, escasez de suministros, imposibilidad de ejecutar el servicio en fecha determinada. | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Higiene constante, no asumir compromisos que no se puedan ejecutar, medidas sanitarias al ejecutar el objeto del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | OMS, Gobierno Nacional/Departamental/Municipal, Entidad y Contratista | Etapa Planeación | Fecha de Terminación | Seguimiento a medios y contacto con supervisor. | Constantemente |
| 3 | General | Externo | Planeación y Terminación | Económico, Social, ambiental y Político | Terremotos, movimientos sísmicos u otros desastres naturales que afecten temporal o parcialmente infraestructura, vías, movilidad, transporte, disponibilidad de insumos o capacidad operativa del proveedor. | Retraso o imposibilidad temporal de entrega de bienes/servicios; incremento de costos logísticos. | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Seguimiento a condiciones externas y comunicación con el proveedor; medidas de contingencia de abastecimiento y transporte. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato / Entidad / Contratista | Etapa Planeación | Fecha de Terminación | Monitoreo permanente, verificación y adopción de medidas. | Permanente ante evento natural |
| 4 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Que la información recolectada por el SENA no sea veraz. | Inexactitud en la necesidad del SENA. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Verificar precios históricos, opinión de expertos técnicos e investigar con otros proveedores del mercado. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Solicitante / personal de análisis del sector | Etapa Planeación | Etapa de selección | Seguimiento a la presentación de propuestas y evaluación. | Diario |
| 5 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Que el objeto contractual no haya sido incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. | Información incompleta dentro del proceso; transgrede el principio de transparencia. | 1 | 2 | 3 | Bajo | 100% | 0% | Certificación expedida por la persona encargada del plan de adquisiciones. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Encargado del PAA / supervisor | Etapa Planeación | Etapa de selección | Verificación en la solicitud de contratación y estudios previos. | Diario |
| 6 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Deficiencia en las fichas y condiciones técnicas de los bienes o servicios requeridos. | Los bienes/servicios adquiridos no cumplen con la necesidad de la entidad. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Establecer fichas técnicas claras, completas y precisas, que no den lugar a doble interpretación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Solicitante / técnico encargado del proceso | Etapa Planeación | Etapa de ejecución | Verificación de cotizaciones, observaciones y seguimiento del supervisor. | Diario |
| 7 | Específico | Externo | Selección | Económico | Ofertas que sobrepasen el presupuesto oficial. | Transgrede el principio de transparencia y economía. | 2 | 3 | 5 | Medio | 0% | 100% | Rechazar la propuesta por sobrepasar el presupuesto oficial. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité Evaluador | Etapa de selección | Etapa de selección | Seguimiento y evaluación por el comité en caso de presentarse. | Por evento |
| 8 | General | Interno | Selección | Operacional | Que el expediente no se conforme correctamente. | Información incompleta dentro del proceso. | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Aplicación del Manual de contratación de la Entidad y lista de chequeo. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Personal de Contratación y archivo | Etapa Planeación / Ejecución | Etapa de liquidación | Seguimiento en la conformación del expediente. | Cronograma del proceso |
| 9 | Específico | Externo | Selección | Económico | Oferta con valor artificialmente bajo. | Transgrede el principio de transparencia y economía. | 2 | 3 | 5 | Medio | 0% | 100% | Aplicar el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, de acuerdo con el estudio de mercado. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Comité Evaluador | Etapa de selección | Etapa de selección | Procedimiento conforme al artículo 2.2.1.1.2.2.4. | Por evento |
| 10 | General | Externo | Contratación | Operacional | No presentar las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía. | Afecta la ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | 0% | 100% | Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Personal de apoyo a supervisión / supervisor | Etapa de contratación | Etapa de contratación | Seguimiento de supervisores para la correspondiente sanción. | Cronograma del proceso |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la entrega, prestación del servicio o desarrollo de la actividad. | Incumplimiento del objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | Alto | 0% | 100% | Exigir la constitución de garantía de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista y SENA | Etapa de ejecución | Ejecución y liquidación | Aprobación de garantías y seguimiento a la ejecución. | Por evento |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Insuficiencia en la calidad de los bienes suministrados o entregados y/o fallas de funcionamiento. | Incumplimiento del objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | Alto | 0% | 100% | Exigir la constitución de garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista y SENA | Etapa de ejecución | Ejecución y liquidación | Aprobación de garantías y seguimiento a la ejecución. | Por evento |
| 13 | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de seleccionar oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos requeridos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Transgrede el principio de transparencia y economía. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Seguimiento en el requisito de ejecución. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Personal Contratación y comité evaluador | Etapa Planeación | Etapa Ejecución | Verificación de documentos y soportes del proceso de selección. | Cronograma del proceso |
| 14 | General | Interno-Externo | Planeación-Ejecución | Regulatorio | Variación de la normatividad interna y externa: cambios en tarifas, regímenes especiales, normas técnicas o de calidad. | Cambios que afectan el proceso o la ejecución. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Consultar la normatividad aplicable a cada proceso y establecerla en el análisis del sector. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Área financiera, jurídica, contratación y compras | Etapa Planeación | Etapa de ejecución | Aplicar normatividad vigente. | Diario |
| 15 | General | Externo/Interno | Planeación | Económico | Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar por información errónea suministrada por posibles proveedores en las cotizaciones. | Error al establecer valores inadecuados en el proceso de contratación. | 2 | 4 | 6 | Alto | 50% | 50% | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Personal encargado de la etapa de planeación | Etapa de Planeación | Inicio de selección | Seguimiento del grupo de Contratación con acompañamiento técnico. | Por evento |
| 16 | General | Interno | Contratación | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal. | Falta de requisito para la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | 100% | 0% | Seguimiento de la persona encargada del proceso de contratación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Personal encargado del proceso de contratación | Etapa Planeación | Etapa de ejecución | Lista de chequeo y proceso de publicación. | Por evento |
| 17 | General | Interno | Contratación | Operacional | Riesgo asociado al proceso de registro presupuestal por problemas en el aplicativo SIIF o trámites internos. | No se registre el contrato dentro de los términos. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Verificar que el registro presupuestal se encuentre emitido correctamente. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Personal de Contratación y presupuesto | Etapa de Contratación | Fecha de Terminación | Vigilancia estricta en el registro presupuestal. | Por evento |
| 18 | General | Interno | Selección-Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. | Afecta al proponente y/o contratista por desconocimiento de las normas. | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Dar cumplimiento al Manual de Contratación y al Anexo de Verificación GCCON-AN-001. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Comité Evaluador / supervisor | Etapa de selección | Fecha de Terminación | Exigencia en requisitos habilitantes y condiciones contractuales. | Permanente |
| 19 | General | Externo | Selección | Económico | Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado. | Adjudicación inapropiada del contrato por limitar la competencia. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Personal de Contratación | Etapa de selección | Etapa de selección | Análisis de ofertas y observaciones al proceso. | Permanente |
| 20 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato. | Obstruye la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | 100% | 0% | Verificar los pagos al contratista. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Supervisor y apoyo a supervisión | Registro SIIF al contratista | Pago de la factura | Seguimiento a reportes presupuestales. | Diario |
| 21 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No entregar en el almacén los bienes conforme a las condiciones establecidas en el proceso. | Cambio de especificaciones al momento de la entrega en cantidad, calidad y demás condiciones. | 2 | 3 | 5 | Medio | 0% | 100% | Seguimiento por parte del supervisor a la entrega de bienes en el almacén. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato con área jurídica | Etapa de ejecución | Fecha de liquidación | Revisión e informe final de supervisión con salvedades. | Cronograma del proceso |
| 22 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No ejecutar el objeto en el plazo establecido en el proceso. | Solicitud de prórroga o declaración de incumplimiento del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | 50% | 50% | Seguimiento por parte del supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato y contratista | Fecha Acta de Inicio | Etapa de Liquidación | Seguimiento a la ejecución presupuestal y balance del contrato. | Permanente |
| 23 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio de regulación que afecte la actividad del contratista (importación, nacionalización de bienes). | Afecta el equilibrio económico y/o la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | 50% | 50% | Que los oferentes tengan inventario de los bienes o ya se encuentren nacionalizados. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Área de contratación - técnicos y supervisor | Etapa de selección | Etapa de ejecución | Verificación de documentos e información del oferente. | Permanente |
| 24 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Recibo de los bienes sin el cumplimiento de los requisitos de Ley. | Posible detrimento patrimonial. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Verificar el cumplimiento de los requisitos de Ley al momento de recibir los bienes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Supervisor - Almacén - Apoyos a supervisión | Etapa de ejecución | Fecha de Terminación | Seguimiento y monitoreo por parte del supervisor. | Permanente |
| 25 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Inconvenientes en el transporte de los bienes, materiales, elementos y demás. | Deterioro de los bienes, robo, aumento de fletes o pólizas de transporte. | 2 | 3 | 5 | Medio | 0% | 100% | Verificar información reportada por el contratista y transferir el riesgo al tercero (póliza). | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista, apoyos a supervisión, área jurídica | Etapa de ejecución | Antes de terminación del plazo | Seguimiento y control al plazo de entrega de los bienes. | Permanente |
| 26 | General | Interno/Externo | Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tecnológico | Fallas generales o particulares que interrumpan el normal desarrollo del proceso en el SECOP II. | Afecta presentación/apertura de ofertas, subsanaciones, garantías, adendas, subasta, entre otros. | 2 | 2 | 4 | Bajo | 50% | 50% | Aplicar el protocolo de indisponibilidad del SECOP II (obligatorio desde el 19 de noviembre de 2018). | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad, proponentes y contratistas | Etapa de Planeación | Cierre del expediente | Seguimiento a Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente. | Constantemente |
| 27 | General | Externo | Planeación/Selección | Operacional | La no adjudicación del proceso por causas que impidan la escogencia objetiva, ninguna oferta hábil, o que no se presenten ofertas. | Declaratoria desierta del proceso. | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Señalar en acto administrativo, en forma expresa y detallada, las razones que conducen a la decisión. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Personal de planeación, comité evaluador y estructurador | Planeación / Informe de Evaluación | Informe de Evaluación / Selección | Seguimiento al informe de evaluación. | Constantemente |
| 28 | General | Interno | Planeación/Selección | Operacional | Que las fichas técnicas presenten inconsistencias o que las condiciones establecidas no sean acordes a la realidad del mercado. | Revocatoria directa. | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Revisión y acompañamiento de técnicos expertos y del área de análisis del sector en la estructuración. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Solicitante, técnico experto y análisis del sector | Etapa de Planeación | Informe de Evaluación / selección | Elaborar fichas técnicas completas sin doble interpretación. | Constantemente |
| 29 | General | Interno | Planeación | Operacional | Determinación de requisitos habilitantes que limiten la participación o la pluralidad de oferentes. | La no adjudicación del proceso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | 100% | 0% | Realizar análisis del sector económico y de los posibles oferentes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Estructurador, técnico experto y análisis del sector | Etapa de Planeación | Etapa de planeación | Análisis del sector y estudios previos. | Constantemente |
| 30 | General | Interno | Planeación/Selección | Operacional | Incumplimiento del cronograma en fechas, horas, plazos y lugar para las actividades del proceso, limitando la participación de oferentes. | Modificación de la invitación o pliegos mediante Adendas. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Expedir Adendas para modificar el cronograma. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Estructurador del proceso y jurídica | Etapa de Planeación | Etapa de Selección | Establecer cronogramas conforme al Decreto 1082 de 2015. | Constantemente |
| 31 | General | Interno | Planeación/Selección | Operacional | No publicar oportunamente el aviso de convocatoria, invitación o proyecto de pliegos en SECOP II (mínima cuantía). | Los interesados no pueden presentar observaciones o aclaraciones en el término previsto. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Garantizar la publicidad de procedimientos, documentos y actos en los términos previstos por la Ley. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Estructurador y flujo de revisión/aprobación | Etapa de Planeación | Etapa de Adjudicación | Verificar publicación en SECOP II en tiempos de Ley 80/1993 y Decreto 1082/2015. | Constantemente |
| 32 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento en la publicación de los documentos del proceso y actos administrativos dentro de los 3 días siguientes a su expedición. | Incumplimiento del principio de publicidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | 100% | 0% | Dar aplicación a la Ley 1150/2007 art. 3, Ley 1474/2011 art. 223, Decreto 1082/2015 art. 7 y circulares CCE. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Personal de Contratación | Etapa de planeación | Etapa de liquidación | Verificación de expediente, lista de chequeo y SECOP II. | Constantemente |
| 33 | General | Interno | Contratación | Corrupción | Direccionamiento de procesos a proveedores específicos. | Incumplimiento de las normas establecidas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | 50% | 50% | Estandarizar la información utilizando las fuentes, normas y recomendaciones de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Personal de Contratación | Etapa de planeación | Etapa de adjudicación | Verificación de calidades de personas naturales/jurídicas con quienes se contrata. | Constantemente |
| 34 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Adquisición de bienes (mobiliario, equipos) sin verificar previamente la disponibilidad y el estado de avance físico del espacio donde serán instalados, cuando el proceso depende de obra civil en ejecución o pendiente. | Bienes recibidos sin poder instalarse, deterioro, pérdida de vigencia de garantías, subejecución presupuestal, hallazgo disciplinario/fiscal (Hallazgo CGR N.° 43). | 3 | 4 | 7 | Alto | 100% | 0% | Aplicación obligatoria del checklist de verificación del estado de avance físico del espacio antes de estructurar el proceso (Actividad 107813-107822 Plan de Mejoramiento). | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Grupo Mixto de Contratación / Supervisor de obra civil | Estructuración del proceso | Previo a publicación en SECOP II | Verificación del checklist diligenciado en el expediente. | Cada proceso |
| 35 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de verificación de inhabilidades sobrevinientes por responsabilidad fiscal del contratista durante la ejecución del contrato de suministro. | Continuidad de la ejecución contractual pese a una inhabilidad sobreviniente, con riesgo fiscal, disciplinario y penal (Hallazgo CGR N.° 64). | 2 | 4 | 6 | Alto | 100% | 0% | Verificación mensual por el supervisor (informe de ejecución) y trimestral por el área de contratación contra el Boletín de Responsables Fiscales, conforme a la Circular institucional (Actividad 107783-107791). | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato / Área de contratación | Inicio de ejecución | Liquidación del contrato | Certificación trimestral de cruce con el boletín de responsables fiscales. | Trimestral |
| 36 | General | Externo | Selección | Operacional | No presentación de ofertas por parte de posibles oferentes. | Declaratoria de desierto del proceso. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Enviar invitaciones a los posibles oferentes para que se presenten en el proceso. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | SENA — líder del proceso | Inicio del proceso contractual | Presentación de ofertas y cierre del proceso | Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso. | Según cronograma |
| 37 | General | Externo | Selección | Operacional | El oferente no subsana la propuesta o no lo efectúa dentro del plazo pactado en los pliegos. | Declaratoria de desierto del proceso o rechazo de la propuesta. | 2 | 4 | 6 | Alto | 0% | 100% | Verificación de los requerimientos de subsanación dentro de los términos del cronograma. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Comité Evaluador | Presentación de ofertas y cierre del proceso | Evaluación de las ofertas | Evaluación de las propuestas presentadas por el comité evaluador. | Según cronograma |
| 38 | General | Interno | Contratación | Operacional | Falta de suscripción del contrato por parte del adjudicatario dentro del plazo pactado. | Sanciones o multas; necesidad de adjudicar al segundo elegible. | 2 | 4 | 6 | Alto | 0% | 100% | Verificación de la suscripción del documento del contrato dentro del plazo establecido. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista / líder del proceso | Evaluación de propuestas | Suscripción del contrato | Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso. | Según cronograma |
| 39 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Insuficiencia o inadecuada calificación del personal asignado por el contratista para la ejecución del contrato. | Retraso en la ejecución del contrato y mala calidad de los bienes y servicios. | 2 | 4 | 6 | Alto | 0% | 100% | Verificación de idoneidad y experiencia del personal asignado para la entrega de los bienes y servicios. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato | Inicio del contrato | Liquidación del contrato | Supervisión y seguimiento de la ejecución del contrato. | Mensual |
| 40 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Uso de herramientas, equipo técnico o vehículos inadecuados o insuficientes por parte del contratista. | Retraso en la ejecución del contrato y pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente. | 2 | 3 | 5 | Medio | 0% | 100% | Verificación de la maquinaria, equipos y vehículos asignados para la entrega de los bienes y servicios. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato | Inicio del contrato | Terminación del plazo del contrato | Supervisión y seguimiento de la ejecución del contrato. | Permanente |
| 41 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Desabastecimiento de insumos requeridos por el contratista para la ejecución del objeto contractual. | Retraso en la ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | 0% | 100% | Verificación de antecedentes del proveedor y seguimiento al cronograma de ejecución y riesgos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato | Inicio del contrato | Terminación del plazo del contrato | Seguimiento al cronograma de ejecución y riesgos. | Permanente |
| 42 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Desacuerdos entre las partes en la etapa de liquidación del contrato. | Conflictos jurídicos y/o económicos. | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato previo a la liquidación. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato | Inicio del contrato | Liquidación del contrato | Supervisión y seguimiento de la ejecución del contrato. | Permanente |

* Probabilidad, Impacto, Valoración y Categoría después del tratamiento propuesto.

Escala: Probabilidad e Impacto de 1 (más bajo) a 5 (más alto), según Manual M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente. Valoración = Probabilidad + Impacto. Categoría: 2-4 Bajo, 5 Medio, 6-7 Alto, 8-10 Extremo.

Elaboró: XXX

Revisó: Iván Darío Quintero Mármol — Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Nota de uso: esta matriz es un banco de referencia, no una plantilla rígida. Para cada proceso, el estructurador debe: (i) seleccionar los riesgos aplicables al objeto contractual concreto; (ii) ajustar probabilidad e impacto según el valor, plazo y modalidad del proceso; y (iii) agregar riesgos propios cuando el histórico de ejecución o la naturaleza del bien/servicio lo amerite (numeral 2.5 del Manual GCCON-M-001 V07 y paso 1 “Establecer el contexto” del Manual M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente).