## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE DOTACIÓN CIUDADANA A ENFOCADOS A LA AUTOPROTECCIÓN VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN.
Partícipes del Proceso de Contratación: Fondo de Desarrollo Local de Usaquen
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: 30 Organizaciones Comunitarias
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación:
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: Lo establecido en el presupuesto oficial y Proyecto de inversion 2559 PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, RESPETO, DIÁLOGO SOCIAL Y CULTURA CIUDADANA EN USAQUÉN
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: No requiere.
Entorno socio ambiental: No requiere.
Condiciones políticas: No requiere.
Factores ambientales. No requiere.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Seguridad, Convievncia y Justicia. Mercado soluciones técnologicas.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: ANEXO 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE DOTACIÓN CIUDADANA ENFOCADOS A LA AUTOPROTECCIÓN VECINAL DEL DISTRITO DE BOGOTÁ
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: Contrato FDLUSA-CTO-498-2025

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Estatal | Interno | Economicos
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Especifico | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Estatal | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Estatal | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Estatal | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Externo | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Estatal | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Estatal | Interno | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  | Especifico | Externo | Operacionales
Defectos en los equipos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Acciones vandalicas o hurtos de los elemento |  | Especifico | Externo | Operacionales
Demora en el inicio previsto para la instalación de los bienes |  | Especifico | Externo | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE DOTACIÓN CIUDADANA ENFOCADOS A LA AUTOPROTECCIÓN VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA Y CONTRATO DE COMPRAVENTA.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Atraso en el cronograma del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Atraso en el cronograma del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Adquisición de bienes sin cumplir con los requisitos minimos señalados | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Ofrecimiento de bienes y/o servicios sin las condiciones minimas de calidad. | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Ofrecimiento de bienes y/o servicios sin las condiciones minimas de calidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Ofrecimiento de bienes y/o servicios sin las condiciones minimas de calidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Atraso en el cronograma del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Atraso en el cronograma del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Atraso en el cronograma del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Atraso en el cronograma del proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Incumplimiento por el ejecutor ante la necesidad de la entidad | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Incumplimiento por el ejecutor ante la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Incumplimiento del PAC de la entidad | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Atraso en el cronograma del proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  |  |  | Atraso en el cronograma del proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Acciones vandalicas o hurtos de los elemento |  |  |  | Pérdida, desprotección, inseguridad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la instalación de los bienes |  |  |  | Riesgo de no entrega como bien de consumo de los elementos adquiridos | 3 | 3 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE DOTACIÓN CIUDADANA ENFOCADOS A LA AUTOPROTECCIÓN VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA Y CONTRATO DE COMPRAVENTA.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Revisión previa del proceso por parte del equipo de contratacipon y del Comité de Contratación de la entidad. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | FDLUSA | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Cuando se ha aprobado por parte del Comité de Contratación de la enridad. | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Revisión y ajustes a los procesos de costeo y cotización del proceso verificando que los mismos subsanen las falencias encontradas |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLUSA | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Cuando se ha aprobado por parte del Comité de Contratación de la enridad. | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior de la invitacion para verificar que las mismas sean claras, precisas y no induzcan a error. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Cuando se ha aprobado por parte del Comité de Contratación de la enridad. | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Revisión y ajuste que permita establecer que el documento cumple con las condiciones técnicas, juridicas y financieras adecuadas para continuar el proceso de contratación previsto. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FDLUSA | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Cuando se ha aprobado por parte del Comité de Contratación de la enridad. | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Revisión y ajuste que permita establecer que el documento cumple con las condiciones técnicas, juridicas y financieras adecuadas para continuar el proceso de contratación previsto. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Cuando se ha aprobado por parte del Comité de Contratación de la enridad. | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Expedición del documento de disponibilidad presupuestal en los tiempos y etapas previstas en el cronograma |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Hasta el cargue del proceso definitivo en la paltaforma SECOP II | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Evaluación multidiscipliar de los requisitos habilitantes y de las evaluaciones realizadas inicialmente |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA | Durante el proceso de selección | Permamente hasta la adjudicación del contrato | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permamente en la etapa de selección
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Verificaión y aprobación previa de los documentos administratvos necesarios para la selección del proponente. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FDLUSA | Durante el proceso de selección | Permamente hasta la adjudicación del contrato | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permamente en la etapa de selección
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Evaluación multidiscipliar de los requisitos habilitantes y de las evaluaciones realizadas inicialmente |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLUSA | Durante el proceso de selección | Permamente hasta la adjudicación del contrato | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permamente en la etapa de selección
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Revision Garantia de seriedad de la Oferta/Requerimiento al Proponente justificacion precios presentados en la propuesta una vez se identifique el mismo |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLUSA | Durante el proceso de selección | Permamente hasta la adjudicación del contrato | Exigencia de garantía de seriedad de la oferta | Permamente en la etapa de selección
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Revision Garantia de seriedad de la Oferta/Requerimiento al Proponente justificacion precios presentados en la propuesta una vez se identifique el mismo |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA | Durante el proceso de adjudicación | Permamente hasta la adjudicación del contrato | Seguimiento del comité evaluador | Permanente durante la etapa de adjudicación y hasta la firma del acta de inicio
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Designación de la supervisión del cintrato para solicitar celeridad y tener control de la ejecución integral del contrato |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA | Durante el proceso de adjudicación | Permamente hasta la adjudicación del contrato | Seguimiento del comité evaluador | Permanente durante la etapa de adjudicación y hasta la firma del acta de inicio
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Designación temprana de apoyo a la supervisión para apoyar los trámites internos de la entidad en la etapa de ejecución |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA | Durante el proceso de adjudicación | Permamente hasta la adjudicación del contrato | Seguimiento del comité evaluador | Permanente durante la etapa de adjudicación y hasta la firma del acta de inicio
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Verificación de reclamos y proyeccipon temprana de respuestas para evitar que se retrase el cronograma de ejecución |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA | Durante el proceso de adjudicación | Permamente hasta la adjudicación del contrato | Respuesta oportuna del comité evaluador | Permanente durante la etapa de adjudicación y hasta la firma del acta de inicio
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Solicitar el ingreso a almacen de lo bienes adquiridos de forma temparana para grantizar que las variaciones de precios no aleteren el equilibrio financiero del contrato |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Adquisición de los equipos a los precios contratados | Permanente durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Realización de mesas de seguimiento al contrato que permitan garantizar la correcta ejecución y desarrollo del mismo |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA y Contratista | Durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Supervision y Apoyo a la supervision del contrato y Comité Técnico | Permanente durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Realización de mesas de seguimiento al contrato que permitan garantizar la correcta ejecución y desarrollo del mismo |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA | Durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Supervision y Apoyo a la supervision del contrato y Comité Técnico | Permanente durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de equipos |  | Revisión de los elementos previo a su entrega al almacén y al beneficiario final, además de otorgamiento de grantías previstas en el anexo técnico |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA y Contratista | Durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Supervision y Apoyo a la supervision del contrato y Comité Técnico | Permanente durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  | Revisión de los elementos previo a su entrega al almacén y al beneficiario final, además de otorgamiento de grantías previstas en el anexo técnico |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA y Contratista | Durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Supervision y Apoyo a la supervision del contrato y Comité Técnico | Permanente durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Acciones vandalicas o hurtos de los elemento |  | Validacion del contratista de la instalcion con los elementos antirobo antivandalicos componenetes del kit |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Coordinador Zona Segura | Durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Comunicación Coordinador Zona Segura | En la usabilidad de los elementos
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la instalación de los bienes |  | Realización de mesas de seguimiento al contrato que permitan garantizar la correcta ejecución y desarrollo del mismo |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | FDLUSA y Contratista | Durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Supervision y Apoyo a la supervision del contrato y Comité Técnico | Permanente durante la ejecución del contrato
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE DOTACIÓN CIUDADANA ENFOCADOS A LA AUTOPROTECCIÓN VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA Y CONTRATO DE COMPRAVENTA.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Revisión previa del proceso por parte del equipo de contratacipon y del Comité de Contratación de la entidad. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | FDLUSA | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Cuando se ha aprobado por parte del Comité de Contratación de la enridad. | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
2 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Atraso en el cronograma del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Revisión y ajustes a los procesos de costeo y cotización del proceso verificando que los mismos subsanen las falencias encontradas | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLUSA | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Cuando se ha aprobado por parte del Comité de Contratación de la enridad. | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
3 | Inadecuada elaboración de estudios y diseños | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Atraso en el cronograma del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior de la invitacion para verificar que las mismas sean claras, precisas y no induzcan a error. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Cuando se ha aprobado por parte del Comité de Contratación de la enridad. | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
4 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Adquisición de bienes sin cumplir con los requisitos minimos señalados | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisión y ajuste que permita establecer que el documento cumple con las condiciones técnicas, juridicas y financieras adecuadas para continuar el proceso de contratación previsto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FDLUSA | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Cuando se ha aprobado por parte del Comité de Contratación de la enridad. | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
5 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Ofrecimiento de bienes y/o servicios sin las condiciones minimas de calidad. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Revisión y ajuste que permita establecer que el documento cumple con las condiciones técnicas, juridicas y financieras adecuadas para continuar el proceso de contratación previsto. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Cuando se ha aprobado por parte del Comité de Contratación de la enridad. | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
6 | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Expedición del documento de disponibilidad presupuestal en los tiempos y etapas previstas en el cronograma | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Hasta el cargue del proceso definitivo en la paltaforma SECOP II | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
7 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Evaluación multidiscipliar de los requisitos habilitantes y de las evaluaciones realizadas inicialmente | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA | Durante el proceso de selección | Permamente hasta la adjudicación del contrato | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permamente en la etapa de selección
8 | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Verificaión y aprobación previa de los documentos administratvos necesarios para la selección del proponente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FDLUSA | Durante el proceso de selección | Permamente hasta la adjudicación del contrato | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permamente en la etapa de selección
9 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | Ofrecimiento de bienes y/o servicios sin las condiciones minimas de calidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Evaluación multidiscipliar de los requisitos habilitantes y de las evaluaciones realizadas inicialmente | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLUSA | Durante el proceso de selección | Permamente hasta la adjudicación del contrato | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permamente en la etapa de selección
10 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Externo | Ofrecimiento de bienes y/o servicios sin las condiciones minimas de calidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revision Garantia de seriedad de la Oferta/Requerimiento al Proponente justificacion precios presentados en la propuesta una vez se identifique el mismo | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLUSA | Durante el proceso de selección | Permamente hasta la adjudicación del contrato | Exigencia de garantía de seriedad de la oferta | Permamente en la etapa de selección
11 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Atraso en el cronograma del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Revision Garantia de seriedad de la Oferta/Requerimiento al Proponente justificacion precios presentados en la propuesta una vez se identifique el mismo | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA | Durante el proceso de adjudicación | Permamente hasta la adjudicación del contrato | Seguimiento del comité evaluador | Permanente durante la etapa de adjudicación y hasta la firma del acta de inicio
12 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | Atraso en el cronograma del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Designación de la supervisión del cintrato para solicitar celeridad y tener control de la ejecución integral del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA | Durante el proceso de adjudicación | Permamente hasta la adjudicación del contrato | Seguimiento del comité evaluador | Permanente durante la etapa de adjudicación y hasta la firma del acta de inicio
13 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | Estatal | Interno | Atraso en el cronograma del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Designación temprana de apoyo a la supervisión para apoyar los trámites internos de la entidad en la etapa de ejecución | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA | Durante el proceso de adjudicación | Permamente hasta la adjudicación del contrato | Seguimiento del comité evaluador | Permanente durante la etapa de adjudicación y hasta la firma del acta de inicio
14 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Atraso en el cronograma del proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Verificación de reclamos y proyeccipon temprana de respuestas para evitar que se retrase el cronograma de ejecución | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA | Durante el proceso de adjudicación | Permamente hasta la adjudicación del contrato | Respuesta oportuna del comité evaluador | Permanente durante la etapa de adjudicación y hasta la firma del acta de inicio
15 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento por el ejecutor ante la necesidad de la entidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Solicitar el ingreso a almacen de lo bienes adquiridos de forma temparana para grantizar que las variaciones de precios no aleteren el equilibrio financiero del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Adquisición de los equipos a los precios contratados | Permanente durante la ejecución del contrato
16 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento por el ejecutor ante la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 y 50 | Realización de mesas de seguimiento al contrato que permitan garantizar la correcta ejecución y desarrollo del mismo | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA y Contratista | Durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Supervision y Apoyo a la supervision del contrato y Comité Técnico | Permanente durante la ejecución del contrato
17 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | Estatal | Interno | Incumplimiento del PAC de la entidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Realización de mesas de seguimiento al contrato que permitan garantizar la correcta ejecución y desarrollo del mismo | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA | Durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Supervision y Apoyo a la supervision del contrato y Comité Técnico | Permanente durante la ejecución del contrato
18 | Defecto en la instalación de equipos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Atraso en el cronograma del proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 y 50 | Revisión de los elementos previo a su entrega al almacén y al beneficiario final, además de otorgamiento de grantías previstas en el anexo técnico | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA y Contratista | Durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Supervision y Apoyo a la supervision del contrato y Comité Técnico | Permanente durante la ejecución del contrato
19 | Defectos en los equipos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Atraso en el cronograma del proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 y 50 | Revisión de los elementos previo a su entrega al almacén y al beneficiario final, además de otorgamiento de grantías previstas en el anexo técnico | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA y Contratista | Durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Supervision y Apoyo a la supervision del contrato y Comité Técnico | Permanente durante la ejecución del contrato
20 | Acciones vandalicas o hurtos de los elemento | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Pérdida, desprotección, inseguridad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 y 50 | Validacion del contratista de la instalcion con los elementos antirobo antivandalicos componenetes del kit | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Coordinador Zona Segura | Durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Comunicación Coordinador Zona Segura | En la usabilidad de los elementos
21 | Demora en el inicio previsto para la instalación de los bienes | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Riesgo de no entrega como bien de consumo de los elementos adquiridos | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50 y 50 | Realización de mesas de seguimiento al contrato que permitan garantizar la correcta ejecución y desarrollo del mismo | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | FDLUSA y Contratista | Durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Supervision y Apoyo a la supervision del contrato y Comité Técnico | Permanente durante la ejecución del contrato
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
Elaboró: Ana María Solano, Contratista, Seguridad y Convivencia. Revisó: Nicolás García Urdaneta, Profesional Oficina de Planeación FDLUSA. Aprobó: Jenny Carolina Cristancho Moreno, Referente de Seguridad y Convivencia. Aprobó:
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG