## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES
Transcripción de 'MAtriz de riesgos.png' - Metodología Colombia Compra Eficiente (Decreto 1082 de 2015)
Entidad: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ¦ OTIC ¦ Vigencia 2026
DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | ESTIMACIÓN DEL RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | TRATAMIENTO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO (RESIDUAL) |  |  |  | MONITOREO Y REVISIÓN
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A quién se le asigna? | Control a ser implementado | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Responsable por Implementar el Tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externa | Planeación | Regulatorio | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato | Improbable | Menor | Bajo | Baja | Oferente | El oferente debe prever esta situación al momento de realizar la oferta, validando impuestos, variaciones en el mercado entre otros factores que determinen el valor de la propuesta | Raro | Insignificante | Bajo | Bajo | NO | Oferente | Validación del régimen de impuestos | Al elaborar la propuesta
2 | General | Externa | Ejecución | Económico | No prever las variaciones de las tasas representativas del mercado (TRM) | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar el equilibrio económico del contrato | Improbable | Alto | Alto | Alto | Oferente | El oferente deberá tener en cuenta la variación de las TRM al momento de presentar su propuesta económica, manteniéndola por toda la etapa contractual | Medio | Alto | Medio | Medio | SI | oferente | Con el trámite de la cuenta de cobro | Permanente
3 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Se presenta cuando el contratista no realiza la entrega de la suscripción, así como la activación del servicio de soporte adquirido, en los tiempos especificados. | Retrasos en la operación de los servicios adquiridos | Raro | Alto | Alto | Alto | Contratista | El contratista deberá realizar la ejecución del contrato conforme al cronograma y notificarlo al supervisor para garantizar la entrega a tiempo como se establece en los estudios previos | Medio | Medio | Medio | Medio | SI | Contratista | El contratista debe notificar de cualquier variación significativa a la entidad el estado del proceso de compra con el fabricante hasta la entrega certificado de soporte, para ello el supervisor realizara monitoreo constante del estado de ejecución del contrato | Permanente
4 | General | Interna | Planeación | Operacional | La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable | No se puede adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección, retrasos en la satisfacción de la necesidad | Improbable | Menor | Bajo | Medio | Entidad | Investigación del mercado sobre el tipo de bien o servicio a contratar, así como el plazo mínimo y máximo de soporte establecido por el fabricante | Raro | Insignificante | Bajo | Bajo | Eventualmente | Dependencia que establece la necesidad | Según la necesidad detectada | Finalizada la etapa de planeación
5 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la renovación y actualización del soporte | Imposibilidad para la suscripción del contrato. Declaratoria desierta del proceso | Probable | Alto | Medio | Medio | Entidad | Se debe efectuar un análisis del Sector, conforme al objeto del proceso a celebrar | Raro | Medio | Medio | Medio | Eventualmente | Dependencia que establece la necesidad | En toda la etapa precontractual | Hasta la Liquidación del Contrato
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | El contratista seleccionado no firma el contrato y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prórrogas | Retrasos en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Las garantías no tengan la vigencia requerida por la norma | Probable | Menor | Alto | Medio | Entidad | Retraso en el inicio o ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Las garantías no tengan la vigencia requerida por la norma | Raro | Bajo | Bajo | Bajo | Generar retrasos | Supervisor del contrato | Periódicamente | Finalizada la etapa de ejecución y terminación
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | No anticiparse a posibles ataques ocasionando impedimento de acceso a la información | No se pueda tener acceso a la información alojada en el sistema de almacenamiento | Raro | Alto | Alto | Alto | Entidad | Se establecen plazos para la ejecución del contrato | Raro | Insignificante | Bajo | Bajo | NO | contratista | Periódicamente | Finalizada la etapa de ejecución y terminación