## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS Objeto: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Como Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuando?
1 | Específico | Externo | Selección | Financiero | Imprecisiones cometidas u omisiones imputables al proponente en el analisis de precios unitarios de su propuesta y los costos asociados | Presentación de una oferta económicamente insuficiente para cubrir los costos necesarios para la ejecución del contrato, con posibles dificultades financieras durante la ejecución y reclamaciones económicas derivadas de errores u omisiones imputables al proponente. | 2 | 3 | 5 | Medio | Proponente | Estructurar la oferta considerando y analizando de manera cuidadosa todos los items, productos a entregar, especificaciones de calidad y costos asociados al objeto del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Proponente | Aviso de la convocatoria | Presentacion de la oferta | Verificación de la consistencia de la oferta económica frente a las cantidades, especificaciones técnicas y presupuesto oficial, de acuerdo con las reglas establecidas en el proceso. | Permanente
2 | General | Externo | Contratación | Tecnológico | Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la gestión y/o publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Reporte al Administrador del SECOP II y dejar evidencia de la interrupción del servicio. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Entidad (Unidad de Contratación) | Publicacion de la convocatoria | Una vez se restablezca la disponibilidad del SECOP II y se hayan realizado las actuaciones correspondientes. | Verificación de la disponibilidad del SECOP II y del correcto cargue y publicación de la información del proceso. | Cada vez que se requiera publicar o consultar informacion en SECOP II
3 | General | Interno | Contratación | Operacional | Demoras en la gestión del proceso contractual: Posibles retrasos de la Entidad en la revisión, aprobación y publicación de los documentos y actuaciones requeridas para el desarrollo del proceso contractual. | Ampliación de los tiempos para la contratación y posible afectación de la oportunidad en la ejecución del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Establecer desde el inicio del proceso un cronograma interno de actividades y responsables, realizar seguimiento a los tiempos establecidos para la revisión, aprobación y publicación de los documentos del proceso | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Entidad (Unidad de Contratación) | Publicacion de la convocatoria | Adjudicacion del proceso. | Seguimiento periódico al cumplimiento del cronograma interno y del cronograma del proceso, verificando el avance de las actividades a cargo de cada dependencia | Semanal
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de planeacion, pedidos tardios, falta de proveedores, mala programacion e insificiencia de inventarios. | Que el contratista no cuente con los insumos y elementos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades previstas en el cronograma del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Planificar oportunamente la adquisición y suministro de materiales e insumos, garantizando su disponibilidad de acuerdo con el cronograma y los frentes de trabajo previstos. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista y supervisor | Inicio de ejecucion del contrato | Al finalizar el contrato | El supervisor verificará el cumplimiento de la programación de suministros, disponibilidad de materiales y elementos requeridos para cada frente de obra | Semanal y con cada inicio de frente de obra
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Salarios, Parafiscales, Honorarios. Se refiere a la posibilidad que el ejecutor no reconozca o demore los pagos (salarios, honorarios, salud, pensión, ARL y demás obligaciones a sus colaboradores que están al servicio del contrato). | Afectación de los trabajadores vinculados al contrato, posibles reclamaciones laborales y sanciones administrativas, así como retrasos o afectaciones en la ejecución contractual. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Verificación periódica del cumplimiento de las obligaciones laborales y del pago de salarios, honorarios y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, mediante la revisión de planillas de pago, comprobantes y demás soportes correspondientes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Inicio de ejecucion del contrato | Al finalizar el contrato | Revisión de los soportes de pago de salarios, honorarios, seguridad social y parafiscales, y de los informes presentados por el contratista, dejando registro de las novedades identificadas y de las acciones requeridas para su corrección | Con cada acta de pago
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentalidad: Ocurrencia de accidentes que puedan ocasionar lesiones o afectaciones a trabajadores, usuarios de los escenarios deportivos y terceros, daños a bienes y equipos, interrupción de la movilidad, retrasos en la ejecución de las obras y posibles responsabilidades administrativas, civiles o laborales. | Lesiones personales a trabajadores, usuarios o terceros, que pueden generar incapacidad temporal o permanente, daños materiales y retrasos en la ejecución de las obras. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | El Contratista deberá implementar y verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, realizar cerramiento de areas de intervencion, cumplir con la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, seguridad industrial, realizar inspecciones de seguridad, realizar un plan de emergencias y verificar permanentemente su implementación, | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista/Entidad (Supervision) | Inicio de ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Inspecciones diarias en los frentes de obra para verificar la adecuada instalación de la señalización, elementos de seguridad, equipos de protección y condiciones de trabajo, dejando registro de las novedades. | Diario durante la ejecucion de actividades
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Hurto, vandalismo o daño a materiales, equipos o infraestructura durante la ejecución | Pérdida o deterioro de materiales, equipos o elementos de la obra, afectación de infraestructura existente, necesidad de reposición, retrasos en la ejecución y generación de costos adicionales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El contratista deberá implementar medidas de custodia, almacenamiento seguro y control de ingreso y salida de materiales y equipos, así como adoptar medidas de protección de los frentes de obra. Cuando se presenten situaciones de orden público, se coordinarán las medidas correspondientes con la Entidad y las autoridades competentes | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Inicio de ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Verificación periódica de las condiciones de almacenamiento, custodia y protección de los materiales, equipos y frentes de obra. | Semanal y cada que se presenten novedades de seguridad
8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el cronograma inicial: Bajo rendimiento, falta de personal, falta de equipos, suministro tardio, reprocesos, deficiencia de coordinacion | Retrasos en la ejecucion de las obras | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | El supervisor verificará semanalmente el avance físico de las actividades frente al cronograma aprobado, identificando desviaciones y requiriendo al contratista la adopción de acciones correctivas cuando corresponda. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista/Entidad (Supervision) | Inicio de ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Seguimiento periodico al cambio de condiciones que puedan afectar la ejecucion contractual y verificacion de cumplimiento al cronograma de actividades | Semanal.
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Personal idóneo: Posible vinculación de personal que no cuente con la formación académica, experiencia, y demás requisitos necesarios para desarrollar adecuadamente las actividades requeridas para la ejecución del contrato. | Retrasos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, mayores costos y posible incumplimiento en la calidad de la obra. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Verificar que el personal asignado al contrato cumpla con los perfiles, requisitos de formación, experiencia y competencias establecidos para las actividades a desarrollar, asi mismo que el personal que efectivamente ejecuta la actividad sea el mismo o que cumpla las condiciones exigidas contractualmente | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista/Entidad (Supervision) | Inicio de ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Solicitar y revisar las hojas de vida, certificados académicos, certificaciones de experiencia, matrículas o tarjetas profesionales y demás documentos que acrediten su idoneidad, verificando que este sea el que ejecuta realmente la actividad | Durante cada actividad/frente de trabajo
10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Calidad de los materiales: Posible utilización de materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas, normas de calidad o condiciones establecidas en el contrato, afectando la adecuada ejecución de las obras | Disminución de la calidad y durabilidad de las obras, generación de reprocesos, mayores costos. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Verificar previamente y durante la ejecución que los materiales utilizados cumplan con las especificaciones técnicas, normas aplicables y requisitos establecidos en el contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista/Entidad (Supervision) | Inicio de ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Revisión de certificados, fichas técnicas, ensayos y demás soportes de calidad de los materiales utilizados, dejando registro de las verificaciones realizadas. | Con cada suministro de material
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Calidad de ejecucion de las obras: Posible deficiente ejecución de las actividades de obra por mano de obra no competente, incumplimiento de especificaciones técnicas, errores de instalación o aplicación y utilización de procedimientos constructivos inadecuados | Reprocesos, deterioro prematuro, perdida de funcionalidad, rechazo de actividades, mayores costos. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Verificar previamente y durante la ejecución que las actividades programadas se ejecuten de la manera correcta | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista/Entidad (Supervision) | Inicio de ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Inspección de cada frente de obra durante la ejecución de las actividades y verificación antes de su aceptación por parte de la supervisión. | Durante cada actividad/frente de trabajo
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Condiciones ocultas de la infraestructura: Posibilidad de encontrar durante la ejecucion condiciones fisicas, tecnicas o de deterioro de los escenarios deportivos no razonablemnte previsibles, tales como daños ocultos, deterioro de elementos constructivos, humedad, fisuras, etc. | Necesidad de realizar actividades adicionales o ajustar las inicialmente previstas, afectacion del cronograma, reprocesos o modificacion de actividades y posibles controversias respecto de la esponsabilidad por las condiciones encontradas. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista/Entidad | Verificar conjuntamente entre contratista y supervisión las condiciones físicas de las áreas a intervenir y dejar registro fotográfico Cuando durante la ejecución se detecten condiciones no visibles o no razonablemente previsibles, documentarlas mediante informe técnico, registro fotográfico y acta, antes de intervenirlas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista/Entidad | Inicio de ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | El supervisor realizara inspecciones fisicas de los frentes de obra, verificando las condiciones encontradas frente a la informacion inicial | Semanal
13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daño a infraestructura y redes existentes: Posibilidad de que durante la ejecución de las actividades de mantenimiento se ocasionen daños accidentales a elementos existentes de los escenarios deportivos o a redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de iluminación, comunicaciones u otras instalaciones que se encuentren dentro o en las inmediaciones de las áreas intervenidas. | Interrupción o afectación de los servicios existentes, daños a bienes de la Entidad o de terceros, necesidad de realizar reparaciones o reposiciones, generación de costos adicionales, retrasos en la ejecución y posibles reclamaciones de terceros. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Identificar y señalizar las redes, elementos eléctricos, hidráulicos, sanitarios y demás instalaciones existentes Delimitar las áreas de trabajo y controlar el acceso | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista/Entidad | Inicio de ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | El supervisor verificará las condiciones de las áreas antes, durante y después de las actividades que puedan afectar redes o infraestructura existente | Antes, durante y despues de cada actividad de riesgo
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Interferencia con usuarios de los escenarios deportivos: Posibilidad de que las actividades de obra coincidan con el uso de los escenarios, generando interferencias entre los frentes de trabajo y los usuarios, debido a una inadecuada programación, señalización, aislamiento o coordinación de las áreas intervenidas. | Accidentes o lesiones de usuarios y trabajadores, daños a materiales o elementos de la obra, interrupción de las actividades deportivas, necesidad de restringir temporalmente el uso de determinados espacios, retrasos en la ejecución y afectación de la percepción de la comunidad frente al proyecto. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista/Entidad | Aislar y señalizar adecuadamente los frentes de obra Informar oportunamente a los responsables de los escenarios sobre las áreas intervenidas y las restricciones de uso | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista/Entidad | Inicio de ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | El supervisor verificará que las áreas intervenidas estén debidamente aisladas y señalizadas, que se cumpla la programación acordada | Diario mientras haya usuarios
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Condiciones climaticas adversas: Posibilidad de que la ocurrencia de lluvias intensas, vientos fuertes, humedad excesiva u otras condiciones climáticas previsibles o extraordinarias afecte la ejecución normal de las actividades de mantenimiento, especialmente aquellas que requieren condiciones ambientales determinadas para su adecuada realización. | Retrasos en el cronograma, disminución del rendimiento de las actividades, afectación de procesos de pintura, impermeabilización, concretos y acabados, deterioro de materiales, necesidad de reprogramar actividades y posibles reprocesos cuando las condiciones climáticas comprometan la calidad de los trabajos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Programar las actividades sensibles a las condiciones climáticas teniendo en cuenta las condiciones ambientales requeridas para su correcta ejecución Proteger adecuadamente materiales, equipos y áreas intervenidas frente a lluvia, humedad y otros factores climáticos | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista/Entidad | Inicio de ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | El contratista y el supervisor verificarán las condiciones climáticas que puedan afectar las actividades programadas, especialmente aquellas relacionadas con pintura, impermeabilización, concretos, acabados y trabajos exteriores | Diario para actividades sensibles a condiciones climaticas
16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Posibilidad de que durante la ejecución del contrato se realice un manejo, almacenamiento, transporte o disposición inadecuada de los residuos de construcción y demolición, escombros, empaques, sobrantes de materiales, residuos de pintura y demás residuos generados por las actividades de mantenimiento. | Afectación ambiental y paisajística, contaminación, riesgos para trabajadores y usuarios, imposición de medidas o sanciones por parte de las autoridades competentes, generación de costos adicionales y afectación de la imagen de la Entidad. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | Implementar un adecuado manejo, separación, almacenamiento temporal, transporte y disposición de los residuos generados. Mantener los frentes de trabajo permanentemente limpios y libres de escombros que puedan generar riesgos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Inicio de ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | El supervisor realizará inspecciones de los frentes de trabajo para verificar la adecuada separación, almacenamiento temporal, retiro y disposición de los residuos | Semanal
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Posibles mediciones incorrectas, cantidades ejecutadas no verificadas, actividades pagadas no ejecutadas, errores en actas, duplicidad de cantidades | Afectación del cumplimiento del objeto contractual, mayores costos, retrasos en la ejecución y posibles responsabilidades fiscales, administrativas o contractuales | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista/Entidad | El contratista deberá reportar las cantidades efectivamente ejecutadas y soportarlas mediante los documentos correspondientes. La supervisión verificará en campo las cantidades ejecutadas frente a las cantidades contratadas y reportadas, mediante mediciones, actas de obra, registros fotográficos y demás soportes, antes de autorizar su reconocimiento y pago. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista/Entidad (Supervision) | Inicio de ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Verificacion de cantidades, actividades previstas en cada acta de pago | Con cada acta de pago
18 | General | Interno | Ejecución | Social o Político | Riesgo reputacional: Posible afectación de la imagen, credibilidad y confianza de la Entidad como consecuencia de mala calidad, retrasos, accidentes, inconformidad comunitaria, escenarios cerrados durante mucho tiempo. | Pérdida de confianza de la comunidad, afectación de la imagen institucional, generación de publicidad negativa y posibles investigaciones o reclamaciones. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista/Entidad | Garantizar transparencia en la ejecución contractual, cumplimiento de las obligaciones, adecuada comunicación con la comunidad, atención oportuna de peticiones y reclamaciones | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista/Entidad (Supervision) | Inicio de ejecucion del contrato | Hasta la liquidacion del contrato | Seguimiento a las comunicaciones, peticiones, quejas, reclamos y situaciones reportadas por la comunidad | Con cada reclamación.
19 | General | Externo | Poscontractual | Operacional | El contrato no se liquide dentro de los términos establecidos, debido a: 1) retrasos en informes finales, 2) falta de seguimiento, 3) inconsistencias en soportes, 4) demoras administrativas. | 1) Incumplimiento normativo, 2) hallazgos de entes de control, 3) retraso en cierre financiero, 4) riesgos jurídicos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista/Entidad | Seguimiento periódico, 2) cronograma de liquidación, 3) requerimientos formales, 4) validación de soportes, 5) alertas de vencimiento. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista/Entidad (Supervision) | Terminacion del contrato | Hasta la suscripcion del acta de liquidacion del contrato y cierre contractual | Verificación de la entrega de informes finales, actas, soportes, balance de cantidades, saldos y demás documentos requeridos para la liquidación, así como seguimiento a los términos aplicables. | Semanal desde la terminacion hasta la liquidacion
20 | General | Externo | Poscontractual | Operacional | Posibilidad de que después de la terminación y recibo de las obras se presenten defectos, fallas, deterioros prematuros o incumplimientos de las condiciones de calidad y funcionalidad exigidas, derivados de deficiencias en los materiales o en la ejecución de las actividades de mantenimiento. | Necesidad de realizar reparaciones, correcciones o reposiciones, afectación de la funcionalidad de los escenarios deportivos, posibles costos para la Entidad y necesidad de hacer efectivas las garantías contractuales cuando corresponda. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Realizar una inspección técnica detallada de las actividades ejecutadas antes del recibo final, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones de calidad establecidas en el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista/Entidad (Supervision) | Terminacion del contrato | Hasta la expiracion de las garantias | Inspección al recibo final, seguimiento durante la vigencia de las garantías y atención de cada reporte de falla | Durante la vigencia de las garantias
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

## Instrucciones
MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO
PRESUPUESTO OFICIAL:
TIPO DECONTRATO
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN
| PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  | 1
|  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | 2
|  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  | 3
|  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  | 4
|  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| PROBABILIDAD | Raro | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Improbable | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Posible | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Probable | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Casi cierto | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  | VALORACIÓN | CATEGORIA
|  | 10, 9 Y 8 | Riesgo Extremo
|  | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | 5 | Riesgo Medio
|  | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo