## MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [12 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONVENIO |  |  |  |  | Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL X FESTIVAL DE LA CANCIÓN TRADICIONAL COLOMBIANA, LEONARDO ANDRÉS LÓPEZ GRISALES, NORCASIA LE CANTA A COLOMBIA" 2026 CERTAMEN CULTURAL QUE ESTIMULA LA INTERPRETACIÓN VOCAL DE LA MÚSICA TRADICIONAL. | [7 empty] | FECHA |  |  | 2026-09-02
[19 empty] | CÓDIGO |  |  | 101.12
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento del contratista | Incumplimiento del objeto contratado | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Supervisión, pago. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato
2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | No pago de obligaciones laborales y prestaciones sociales | Posibles demandas laborales | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Supervisión, pago. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato
3 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mala calidad del servicio prestado | Que el servicio no sea de la calidad solicitada por la entidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Supervisión, pago. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato
4 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficiencias en la divulgación y promoción del evento | Baja afluencia de público y débil posicionamiento del festival a nivel local y regional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Supervisión del plan de medios, exigencia de piezas y reportes de alcance, pago contra entregables. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato
5 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la planeación o disponibilidad de los recursos físicos, técnicos y operativos del evento | Retrasos, suspensión parcial o improvisación en el desarrollo de las actividades programadas | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Cronograma logístico detallado, verificación previa de proveedores y supervisión permanente. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato
6 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Montaje inadecuado o incompleto de la escenografía y ambientación del evento | Experiencia del público no acorde con la temática del festival e imagen institucional afectada | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Aprobación previa del diseño escenográfico por parte del supervisor del convenio. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato
7 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas técnicas en los sistemas de sonido durante las presentaciones en vivo | Interrupción o deficiente calidad del audio, afectando la experiencia y la calificación artística | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Pruebas técnicas previas (sonido check), equipo de respaldo y personal técnico calificado. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato
8 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Errores u objeciones en la asignación de los reconocimientos y estímulos culturales | Reclamaciones de los participantes o pérdida de legitimidad del proceso de estímulo a los artistas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Publicación previa de criterios y montos de los estímulos, acta de jurado y transparencia en la asignación. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato
9 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficiente articulación del equipo de apoyo misional para el flujo seguro de la agenda comunitaria | Desorden en el desarrollo de las actividades y riesgos para la seguridad e integridad de los asistentes | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Plan de coordinación operativa, personal de apoyo suficiente y articulación con autoridades locales (Policía, Defensa Civil). | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato
10 | General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | Estimación inadecuada del presupuesto del festival por desactualización de precios de mercado. | Insuficiencia de recursos para cubrir los costos reales del evento, generando la necesidad de modificaciones presupuestales o reducción del alcance. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Estudio de mercado actualizado y cotizaciones previas a la suscripción del convenio. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato
11 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | Definición imprecisa del objeto, alcance u obligaciones en los estudios previos del convenio. | Necesidad de modificaciones o adiciones contractuales, o interpretaciones divergentes entre las partes durante la ejecución. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Revisión jurídica y técnica exhaustiva de los estudios previos antes de la apertura del proceso. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato
12 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | Presiones o injerencia indebida de terceros en la selección del operador o contratista del convenio. | Cuestionamientos a la transparencia del proceso y posibles investigaciones disciplinarias o fiscales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Aplicación estricta de los principios de selección objetiva, transparencia y publicidad del proceso. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato
13 | General | Interno | Contratación | Riesgos Regulatorios | Incumplimiento de los requisitos legales propios de los convenios de asociación (Ley 489 de 1998, Decreto 092 de 2017 y normas concordantes). | Observaciones o hallazgos de los entes de control, e incluso la nulidad del convenio. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Verificación previa del cumplimiento de requisitos por parte de la oficina jurídica de la entidad. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato
14 | General | Interno | Contratación | Riesgos Financieros | No desembolso oportuno o incompleto de los aportes pactados por la entidad contratante. | Retrasos en el inicio de las actividades preparatorias y en la contratación de artistas, logística y proveedores del festival. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Programación presupuestal y PAC ajustados al cronograma del convenio, con seguimiento financiero periódico. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato
15 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Condiciones climáticas adversas (lluvias intensas, tormentas eléctricas, vientos fuertes) durante el desarrollo del evento al aire libre. | Suspensión temporal o cancelación de actividades, y posibles daños a la infraestructura, tarima y equipos técnicos. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Compartido (Entidad-Contratista) | Plan de contingencia climática, cronograma flexible, cubiertas y carpas de respaldo, y monitoreo meteorológico previo al evento. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato
16 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o políticos | Alteración del orden público, aglomeraciones no controladas o incidentes de seguridad ciudadana durante el evento masivo. | Riesgo para la integridad de asistentes, artistas y personal de apoyo, y afectación a la imagen institucional. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Compartido (Entidad-Contratista) | Plan de seguridad y evacuación, coordinación con Policía Nacional, Defensa Civil y Bomberos, y control de aforo. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato
17 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Ambientales | Manejo inadecuado de residuos sólidos, ruido excesivo o afectación al entorno natural y turístico del municipio de Norcasia. | Sanciones ambientales, deterioro del entorno y afectación a la imagen del festival y de la entidad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Plan de gestión de residuos y puntos ecológicos, y control de niveles de sonido conforme a la normativa ambiental vigente. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato
18 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Pólizas o garantías del contratista insuficientes, vencidas o que no amparan los riesgos propios del festival. | Ausencia de cobertura ante siniestros, incumplimientos o daños a terceros. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Verificación y aprobación previa de garantías por parte de la Secretaría Jurídica antes del inicio de la ejecución. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4