## CONTRAMEDIDAS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecucion | Tecnológico | Errores cometidos por el contratista en la presentación de los documentos. | No cumplimiento de los fines de la contratación, no obtención del objeto contractual | 3 | 4 | 7 | ALTO | Proponente y/o contratista 100% | Verificación de documentos de la propuesta del oferente y/o contratista, la cual estructura con base en su experiencia y experticia y se debe ajustar a los requerimientos de la Institución. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Entidad Estatal (Comité Asesor y Evaluador | Desde que inicia la etapa de planeación | Hasta La finalización de la etapa de selección | Verificación de documentación antes de remitirla a la Institución | Diario
2 | General | Interno | Ejecucion | Social o político | Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales | 3 | 3 | 6 | MODERADO | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Verificación por parte del supervisor del contrato | En el evento
3 | General | Interno | Contratación | Operacional | Que los servicios de mantenimiento de los equipos de contramedidas electrónicas no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. | Deficiencias en la operatividad de los equipos, necesidad de retrabajos, retrasos en la ejecución contractual y afectación de las capacidades operacionales de la Entidad. | 3 | 3 | 6 | MODERADO | Contratista | Verificación técnica de los servicios ejecutados mediante acta de ingreso de los equipos, inventario técnico con seriales y características, evidencia fotográfica del estado inicial y final, revisión de informes técnicos de mantenimiento, pruebas de funcionamiento y validación de los entregables por parte del supervisor del contrato antes de emitir el recibo a satisfacción. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Comité técnico evaluador | Desde la presentación de ofertas | Plazo de ejecución del contrato | Recibo de satisfacción y verificación de los elementos a recibir | Semanal
4 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Deficiencia en la calidad de los servicios prestados por el contratista | Cuando se evidencia deficiencia en la calidad del servicio realizado por el contratista. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Revisión y seguimiento en la fase contractual | 3 | 3 | 6 | Alta | SI | Supervisor y Contratista | Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución | Hasta La finalización de la etapa de ejecución | Verificación por parte del supervisor | Cada vez que se presente
5 | General | Externo | Ejecucion | Sociales o políticos | Cambios en las políticas gubernamentales, normatividad aplicable o disposiciones administrativas que impacten la ejecución del contrato de mantenimiento de equipos de contramedidas electrónicas. | Afectación presupuestal por la adopción de nuevos requisitos normativos, alteración del cronograma de ejecución contractual y disminución de la disponibilidad del servicio o de los equipos objeto de mantenimiento. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Seguimiento permanente a los cambios normativos y regulatorios aplicables al contrato, evaluación de los posibles impactos sobre costos, cronograma y disponibilidad del servicio, y adopción oportuna de las medidas administrativas y técnicas necesarias para garantizar la continuidad de la ejecución contractual. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisor y Contratista | Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con los informes de supervisión | Con los informes de supervisión
6 | Específico | Externo | Ejecucion | Operacional | Necesidad de mantenimiento correctivo adicional no previsto durante la ejecución del contrato, derivado de fallas ocultas o deterioros no detectados en el diagnóstico inicial de los equipos de contramedidas electrónicas. | Incremento en los costos de mantenimiento, posibles retrasos en el cronograma de ejecución y afectación de la disponibilidad operativa de los equipos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista / FAC | Realizar diagnóstico técnico detallado de los equipos previo al inicio de las actividades de mantenimiento, identificar posibles fallas asociadas, documentar el estado de los equipos mediante inventario técnico y registros de inspección, y efectuar seguimiento permanente a la ejecución para detectar oportunamente necesidades de mantenimiento correctivo adicional. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Comité Económico Evaluador | A partir del cierre del proceso | Suscripción del Contrato | Con la aplicación de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación, para la verificación de precios artificialmente bajos. | Previo a la adjudicación
7 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación en la legislación tributaria que modifique las condiciones existentes al momento de la suscripción del Contrato. | Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato. | 1 | 3 | 4 | Medio | FAC | Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema, con el fin de efectuar los correspondientes ajustes al contrato a que haya lugar. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor | A partir de la suscripción del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Verificación de la normatividad vigente | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Económico | La inadecuada proyección de costos económicos realizada por el Contratista al momento de presentar la propuesta económica a la FAC | Que el Contratista, solicite cambiar o ajustar el valor de su propuesta económica durante la ejecución del Contrato, sin presentar los soportes que evidencie que la variación de precios obedece a causas ajenas a las partes del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Inicio de proceso administrativo sancionatorio | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Ordenador del Gasto Supervisor del Contrato | Una vez se conozca el incumplimiento por parte del Contratista o a través del Supervisor del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
9 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Adjudicar el Contrato a un proveedor con posibles Precios Artificialmente Bajos | Posible reclamación por desequilibrio económico por parte del Proveedor, afectando la ejecución del Contrato. | 4 | 4 | 8 | Extremo | FAC | Aplicación de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación en la etapa de evaluación de las ofertas, que permitan identificar precios artificialmente bajos por parte de la Entidad y que impidan la ejecución del Contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Comité Económico Evaluador | A partir del cierre del proceso | Suscripción del Contrato | Con la aplicación de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación, para la verificación de precios artificialmente bajos. | Una vez