## 1. Parámetros
INTERVENTORÍA ARCANUS 2026 — PARÁMETROS Y SUPUESTOS GENERALES
Variable | Valor | Unidad | Fuente / Justificación
Plazo total del contrato | 36 | meses | Indicado por el usuario / Fase IV (M13-M36) Anexo Técnico Interventoría
Fase I – Planeación y Transición | 3 | meses | M1-M3 según Plan de Trabajo
Fase II – Instalación y Despliegue | 5 | meses | M3-M8
Fase III – Estabilización y Cierre Transición | 2 | meses | M9-M10
Fase IV – Operación y Mantenimiento | 26 | meses | M11-M36
Número total de sedes a supervisar | 881 | sedes | Anexo Técnico 1.1 Sedes
Bolsa de puntos categoría 6A blindado | 6000 | puntos | Análisis del Sector — Concurso de Méritos
Soluciones integrales (sala VC / DJT) | 69 | unidades | Análisis del Sector — Concurso de Méritos
Unidades de UPS a vigilar | 881 | unidades | Análisis del Sector — Concurso de Méritos
Meses de protocolo de transición | 10 | meses | Anexo Técnico 7 — Protocolo de Transición
Factor prestacional (Salario → Costo empresa) | 1.58 | factor | Prestaciones sociales + parafiscales Colombia
Factor multiplicador integral (consultoría) | 2.1 | factor | Estándar DNP/Colombia Compra Eficiente para consultoría
Tasa de IVA | 19% | % | Estatuto Tributario Nacional
Porcentaje de imprevistos / contingencia | 3% | % | Estándar contratación pública consultoría
Salario mínimo legal mensual vigente 2026 (ref.) | 1623500 | COP | Referencia SMLMV 2026 (proyección)
NOTAS METODOLÓGICAS
1. Los valores de remuneración por perfil corresponden a referenciales de mercado para interventoría de proyectos TIC de gran escala en Colombia (2026). Deben ser validados con mínimo dos (2) cotizaciones formales conforme al Decreto 1600 de 2024.
2. El factor multiplicador integral (2.10) cubre: prestaciones sociales, parafiscales, riesgos, dotación, seguros, gastos de administración del consultor, utilidad, capacitación y certificaciones vigentes (PMP, BICSI RCDD, CISSP, CCNP) exigidas por el anexo técnico.
3. La dedicación de cada perfil se aplica como factor sobre el salario base (Ej. 50% = se costea la mitad del valor mensual).
4. Los gastos reembolsables (viáticos, desplazamientos, alojamiento) están considerados de manera global como parte de la unidad de medida MES DE INTERVENTORÍA INTEGRAL, conforme al numeral 4.7 del FGN-AP07-F-42.
5. Los costos por demanda (puntos de cableado, UPS, soluciones integrales) corresponden a actividades de verificación material en campo durante las fases de instalación.
6. Esta proyección NO incluye reservas para reclamaciones, multas o ajustes por incumplimiento de ANS por parte del contratista vigilado.
7. Los valores se expresan en pesos colombianos corrientes a 2026. Para vigencias siguientes el contrato debe contemplar reajuste por IPC certificado por el DANE.
CONVENCIONES DE COLOR
Texto azul | Valor de entrada (hardcoded) que el usuario puede modificar
Texto negro | Fórmula calculada
Texto verde | Vínculo desde otra hoja del mismo libro
Fondo verde claro | Total / Subtotal
Fondo amarillo | Supuesto clave que requiere validación
Campos a diligenciar en amarillo

## 2. Personal 36 meses
PERSONAL DIRECTO DE INTERVENTORÍA — 36 MESES
Ítem | Cargo / Perfil profesional | Cant. personas | Dedicación (%) | Salario base mensual (SBM, COP) | Factor multiplicador | Costo unitario mes (COP) | Costo mensual total (COP) | Meses | Costo total perfil 36 meses (COP)
ROLES ESTRATÉGICOS Y DE COORDINACIÓN (Sede Central — Bogotá)
1 | Director General de Interventoría | 1 | 100% | 25000000 | 2.1 | 52500000 | 52500000 | 36 | 1890000000
2 | Coordinador Jurídico | 1 | 50% | 19350000 | 2.1 | 40635000 | 20317500 | 36 | 731430000
3 | Coordinador Financiero y Administrativo | 1 | 50% | 19350000 | 2.1 | 40635000 | 20317500 | 36 | 731430000
ESPECIALISTAS TÉCNICOS POR DOMINIO
4 | Especialista en Conectividad y SD-WAN (CCNP/Fortinet) | 1 | 100% | 19350000 | 2.1 | 40635000 | 40635000 | 36 | 1462860000
5 | Especialista en Seguridad Digital y Ciberseguridad (CISSP/CISM) | 1 | 100% | 19350000 | 2.1 | 40635000 | 40635000 | 36 | 1462860000
6 | Especialista en Infraestructura y Cableado Estructurado (BICSI RCDD) | 1 | 100% | 19350000 | 2.1 | 40635000 | 40635000 | 36 | 1462860000
7 | Especialista en Videoconferencia Corporativa (Cisco/Poly/MS Teams) | 1 | 50% | 19350000 | 2.1 | 40635000 | 20317500 | 36 | 731430000
8 | Asesor Ambiental y Social (RAEE / RETIE) | 1 | 25% | 19350000 | 2.1 | 40635000 | 10158750 | 36 | 365715000
INGENIEROS DE CAMPO REGIONALES (6 macroregiones — 100% dedicación)
9 | Ingeniero de Campo Regional — Bogotá D.C. (Cat 1-2) | 1 | 100% | 10000000 | 2.1 | 21000000 | 21000000 | 36 | 756000000
10 | Ingeniero de Campo Regional — Occidente (Cat 2-3) | 1 | 100% | 10000000 | 2.1 | 21000000 | 21000000 | 36 | 756000000
11 | Ingeniero de Campo Regional — Caribe (Cat 2-3) | 1 | 100% | 10000000 | 2.1 | 21000000 | 21000000 | 36 | 756000000
12 | Ingeniero de Campo Regional — Centro (Cat 3-4) | 1 | 100% | 10000000 | 2.1 | 21000000 | 21000000 | 36 | 756000000
13 | Ingeniero de Campo Regional — Oriente (Cat 3-4) | 1 | 100% | 10000000 | 2.1 | 21000000 | 21000000 | 36 | 756000000
14 | Ingeniero de Campo Regional — Sur-Amazonía (Cat 4-5-6 / LEO) | 1 | 100% | 10000000 | 2.1 | 21000000 | 21000000 | 36 | 756000000
PERSONAL DE APOYO Y BACKOFFICE
15 | Profesional de Aseguramiento de Calidad (QA) / SGC ISO 9001 | 1 | 100% | 10000000 | 2.1 | 21000000 | 21000000 | 36 | 756000000
16 | Profesional de Gestión Documental / SECOP II | 1 | 100% | 10000000 | 2.1 | 21000000 | 21000000 | 36 | 756000000 | 0.055556
17 | Analista de Riesgos y No Conformidades | 1 | 100% | 10000000 | 2.1 | 21000000 | 21000000 | 36 | 756000000
18 | Auxiliar Administrativo | 1 | 100% | 3000000 | 2.1 | 6300000 | 6300000 | 36 | 226800000
SUBTOTAL — PERSONAL DIRECTO DE INTERVENTORÍA (36 meses) | [6 empty] | 440816250 |  | 15869385000
* El factor multiplicador (2.10) cubre prestaciones sociales, parafiscales, ARL, dotación, capacitación, certificaciones vigentes, gastos de administración y utilidad razonable del consultor.
* La dedicación se aplica como fracción del tiempo mensual (1.00 = tiempo completo / 0.50 = medio tiempo / 0.25 = un cuarto de tiempo).
* En las fases de mayor intensidad (Planeación e Instalación, M1-M8) los Ingenieros de Campo tendrán presencia mínima del 60% en campo. En Fase IV se prevé redistribución regional según avance territorial.

## 3. Costos Operativos
COSTOS OPERATIVOS Y GASTOS REEMBOLSABLES — 36 MESES
Ítem | Concepto | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario (COP) | Periodicidad (meses) | Costo total 36 meses (COP)
A. DESPLAZAMIENTOS Y VISITAS DE CAMPO (6 macroregiones)
1 | Tiquetes aéreos nacionales (Ing. Campo + Especialistas) | Tiquete | 480 | 1800000 |  | 864000000
2 | Viáticos y alojamiento por visita de campo | Día-viático | 1440 | 400000 |  | 576000000
3 | Transporte terrestre y combustible (rutas regionales) | Mes | 6 | 2500000 |  | 15000000
4 | Visitas a zonas remotas / LEO (Sur-Amazonía) | Visita | 36 | 6800000 |  | 244800000
5 | Pólizas de viaje y seguros para personal en campo | Año | 3 | 3500000 |  | 10500000
Subtotal A — Desplazamientos y visitas de campo | [5 empty] | 1710300000
B. SISTEMA DE INFORMACIÓN, SOFTWARE Y LICENCIAS
1 | Plataforma de gestión de tickets (ITSM) — licenciamiento equipo IDI | Mes | 36 | 55000000 |  | 1980000000
2 | Sistema de gestión documental + control de versiones (SGC) | Mes | 36 | 28000000 |  | 1008000000
3 | Tablero BI/dashboards para indicadores ANS en tiempo real | Mes | 36 | 25000000 |  | 900000000
4 | Licencias MS Project / Visio / Office E3 (20 usuarios) | Mes | 36 | 42000000 |  | 1512000000
5 | Herramientas de pruebas/diagnóstico de red (Wireshark Pro, iPerf, etc.) | Año | 3 | 18000000 |  | 54000000
6 | Equipos de medición/certificación cableado (Fluke alquiler/calibración) | Mes | 36 | 28000000 |  | 1008000000
7 | Almacenamiento seguro y backup (archivo contractual 36 meses) | Mes | 36 | 22000000 |  | 792000000
Subtotal B — Sistema de Información y Software | [5 empty] | 7254000000
C. SEDE OPERATIVA Y GASTOS GENERALES (Bogotá — Sede Central)
1 | Arrendamiento oficina sede central (Bogotá, ~200 m²) | Mes | 36 | 9000000 |  | 324000000
2 | Servicios públicos (energía, agua, aseo) | Mes | 36 | 3500000 |  | 126000000
3 | Internet dedicado + telefonía IP equipo interventoría | Mes | 36 | 4200000 |  | 151200000
4 | Equipos de cómputo de gama profesional (20 estaciones) | Solución integral | 1 | 275000000 |  | 275000000
5 | Mobiliario y dotación inicial oficina | Solución integral | 1 | 160000000 |  | 160000000
6 | Papelería, impresión, insumos administrativos | Mes | 36 | 8500000 |  | 306000000
7 | Mensajería y radicación SECOP II | Mes | 36 | 7500000 |  | 270000000
Subtotal C — Sede Operativa y Gastos Generales | [5 empty] | 1612200000
D. PÓLIZAS, CERTIFICACIONES Y RIESGOS
1 | Póliza de cumplimiento (10% del valor del contrato) | Vigencia | 1 | 410000000 |  | 410000000
2 | Póliza de calidad del servicio | Vigencia | 1 | 80000000 |  | 80000000
3 | Póliza de responsabilidad civil extracontractual | Vigencia | 1 | 55000000 |  | 55000000
4 | Póliza de salarios y prestaciones sociales | Vigencia | 1 | 90000000 |  | 90000000
5 | Renovación de certificaciones del equipo (PMP, CISSP, BICSI, CCNP) | Año | 3 | 100000000 |  | 300000000
6 | Auditorías internas semestrales SGC (auditor externo) | Auditoría | 6 | 45000000 |  | 270000000
Subtotal D — Pólizas, Certificaciones y Riesgos | [5 empty] | 1205000000
TOTAL — COSTOS OPERATIVOS Y REEMBOLSABLES (A+B+C+D) | [5 empty] | 11781500000

## 4. Costos por Demanda
COSTOS POR DEMANDA — UNIDADES DE OBRA / VERIFICACIÓN MATERIAL
Conforme al cuadro de cantidades del FGN-AP07-F-42 (Análisis del Sector — Concurso de Méritos)
Ítem | Concepto de interventoría | Unidad de medida | Cantidad estimada | Valor unitario referencial (COP) | Fuente del valor | Valor total estimado (COP)
1 | Interventoría de Obra para Cableado Estructurado — supervisión, validación y certificación de la bolsa de puntos categoría 6A blindado | Punto de datos | 6000 | 550000 | Tarifa de mercado de interventoría de cableado en proyectos institucionales (5-7% del valor por punto) | 3300000000
2 | Vigilancia de Infraestructura Eléctrica — inspección de UPS y adecuaciones bajo normativa RETIE | Unidad (UPS) | 881 | 1200000 | Tarifa de inspección eléctrica especializada RETIE | 1057200000
3 | Verificación e implementación de solución integral (salas DJT / videoconferencia / auditorios) | Solución integral | 69 | 900000 | Costo de verificación técnica + certificación AVIXA | 62100000
4 | Seguimiento al Protocolo de Transición — validación de hitos M1-M10 (coexistencia entre proveedores) | Mes | 10 | 12000000 | Costo adicional por intensidad operativa fase de transición | 120000000
5 | Visitas de inspección material en sedes (881 sedes — al menos 1 visita inicial) | Sede | 881 | 2800000 | Costo logístico promedio por sede según distribución geográfica | 2466800000
6 | Emisión de Conceptos Técnicos vinculantes (entregables del contratista) | Concepto | 240 | 6000000 | Estimación de 6-7 conceptos mensuales × 36 meses | 1440000000
7 | Actas de verificación de sede en campo | Acta | 881 | 1650000 | Costo administrativo por acta + verificación documental | 1453650000
TOTAL — COSTOS POR DEMANDA / UNIDADES DE OBRA | [5 empty] | 9899750000
NOTA: Los costos por demanda corresponden a actividades de verificación material en campo (fases de instalación y operación). La cantidad estimada constituye un parámetro operativo de referencia y NO una obligación mínima de consumo para la Entidad — el pago se reconocerá mensualmente contra ejecución, conforme al numeral 4.7 del FGN-AP07-F-42.

## 5. Resumen Ejecutivo
INTERVENTORÍA ARCANUS 2026 — CUADRO DE COSTOS CONSOLIDADO
Plazo del contrato: 36 meses ¦ Objeto: Interventoría integral al contrato principal Arcanus 2026 (881 sedes, 6 macroregiones, 5 dominios)
Ítem | Componente del costo | Hoja de detalle | Valor (COP) | % del total
1 | PERSONAL DIRECTO DE INTERVENTORÍA | Hoja '2. Personal 36 meses' | 15869385000 | 42.26%
2 | COSTOS OPERATIVOS Y REEMBOLSABLES | Hoja '3. Costos Operativos' | 11781500000 | 31.37%
3 | COSTOS POR DEMANDA / UNIDADES DE OBRA | Hoja '4. Costos por Demanda' | 9899750000 | 26.36%
SUBTOTAL COSTO DIRECTO DE INTERVENTORÍA |  |  | 37550635000 | 100%
AJUSTES FINANCIEROS
4 | Imprevistos / Contingencia (3% del costo directo) | Estándar contratación consultoría | 1126519050 | 3%
SUBTOTAL ANTES DE IVA |  |  | 38677154050
5 | IVA (19%) sobre el servicio de consultoría | Estatuto Tributario Nacional | 7348659269.5 | 19%
VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (36 meses, IVA incluido) |  |  | 46025813319.5
Valor mensual promedio (sobre 36 meses) |  |  | 1278494814.4306
OBSERVACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL SECTOR
• Este cuadro de costos constituye una proyección referencial elaborada para el Estudio del Sector (Decreto 1600 de 2024). Los valores unitarios deben ser validados con MÍNIMO DOS (2) cotizaciones formales y/o referencias del SECOP II antes de fijar el presupuesto oficial.
• La unidad de medida contractual es el MES DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL, conforme al numeral 4.7 del FGN-AP07-F-42. La estructura por componentes mostrada aquí es analítica y NO altera la forma de pago global mensual.
• Los valores incluyen factor multiplicador integral del 2.10 sobre el salario base, cubriendo prestaciones sociales, parafiscales, dotación, certificaciones vigentes (PMP, BICSI RCDD, CISSP, CCNP), administración y utilidad del consultor.
• Conforme a la Ley 2195 de 2022, el equipo asume responsabilidad solidaria y fiscal, lo que justifica el mantenimiento del equipo especializado durante los 36 meses sin reducciones unilaterales.
• Se debe contemplar reajuste por IPC certificado por el DANE para cada vigencia anual posterior al primer año (Ley 80 de 1993, art. 4° num. 8).
• Los costos por demanda (puntos de cableado, UPS, soluciones integrales) son cantidades MÁXIMAS de referencia. El pago efectivo se realizará contra ejecución verificada.