## Matriz riesgos
MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA EL PROCESO CUYO OBJETO ES " PRESTAR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE RED CORPORATIVA WAN-LAN, SEGURIDAD INFORMÁTICA Y VIDEOCONFERENCIA PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN".
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | [6 empty] | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO
No. | CLASE | FUENTE | Etapa | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | ASIGNACION |  | TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS) | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | MANEJO DEL RIESGO |  |  |  | MONITOREO
[7 empty] | Calif. (1- 5) | Nivel Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel Impacto | Calif | Nivel Riesgo | FGN | Contrat. |  | Calif. (1- 5) | Nivel de probabilidad | Calif. (1- 5) | Nivel de Impacto | Calif | Nivel Riesgo | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada terminación tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad - ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Selección - Contratación | Operacionales | Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso | Se declara desierto el proceso de contratación. Reprocesos Administrativos | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 100% |  | Realizar y revisar las observaciones frente a las condiciones técnicas y la manifestación de la necesidad con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados Revisar los factores que pudieron afectar la participación (por ejemplo, requisitos excesivamente restrictivos, presupuesto irreal, condiciones contractuales poco atractivas, o falta de claridad en el objeto del contrato) con el fin de corregir los posibles obstáculos antes de intentar nuevamente la contratación. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Entidad | Desde la publicación de manifestación de la necesidad | Cierre de la presentación de ofertas | Atención y respuesta a las observaciones - generación de adendas si se requiere. | Permanente
2 | General | Interno | Selección - Contratación - Ejecución | Operacionales | Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista. | Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o poscontractual. Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO |  | 100% | Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" El contratista: 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción por los responsables al ejecutar los servicios contratados. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | Sí | Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Presentación de la Oferta. | Entidad: Una vez Firmado el compromiso Contratista: terminación del contrato | Informe supervisión del contrato | Entidad: Una sola vez Contratista: permanente.
3 | General | Externo | Contratación | Operacionales | No suscripción, perfeccionamiento, legalización oportuna del contrato o constitución de las garantías exigidas, así como cualquier situación de carácter procedimental o administrativo que afecte el cumplimiento del cronograma precontractual. | Retrasos en el cronograma del proceso de selección, aplazamiento del inicio de la ejecución contractual y afectación de la oportunidad de la prestación de los servicios requeridos por la Entidad. | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO | 50% | 50% | Tanto el contratista como la Entidad deben cumplir con las fechas establecidas en el proceso para la etapa de suscripción y perfeccionamiento del contrato. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Sí | Contratista Entidad | Con la etapa precontractual | Con el Perfeccionamiento del Contrato. | Cumplimiento del cronograma | Permanente
4 | Específico | Externo | Contratación - Ejecución | Regulatorios | Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato | Suspensión del contrato Afectación en la ejecución del contrato Que estos cambios normativos impliquen un mayor costo en la adquisición de los servicios. Que la cantidad esperada de los bienes no se pueda adquirir | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO |  | 100% | Estar atentos a los cambios normativos que se puedan presentar y que afecten al sector e informar a las partes interesadas cuando se requiera y tomar las medidas a que haya lugar. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Contratista Entidad | Presentación de la oferta | Terminación de ejecución del contrato | Informes de supervisión del contrato | Permanente
5 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato | Afectación del desarrollo del Proceso de contratación Suspensión o cesión del contrato Reprocesos Administrativos | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO |  | 100% | Adelantar procesos estrictos de evaluación de su capacidad financiera y organizacional aportada. En caso de presentarse la iliquidez se debe realizar una análisis de la situación y tomar las medidas a que haya lugar | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | Sí | Contratista Entidad | Del inicio del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | Documentos aportados y reporte del análisis realizado. | Contratista: Permanente Entidad: En caso de presentarse la eventualidad
6 | General | Interno | Ejecución | Sociales / Políticos | Huelgas, paros, sabotaje o actos terroristas que impidan el desarrollo de las labores de interventoría o el acceso del equipo interventor a las sedes de la Entidad. | Imposibilidad de realizar las verificaciones en sitio y las mesas de trabajo programadas. Demora en la entrega de los informes de interventoría y en la certificación de los pagos al operador. | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO | 50% | 50% | Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Sí | Contratista Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado | Cuando se requiera
7 | Específico | Externo | Contratación - Ejecución | Regulatorios | Posibilidad de vacíos contractuales o interrupción de la interventoría por imposibilidad legal de comprometer vigencias futuras, dejando tramos del contrato vigilado sin vigilancia. | Ejecución de tramos del contrato de telecomunicaciones sin vigilancia técnica, administrativa, financiera y jurídica, con pérdida de trazabilidad de los ANS. | 4 | PROBABLE | 5 | CATASTRÓFICO | 9 | EXTREMO |  | 100% | Adelantar estudios previos y trámites de vigencias futuras con máxima anticipación. Consultar con Hacienda y Planeación Nacional los plazos límite. Evaluar mecanismos jurídicos alternativos (adiciones, prórrogas, contratos interadministrativos) para asegurar continuidad del servicio. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | Sí | Entidad | Desde la publicación de manifestación de la necesidad | Cierre de la presentación de ofertas | Verificación de estudios previos y trámites de vigencias futuras | Cuando se requiera
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Acceso del equipo interventor a información reservada de la Entidad (expedientes, datos personales, configuraciones y telemetría de la red) con riesgo de alteración, pérdida o divulgación indebida. | Sanciones económicas, disciplinarias y/o penales por el uso indebido de la información a la que accede la Interventoría en virtud del Contrato. Afectación de la imagen institucional de la Entidad. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 50% | 50% | El Contratista debe implementar protocolos, adoptar estrategias de seguridad y privacidad de la información que definan salvaguardias administrativas, técnicas y físicas adecuadas para proteger la seguridad de la información y los datos personales, así como tomar acciones para evitar el acceso o uso no autorizados de información o datos catalogados como clasificados o reservados. El Contratista deberá contar con planes de contingencia, que permita el aseguramiento de los activos que hacen parte del Contrato perminiento volver a condiciones de operación en caso de fallas y contar con niveles de seguridad que salvaguarden la información y su confidencialidad de ser el caso. Y conocer los protocolos dispuestos por la entidad para tal fin. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Contratista Entidad | Desde la publicación de manifestación de la necesidad | Hasta el plazo de liquidación del Contrato. | El monitoreo se ejecutará mediante la verificación permanente de la Interventoría Integral y la Subdirección TIC de la FGN a través de la Plataforma de Observabilidad e ITSM institucional (único System of Record), evaluando en tiempo real la telemetría del SOC 24x7, la integridad de los registros con retención inmutable (WORM a 36 meses), los informes mensuales de vulnerabilidades y la validación periódica de las pruebas de conmutación automática y planes de contingencia | Cuando se requiera
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Emisión de conceptos, informes, certificaciones o validaciones técnicas incorrectas, incompletas o inconsistentes por parte de la interventoría.. | Aprobación indebida de actividades, reprocesos, afectación del control contractual y posibles responsabilidades administrativas o fiscales. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO |  | 100% | Aplicar mecanismos internos de revisión técnica, control de calidad documental y validación interdisciplinaria antes de emitir conceptos o certificaciones. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Sí | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Terminación del contrato | A través de actividades de seguimiento y control reportadas al supervisor del contrato | Permanente
10 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Falta de acceso de la Interventoría, en modalidad de consulta, a la plataforma de observabilidad e ITSM institucional y a la telemetría del operador, o ausencia de registros con retención adecuada, que impide verificar de forma independiente la disponibilidad y los Acuerdos de Niveles de Servicio. | Imposibilidad de que la Interventoría certifique el cumplimiento de los ANS y sustente descuentos o penalizaciones. Detección tardía de fallas e incidentes del contrato vigilado. Controversias entre la Entidad, la Interventoría y el operador por falta de evidencia técnica. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | 50% | 50% | Exigir contractualmente que la medición de disponibilidad y de los ANS se realice sobre la plataforma de observabilidad e ITSM institucional como único repositorio oficial de registro. Garantizar acceso de consulta en línea a la Entidad, con tableros de disponibilidad y desempeño, y retención íntegra de los registros durante la vigencia del contrato. Conciliar mensualmente entre supervisor y Contratista los indicadores reportados antes de la aprobación del pago. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Sí | Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Terminación del contrato | Conciliación mensual de los indicadores de disponibilidad y ANS registrados en la plataforma de observabilidad e ITSM, como soporte del informe de supervisión y del pago. | Mensual
11 | Específico | Interno | Selección - Contratación - Ejecución | Operacionales | Pérdida de independencia e imparcialidad de la Interventoría frente al operador vigilado, por conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, o por vínculos entre el equipo interventor y el contratista de telecomunicaciones. | Certificaciones de cumplimiento y aprobaciones de pago sin objetividad. Nulidad de actuaciones contractuales y responsabilidad fiscal y disciplinaria. Afectación de la imagen de la Entidad. | 2 | IMPROBABLE | 5 | CATASTRÓFICO | 7 | ALTO |  | 100% | Exigir declaración de ausencia de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés del interventor y de cada integrante del equipo clave, con actualización ante cualquier hecho sobreviniente. Prohibición contractual de vínculos económicos, laborales o societarios con el operador vigilado y sus subcontratistas. Deber de declararse impedido y de sustituir al integrante afectado dentro del plazo definido. | 1 | RARO | 5 | CATASTRÓFICO | 6 | ALTO | Sí | Contratista (Interventoría) Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Presentación de la oferta | Liquidación del contrato | Verificación de las declaraciones de ausencia de conflicto de interés y del registro de impedimentos en el expediente contractual. | Semestral
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Omisión total o parcial en las actividades de seguimiento, control y advertencia frente a incumplimientos del contrato principal. | Materialización de incumplimientos sin detección oportuna, pagos improcedentes y afectación del control contractual. | 3 | POSIBLE | 5 | CATASTRÓFICO | 8 | EXTREMO |  | 100% | Aprobar un plan de interventoría con matriz de verificación de cada obligación y de cada ANS del contrato vigilado, con periodicidad definida de muestreo y de verificación en sitio. Registrar en la plataforma de observabilidad e ITSM institucional todo hallazgo, requerimiento y seguimiento, como único repositorio oficial. Condicionar la aprobación del pago mensual al operador a la conciliación previa de indicadores suscrita por la Interventoría. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | Sí | Contratista (Interventoría) Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Liquidación del contrato | Revisión mensual por parte del supervisor de los informes de interventoría y de la trazabilidad de hallazgos y requerimientos registrados en la plataforma de observabilidad e ITSM. | Mensual
13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Rotación, no dedicación o falta de acreditación del personal clave de la Interventoría (perfiles y certificaciones en redes, ciberseguridad, observabilidad e ITSM) frente a lo ofertado. | Menor calidad y oportunidad en la verificación técnica del contrato vigilado. Pérdida de conocimiento y curva de aprendizaje recurrente. Informes de interventoría sin soporte técnico suficiente. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO |  | 100% | Acreditar los perfiles y certificaciones exigidos antes del inicio de la ejecución y mantener la dedicación mínima ofertada por cada integrante. Toda sustitución debe ser aprobada previamente por el supervisor, con perfil igual o superior y acta de empalme. Aplicar descuento o glosa proporcional cuando no se acredite la dedicación efectiva del equipo. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Sí | Contratista (Interventoría) Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Terminación del contrato | Verificación mensual de hojas de vida, certificaciones vigentes y registros de dedicación del equipo clave reportados al supervisor. | Mensual
14 | Específico | Interno | Contratación - Ejecución | Operacionales | Desfase entre el plazo del contrato de interventoría y el del contrato de telecomunicaciones vigilado, por inicio tardío de la interventoría o por terminación anticipada frente a la liquidación del contrato vigilado. | Periodos del contrato vigilado ejecutados sin interventoría. Imposibilidad de suscribir el acta de liquidación con soporte técnico. Reprocesos administrativos y necesidad de contratación adicional no prevista. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | 100% |  | Estructurar el plazo del contrato de interventoría de modo que cubra el plazo de ejecución del contrato vigilado más el término de liquidación. Adelantar el proceso de selección de la interventoría con anticipación al inicio del contrato vigilado. Prever contractualmente el trámite de prórroga de la interventoría cuando se prorrogue o suspenda el contrato vigilado. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Sí | Entidad | Desde la publicación de manifestación de la necesidad | Liquidación del contrato vigilado | Verificación del cruce de plazos entre el contrato de interventoría y el contrato vigilado en el expediente contractual. | Cuando se requiera
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Recepción incompleta o inconsistente de información, históricos, inventarios y documentación del contrato objeto de vigilancia. | Imposibilidad de comparar el desempeño del operador contra la línea base. Curva de aprendizaje prolongada y hallazgos no detectados en los primeros meses. Controversias sobre el estado real del contrato al inicio de la interventoría. | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO | 50% | 50% | Suscribir acta de empalme con inventario documental, líneas base de ANS e históricos de disponibilidad entregados por la Entidad y por la supervisión o interventoría saliente. Definir un periodo de alistamiento con plan de trabajo aprobado antes de la primera certificación de pago. Consolidar la información histórica en la plataforma de observabilidad e ITSM institucional. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Sí | Contratista (Interventoría) Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización del periodo de empalme | Verificación del acta de empalme y del inventario documental recibido por la Interventoría. | Al inicio del contrato
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Divergencias entre la Interventoría, el operador y la Entidad en la medición e interpretación de los Acuerdos de Niveles de Servicio, de las exclusiones aplicables y de los descuentos. | Glosas y controversias en la aprobación de los pagos al operador. Demoras en la certificación de cumplimiento y en el trámite de pagos. Eventuales reclamaciones y litigios. | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO | 50% | 50% | Definir contractualmente la fórmula de cálculo de cada ANS, las exclusiones aplicables y la fuente única de datos (plataforma de observabilidad e ITSM institucional). Realizar conciliación mensual de indicadores entre operador, Interventoría y supervisor antes de la aprobación del pago. Establecer un mecanismo de solución de controversias técnicas con mesa de trabajo y plazos definidos. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Sí | Contratista (Interventoría) Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Terminación del contrato | Revisión de las actas de conciliación mensual de indicadores y de los soportes de la medición de ANS. | Mensual
17 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Prórroga, suspensión o adición del contrato de telecomunicaciones vigilado sin la correspondiente prórroga o adición del contrato de interventoría, o mayor permanencia del equipo interventor no prevista en la oferta. | Desequilibrio económico del contrato de interventoría. Mayor permanencia del equipo sin respaldo presupuestal. Riesgo de desatención de la vigilancia durante el periodo adicionado. | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO | 50% | 50% | Prever contractualmente que toda prórroga o suspensión del contrato vigilado genere el trámite simultáneo de prórroga o adición del contrato de interventoría. Mantener disponibilidad presupuestal para la mayor permanencia del equipo interventor. Definir en la oferta el valor mensual por perfil, de modo que la mayor permanencia se liquide de forma objetiva. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Sí | Entidad Contratista (Interventoría) | Inicio de la ejecución del contrato | Liquidación del contrato | Seguimiento a las modificaciones contractuales del contrato vigilado y verificación de su reflejo en el contrato de interventoría. | Cuando se requiera
18 | General | Externo - Interno | Ejecución | Sociales / Políticos | Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia que afecte la salud a los intervinientes en el proceso o al sector. | Retraso a los plazos establecidos en el cronograma para la entrega de los bienes contratados Afectación del servicio | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | 50% | 50% | Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | Sí | Contratista Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato con el registro del analisis realizado | Cuando se requiera

## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE
| Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
| General | es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Específico | es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[11 empty] | Riesgos Operacionales | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Interno | es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Externo | es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[11 empty] | Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[11 empty] | Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
|  | Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[12 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
|  | CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico