## Matriz de Riesgos
Anexo. Matriz de riesgos mantenimiento de vehículo
Clase de riesgo | Tipificación del riesgo |  | Asignación responsable del riesgo |  |  | Estimación de riesgos
| No. | Descripción | Contratista | Aseguradora | ESAP | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Producto | Valoración o nivel de riesgo (%) | Resultado | Tolerancia | Tratamiento | Acciones de mitigación
ADMINISTRATIVOS | 1 | Demoras en la legalización del contrato |  |  | X | 1 | 10 | 10 | 17% | BAJO | TOLERABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO | Asumir el riesgo en la Esap Chocó, quien debe definir el plazo para legalizar el contrato, so pena de que el mismo no se ejecute.
ADMINISTRATIVOS | 2 | Incumplimiento en el seguimiento a la ejecución del contrato |  |  | X | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO | Asumir el riesgo en la Esap Chocó, a través de la Interventoría, que debe cumplir las responsabilidades y funciones del Estatuto General de Contratación y normas reglamentarias
ADMINISTRATIVOS | 3 | Demora en el inicio del contrato | X |  | X | 2 | 20 | 40 | 67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | La Esap a través de la Supervisión solicitará al Contratista: el cronograma de trabajo; la documentación requerida para celebrar el contrato. El Contratista deberá entregar de manera oportuna la información requerida
ADMINISTRATIVOS | 4 | Errores en la invitación a cotizar (Especificaciones para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos ). |  |  | X | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO | Asumir el riesgo en la Esap Chocó la cual debe determinar en el Anexo 1, las revisiones preventivas al vehículo por kilometraje; Revisar los estudios previos y documentos precontractuales.
ADMINISTRATIVOS | 5 | Omitir la exigencia y verificación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo adoptadas por el Contratista. | X | X |  | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO | Trasladar el riesgo a la Aseguradora y el Contratista, mediante póliza de cumplimiento
ADMINISTRATIVOS | 6 | Errores en la revisión de órdenes de servicio vs la facturación | X |  | X | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO | Utilizar las herramientas tecnológicas; la Supervisión se debe realizar con el apoyo del mecánico del proceso de Transporte
TÉCNICOS | 7 | Baja calidad en repuestos y mano de obra de los mantenimientos; se exigirán repuestos originales considerando que es un concesionario de la marca autorizada | X | X |  | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO | Trasladar el riesgo a la Aseguradora y al Contratista, mediante pólizas de Cumplimiento y de Amparo de provisión de repuestos y accesorios.
TÉCNICOS | 8 | No cumplir con los tiempos de oportunidad en la atención de los vehículos en los tiempos para los diferentes tipos de mantenimiento | X | X |  | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO | Realizar control a las evaluación realizadas al contratista y realizar acciones de mejora en las actas de seguimiento; Trasladar el riesgo a la Aseguradora y al Contratista, mediante póliza de cumplimiento.
TÉCNICOS | 9 | No hacer entrega en los tiempos estimados del vehículo que han sido llevados para los diferentes tipos de mantenimiento | X | X |  | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO | Trasladar el riesgo a la Aseguradora y al Contratista, mediante póliza de cumplimiento.
TÉCNICOS | 10 | Entrega o mala calidad en el mantenimiento o de los repuestos entre otros | X | X |  | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO | Trasladar el riesgo a la Aseguradora y al Contratista, mediante póliza de cumplimiento y póliza de calidad del servicio
TÉCNICOS | 11 | Repuestos de contrabando, repuestos robados. | X | X |  | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO | Trasladar el riesgo al Contratista, quien debe entregar certificado de la casa matriz de fabricación y garantía de los repuestos a instalar; solicitar la bitácora de cada repuesto instalado con fecha y placa, en los casos que aplique; y adicionalmente exigir al Contratista póliza de cumplimiento del contrato
AMBIENTALES | 12 | Omitir la exigencia y verificación de las normas técnicas legales y ambientales, propios de la actividad contratada. | X |  |  | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO | Trasladar el riesgo al Contratista, que debe presentar un programa de gestión ambiental para el manejo, tratamiento y disposición final de residuos, producto de la actividad de mantenimiento de los vehículos. Realizar control por medio de la interventoría del contrato
REGULATORIOS | 13 | Omitir el cumplimiento de requisitos en caso de una epidemia, pandemia o endemia | X |  |  | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO | Trasladar el riesgo al Contratista, que debe presentar los documentos exigidos por las normas nacionales dependiendo la Epidemia, Pandemia o endemia.
REGULATORIOS | 14 | Variación del precio del dólar |  |  | X | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO | Asumir el riesgo en la Esap Chocó y estimar el presupuesto del contrato con base en el histórico del mantenimiento realizado al vehículo del parque automotor, teniendo en cuenta la fluctuación del precio del dólar.
CORRUPCIÓN | 15 | Siempre subsiste la posibilidad que se presenten conductas o comportamientos calificados como de corrupción, ya sea de los servidores públicos de la Territorial Chocó o delitos por parte de los empleados de la entidad Contratista. El impacto de la ocurrencia del riesgo sería ALTO, porque los actos de corrupción, podrían afectar: a) la imagen pública de la Territorial Chocó , frente a las entidades públicas nacionales y frente a la comunidad en general; b) la confianza en los servidores públicos de la Territorial Chocó; c) los intereses económicos de la Territorial Chocó | X |  | X | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO | Asumir el riesgo en la ESAP Chocó por el Contratista. Existen una serie de procesos a cargo de diferentes personas en la Institución, que procuran garantizar controles cruzados así: entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de oportunidad y conveniencia; entre quienes realizan la solicitud de contratación y quien es competente para suscribir el contrato. Observación directa del proyecto: a) Por parte de la Esap Valle: al realizar la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos formales y de fondo del proceso de contratación y su la ejecución o desarrollo del contrato. b) Por parte de Auditoría Institucional: dependencia que recibe y formula denuncias de presuntos hechos de corrupción. Y que puede, en cualquier momento, solicitar la rendición de cuentas del proyecto y hacerle seguimiento al mismo. c) Realizar por parte de la Supervisión seguimiento a la ejecución del contrato
PORCENTAJE DE ESTIMACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD
|  | ALTA |  |  | 3 | 15 | 25% | 30 | 50% | 60 | 100%
|  | MEDIA |  |  | 2 | 10 | 17% | 20 | 33% | 40 | 67%
|  | BAJA |  |  | 1 | 5 | 8% | 10 | 17% | 20 | 33%
|  | VALORACION |  |  |  | 5 |  | 10 |  | 20
[6 empty] | BAJO |  | MEDIO |  | ALTO
IMPACTO
| COMBINACIONES |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | PRODUCTO | NIVEL DE RIESGO | RESULTADO | TOLERANCIA | TRATAMIENTO
[5 empty] | 1 | 5 | 5 | 8.333% | BAJO | ACEPTABLE | ASUMIR EL RIESGO
[5 empty] | 1 | 10 | 10 | 16.67% | BAJO | TOLERABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
[5 empty] | 2 | 5 | 10 | 16.67% | BAJO | TOLERABLE | PREVENIR EL RIESGO
[5 empty] | 3 | 5 | 15 | 25% | MEDIO | MODERADO | PREVENIR EL RIESGO
[5 empty] | 2 | 10 | 20 | 33.33% | MEDIO | MODERADO | PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
[5 empty] | 1 | 20 | 20 | 33.33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
[5 empty] | 3 | 10 | 30 | 50% | ALTO | IMPORTANTE | PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
[5 empty] | 2 | 20 | 40 | 66.67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
[5 empty] | 3 | 20 | 60 | 100% | ALTO | INACEPTABLE | EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO