## MATRIZ DE RIESGOS AJUSTADA
MATRIZ DE RIESGOS.
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL XIX FESTIVAL RECREARTE 2026 DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | menor | 3 | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | ¿Cuando?
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Variación en la programación de eventos (cambios de fechas, cancelaciones o reprogramaciones por clima, logística o fuerza mayor) | Afectación en la planeación operativa y posibles sobrecostos logísticos | (3) posible | (4)Mayor | 5 | Riesgo medio | Contratista | La Entidad mantiene la facultad de reprogramación sin generar reconocimiento adicional | (2) Improbable | (2) Menor | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista/Contratante | Una vez suscrita el acta de inicio | Durante la ejecución | Seguimiento al cronograma | Cada vez que haya programación de eventos | Reuniones con el contratista
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incremento en los costos de insumos o servicios logísticos (transporte, equipos, personal) durante la ejecución | Posible afectación en la rentabilidad del contrato | (3) Posiblre | (3) Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista deberá asumir las variaciones de precios dentro de su estructura económica, sin que haya lugar a reajustes, conforme a la modalidad de precios unitarios | (2) Improblable | (2) Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Al finalizar el contrato y liquidar. | Monitoreo por parte del contratista y supervisor. | Permanentemente | Cuando aplique.
3 | General | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Documentos, pólizas y demás documentos exigidos para la ejecución y no se encuentren vigentes. | Incumplimiento a las obligaciones el contrato y normatividad vigente. | (3) posible | (2) menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigir al contratista los documentos vigentes y expedición de pólizas con la respectiva cobertura solicitada. | 1 (raro) | (2) menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde la suscripción del contrato | Acta de Terminación. | Verificación, control y seguimiento por parte de la supervisión al cumplimiento de dichos requisitos, dejando documentada dicha verificación. | Una vez iniciado y liquidado el contrato. | Una vez se vaya a suscribir acta de inicio, y durante la ejecución
4 | Especifco | Externa | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daños o fallas en equipos de sonido, iluminación o energía durante eventos. | Interrupción o afectación del evento. | (3) posible | (2) Moderado | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | El contratista deberá contar con equipos de respaldo y garantizar mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar la continuidad del servicio. | (1) raro | (2) Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde la suscripción del contrato | Acta de Terminación. | Seguimiento al contrato por medio del supervisor. | Durante el periodo de ejecución | Cuando aplique.
5 | Especifco | Externa | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retrasos en instalación de infraestructura o equipos. | Afectación en inicio del evento. | (3) posible | (4) mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | El contratista deberá cumplir los tiempos establecidos y atender los requerimientos del supervisor; en caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones contractuales correspondientes | (1) raro | (2) Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde la suscripción del contrato | Acta de Terminación. | Durante la ejecución de acuerdo al cronograma establecido | Semanal | Cuando aplique.
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, como inundaciones, altas precipitaciones entre otros que impacten en el cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato | Imposibilidad de realizar los eventos | (3) posible | (3) Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA / CONTRATANTE | Dependiendo del momento de ocurrencia del evento, se deberá evaluar por parte de la supervisión la reprogramación, suspensión o ajuste de las actividades contractuales, sin imposición de sanciones al contratista cuando se configure una situación de fuerza mayor debidamente acreditada. El contratista deberá implementar planes de contingencia razonables para mitigar los efectos del evento, en lo que resulte posible. En caso de afectaciones graves, se podrán realizar ajustes al cronograma | (2) Improbable | (2) Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA / CONTRATANTE | Desde la suscripción del contrato | Hasta la Fecha Final del contrato | Comités de seguimiento | Semanal | Cuando aplique.
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cambios en las condiciones sociales del país derivados de declaratorias de emergencias sanitarias por causa de epidemias o pandemias o condición sanitaria o de salud pública que se pueda suscitar en la ejecución el contrato. | Imposibilidad de ejecutar las obligaciones contractuales de manera total o parcial dependiendo del momento de la ejecucion. | (3) posible | (3)Mayor | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA / CONTRATANTE | Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos; una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que incidían en la ejecución del contrato | (2) Improbable | (2) Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA / CONTRATANTE | Desde el momento que sea decretada la emergencia por causa de la ocurrencia del evento | Cuando concluya el evento | Seguimiento a las disposiciones emitidas por el gobierno nacional | Diaria | A partir de la ocurrencia de los hechos
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgo regulatorio | Cambios en la legislación o en la normativa | Afectación de la validez del contrato o la legalidad de los productos y/o servicios adquiridos | (2) Improbable | (4)Mayor | 6 | Riesgo alto | Contratista / Contratante | Planes de contingencia dentro de los términos y condiciones del contrato | (1) Raro | (2) Menor | 3 | Riesgo bajo | No | Contratista / Contratante | Una vez suscrita el acta de inicio | Terminado y liquidado el contrato | Revisión de documentos donde se incluya la acciones a tomar en casos de cambios en la legislación o normativa de los equipos (si aplica) | Cuando Aplique | Cuando aplique.
9 | Específico | Interno | Selección | Riesgo operacional | Elegir al proponente sin una evaluación adecuada de su solvencia, experiencia o capacidad | Incumplimientos en la entrega de productos de baja calidad | (1) Raro | (4)Mayor | 5 | Riesgo medio | Contratante | Contar con una base de datos de los proveedores avalado por la supervision | (1) raro | (1) Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | Suscripción del Acta de Terminación del Contrato | Verificación de requisitos legales suscritos en el contrato | Al momento de suscribir acta de inicio. | Cuando Aplique | Cuando aplique.
10 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la legalización e iniciación del contrato por parte del contratista | Modificación del Cronograma | (2) Improbable | (3) Moderado | 5 | Riesgo Miedo | Contratista. | Dar acompañamiento a todos los temas contractuales. | (1) Raro | (2) Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Fecha de adjudicación del contrarto | Firma del Acta de Incio del Contrato | Revisión de la carpeta del contrato, una vez adjudicado. | Una vez se suscriba contrato en SECOP II | Desde la adjudicación de Contrato | Cuando aplique.
11 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | Retrasos en instalación de infraestructura o equipos. | Afectación en inicio del evento. |  |  |  |  | Contratista. | El contratista deberá cumplir los tiempos establecidos y atender los requerimientos del supervisor; en caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones contractuales correspondientes. | (1) Raro | (2) Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Fecha de adjudicación del contrarto | Firma del Acta de Incio del Contrato | Revisión de la carpeta del contrato, una vez adjudicado. | Durante la ejecución de acuerdo al cronograma establecido | Desde la adjudicación de Contrato | Cuando aplique.
12 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | No disponibilidad de personal logístico, de salud, seguridad o brigadistas ( entre otros solicitados). | Deficiencia en la ejecución del evento. | (2) Improbable | (3) Moderado | 5 | Riesgo Miedo | Contratista. | El contratista deberá garantizar la disponibilidad del personal requerido conforme a la solicitud del supervisor con mínimo tres (3) días de anticipación. | (1) Raro | (2) Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Fecha de adjudicación del contrarto | Firma del Acta de Incio del Contrato | Revisión de la carpeta del contrato, una vez adjudicado. | Durante la ejecución de acuerdo al cronograma establecido | Desde la adjudicación de Contrato | Cuando aplique.
Proyectó: Sandra Barbosa Ballen