## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-23-09-1526-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2026-08-27
[19 empty] | Proyectó: | Lácides PulidoOrtega
OBJETO: |  |  |  | Prestación de servicios para el desarrollo de programas de prevención y promoción, así como evaluaciones médicas especializadas, exámenes de laboratorios y paraclínicos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para los servidores públicos del municipio de Envigado | [14 empty] | Revisó | Lácides PulidoOrtega
[19 empty] | Aprobó | Lina Maria Orozco Muñoz
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externas | Planeación/Ejecución/Postentrega | Economico | La fluctuación de los precios de los insumos. | Precios mas costosos | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | ALCALDIA | Verificar que las obsevaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Sí | Entidad Estatal | Suscripción del contrato | Durante la ejecución contractual | Verificación de informes, cumplimiento contractual y seguimiento del supervisor. | Mensual | 1 | Riesgo extremo
2 | General | Externas | Planeación | Economico | Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado. | Selección de precios por encima del mercado y mayor costo para la entidad. | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | ALCALDIA | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Entidad Estatal | Suscripción del contrato | Durante la ejecución contractual | Verificación de informes, cumplimiento contractual y seguimiento del supervisor. | Mensual | 2 | Riesgo alto
3 | General | Externas | Selección | Economico | Ofertas artificialmente bajas | Posible incumplimiento contractual por inviabilidad económica de la oferta. | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | ALCALDIA | Seguimiento permanente por el supervisor del contrato y aplicación de medidas preventivas y correctivas. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Entidad Estatal | Suscripción del contrato | Durante la ejecución contractual | Verificación de informes, cumplimiento contractual y seguimiento del supervisor. | Mensual | 3 | Riesgo medio
4 | General | Externo / Interno | Ejecución/Postentrega | Economico | Rompimiento del equilibrio económico del contrato, por demoras o incumplimientos imputables al contratista | Retrasos en la prestación del servicio y reclamaciones económicas. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | ALCALDIA | Seguimiento permanente por el supervisor del contrato y aplicación de medidas preventivas y correctivas. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Sí | Entidad Estatal | Suscripción del contrato | Durante la ejecución contractual | Verificación de informes, cumplimiento contractual y seguimiento del supervisor. | Mensual | 4 | Riesgo bajo
5 | General | Externo / Interno | Planeación/Ejecución | Operacionales | Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso | Imposibilidad de contratar oportunamente el servicio requerido. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | ALCALDIA | Seguimiento permanente por el supervisor del contrato y aplicación de medidas preventivas y correctivas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad Estatal | Suscripción del contrato | Durante la ejecución contractual | Verificación de informes, cumplimiento contractual y seguimiento del supervisor. | Mensual | 5
6 | General | Externas | Planeación/Ejecución | Operacionales | No suscripción del contrato por parte del contratista | Declaratoria desierta o retraso en el inicio de la ejecución. | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | ALCALDIA | Seguimiento permanente por el supervisor del contrato y aplicación de medidas preventivas y correctivas. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Sí | Entidad Estatal | Suscripción del contrato | Durante la ejecución contractual | Verificación de informes, cumplimiento contractual y seguimiento del supervisor. | Mensual
7 | General | Externas | Planeación/Ejecución | Operacionales | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | Imposibilidad de legalizar e iniciar el contrato. | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | ALCALDIA | Seguimiento permanente por el supervisor del contrato y aplicación de medidas preventivas y correctivas. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Sí | Entidad Estatal | Suscripción del contrato | Durante la ejecución contractual | Verificación de informes, cumplimiento contractual y seguimiento del supervisor. | Mensual
8 | General | Interno | Planeación/Ejecución | Operacionales | Falta de expedición del registro presupuestal | Retraso en la ejecución contractual. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | ALCALDIA | Seguimiento permanente por el supervisor del contrato y aplicación de medidas preventivas y correctivas. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Sí | Entidad Estatal | Suscripción del contrato | Durante la ejecución contractual | Verificación de informes, cumplimiento contractual y seguimiento del supervisor. | Mensual
9 | General | Interno | Planeación/Ejecución | Operacionales | Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso | Afectación del alcance y cronograma contractual. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | ALCALDIA | Seguimiento permanente por el supervisor del contrato y aplicación de medidas preventivas y correctivas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Sí | Entidad Estatal | Suscripción del contrato | Durante la ejecución contractual | Verificación de informes, cumplimiento contractual y seguimiento del supervisor. | Mensual
10 | General | Interno | Planeación/Ejecución | Operacionales | Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso | Necesidad de ajustes presupuestales o de plazo. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | ALCALDIA | Seguimiento permanente por el supervisor del contrato y aplicación de medidas preventivas y correctivas. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Entidad Estatal | Suscripción del contrato | Durante la ejecución contractual | Verificación de informes, cumplimiento contractual y seguimiento del supervisor. | Mensual
11 | General | Interno | Planeación/Ejecución | Operacionales | No suscripción del contrato por parte del contratista | Demora en la satisfacción de la necesidad institucional. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | ALCALDIA | Seguimiento permanente por el supervisor del contrato y aplicación de medidas preventivas y correctivas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Entidad Estatal | Suscripción del contrato | Durante la ejecución contractual | Verificación de informes, cumplimiento contractual y seguimiento del supervisor. | Mensual
12 | General | Externas | Planeación/Ejecución | Operacionales | Cambios de normas de carácter técnico o calidad | Necesidad de ajustar especificaciones técnicas y condiciones contractuales. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | ALCALDIA | Seguimiento permanente por el supervisor del contrato y aplicación de medidas preventivas y correctivas. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Entidad Estatal | Suscripción del contrato | Durante la ejecución contractual | Verificación de informes, cumplimiento contractual y seguimiento del supervisor. | Mensual
13 | General | Externas/interno | Planeación/Ejecución | Operacionales | Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse | Suspensión temporal de actividades y retrasos en la ejecución. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | ALCALDIA | Seguimiento permanente por el supervisor del contrato y aplicación de medidas preventivas y correctivas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Sí | Entidad Estatal | Suscripción del contrato | Durante la ejecución contractual | Verificación de informes, cumplimiento contractual y seguimiento del supervisor. | Mensual
14 | General | Externas | Planeación/Ejecución | Operacionales | Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas por la Ley | Sanciones o requerimientos por incumplimiento normativo. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | ALCALDIA | Seguimiento permanente por el supervisor del contrato y aplicación de medidas preventivas y correctivas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad Estatal | Suscripción del contrato | Durante la ejecución contractual | Verificación de informes, cumplimiento contractual y seguimiento del supervisor. | Mensual
15 | General | Externas | Planeación/Ejecución | Operacionales | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos | Interrupción de la prestación del servicio y retrasos operativos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | ALCALDIA | Seguimiento permanente por el supervisor del contrato y aplicación de medidas preventivas y correctivas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Sí | Entidad Estatal | Suscripción del contrato | Durante la ejecución contractual | Verificación de informes, cumplimiento contractual y seguimiento del supervisor. | Mensual
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación